目录

1、 工程概况

2、 工程地质概况

3、 设计要求

4、 施工人员组织

5、 施工主要机械设备

6、 施工工期

7、 施工质量

8、 施工技术措施

9、 土方开挖及基坑降水方案

10、 现场监测及应急措施

十一、安全生产和文明施工

一、工程概况

1、拟建的清怡花苑1、2、3、4、8号楼，由杭州商宇房地产开发有限公司筹建，杭州市城建设计研究院设计。场地位于杭州老复兴街南侧，水澄路东侧，滨江路北侧；设一层地下车库；工程桩为钻孔灌注桩。

本工程±0.000相当于绝对标高8.25M，基坑周围自然地面比较平坦，标高约8.45M，相对标高+0.2
M。基坑底板垫层底标高为-6.35M及-3.4M，因此基坑开挖深度为6.55M及3.6M。

场地周边环境及道路和管线分布见“基坑周边环境平面图”。

二、工程地质条件

根据杭州市勘测设计研究院提供的地质勘察报告，基坑开挖影响范围内的土层分布依次为：

①杂填土：杂色，湿，松散。由大量碎砖瓦砾及建筑垃圾组成，局部混有大块石，且大部分为新近堆积；厚度约为4.5M。

①-2 素填土：灰黄色，湿，稍密。含少量碎砖瓦砾，为近代粉土填土，局部分厚度约为1.5M。

②-1粉土：灰~灰黄色，湿，稍密状，层厚约为3.00M.

②-2粉土混块碎石层：灰~灰黄色，湿，中密－密实。为近代人工抛填形成，分布零乱，层厚约为1.5M.

③-1粉土：灰黄色，中密，局部为密实，很湿；层厚约为7.00M。地下潜水埋深在地表下1.2－1.8M之间，对砼无侵蚀性。

三、设计要求

1、 基坑围护特点如下：

①基坑开挖深度内主要为填土、粉土，稍密－中密状，土质条件尚可。

②浅部地层中含较多碎石、块石。

③地下水位高、土层渗透系数大，因此降水效果的好与坏是本基坑成败与否的关键。④本工程周邻无老建筑物（12号楼高层基础为钻孔灌注桩）周边环境条件较好。

2、 设计要求

（1）根据本工程的地质条件，基坑开挖深度以及周边环境等综合因素，设计采用土钉墙支护方案，降水采用管井降水。

（2）土钉墙做法：

1 土钉墙做法

    由于碎石的影响，洛阳铲成孔困难，土钉均采用Φ48×35钢管，注浆。土钉墙层面采用100厚C20喷身砼，内配钢筋网Φ6.5@200×200MM。

2 1-1剖面做法

采用局部放坡结合土钉墙围护结构，将边坡分为二级，坡度为1：0.5、1：0.1，平台宽按结构尺寸，坡高分别为3.6M、2.95M。共设置4排土钉，长度5M、7M、7M、7M，倾角10度（向下）。

3 2-2剖面做法

采用局部放坡结合土钉墙围护结构，将边坡分为二级，坡度为1：0.5、1：0.3，平台宽为500MM，坡高分别为1.5M、5.05M。共设置4排土钉，长度5M、8M、10M、7M，倾角10度（向下）。

4 电梯井剖面做法

为坑内电梯井，按结构坡度放坡并结合土钉墙围护。共设置一排土钉，长度为4M，倾角10度（向下）。

5 基坑降水系统做法

沿基坑周边采用管井降水，管井间距约为20M，长度为15M。管井成孔直径为600MM。井管采用Φ300钢管，沿管长方向设Φ10@50圆孔。管壁外包双层40目不锈钢铁丝网，管壁与孔壁之间充填150MM厚4#加工砂。管井抽取的水不应含泥砂而混蚀，管井必须在基坑开挖前七天按设完毕并进行抽水，所有管井一旦开通不得停息。施工时应考虑双路供电或准备柴油发电机。由于基坑面积大，在基坑中部增设管井以保证降水效果。必要时对于坑内电梯井可增设局部轻型井点进行降水。

四、施工人员组织

施工现场由项目经理、施工员、质安员等组成施工现场管理班子，全面负责施工现场管理和对外联系工作。

1、项目经理          1人

2、施工员            1人

3、质安员            1人

4、材料员            1人

5、造孔作业班        8人

6、钢筋班            3人

7、喷射砼、注浆班    6人

8、辅助岗            2人

9、后勤岗            2人             小计25人

五、施工主要机械设备

1、 空气压缩机1台。

2、 混凝土喷射机1台。

3、 潜水泵2台。

4、 输料管200米。

5、 注浆泵1台。

6、 砂浆搅拌机1台。

7、 切割机1台。

8、 电焊机1台。

9、 高压水管200米。

10、动力电200米。

11、配电箱1只。

12、其它零星工具。

六、施式工期

因土钉墙工期需根据挖土工期确定，故要求挖土、清土紧密配合，比挖土工期（周边土方）增加7个工作日。

七、施工质量

严格按施工规范和设计要求施工，确保基坑围护及周边建筑物、道路、管线的安全。

八、施工技术措施

（1） 喷锚施工工艺流程

制作锚管     开挖基坑      修整边坡素喷砼3－4CM厚      挂钢筋网     打锚管    焊接加强筋      喷身砼到设计厚度     锚管注浆      养护至80%砼强度     下一层土方开挖。

（2） 施工方法 

     根据本工程地质情况因本工程杂填土较厚，块石及障碍物较多，洛阳铲成孔困难，土钉均采用Φ48钢管，直接采用空压机打入锚管，且在锚管壁上每隔0.5M设一组Φ8MM圆孔，高压向孔内注入水泥浆，挂设Φ6.5圆钢组成的钢筋网片，网片固定后向基坑壁喷C20细石砼。

在上一水平上土锚墙施工后，保养二天至三天进行第二个水平面作业，施工方法与第一个水平相同，循环施工至工程结束，出场验收。

1、 土方开挖与土钉墙施工配合

基坑围护的成功与土方开挖，土钉墙施工之间的配合有密切相关，合理安排，可使施工顺利、安全。

沿基坑四周分层分段开挖、滚动施工，确保基坑稳定。 

2、 打入锚杆

土钉墙施工，锚杆施工是一个关键工作。根据本工程的地质条件，基坑范围内为杂填土和粉砂土，故锚管采用空压机直接打入方式。

3、 锚杆制作

按设计要求制作锚杆，在锚杆前端置定位架。

钢筋井型与通长钢筋组成锚头，并与锚接焊接，锚头体与钢筋网焊接。

4、 压力灌浆

安置锚杆后，采用注浆机进行注浆，压力控制在0.3－0.5Mpa,灌浆管端距孔底0.2m左右，注浆开始稳压数分钟，待注浆塞满水泥砂浆及端部注满砂浆后，逐渐向外拔注浆管，直至拔至孔口，确认浆液注满锚孔，以止浆袋堵塞孔口。

5、 绑扎钢筋网及喷射砼

按要求采用Φ6.5I级钢筋绑扎成200×200钢筋网，并与锚头焊接。采用空压机、喷射机喷射混凝土，将干混合料用管子送到喷头，在喷头处加水后喷射到基坑壁上，喷射砼通过高速喷射使水泥和集料连续撞击、压实。喷射时，喷嘴距喷射面为0.6~1.0米，喷厚度为100mm.。

    每一锚喷网段的边缘，留出30厘米与其邻锚喷网相连接，待下一段钢筋网连接好后，与下段钢筋网一起喷射砼。

（3） 施工质量保证措施

1、 施工用的材料必须符合设计要求，钢筋、水泥、砂子等有质保单及复验报告。

2、 锚杆成孔的定位应符合设计要求，孔位误差不大于100，如遇特殊情况，经监理认可作适当调整。

3、 打入锚管时，应确保锚管的长度及锚管的角度符合设计要求。

4、 配制水泥浆应符合设计要求，严格按配比正确配制。

锚杆注浆配合比为：水泥：水=1:0.2: 0.45－0.55.

5、 浆液灌注时应慢慢压入浆液，压力0.3~0.5Mpa,确保注浆充盈。

6、 在喷砼前调整喷浆气夺，喷浆气夺根据喷浆的距离进行调整。

7、 喷射应符合设计要求的配合比，砼的和易性与塌落度增多需符合喷射要求。喷射配合比为水泥：石子：砂=1：2.5：2,控制以最小回弹率为准。

九、土方开挖及基坑降水方案

（1） 土方开挖

1、在土方开挖过程中必须与土钉墙施工配合，按围护施工要求土方开挖前水位必须降至土层底标高50cm以下，进行分层、分段开挖，逐层逐段交叉平行作业，不能超挖，以避免产生基坑壁坍塌事故。

2、由于本基坑面积大，土方开挖必须分块分层进行，根据桩基础的施工进度，先开挖8#楼再开挖4#、3#、2#、1#楼。

（2） 施工步骤：

基坑土方开挖前，施工单位应进一步查明场地和基坑开挖深度影响范围内的地下管线，必要时应预先采取保护措施。

本工程土方分四层开挖，严禁超挖。

（1）本工程土方分四层开挖，先沿基坑四周10开挖土方，深度为第一排土钉下50CM，分段长度每完成25~30M的土方，立即进行相应范围的土钉墙施工。

（2）待已施工完成的土钉墙48-72小时后，方可开挖第二层土方，深度为第二排土钉下50CM，其他按第（1）点要求进行土钉墙施工。

（3）当施工到第四排土钉时，中间土方可一次性挖除。

（4）挖土至基础板底标高后，应在24小时内浇捣完成素混凝土垫层（垫层分块施工），垫层应延伸至围护体边。

（5）严格控制施坡开挖的土坡高差及坡度，防止基坑土体滑坡。

（6）基护剖面图中所示的基坑最大挖深标高（不含局部深坑），实际开挖深度应结合地下室结施图进行，当结施图与基护剖面图中所示的标高有出入时，以结施图为准，并应及时通知业主和围护设计人员。

（7）第一层土方和第二层土方开挖必须相隔二至三天，使上部喷锚达到一定强度，才能向下开挖。

（8）在机械挖出支护坡面人工及时修整边坡，并立即进行土钉墙施工，严禁基坑暴露时间过长。

（9）基坑周围10.0M范围内堆载不得超过15Mpa。

（3） 基坑降水和止水

（1）本工程降水采用管井，管井长度15M，间距约20M，管线成孔直径600MM，井管壁采用直径300MM的钢管，沿钢管长方向设Φ10@50圆孔。管壁外包双层40目铁丝网，管壁与孔壁之间充填150MM厚填砾，填砾采用4#加工砂。

（2）管井必须在基坑开挖前七天按设完毕并进行抽水，待地下水降至开挖面以下0.5M后再行挖土。

（3）基坑降水质量本工程的关键，如地下水位未达至要求，严禁开挖。

十、现场监测及应急措施

a、现场监测

为确保施工的安全和开挖的顺利进行，在整个施工过程中应进行全过程监测，实行信息化施工。根据很多深基坑开挖的经验，现场监测对深基坑的土方开挖和地下室施工的安全是至关重要的，只有进行现场监测，才能及时获取基坑开挖过程中围护结构及周围土体的受力与变形情况，掌握基坑开挖对周围环境的影响，对了地下室施工顺利进行提供指导作用。

（1） 监测内容

1、 周围环境监测

包括周围建筑物和道路的路面沉降，裂缝的产生与开展，以及地下管线设施的沉降等。

2、围护体系及桩后土体深度的侧向位移监测，特别是坑底以下的位移大小和随时间的变化情况。

3、围护桩后侧土体的沉降观测。

4、基坑内外的地下水位观测。

5、对西侧的建筑物应特别加强监测，如出现异常情况，应立即停止开挖，并采取必要的措施。

（2） 监测要求

    1、一般情况下开挖期间每天观测一次，如遇位移、沉降及其变化速度较大时，则应增加观测次数。

2、观测数据一般应当天填入规定的记录表格，并及时提供级建设、设计、监理和施工等单位。

3、每天的数据应绘制成相关曲线，如位移沿深度的变化曲线，位移及沉降随时间的变化曲线等。根据其发展趋势分析整个基坑的稳定情况，以便及时采取安全措施。

4、如发现位移超过报警值时，应立即停止开挖土方，并通知有关单位，采取有效措施。

（三）监测点布置

一、应急措施

1、基坑土方应严格按分块分层要求开挖；（挖土方案应由挖土单位编制，并经建设、设计、监理等单位认可后方可施工）

2、应备用一些应急措施的材料，包括钢管、木桩、砂袋等材料，随时对付各种可能发生的险情；

3、在开挖过程中，如遇土体特别薄弱时，应先进行土体加固，如压密注浆等，待土体稳定后方可继续施工；

4、开挖过程中若出现围护体变形过大或变形发展速率过快，应立即停止相应范围的土方开挖，必要时采取回填措施或在坑底设一排松木桩以控制围护体的变形发展；

5、加快挖土进度，尽量减少土体暴光时间；

6、 备用发电机一台，以确保基坑井点降水安全。

十一、安全生产和文明施工

1、 安全施工

在施工过程中执行“安全第一、预防为主”的方针，开展“安全第一、质量第一”的劳动竞赛。强化施工管理，为创优良工程打下基础。

（1）广泛开展三级安全教育，使每个职式认识到安全与质量同样重要，不容忽视，切实做好安全工作。

（2）施工场内不戴安全帽不得进入施工区域。

（3）上班人员不得酗酒，严格执行安全劳动保护条例。

（4）严禁穿拖鞋上班。

（5）加强用电管理，做到专人专职管理，不得随意接触电器设备及拉设各种开关。用电设备必须安全可靠，并随时检查各种电器的完好性。

（6）经常检修各种机械设备，加强保养，不得带病作业。

（7）不得随意进入起重机机械危险区域。

（8）施工现场设安全检查员，负责日常安全检查工作。

（9）特种作业须持证上岗。

总而言之，要使每个施工人员明确有了安全才能保证质量，提高经济效益，加快工程进度。

2、 文明施工

本工程位于市区内，文明施工尤为重要，在提高工程社会效益的前提下，积极开展争创“文明工地”的活动。由项目经理全面负责文明生产与环保措施的实施。严禁随意排放废水，违者赔偿一切损失。自觉接受监督，并主动协助市容主管单位做好现场、宿舍清洁卫生工作。

