

目  录

5第一章 技术标书总说明


51.1企业简介


71.2工程质量


81.3工程安全和环保


81.4施工工期


81.5标书寄语


10第二章  编制依据和编制说明


102.1施工组织设计编制依据:


102.2编制说明


11第三章  工程概况


错误！未定义书签。3.1工程简介


113.2工程内容及特点


123.3工程施工应遵守的技术标准、规范


13第四章  施工部署


134.1施工组织措施


144.2项目组织机构


184.3施工准备及措施


194.4施工管理及措施


21第五章  施工配合与协调


215.1与建设单位的配合协调


225.2与监理单位的配合协调


235.3与设计单位的协调


245.4安装与土建的配合与协调


245.5安装各专业之间的配合


26第六章  安装施工进度


266.1安装施工进度计划


266.2 施工进度


27第七章 工期保证措施


277.1安装工程施工现场管理组织体系


277.2工期承诺


277.3施工管理制度


287.4施工技术制度


297.5主要施工机械设备配置


307.6劳动力调配计划


317.7保证工期的主要措施


327.8安装工程冬、雨季施工措施


34第八章  质量保证措施


348.1安装工程质量保证管理组织体系


348.2质量目标及承诺


358.3质量管理组织措施


368.4质量管理技术措施


388.5原材料及设备的管理和检验


428.6工程质量的检验和监督


438.7成品保护措施与工程保管维修


448.8工程质量保证措施


46第九章  安全生产、文明施工及环境保护措施


469.1安全管理组织体系


469.2安全生产管理制度


489.3安全生产技术保证措施


509.4文明施工管理措施


519.5环境保护措施


539.6社会治安和安全保卫管理


54第十章 系统施工方案


5410.1管道工程施工方案


7010.2电气工程施工方案




附件：

     1、项目经理、技术负责人简历表

2、项目管理机构配备情况表

3、施工现场管理网络图

4、质量管理网络图

5、安全管理网络图

6、文明施工管理网络图

7、临时用地表

表5.1拟投入的主要施工机械设备表

表5.2 劳动力计划表

表5.3施工进度网络图

 第一章 技术标书总说明

承蒙沈阳某房地产开发有限公司信任，我公司有幸参加沈阳世茂新世纪一期商业S2工程综合机电分包工程投标，在此深表谢意。如我公司有幸中标本工程，将全力以赴，为业主奉献优质满意工程。

我公司根据招标文件及其他有关资料，结合公司施工力量和技术装备等情况，本着用心服务、优质诚信的宗旨和对做好本工程建设的信心和决心，公司领导积极组织相关人员对工程情况进行了认真细致的探讨和分析，并针对本工程的招标文件提出有关事宜认真编制了本投标书，现将有关事宜综合说明如下：

1.1企业简介

  宁波市某工程有限公司成立于1994年，注册资金5000万元，是一家专业从事机电设备安装、消防设施、建筑智能系统集成、建筑装修装饰、环保工程、城市道路照明工程以及通信和有线电视网络的工程服务商。公司是取得国家建设部颁发的机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、装饰装修资质工程承包壹级、建筑智能系统集成专项工程设计甲级企业。

　  公司自成立以来，已先后承接施工完成大小工程千余个，其中百万元以上工程四百六十多个，典型工程一百六十多个，工程总承接量已达到15.8亿元。由公司负责安装施工的电信综合大楼、鄞州区政府大楼被评为“钱江杯”，李惠利医院住院大楼、宁波高新区创业大厦、甬港现代铭楼、万达广场商住楼被评为“省优秀安装质量奖”，诸多标志性建筑和重点工程凌江名庭、国际会展中心、天一广场、万达广场、东钱湖柏悦大酒店、宁波九中、开元大酒店、经济技术开发区行政中心、大榭25万吨原油码头、洛兹工业园区、亚洲纸浆、北仑电厂、宁波卷烟厂以及舟山市公安局、舟山海洲华府、台州党校、温州市国税局、南通阳鸿石化、金华电信枢纽、建行上海证券等的安装建设均有公司的积极参与。公司积极拓展省内外的业务，先后成立了舟山、杭州、温州、台州、上海分公司，为公司取得新的跨越打下了坚实的基础。

多年来，公司与宁波的中房、银亿、雅戈尔置业、宁兴、宁波城投、宁波房产、中华置地、太平洋实业、拓展房产等诸多大型房地产公司建立了长期而又稳定的业务关系。近年来，进入宁波的全国大型房地产集团诸如大连万达、金地集团、浙大网新、凯德置地、万科房产、绿城房产等都与公司建立了良好的业务合作关系。

公司有清晰的战略定位，坚持用心、专业的工程服务理念，注重企业品牌意识和企业文化建设。公司统一了CI、VI形象识别系统，坚持抓目标和绩效管理工作，抓员工培训，积极吸引和留住人才。在工程施工管理中，公司制定和实施了具有企业核心竞争力的项目管理节点控制和企业施工工艺标准，积极探索企业工法开发创新，坚持不懈地抓好安全生产和工程质量，确保了公司迄今为止“零”的安全和质量事故。公司从战略高度重视客户的售后服务和维保工作，进行管家式服务。公司还积极参加慈善事业，回报社会，做一个有责任心的企业公民，先后捐建了消防训练塔、象山泗洲头中学，积极参加慈善一日捐活动，慈善捐赠已达百万元以上。经过多年的发展和积淀，公司已树立起了良好的社会形象和客户口碑。

历年来，公司获得省市区各项荣誉达一百三十余项，先后被评选为“省重合同、守信用AAA单位”、“省劳动保障诚信单位”、“省安装行业诚信企业”、“市建筑安装优胜企业”、“市银行资信AAA级单位”。早在2000年公司就通过了ISO9000：2000质量体系认证，2004年又通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证。公司被宁波市消防支队授予“优质诚信、行业标杆”匾牌，公司还是宁波市消防行业协会会长单位。

走出去，请进来，力争在2010年成为国内建筑安装行业的标杆企业是我们公司新的五年远景规划，我们甬港公司全体员工将秉承“创新务实、诚信经营、优质高效、以人为本、共创价值”的企业文化精神，积极开拓，努力进取，与我们所尊崇的广大客户共享新世纪的文明社会。

1.2工程质量

为确保工程质量真正做到“百年大计、质量第一”，我公司将发挥自身健全而有效的生产管理，质保网络体系的优势。克服各方面不利因素，制定严密可行的施工组织设计，加强质量三级管理，达到现行国家验收标准的合格等级，保证工程一次性验收合格。
1.3工程安全和环保

为确保工程安全和环保工作，我公司将严格按照三合一体系的要求做好安全生产和环保工作，建立安全生产和环保管理网络，抓好人员培训、现场管理和定期不定期检查，从制度、人员和管理三个环节不折不扣落实安全生产和环保管理工作，确保工程无一起安全和环保事故发生，并配合土建承包单位争创安全文明标化工地，保证现场文明施工符合当地政府市容管理要求。
1.4施工工期

秉着实事求是，科学高效的原则，根据本工程的特点，我公司将充分发挥组织管理严密，配套服务周到齐全、科学完善的后勤保障体系，充分发挥公司在资源、人、财、物、机械等各方面的强大优势，优质高效地做好本工程，确保工程工期，满足工程总进度计划。

1.5标书寄语

以上是我公司对本工程的投标简要说明，我公司将以“创新务实、诚信经营、优质高效、以人为本、共创价值”的企业文化精神，既重视发挥企业的传统优势，又敢于大胆创新、勇于开拓，竭诚为广大客户服务。本工程技术标编制根据我公司多年来同类工程施工经验及总结出来的基本情况，本标书由于时间紧迫，加之编制水平有限，疏漏之处敬请各位专家评委批评指正，以便使我们在今后编制各项系统工程技术标书中更上一层楼，特在此表示衷心感谢！

第二章  编制依据和编制说明

2.1施工组织设计编制依据:

2.1.1沈阳世茂新世纪项目一期商业S2机电分包工程的招标文件。

2.1.2国家颁发的有关施工及验收规范、标准。

2.1.3宁波市某工程有限公司颁发的企业质量手册、质量体系程序文件、工艺标准。

2.2编制说明

我们认真研究了工程招标文件、施工承包合同、图纸等相关资料，并依据国家现行的规范、标准及有关规定，结合本公司多年施工实践和相似工程施工经验的基础上编制了本施工组织设计。

我们郑重承诺：完全接受招标文件中提出的各项要求，如有幸中标，我们将组建强有力的项目管理班子，精心组织，强化管理，积极配合总包单位的管理工作，虚心接受业主、监理、总包单位、质量技术监督部门的监督检查；保质、保量、按工期完成本项工程。 
第三章  工程概况
3.2工程内容及特点
强电系统、给水排水系统。

3.2.1强电系统部分：

1、低压出线采用普通或耐火电缆及封闭母线，电缆均沿阻燃电缆桥架敷设，其中地下车库部分沿耐火电缆桥架敷设，封闭母线沿吊架或支架敷设。

2、低压电力系统采用放射式与树干式相结合的供电方式。对于容量较大的负载或重要负载如电梯、空调机房、制冷机房等采用放射式供电。

3、消防及重要负荷：如消防电梯、客梯、消防控制室、弱电机房、防排烟设备、应急照明等采用双电源，并在末端互投。对消防控制室、弱电机房等重要设备还设有UPS电源，以确保供电的可靠性。

4、配电线路中，导线均选用BV线穿钢管沿楼板或吊顶内敷设，电缆均选用普通YJV或NH-YJV电缆沿阻燃或耐火封闭电缆桥架（加强型）敷设，封闭母线采用CCX3系列母线沿吊架或支架安装。

3.2.2给水排水部分：

1、本工程生活给水由市政供给，给水压力0.10Mpa，由南侧接入。

2、给水系统采用变流量恒压供水系统。

3、排水系统采用雨水、污水分流制。

4、室内污水设顶伸排水立管，污水排入小区化粪池。

5、雨水采用重力排水系统经设于室内的排水管，直接排至建筑散水。

3.3工程施工应遵守的技术标准、规范

	序 号
	代  号
	规范、标准名称

	1
	GB50300-2001
	建筑工程施工质量验收统一标准

	2
	GB50242-2002
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

	3
	GB50045-95
	高层民用建筑设计防火规范2005年版

	4
	2003版
	建筑工程施工质量验收检查用表

	5
	
	2002版工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）

	6
	GB50236-98
	现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

	7
	GB50275-98
	压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

	8
	GB50231-98
	机械设备安装工程施工及验收规范

	9
	GB50261-2005
	自动喷水灭火系统施工及验收规范

	10
	GB50084-2001
	自动喷水灭火系统设计规范

	11
	GB50166-92
	火灾自动报警系统施工及验收规范

	12
	GB50303-2002
	建筑电气工程施工质量验收规范

	13
	GB50116-98
	火灾自动报警系统设计规范

	14
	JGJ/T16-92
	民用建筑电气设计规范

	15
	GB50055-93
	通用用电设备配电设计规范

	16
	GB50057-91
	建筑物防雷设计规范（2000版）

	17
	GB50019-2003
	采暖通风与空气调节设计规范

	18
	GB50015-2003
	建筑给水排水设计规范

	19
	GB50067-97
	汽车库、修车库、停车场设计防火规范

	20
	GB50016-2006
	建筑设计防火规范

	21
	GB50189-2005
	公共建筑节能设计标准


本工程包括但不仅限于上述规范、标准。

第四章  施工部署

4.1施工组织措施

1.1公司将调动各方力量迅速组建精干的安装工程项目班子，集合各安装专业中技术素质高，能吃苦能打硬仗的施工队伍，在总承包统一领导、统一计划、统一调度下圆满完成安装任务。

1.2项目班子组建以后，立即针对该工程的特点，环境等实际情况制订出现场施工管理制度，各级人员的岗位职责和工程质量保证体系，确保高质量、高起点全面实现工程的预定目标。

1.2.1项目管理班子均为我公司骨干力量，具有较高的专业技术水平和丰富的实际管理经验。

1.2.2班子成员为业主服务意识强，管理严格，作风正派。

4.2项目组织机构

2.1项目经理、技术负责人简历表及项目管理机构配备情况表
    见（附件1、附件2 ）
2.2项目班子实力及水平

2.2.1本工程项目将列为我公司省外重点工程项目，因此安排了专业技术力量强的项目部承担本工程项目的施工。

2.2.2本工程项目经理为具有丰富实践经验的一级机电项目经理 俞亚达 担任，技术负责人由我公司技术全面、施工经验丰富的 鲁彬总师担任；项目部下设水、设备各专业施工员，并配备相应的质量员、安全员、资料员和材料员。

2.2.3项目部管理班子成员为业主服务意识强，管理严格，作风正派。

2.2.4项目主要岗位职责

2.2.4.1项目经理

1.代表企业主持项目施工。对项目实行全过程、全方位领导，决定项目的重大事宜。组织、领导、监督项目各级人员全面履行工程合同，实现项目目标。

2.主持编制项目管理方案，确定项目管理的目标与方针。

3.确定项目管理人员配备，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。

4.及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策、合同签订及变更决策等。

5.负责项目合同管理，对合同管理的全过程进行管理，其主要包括确定班组经济责任承包合同，材料供应商的招标、谈判、文件审批和签约工作，并对合同实施情况进行跟踪管理。

6.负责项目费用管理，包括编制项目费用预算、修改和调整工程费用预算，以及编制项目资金成本和各阶段资金成本计划，并对上述工作的实施情况进行跟踪管理。

7.与业主、监理、总包等保持经常工作联系。

8.主持项目控制会议、及时处理安装过程中出现的问题，及时将总包协调的指令落实到项目的日常管理工作中去。

9.积极处理好与安装项目有联系的相关部门的关系。

2.2.4.2项目技术负责人

1.在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立和有效运转，并进行质量职责分解，落实质量责任制。

2.组织有关人员认真学习设计图纸，组织图纸自审和会审，编制详细的分部分项施工方案，并协调各专业施工工种之间的技术问题，对易出现通病的关键工序做好专项技术交底工作。

3.与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在施工中贯彻实施。

4.组织技术力量按照工程的要求对本项目的关键技术难题进行攻关，进行新工艺、新技术的应用，确保本项目施工顺利进行。

5.组织有关人员对设备开箱质量进行验收、认可、对不合格的材料、设备坚决退货。

6.及时组织技术人员解决工程中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量达到预定目标。

7.处理项目工程质量缺陷，并对质量问题加以解决。

2.2.4.3施工员

1.认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。

2.参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收。

3.整理交工资料及竣工结算等。

2.2.4.4安全员

1.贯彻安全生产的各项规定，负责项目的安全生产和施工现场的安全工作。

2.负责对职工进行安全生产的教育，做好施工中的安全交底和平时的宣传工作。

3.负责对现场安全设施的检查与验收、安全管理制度的检查与落实，并做好安全检查记录。

2.2.4.5材料员

1.按质量要求和施工方案规定，及时提供合格的材料与设备。

2.强化原材料、半成品的质量问题，提高机具设备的完好率及使用率，杜绝机具设备带病运行。

3.严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工，对不合格材料一律拒绝进入施工现场。

4.实施工程现场管理标准化，对材料、设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响施工质量。

2.2.4.6质量检验员

1.按质量文件与合同要求，实施全过程的质量控制和检查、监督工作。

2.负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权利。

3.负责各项质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

4.对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改合格后再进行检查验收。

5.负责施工过程中的预防措施的制定和监督执行情况，确保工程施工质量在事前控制，事中检查、调整，事后总结提高的质量控制下有序进行。

2.2.4.7资料员

1.在技术负责人指导下，建立项目有效文件一览表，参与文件和资料的控制，质量记录控制，统计技术的具体管理工作，并参与相关各要素的具体资料统计。

2.负责、收集项目各类资料，做好安全质量的资料统计，负责统计报表台帐管理及文件承办。

3.接收并保管工程技术资料、质量评定资料、工程技术联系单、产品合格证、质保书及其其他文件、报表、记录。

4.向有关部门提供月、季、年质量、安全、生产等情况的统计数据及有关质量安全活动的统计报表、资料。

5.定期把各类资料及统计报表上报公司归档。

6.加强业务培训，努力提高自身业务和技术素质。

7.及时整理、完成全套的竣工资料，送公司归档。

4.3施工准备及措施

3.1施工技术准备

3.1.1熟悉工程现场总平面协商确定安装临设，接通水、电，落实材料堆放场地，办公用房，为施工作好前期准备。

3.1.2施工前，工程项目负责人、技术负责人和各专业施工员先要做好图纸会审和技术交底工作，熟悉、吃透施工图纸，明确工程项目各分部（专业）安装的技术要求和质量标准。在图纸会审中对施工图纸不明之处或另有建议和意见，应及时同设计等有关部门进行商讨改正，以减少施工中的问题和矛盾。

3.1.3项目负责人及各专业施工人员在正式开工时应在已经施工图会审的基础上，按本组织设计及图纸、规范要求，结合工程具体情况，按照重点工程要求进行三级技术交底，即：总师   项目经理  施工员、班组长   工人。以便重点明确和掌握工程的技术和质量要求，施工的顺序和方法、进度和工作量以及安全技术措施等。

3.1.4根据该工程特点，对所要采用和执行的“施工及验收规范”和“质量检验评定标准”及其它相关文件，项目部应在正式开工前准备好需要的“规范”和“标准”等法规文件，作为指导项目现场施工依据和法则。

3.2施工物资准备

3.2.1本工程作为公司的省外重点工程项目，拟在资源配备（人力、物力和财力）方面要优先考虑，项目在开工前要做好详细计划，以满足工程顺利开展。

3.2.2对安装所需的各种机械、设备应根据工程作业面大小及专业安装特点，确定配备的数量和分批进场时间，制订出机具配备计划。

3.2.3安装工程所需的主、辅材料、设备和附配件必须在正式开工前作出材料需用量及分批、分期供货计划。所以对材料，设备货源要抓紧落实及尽早订货，并安排好储存和运输，满足安装连续施工的要求。

4.4施工管理及措施

4.1为达到顺利开展施工，必须在公司的统一领导下，执行项目经理负责制，加强项目现场管理，切实做到管理科学，执行有效。

4.2重视思想教育和激励机制，在施工中继续发扬团结、创新、文明、实干的企业风格。

4.3要求各施工员严格按图纸、规范施工，按工艺标准操作，不准随意改动图纸，如有必要应按手续以技术联系单形式协商解决。

4.4项目对安装所需各种施工机械的保养使用，材料的领用发放、工程技术资料的汇总保管，应执行公司的有关制度，结合施工现场实际情况可作相应的补充规定。

4.5工程正式签订合同以后，项目在施工中要严格以合同条款为准进行施工部署和管理，以维护公司的企业精神和经营宗旨。

4.6除土建桩基施工阶段外，在基础阶段，主体结构阶段、内外装饰阶段和收尾验收阶段中，安装一如既往地密切配合土建施工，将以平面流水作业和立体交叉作业相结合进行安装施工。安装与土建配合既独立，又相互协调，安装应遵循土建的整体施工顺序，在主体施工阶段，安装配合土建做好预留、预埋，防止日后挖洞打孔，由下而上进展；在土建装饰施工阶段，安装组织各工种自上而下分别安装；在收尾阶段做好安装工程的调试工作，并与土建同步完工和竣工验收。

4.7安装在施工中要合理安排好总体顺序，各专业安装可以进行施工穿插，处理好施工衔接，组织好地上与地下，主要工序与次要工序，管线的立面与平面布置。在安装施工阶段，各管线的施工时间也有先有后，要求各专业安装互相配合，互相关照，避免出现先安装先占位置，后安装挤不进去的现象。一般安装时的顺序：先大管，后小管；先安支架、吊架，后安装管线、风管。


第五章  施工配合与协调

为确保工程质量及工期的实现，加快本工程建设，如何在施工前期准备、施工过程和工程临近验收阶段，做好安装各专业班组、安装与其它施工队伍，安装与建设、监理、设计单位的配合协调尤显重要，为此必需作出周密的配合协调措施。

5.1与建设单位的配合协调

1.1工程施工期间双方精诚合作，积极配合。

1.2由甲方供应的材料设备，由甲方按进度计划及时提供，其到货计划表待施工图到齐后，由项目班子提出。以便建设单位能按施工进度有计划的采购和提供，设备或材料到位时，应同时提供质量合格证书，试验报告或产品其它技术资料,并经质检人员检验合格方可使用。

1.3施工单位采购的材料或设备订货计划应经业主批准，并向业主提供两份订购材料及配件的文件副本。进场时应及时通知建设单位代表（或监理方），任意抽样检查产品合格证或试验报告。

1.4在施工过程中安装质量，设备开箱检查，隐蔽验收，试压、试运转等应请甲方人员参加和验收。各项隐蔽工程验收要及时并提早通知甲方，验收合格，甲方要签证，未经验收合格及签证，不能覆盖和继续下道工序施工。

1.5图纸资料及设计变更，由甲方按规定手续、数量及时提供。

1.6安装与设计、监理有关事宜经由甲方协调的，请甲方会同解决。

5.2与监理单位的配合协调

2.1在施工全过程中，严格按监理工程师批准的“施工进度计划”、“施工组织设计”进行工程进度和质量管理，工程项目各分项、分部应在项目部专检的基础上，按受监理工程师的验收和检查，并按照其检查要求，予以及时、认真整改。

2.2监理工程师的一切指令要全面执行，杜绝现场施工有不服从监理监督工作的不正常现象发生。

2.3所有进入施工现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具应主动向监理工程师提交产品合格证书或质量保证书，需要进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告。

2.4会同监理工程师做好各分项分部、隐蔽、中间结构、竣工工程的验收工作，及时提交对各项工程验收有关的技术资料和软件资料，做好各项验收记录交监理工程师签字存档备案，并及时整改监理工程师在工程和资料验收中提出的问题和错误。

2.5对可能出现的工作意见不一致的情况，应遵循“先执行监理工程师指令后予以磋商统一”的原则，在现场的工程质量管理中，维护好监理工程师的权威性。

5.3与设计单位的协调
3.1我们在施工图会审和技术交底中，进一步了解设计意图及要求，提出我们的施工实施方案，协助设计单位完善施工图设计，尽量避免由设计原因造成工期延误。设计单位要说明本工程的设计意图和要求，解决我们在图纸会审时提出的各项问题，逐步更改和完善施工图纸，并及时签发施工更改联系单，施工更改图纸及有关相应的更改技术资料。

3.2要求设计单位能帮助解决我们在施工中碰到的因设计问题出现的施工矛盾和施工难题。并要求设计会同发包方、监理方、施工方按照总进度的规定要求进行分项分部验收、中间结构验收和竣工验收等工作。

3.3安装各工种间在施工中需与设计单位协商解决的问题，应会同设计单位解决诸如多管道并列、交错等原则引起和标高、几何尺寸的平衡协调工作，设备安装的预埋、预留、结构调整等问题。

3.4如应建设单位、设计单位邀请须对安装的设备、材料等的选型、选材，我方应积极协助参加看样、定货等工作。

5.4安装与土建的配合与协调

4.1在施工过程中应与土建方积极配合，服从总包方的管理。

4.2预留、预埋及隐蔽工程配合。预留人员按预留预埋件图进行预留预埋，隐蔽工程的预埋安装有关人员要和土建密切配合，及时复检、校验，合格后才能隐蔽。

4.3设备基础及留孔的配合。所有设备基础均应在设备到货且校核过尺寸无误后方可施工，基础未达到设计强度70%，不得安装设备。基础位置尺寸及留孔由土建进行安装复查。

4.4施工用电及场地使用配合。对施工用电、垂直运输及场地使用，应在项目部统一安排下协调解决，以达互利条件为目的。

4.5成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞，因特殊原因必须打洞，应与土建协商，确定位置及孔洞大小，安装施工中应注意对墙面，吊顶的保护，避免污染。土建施工人员不得随意扳动安装好的管道、线路、开关、阀门。

5.5安装各专业之间的配合
5.1先布置管径较大的管线，后布置管径较小的管线。遇管线交叉时，小管径避让大管径。因小管径所占空间位置较小，易于安装，且造价相对低。

5.2压力流管道避让重力流管道。压力流管道在外加压力作用下，介质克服沿程阻力，沿一定方向并可以爬升流动。给水管道、热水管道等为压力管道。重力流管道内的介质仅受重力作用，由高往低流。污水、废水、雨水等管道属于重力流管道。其主要特征是有坡度要求且排放水流杂质多，力求管线短，避免过多转弯，以保证建筑使用空间及排水流畅。管道交叉时，应将重力流管道对标高要求作为首要条件给予满足，压力流管避让重力管。

5.3冷水管避让热水管。热水管需保温且造价较冷水管高。

5.4电缆（动力、自控、通讯等）桥架与输送液体的管线宜分开布置或布置在其上方，以免管线渗漏时损坏电缆或因此造成事故。若必须在一起敷设，电缆应考虑设套管等保护措施。

5.5可弯曲管避让不可弯曲管。

5.6金属管避让非金属管，因金属管较易切割、弯曲、连接。

5.7附件少的管道避让附件多的管道。这样有利于施工操作和维护及更换管件。

5.8管道分层布置时，由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列。

5.9各类管线都要采用吊架、支架或托架予以固定，管线吊架或支架的位置不可忽略。

5.10 走道送风口、灯具、喷头布置应统一协调，避免相碰。一般送风口、灯具要求居中，以保证装修效果。喷头可以适当避让。

5.11各种管线同一平面同一部位布置时，尽可能呈平行式或跑道式，少交叉。重力流管道横管不宜太长，以免坡降太大，影响吊顶高度。

第六章  安装施工进度
6.1安装施工进度计划

1.1施工进度编制原则

1.1.1由工程方统一编制工程施工总进度计划。

1.1.2安装工程施工进度计划要结合土建进度计划综合考虑下进行编制，并要保证项目总工期的要求。

1.1.3安装工程施工进度计划要结合专业特点，施工顺序、工程量大小、合理编制。

6.2 施工进度

见附件[表5.3]

第七章 工期保证措施

7.1安装工程施工现场管理组织体系

施工现场管理网络图（附件3）
7.2工期承诺
公司及项目部保证对已确定的工期目标坚决承诺。如业主需调整工期时，将服从调整。安装将配合土建和装饰力争超前施工，决不拖后。

7.3施工管理制度
3.1现场施工调度制度。统一调配劳动力、机具和材料物资，确保关键安装工序和部位的施工。

3.2生产会议制度。项目除日碰头外，一般每周召开一次生产协调会，主要协调各安装专业，工种、工序之间的衔接和交叉作业及与土建配合情况，每月召开一次生产总结会，检查，总结施工进度、质量等完成情况。

3.3隐蔽工程验收申报制度。验收前要及时按规定向业主和监理单位申报。并安排验收，保证后续工程及时跟上。

3.4统计考核制度。每月要根据安装实际完成工程量及人力、物资用电情况，与原月度计划和预算需要量，进行统计分析，提出对策。安装项目统计上报要按规定程序办理。

7.4施工技术制度
4.1施工组织设计和施工方案审批制度。工程项目组织设计和施工方案根据项目规模分类，应由公司技术部门审核，总工程师批准。开工前还按规定应向建设单位和监理单位审报、备案。

4.2技术管理责任制。各级技术人员应按规定职责明确，责任到位。

4.3施工图纸会审制度。工程开工前由技术负责人。组织项目专业技术人员熟悉施工图纸，做好书面记录，并带领项目技术人员参加图纸会审和设计交底，尽可能把问题解决在施工之前。

4.4技术交底制度。在施工图纸已会审基础上，由项目经理主持，向专业施工人员进行工程总体交底，各专业施工员向作业班组进行分部交底，明确安装工程的技术和质量要求、质量目标和施工进度。

4.5质量检查制度。由项目技术负责人主抓技术质量管理，组织对工程质量进行定期和不定期检查，坚持、监督工程质量“三检”制和“上、下工序制”的实施。

4.6检验和测试制度。对质量检验除目测外，有些要认真进行测量和试验。要由专用检测工具进行，并认真做好质量记录。质量评定一切由真实的测试数据为依据。

4.7技术资料管理制度。项目设专职资料员对各项技术资料进行收集、整理、保管。保证竣工资料齐全，规范、符合存档要求。

7.5主要施工机械设备配置
5.1施工机具的选择与配置原则

5.1.1本工程施工机械、机具配置原则

5.1.1.1通用兼顾：应从本项目安装工程统一考虑，统筹安排，按每一个施工阶段配置施工机具，以满足每个施工工序的需要。

5.1.1.2经济适用：首先根据施工任务量，作业时间，组合机械应满足施工需要，然后计算各组合机械台班价，应选择机械台班价较低的组合为优选机械组合。

5.1.1.3重点调配：本项目安装工程施工机械的调配由工程部直接负责管理，进入安装期后将重点安排和调配，为确保工程进度的需要，提供全方位服务。

5.2.主要机械的选择

根据本工程的规模和内容，主要选择以下的施工机械：电焊机、切割机、液压弯管机、三相台钻、套丝机、砂轮机、液压切管机、试压泵、调试仪器等。

5.3项目机械设备的管理

5.3.1所有机械设备由项目经理部统一管理，建立机械设备使用台帐记录，制定机械设备管理办法。

5.3.2在生产过程中合理使用，对设备应做好使用记录，并定期对机械、设备进行维修保养。

5.3.3电焊、电气机械设专人使用和保管。

5.4施工机械设备配置计划表(见表5.1)
7.6劳动力调配计划

6.1劳动队伍来源及技术状况

6.1.1各专业安装班组操作人员均来自公司职工，其骨干力量都具有丰富的安装工作经验，技术素质高，质量和文明施工意识强，作风正派，能吃苦耐劳，善连续作战的施工队伍。

6.1.2现场施工人员都经过各方面培训，特殊工种（焊工、电工、等）都有上岗证。

6.2各工种计划配置人员

6.2.1根据工程规模、特点及工期，初步拟配置主要工种人员

管工、电工、设备安装工、焊工、油漆工、保温工、调试工、普工。

6.2.2正式施工后，根据工作量和进度计划的调整，其施工人员亦可进行增添，以保证工程顺利开展。

7.7保证工期的主要措施
7.1充分作好施工前期准备，在人力、物力和财力等资源方面均要优先保证本工程需要。

7.2在公司统一指挥领导下，项目经理对工程进度负直接责任，项目经理要严格执行安装施工进度计划，在总进度计划目标下，应有较细化的周期和月、季的进度计划，并且要保证施工进度的连续性和均衡性。

7.3项目在劳动力需用量和专业工种的人员搭配方面，要根据施工阶段的特点和工程量及作业面大小，做到合理配备和安排。

7.4各专业施工员要熟悉和掌握本工程设计要求、工艺布局、适用的规范和标准，切实做好班组技术交底，以保证工程的顺利进展。

7.5密切配合土建等其它施工单位施工，相互密切合作，统筹兼顾，科学合理组织好施工工序和交叉作业，为土建和其它施工单位创造施工条件。

7.6着重现场管理，提高管理水平，密切关心和落实材料、设备的供应和工程设计变更情况的发生，如有影响工期等因素，必须认真对待并采取相应措施予以解决。

7.7确保施工现场所有设备、原材料、零配件等供应，杜绝因材料供应不及时而造成不必要的待工。

7.8选派一些多能的机修、电气及其他机械修理工，保证现场机具运行正常，并能及时得到维修和保养。

7.9强化通讯联络，交通运输，施工整体调度等各种手段，高效、科学指挥施工。

7.10计划人员随时检查监督进度情况，分析影响施工进度的各种因素，及时讨论研究，调整网络计划。

7.11实行边施工边检查，进行全过程控制，采用分段分部位验收，减少中间环节，有利于实行流水施工作业的开展，以缩短工期。

7.12项目定期实行月度生产调度会议制度，检查总结上月计划完成情况，编制下月作业计划，如有必须生产会议可以每星期或每旬召开一次。

7.13积极采用新工艺、新技术、突破常规的施工速度。

7.14项目经理要认识激励职工充分发挥积极性和创造性的重要性，教育和团结项目全体施工人员，以主人翁的姿态，以确保工期、质量为目标，进行精心施工，文明作业，维护企业的良好形象。

7.15实行与经济挂钩的奖惩制度，对按时或超前保质、保量完成施工进度的班组实行奖励，但无故拖延施工的班组和个人进行惩罚。

7.8安装工程冬、雨季施工措施
8.1雨季施工措施

8.1.1进入现场的设备管道及保温等材料一般要存入库内，如露天堆放要设垫座提高防潮和用塑料布覆盖严密，避免雨淋、生锈，料场周围要有畅通的下排水沟。

8.1.2施工机具要有防雨罩，避免露天安放，用后及时放置在屋内或库内。

8.1.3临时配电箱等电气设备要有漏电保护措施，电源线要悬挂在上，不得拖拉在地，不得用破损或接头的电线，施工后（或下班后）要拉开电闸防止触电。

8.1.4必须在雨天施工的一些特殊作业，如焊接等，将按操作规程要求进行防风、防雨措施后再操作。

8.2冬季施工措施

8.2.1现场施工用房在冬季施工现场都要有防火、防风等措施。施工现场如遇下雪天或0℃以下天气要扫清积雪后再工作，防止滑倒。生活区用水不得随处乱泼，防止结冰。临时水管要采取防冻裂措施。

8.2.2涉及室外工程要安排在结冻前施工。

8.2.3一些特殊的施工作业，如焊接、水压试验、通水试验等作业，如对-0℃以下冷天温度有特殊要求时，将按操作规范要求，暂停操作或进行保温、加热措施后，再行操作。


第八章  质量保证措施

8.1安装工程质量保证管理组织体系

质量管理网络图（附件4）

8.2质量目标及承诺
2.1工程质量目标

达到现行国家验收标准的合格等级，并达到一次性验收合格标准。

2.2 质量和承诺

本工程建设单位提出工程总体质量要求，我公司完全有信心，有能力在安装施工中保证工程质量满足建设方的要求，并密切配合总承包方，承诺如期实现预定的质量目标。

工程范围的所有施工内容保证符合国家标准及设计要求，因我方原因影响工程质量返工承担一切损失。

设备到场原包装完好，证书资料齐全，所有进场材料设备、管线及配件，保证符合国家有关质量规定，符合各项技术指标，并提供相应的质检产品合格证书，使用前向业主和监理报验，合格后才实施。

进场员工进行相关的安全教育，并遵守业主安全领导小组所规定的各项要求，在施工过程中若由我方原因发生安全事故与总承包方无关，所造成的损失由我方承担。

8.3质量管理组织措施
3.1公司把本工程列为重点工程，将充分发挥公司的整体优势和力量，采取多方位调控，现场项目集中管理的模式，以确保工程目标圆满实现。

3.2组建精干的安装项目班子。公司将选派思想作风过硬、技术素质高的人员担任项目经理和主要管理人员。在公司的统一领导下和总承包的统一调度下，精心施工，密切配合，协同作战。

3.3建立以项目经理为第一责任人的质量责任制，对工程项目质量目标的确保和实现，对现场管理制度的制定和落实，质量体系和质保措施的建立和运行要全面负责，各级管理人员将按质量责任制的要求各负其责，各司其职。

3.4进一步开展对全体员工的质量意识和管理制度教育，牢固树立“质量第一”的思想，公司将按教育培训计划有组织上岗培训，同时项目要结合工程特点对班组要进行质量标准，操作工艺等再学习，保证项目的每一个施工人员个个是技术熟练、作风正派且能吃苦，能攻坚的精兵，使工程质量确保达到高标准的要求。

8.4质量管理技术措施
4.1施工以前工程项目负责人，技术负责人和各专业施工员先要做好图纸会审工作，熟悉，吃透施工图纸。明确工程项目各分部（专业）安装的技术要求和质量标准。采用那些规范、规程和标准。在图纸会审中对施工图纸不明之处或另有建议和意见，应及时同设计等有关部门进行商讨改正，以减少施工中的问题和矛盾。

4.2项目负责人及各专业施工技术人员要在开工前做好技术交底工作，应在已经施工图会审的基础上，按本施工组织设计及图纸、规范要求，结合工程具体情况，在正式开工前向项目班子和现场班组每个操作人员进行项目总体和分部、分项的技术交底。着重明确各安装专业具体的技术和质量要求，关键部分的施工方法的质量控制，采用那些新技术、新工艺、新材料，采取的措施和解决方法，工程施工的质量目标、工期、进度和工作量等等。要求施工人员和工人严格按图施工，按规范操作。未经一定程序审批的，不得随意改动图纸。

4.3收集齐全工程中要用的规范、规程和标准，灵活信息，及时提供最新颁发的有关规范和标准，使已过期的老规范和标准均不得在公司和工程中使用。

4.4技术文件及资料管理

4.4.1施工过程中的施工记录应与工程同步进行，填写要及时、准确、完整，分项工程结束后必须及时做好分项工程的质量评定工作，工程完工时应及时对分部和单位工程的质量作出评定。

4.4.2工程交工验收时，应具备完整的各种原始施工记录，质量评定资料、竣工图和其它有关的竣工资料，竣工资料必须签证手续完备，竣工资料一般需具备下列内容：

（1） 工程合同

（2） 施工组织设计（方案）

（3） 开工报告

（4） 图纸会审记要

（5） 技术交底记录

（6） 技术变更联系单

（7） 设备开箱记录

（8） 材料合格证、质保书或化验单

（9） 管道压力（水压）试验记录

（10）管道冲洗记录

（12）阀门强度和严密性试验记录

（13）电气接地电阻测试记录

（14）电气绝缘电阻测试记录

（15）设备、管道防腐、保温施工记录

（16）隐蔽工程验收记录

（17）设备安装记录

（18）设备试车运行记录

（19）分项工程质量评定检验表

（20）分部工程质量评定检验表

（21）单位工程质量综合评定检验表

（19）单位工程质量保证资料核查表

（22）单位工程观感质量评定表

（23）竣工报告

（24）竣工图

（25）交（竣）工验收证书

（26）其它（略）

4.4.3工程技术资料设专人负责管理

资料整理、归档必须要符合市档案馆的规定要求。保证工程竣工后，按规定向业主单位和其它有关部门提供完整、规范的工程资料。

4.5施工图、工程变更联系单、图纸会审交底纪要等的分发和管理要按技术文件控制要求分发到位，登记在案，对工程设计变更内容要及时更改到图纸中去，以免在施工时出现差错。

4.6在项目班组推广ISO9000-2000质量管理体系知识教育，建立质量管理小组，以实现优质工程为目标，创质量、速度双赢为目的，积极开展活动。

8.5原材料及设备的管理和检验
5.1原材料和设备质量管理

5.1.1坚持贯彻执行设备、材料的质量管理的检验制度。原材料、设备的检验，必须严格把关。重要设备，甲、乙双方要共同开箱验收，合格后双方签证，并做好开箱记录。

5.1.2做好原材料交付使用管理。

5.1.2.1交付现场施工的各类材料、另配件和设备必须有出厂合格证，质保书或材质化验单，严禁使用不合格的产品和伪劣产品。材料进货和领用要按规定开具入库和出库登记手续。

5.1.2.2进入现场非我方采购的设备、外购件、外协件也必须进行检验，没有出厂合格证或未盖检验合格章的不准进入现场使用。

5.1.3保管和提交原材料、设备合格凭证。

工程竣工后，应及时提交与工程有关材料的质量说明书、材料合格证等。

5.2原材料和设备的检验和检测

5.2.1原材料检验和试验流程


5.2.2原材料和设备的采购必须符合设计规定的质量技术要求，必须符合国家规定的技术标准，必须是正规厂家生产的一级品和上等品，必须有产品合格证和质量保证书，并且经过甲方及监理方认可。

5.2.3材料设备在订货前必须选择经过考察有实力的能提供优质产品的合格供货厂家。并取得甲方认可。

5.2.4材料进货、入库检验由项目材料员负责，按规定标准验证是否符合要求。

所有进货验证必须做好记录，填写进货验证记录。

5.3检验和检测的一般要求

5.3.1管道部分

5.3.1.1使用的材料、设备、组件、管件应符合设计要求和国家现行标准的规定，并应有出厂合格证或技术质量鉴定文件。

5.3.1.2核验管道等配件的材质、规格、型号、质量、附件应配备齐全，进行外观检查，不得有加工缺陷和机械损伤，并应符合下列要求：

（1）表面应无裂纹、缩孔、夹渣，不得有压扁和弯曲现象。

（2）螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。

（3）镀锌管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象。

（4）法兰密封面应完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽；螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。

（5）阀门及其附件安装前还需作抽查检验。阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不得小于5分钟，以壳体填料无渗漏为合格，密封试验宜以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格。

（6）公称压力小于1Mpa的闸阀，可不单独进行压力试验和密封试验。压力试验宜在管道系统试压时一并进行，闸板密封试验可用色印等方法进行检验，接合面上的色印应连续。

5.3.2设备部分

5.3.2.1设备到货后，应会同监理单位（建设单位）核对设备型号、规格、技术参数是否符合设计要求，检查设备有无缺损，说明书、合格证、试压报告和其它技术资料是否齐全，并做好开箱检查记录。

5.3.2.2依据设备清单，清点设备所带的备品、备件、专用工具、随机文件及图纸是否齐全。

5.3.2.3检验各主要机件的主要尺寸，与图纸是否相符，检验所有机件，要求无损伤、锈蚀，或其它缺陷。

5.3.3电气部分

5.3.3.1 产品的技术文件（如合格证等）应齐全。

5.3.3.2电缆、导线的名称、产地、型号、规格、长度、截面应符合订货要求，附件应齐全。外观不应受损。

5.3.3.3电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验。

5.3.3.4电气设备及器材到达现场后，应及时作检查。

（1）包装或密封良好。

（2）产品的技术文件应齐全，并符合国家现行标准的规定，有合格证件。设备应有铭牌。

（3）开箱检查清点，规格应符合设计要求，设备无损伤，附件备件应齐全。

（4）按规范要求作外观检查。

5.3.3.5碳素钢电线套管

（1）电线管应有质保书及制造厂名称、规格、材质、牌号、批号、数量等。

（2）内外表面不得有裂纹和结疤。

（3）钢管两端应切直，并应清除毛刺。两端带有圆柱形螺纹，螺纹应整齐、光洁、无裂缝，每支钢管一端需拧管接头一个。

（4）镀锌钢管外表面应有完整的镀层，表面不得有剥落、气泡。

8.6工程质量的检验和监督

6.1加强施工过程的质量检验

6.1.1坚持质量“三检”制度，做好自检、互检和专检，施工中个人和班组及班给之间都要坚持施工质量的自检和互检，并做好检查记录。

6.1.2坚持“上下工序制”， 上道工序不合格的，不准转入下道工序施工。对存在的问题未解决或未整改之前不得继续施工，项目质量员有权停止下道工序施工。

6.1.3严格隐蔽工程验收手续，凡隐蔽工程验收必须经甲方代表和监理方验收合格并签证后方能隐蔽。

6.1.4项目专职检查和验收要认真，针对国家颁布《建筑安装工程质量检验评定标准》的内容对施工质量进行严格监督、检验和评定。

6.1.5分项工程和分部工程验收必须在项目经理主持下由项目和公司专职质量员进行验收和评定，并及时做好质量记录。

单位工程竣工验收必须在公司技术负责人主持下由公司和项目专职检查员进行检查验收和初步评定，并做好竣工验收准备，及时提出竣工验收报告。

6.1.6质量检验方法一般可用目测和检验工具进行，测量工具必须经计测部门计量合格的工具，测量数据要正确。

6.2项目施工现场要自觉接受建设单位、监理单位和质量监督单位的监督和检查，及时听取他们的意见，发现问题立即采取纠正措施，加强检测、检验，层层把好质量关。

6.3施工过程中的设备开箱检验，隐蔽工程验收、水压试验、设备试运转及工程质量重要控制部位，都要预先及时通知甲方或监理方人员参加和验收。

8.7成品保护措施与工程保管维修
7.1成品保护工作要认真对待，制定专门制度和措施，配备人员，具体实施。对本单位及其他施工单位已完成施工内容做好成品保护工作义务，如发生损坏情况须修复或承担修复费用，若由我方原因损坏他人施工成果则承担赔偿责任。

7.2在设备安装、管线铺设过程中需补开槽、开洞的施工前通报总包单位、监理人员，取得同意后方可施工。补洞、补槽需符合土建施工要求，施工完成后及时清理施工现场，否则所带来质量、工期、费用损失由我方承担。

7.3设备开箱验收后，对于易损、易丢部件及贵重仪表、部件应指定专人负责入库，妥善保管。

7.4对于成品保护较出色的施工班组和个人给予表扬和奖励。

7.5由于施工管理、技术措施不当（如施工程序颠倒、成品保护不明确，没有按规定保护成品等）而造成损失，根据损失大小、情节严重的给予责任人适当处分，并罚扣奖金和赔偿一定损失。

7.6工程竣工后交付给发包人前，我方承担保管责任，费用由我方承担。

8.8工程质量保证措施
8.1项目管理班子和全体施工人员在思想上、行动上确立质量第一、用户至上的思想，精心施工，严把质量关。

8.2加强施工过程的质量检验，各施工作业人员在作好技术质量交底的基础上坚持“三检制”（自检、互检、专检）把质量问题消灭在施工过程中，坚持“上下工序制”（即上道工序不合格， 不准转入下道工序），各级质量检验人员要认真贯彻执行国家颁布的《施工验收规范》和《建筑安装工程质量检验评定标准》对施工质量进行严格监督、检验和评定，严格把好每道工序质量关。

8.3坚决执行设备、原材料的质量管理和检验制度，重要设备和材料，甲、乙双方要共同验收，检验合格后，双方签证。工程需要的各种材料、零配件和设备都要有合格证、质量书和材质化验单，严禁使用不合格产品或假冒伪劣品。

8.4认真做好施工技术资料工作，原始技术资料填写和编制要求达到及时、完整、准确、可靠和规范化，并符合规定的要求进行编制，汇总和立档。每一分项工程结束以后，必须及时做好分项工程的质量检验和评定工作，实现施工和技术资料同步进行。

8.5施工现场要自觉接受上级质量监督部门、业主单位（或代表）的质量监督和检查，及时听取用户意见。

8.6对施工项目质量情况公司将采取经济措施并按制订的《项目部年度质量、安全考评、奖罚办法》执行。

8.7工程各专业安装要严格按图纸和国家相关的施工规范及标准图集进行施工。


第九章  安全生产、文明施工及环境保护措施

9.1安全管理组织体系

安全管理网络图（附件5）
9.2安全生产管理制度

2.1组建安全生产领导小组。在公司安全生产领导小组指导下，组建项目一级安全生产领导小组，工程项目部即是职能部门。主要由项目经理，项目副经理、项目安全员、安装施工员、施工班组长组成，项目经理总负责，专业施工员负责施工范围内的安全生产，贯彻落实安全技术措施。

2.2建立各级安全生产责任制

2.2.1做到职责分明，责任到人，项目部安全生产责任制应挂墙明确。

2.2.2项目与公司经理，项目与班组及个人要签订安全生产责任书。

2.2.3设专职安全员持证上岗。具体负责项目现场安全生产的检查、监督和日常的安全管理，做好安全生产检查记录和资料，并具体负责施工安全用电的管理。

2.2.4施工班组设兼职安全员，负责班组的安全监督。

2.2.5安全教育制度，定期进行安全培训教育，进入现场人员必须接受安全“三级”教育，安全教育内容必须具体，有针对性。

2.2.6安全交底制度，对《安全技术操作规程》、《安全操作十不准》等要求每个施工人员常读并牢记，每天上班由班组长对全班工人进行上岗安全交底。安全技术交底必须下达施工任务同时进行，并有书面记录。

2.2.7安全检查验收制度

2.2.7.1项目专职安全员进行日常安全检查，并做好安全检查记录。

2.2.7.2项目经理定期组织有关人员对现场的安全意识、安全制度、安全措施的贯彻落实情况进行检查。并进行评定、总结。定期检查次数，公司每月不少于一次，项目每半月不少于一次，班组每星期不少于一次。

2.2.8安全生产责任考核制度。根据安全生产管理目标和责任，公司对项目，项目对各级人员都要定期考核，并作出奖惩措施。

9.3安全生产技术保证措施
3.1针对现场不同阶段的施工特点，布置安全标志，提出安全目标口号和安全施工警句，以提醒每人施工人员安全作业。

3.2加强施工现场的防火措施。
3.2.1现场、住宿、仓库、加工场所必须设置足够的灭火机等设施，并进行检查。

3.2.2施工现场焊接等动火作业应按有关规定办理报批。并进行严格监护和管理，配备相应的灭火器材等设施，并有应急能力。

3.2.3电焊工、气焊工必须持证上岗，严格遵守操作规程，各类气瓶有明显标志，并有防震、防爆、防晒措施。乙炔瓶必须有回火防止器，气瓶距离明火不少于10m，乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得小于2m，使用时，两者的距离不得小于5m。

3.2.4除必要的施工动火外，施工区域内不得任意用明火燃烧纸张、木材等物件。

3.3施工现场安全用电措施

3.3.1建立用电规章制度.执行安全用电操作规程和维护检修制度；

3.3.2所有操作电工必须持证上岗,没有上岗证,不得施工作业；

3.3.3现场用电每天由安全员和专业电工巡视检查各部位用电的安全情况，加强安全管理，发现违规作业和安全隐患要及时整改和纠正，并向工人搞好用电安全宣传教育；

3.3.4配备必需用的电测仪表和安全用电操作必须的防护用品；

3.3.5施工用配电箱的总箱应设在电源附近地区，分箱应设在施工照明和施工用电区内；

3.3.6配电箱必须采用铁板或优质绝缘材料制作，配电箱内应分别设置工作零线接线端子板和保护零线端子板。金属箱体必须保护接地。箱内必须装二级漏电保护器，每台用电设备应有各自的专用开关箱，必须做好“一机一闸一漏保”；

3.3.7配电箱必须有防雨和防潮措施，有专人负责保管，并经常检查和检修；

3.3.8施工用电线、电缆要设置规范，电线敷设要整齐美观，一般要悬挂在上，不得拖挂在地。严禁用破损和有接头的电源线；

3.3.9施工用手持照明灯应用36V安全电压，特别场所必须使用12V安全电压；

3.3.10施工完成后或下班后，要及时拉上电闸，切断电源，防止触电，要有专人负责。

3.4吊装施工安全措施

3.4.1吊装人员必须持证上岗；

3.4.2吊装时要有专人负责。统一指挥。作业场所设警戒标志，确保人身安全；

3.4.3吊装前必须掌握起吊物的重量及起吊机械性能,禁止超负荷作业；

3.4.4吊装人员必须严格遵守安全操作规程，严禁卷扬机使用刀开关。

9.4文明施工管理措施
4.1文明施工管理网络图（附件6）
4.2文明施工管理

4.2.1贯彻执行文明施工有关管理规定，在项目经理的领导下配备专人具体负责工地文明施工的管理工作；

4.2.2安装施工现场要设置临时可靠的围界进行封闭式管理；

4.2.3施工现场进出口处要设立门卫，严格执行进出入检查制度，工地职工要佩戴工作证进出。严禁闲人随便进入，并在门口设置醒目的工程标牌，计有工程概况牌、安全纪律牌、安全标语牌、安全记录牌、文明施工制度牌和施工平面图；

4.2.4现场要按施工组织设计总平面布置图，并经甲方批准，总承包（乙方）协商同意下，统一规划、布置，搭设临时设施，确定机具、原材料、配件、半成品临时库房（堆放地）安装加工现场等等。并且布置要规范、有序、整齐统一；

4.2.5施工现场要保持运输道路和排水畅通，现场排水有可靠的排水设施；

4.2.6对于燃性、助燃性和可爆性的材料要严格与其它原材料隔离堆放，进行封闭式保存和管理，并在附近设置消防灭火装置；

4.2.7对设备开箱留下的包装纸，包装板要统一有专人清理保管，确保现场清洁；

4.2.8安装施工每完成一工序或一个部位，每日完工后把剩余废料清理干净，用尼龙袋装袋外运，现场做到“落手清”“日日清”；

4.2.9管道钢材等安装大宗材料堆放整齐，底层要垫高，有防火、防雨淋设施，防止原材料腐蚀等现象出现。并设统一标志牌、名称、型号、规格，材质要标明清楚；

4.2.10仓库内安装零、配件、设备、仪表、工具等要按类别堆放整齐，并设标志牌，仓库内要清洁、整齐，有防潮、防火措施；

4.2.11现场施工机械要按规定定点放置，摆放整齐有序，并定机定人经常保持施工机械设备的清洁，安全可靠；

4.2.12安装生活区内，也应经甲方批准，乙方认可的施工平面布置范围内设置临时周界。对生活区也实行封闭式管理，要制订规定制度，并进行检查考核，服从甲方的管理规定；

4.2.13生活区内要重视环保意识。厕所的污水排放要有可靠设施，保持畅通，生活污水排放先经化粪池处理后，才能排放河道。生活区生活垃圾坚持袋装外运到指定地点。生活区内要设置足够的消防设施；

4.2.14生活区内的职工宿舍、食堂都要做到清洁卫生、整洁美观；

4.2.15加强文明礼貌教育和宣传，以确保本工程文明管理制度贯彻执行，以创造一个环境整洁的生活基地。

9.5环境保护措施
5.1生活污水管理

工地厕所应建有化粪池,严禁生活污水直接排入市政管网、食堂、餐厅中剩饭、剩菜及食用污油应专门收集处理，严禁倒入下水道，对职工进行节水教育，减少水资源的浪费和生活废水的产生。

5.2生产污水管理

施工现场设置排水沟,沉淀池,冲洗等产生的生产污水应及时排向现场排水系统,经沉淀池沉淀或水处理设施处理后达到排放标准时才能排至附近的市政污水管网。

5.3安装施工中的散体物料,建筑垃圾必须严格按照规定实行车辆密闭化运输,装饰材料时严禁凌空抛散。

5.4工地严禁焚烧垃圾和废物料及油毯、塑料等。

5.5现场不准溶化沥青,杜绝废气和烟尘污染。

5.6严禁控制施工噪音，施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。

5.7应科学合理安排作业时间，必须夜间施工的要按规定办理施工许可证，降低施工噪音。

5.8对产生噪音的重点设施、设备采取加强润滑和维护保养等有效措施，以减少噪音对周围环境的影响。

5.9避免人为产生噪音，做到施工不扰民。

5.10施工现场周围用临时围墙把施工现场与周围居民生活区隔离开来。

5.11施工前会同甲方、监理等有关部门对周围居民主动进行走访，促进相互了解，融洽相互关系，把有关问题消除在施工之前。在显目的位置张贴标语，使周围居民增进了解，相互间融洽关系。

9.6社会治安和安全保卫管理
6.1服从甲方社会治安，综合治理，计划生育、交通管理、环境保护等管理规定，并与甲方签订《治安责任承包协议书》并设专职人员负责此项工作。

6.2公司对进入工地的施工人员全面进行安全生产,文明施工,环境保护和社会治安的法纪法规教育,使每人遵法、守法、执法，群众群防。

6.3项目现场施工人员做到”四证”(身份证、就业证、暂住证、计划生育证)齐全，并报甲方备案。

6.4项目配有一定数量的安全保卫队员,进行门卫值班和夜间巡逻，防止现场偷盗、失窃现场的发生，并和当地派出所联系，有发生治安事故立即报警处理。


第十章 系统施工方案

10.1管道工程施工方案

1、概况

根据设计要求本工程给水管DN≤25时采用塑钢复合给水管热熔连接；DN＞25时采用内衬塑（PE）热镀锌钢管，DN＜100时丝扣连接，管径≥DN100时沟槽式接头连接。室内雨水管同给水管，外挂雨水管采用UPVC塑料雨水管。污水管立管采用UPVC管，主横管及埋地管采用柔性接口排水铸铁管。

给水管应采用B1级难燃型橡塑发泡材料保温。

2、管道连接工艺方法

2.1内衬塑（PE）热镀锌钢管丝扣连接工艺

1.1断管：根据现场测绘草图，在选好的管材上画线，按线断管.

1.1.1用砂轮切割机断管，应将管材放在砂轮切割机卡钳上，对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀，不要用力过猛，断管后要将管口断面的管膜、毛刺清除干净。

1.1.2用手锯断管，应将管材固定在龙门钳内，将锯条对准画线，双手推锯，锯条要保持与管的轴线垂直，推拉锯用力要均匀，锯品要锯到底，不许扭断或折断，以防管口断面变形。                 

1.1.3用套丝机断管，应将管材固定在套丝机上，将割刀对准画线，开动套丝机，慢慢转动割刀手柄割断钢管。

1.2套丝：将断好的管材，按管径尺寸分次套制丝扣，一般以管径15—32m者套二次，40—50mm者套三次，70mm以上套3—4次为宜。

1.2.1用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧.对准板套号码,上好板牙，按管径对好刻度的适当位置，紧住固定板机，将润滑剂管对管准丝头，开机推板，待丝扣套到适当长度，轻轻板开板机。

1.2.2用手工绞板套丝，先松开固定板机，把绞板板盘退到零度，按顺序号上好板牙，把板盘对准所需刻度，拧紧固定板机，将管材放在龙门钳门，留出适当长度卡紧，将套丝板轻轻套入管材，使其板紧适度，而后两手推套丝板，带上2—3扣，再站到侧面板转套丝板，用力要均匀，待丝扣即将套成时，轻轻松开板机，开机退板，保护丝扣应有锥度。

1.3配装管件：根据现场测绘草图，将已套好丝扣的管材，配装管件。

1.3.1配装管件时应将所需管件带入管丝扣，试试松紧度（一般用手带入3扣为宜），在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件，然后用管钳将管件拧紧，使丝扣外露1—2扣，去掉麻头，擦净铅油，编号放到适当位置等待调直。

1.3.2根据配装管件的管径的大小选用适当的管钳。

1.4管段调直：将已装好管件的管段，在安装前进行调直。

1.4.1在装好管件的管段丝扣处涂铅油，联接两段或数段，联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度，相互找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。

1.4.2管段联接后，调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。

1.4.3管段调直要放在调管架上或调管平台上，一般两人操作为宜，一人在管段端头目测，一人在弯曲处用木锤敲打，边敲打，边观测，直至调直管段无弯曲为止，并在两管段联接点处标明印记，卸下一段或数段，再接上另一段或数段直到调完为止。

1.4.4对于管件联接点处的弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600ºC--800ºC（红火色）时，放在管架上将管道不停的转动，利用管道自重使其平直，或用木板垫加热处用锤轻击调直，调直后在冷却前面不停的转动，等温度降到适当时在加热处涂抹机油。

凡是经过加热调直的丝扣,必须标好印记，卸下来重新涂铅油缠麻，再将管段对准印记拧紧。

1.4.5镀锌碳素钢管不允许用加热调直。

1.4.6管段调直不允许损坏管材。

1.5镀锌钢管丝接安装

1.5.1管子、管件及阀门等配件应符合设计图纸选用的材质和标准，并有相应的合格证、质保书，并检验合格（包括标准、规格），严禁不合格件流入施工现场。主要阀门在安装前根据规范规定在安装前做试压抽查检验。

1.5.2所有管道安装前必须清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敞口处应临时封闭。

1.5.3丝接管道管子的螺纹应规整，断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%，丝口连接完毕后将多余垫料去除干净，外露丝口不宜大于3扣且应涂防锈漆。

1.5.4为了保障螺纹连接的严密性和可靠性，螺纹加工长度应依照规定取用。

1.5.5螺纹连接时，应加填料，填料种类根据介质不同按规范取用。

1.5.6螺纹加工和连接时，方法要正确，不论是手工或机械加工。加工后的管螺纹都应端正，清楚、完整、光滑，断丝的缺陷不得超过全螺纹长度的10%。

2.2内衬塑（PE）热镀锌钢管沟槽式连接工艺

2.1滚槽

2.1.1用专用切割机进行管子切割，严禁使用氧—乙炔气割工具进行切割，切口应平整，切口处毛刺应用磨光机打磨。

2.1.2检查管端至开槽外部表面，无刻痕、凹凸不平，管子椭圆度良好，以保证防漏密封。

2.1.3滚槽前应根据管子大小及压制的沟槽深浅选择滚槽模具，并检查滚槽模是否完好无损。

2.1.4调整管道支架，使该支架中心略高于滚槽机中心，然后慢慢扳动液压机手柄，使上模轻微压在管道上，此时开启滚槽机，管道应在滚槽模上平稳运转，并应无轴向串动现象，（当发现轴向串动现象时应调高管道支架中心高度，直到管道在运转时无轴向移动为止），即可开始滚槽。

2.1.5滚槽时应缓缓扳动液压机手柄，切忌用力过猛、速度过快；压制的沟槽深度应在规定范围之内(见钢管沟槽尺寸表)，如果压制的管子规格变化时，需重新选择滚槽模具。

2.1.6用游标卡尺检查沟槽的深度和宽度,加工后的数据应符合所提供管件和专用设备厂家的技术参数要求。

2.2配件加工、安装

2.2.1安装机械三通、机械四通的钢管在与支管连接部位应用专用开孔机开孔。

2.2.2钻孔前应选择适合机械三通管径或机械四通管径的开孔钻头。 

2.2.3开孔前应先按已测绘好的草图选定管道规格及开孔方位、尺寸，然后用冲头（样冲）定心。

2.2.4把专用开孔机安装在要开孔的管道上，调整开孔机，使开孔机的钻头中心对准要开孔管道上的中心位上，再把开孔机拧紧、固定（以上程序要求重复操作二、三次，以保证开孔机不偏位）。开机后慢慢旋动开孔机手轮，使钻头缓慢进入需钻孔的管道内，钻孔时应不断向扩孔钻头加冷却液（冷却水），以免损坏扩孔钻头，钻孔完毕后，应清理钻落的金属屑和开孔部位的残渣，孔洞处毛刺须用磨光机打磨光滑

2.3管件的安装：（包括刚性接头、机械三通、四通、法兰、盲板等）

2.3.1机械三通（四通）管件的连接：必须按照设计要求和管道连接方式选用螺纹机械三通（四通）和沟槽机械三通（四通）。

2.3.2每个管件内均设有密封圈，使用前应先涂上少许润滑剂、（宜采用洗洁精稀释液）。

2.3.3安装时应检查机械三(四)通的支口和密封圈与孔洞之间的间隙应均匀，机械三通（四通）采用对夹方式与主管道连接，选用（配用）螺栓直径，长度应符合规范要求，紧固螺栓时要对称拧紧，紧固好的螺丝外露丝口应为2~3扣，且不宜大于螺栓直径的二分之一。

2.3.4沟槽式法兰管件的连接同上。

2.4管路安装

2.4.1安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程中不可跳装、分段装，必须按顺序连续安装。以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

2.4.2准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件。

2.4.3检查接头橡胶密封圈是否有损伤，将其套上一根钢管的端部。

2.4.4将另一根钢管靠近已套上橡胶密封圈的钢管端部，两端处应留有一定间隙，间隙应符合要求。

2.4.5将橡胶密封圈套上另一根钢管端部，使橡胶密封圈位于接口中间部位，并在其周边涂抹润滑剂。

2.4.6检查管道中轴线是否保持水平。

2.4.7在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍，并将卡箍凸边卡进沟槽内。

2.4.8用手力压紧上、下卡箍的耳部，并用木榔头槌紧卡箍凸缘处，将上、下卡箍靠紧。

2.4.9在卡箍螺栓孔内，穿上螺栓，并均匀轮换拧紧螺母，防止橡胶密封圈起皱。

附件：钢管沟槽尺寸表

	公 称

直 径
	钢管外径

D
	管端长度

A0-0.5
	沟槽宽度

B0-0.5
	槽底外径

C0-0.5
	沟槽深度

T

	mm
	Mm
	mm
	mm
	mm
	mm

	DN25
	33.4
	15.88


	7.14
	30.23
	1.60

	DN32
	42.2
	
	
	38.99
	

	DN40
	48.3
	
	
	45.09
	

	DN50
	57
	
	
	53.85
	

	
	60.3
	
	
	57.15
	

	DN65
	73
	
	
	69.09
	1.98

	
	76.1
	
	
	72.26
	

	DN80
	88.9
	
	
	84.94
	

	DN100
	108
	
	8.74
	103.73
	2.11

	
	114.3
	
	
	110.08
	

	DN125
	133
	
	
	129.13
	

	
	139.7
	
	
	135.48
	

	DN150
	158.8
	
	
	154.68
	2.16

	
	165.1
	
	
	160.78
	

	
	168.3
	
	
	163.96
	

	DN200
	219.1
	19.05
	11.91
	214.4
	2.34

	DN250
	273
	
	
	268.28
	

	DN300
	325
	
	
	319.28
	2.77


2.3、给水管道施工工艺

给水管道施工工艺流程

注：施工顺序为从上到下，从左到右

3.1按核对无误的管道单线图，实测管线标高、走向、支架位置，选用正确的支架形式，按国际图纸制作。支架应用膨胀螺丝固定。不可在砼结构上手工打洞。

3.2管道穿越楼板和墙壁时，应设套管。套管采用比管道大2寸钢管。

楼板上套管顶部高出楼板20㎜，底部与楼板平齐，穿墙套管两端与墙壁面平齐。套管与管道间填塞密封胶，用水泥砂浆封口抹平。

3.3管道穿越构筑物水池、地下室外墙及屋顶时，按S312/8-8，予埋刚性防水套管口朝向便于检修操作处。

3.4立管及装有3个以上配水点支管终端，均应安装可拆卸的连接件。

3.5给水管道与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距为500毫米，交叉敷设时，垂直净距为150毫米，给水管应敷设在排水管上面。

3.6给水管道成排明装时，直线部分应互相平行，曲线部分当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距，管道水平上下并行时，曲率半径应相等。

3.7阀门按设计规定选用，安装前应做耐压强度试验，试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%。

3.8管道支、吊、托架的安装，其位置应正确，埋设应平整牢固，与管道接触应紧密，因定应牢靠。固定在建筑结构的管道支、吊架不得影响结构的安全，管道水平安装的支架间距不得大于设计要求或按规程规定执行。

3.9管道及设备安装前必须清除内部污垢和杂物、安装中断或完毕的敞口处，应临时封闭。塑钢复合给水管道及管配件之间连接采用热熔连接，使用专用热熔工具。热熔连接技术要求见表：

	公称外径（㎜）
	热熔深度（㎜）
	加热时间（S）
	加工时间（S）
	冷却时间（min）

	20
	14
	5
	4
	3

	25
	16
	7
	4
	3


连接时无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。达到加热时间后，立即把管材和管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘，在规定的加工时间内刚熔接好的接头严禁旋转。

3.10试压应按规范执行，一般按系统、分层、分段进行试压，试压时要防止跑水、漏水，以免给建筑装修造成损失。

3.11要合理安排施工程序，一般先装地下，后装地上；先装大口径管道，后装小口径管道；先装支、吊架，后装管道系统。

2.4排水、雨水管道施工工艺

注：施工顺序为从上到下，从左到右。

（1）按管道系统和卫生设备的设计位置、管道走向及各管段的中心线标记进行测量，结合设备排水口尺寸与排水管管口施工要求，绘制实测小样图，详细注明尺寸，在墙柱和楼面上划出管道中心线，并确定排水管道预留管品的座标，作出标记。

（2）按实测小样图选用合格的管材和管件，进行配管和预制，预制的管段配制完成后应按实测小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向。

（3）按设计选定支架型式加工制作，油漆。按规范要求就位安装。

（4）管道安装自下向上，分层进行，先安装立管，后安装横管，连续施工，按设计和规范要求设置伸缩节。

（5）立管安装时先将管段吊正，安装伸缩节，将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈内，用力应均衡，不可摇挤，安装完毕后，随即将立管固定。伸缩节每层设一只。

（6）横管（柔性接口排水铸铁管）安装时应先将预制好的管段用铁丝临时吊挂，核对无误后再进行连接，按规定校正坡度后，再紧固在支架上，拆除临时铁丝，横管每隔8m设一只伸缩节。

（7）UPVC管道连接采用承插接口粘接法，管材或管件在粘合前用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净，使被粘结面保持清洁，无尘砂与水迹。当表面粘有油污时，用棉纱蘸丙酮擦净用油刷蘸胶粘剂轴向涂刷插口外侧和承口内侧，动作要迅速，涂抹要均匀，胶粘剂要适量，不得漏涂或涂抹过厚，承插口涂刷胶粘剂后应即找正方向将管子插入承口，使其准直，再加挤压将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸清洁剂擦拭干净。保证承插口的直度和接口位置正确，静待2-3分钟至接口固化，固化期间严禁振动管件。

（8）排水管的吊支架应固定在承重结构上，间距按规范。

（9）排水管道安装完毕后应进行灌水试验和通水试验。

（10）雨水斗应固定在屋面承重结构上，雨水漏斗与屋面连接处应严密不漏。

3、给水泵安装及配管施工方案

3.1施工一般步骤

本工程根据土建施工计划将施工过程分为三个阶段：第一阶段为土建结构施工阶段，此阶段施工任务是配合土建进行水池钢套管及吊装埋件预埋和孔洞预留。第二阶段为泵房交付安装进入安装阶段，进行设备及管道安装。第三阶段为管道试压、泵试运行等测试验收阶段，并对遗漏及不符合要求部位进行整改、扫尾。

3.2施工工艺流程

施工进场→施工预埋→安装准备→水泵、水箱安装→泵配管安装→ 管道冲洗→系统试压及冲洗 →泵试运行→系统调试。

3.3施工方法及质量要求

3.1技术准备

3.1.1应对泵房设计图纸进行仔细审图。 

3.1.2在浇捣泵房顶板混凝土前,应在每台泵基础中心上方设置吊装用的预埋钢板一块,在泵横向侧前上方也设置吊装用的预埋钢板一块。

3.2基础验收

3.2.1泵基础混凝土强度已达到设计要求，周围土方已回填。

3.2.2基础施工单位已在基础上画出标高基准线、纵横中心线，基础表面应平整。

3.2.3基础验收应在建设单位、安装施工单位、基础施工单位、监理单位四方共同在场条件下进行。

3.2.4基础经外观检查，无裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。

3.2.5按设计图纸、有关设备技术文件，对基础的尺寸及位置进行复测检查。

3.3隔振器安装
3.3.1隔振器采用JSD橡胶隔振器，其上端与水泵机组底座和钢垫板用螺栓固定，其下端与混凝土地面用嵌入式膨胀螺栓固定。嵌入式膨胀螺栓选用见下表：

	隔振器规格
	JSD—30
	JSD—50
	JSD—85
	JSD—120
	JSD—150
	JSD—210
	JSD—330
	JSD—530

	膨胀螺栓规格
	M10×40
	M10×40
	M10×40
	M10×40
	M12×50
	M12×50
	M12×50
	M12×50


3.3.2每台水泵采用四个隔振器，隔振器布置在底座的四角，各隔振器的型号、规格、块数、面积、硬度均应完全一致。

3.3.3按设计图纸、有关设备技术文件，并复核设备到货尺寸，在基础上进行隔振器安装定位放样。

3.3.4隔振器安装就位,并对隔振器间距、对角线尺寸进行复核。

3.3.5放置钢垫板。

3.4泵就位、找正找平
3.4.1吊装就位水泵机组，连接泵底座与隔振器。

3.4.2找正、找平水泵机组，其安装垂直度偏差不应大于0.1/1000mm。调整垫片宜放置在钢垫板与泵底座间。

3.5配管

3.5.1配管时应采取防止水泵机组倾倒的措施。

3.5.2水泵机组不得承受管道的重量，泵的出口应与可曲绕橡胶接头直接相连，

3.5.3泵的入口应采用偏心异径管，安装时，异径管上部水平；泵的出口应采用同心异径管。

3.5.4现场配制的短管应一次镀锌、二次安装。

3.5.5安装中不能使可曲绕橡胶接头（异径接头、弯头）处于绕曲、位移的极限偏差状态，应处于自然状态。

3.5.6安装可曲绕橡胶接头（异径接头、弯头）的法兰时，每一端面的螺栓，应按对角位置逐步均匀地加压拧紧，要求所有螺栓松紧程度应保持一致。

3.5.7管道重量不应压在可曲绕橡胶接头（异径接头、弯头）上，管道应固定在吊架、托架和支架上。

3.5.8泵进、出口柔性连接管同泵体之间不应该设置支架。

3.5.9吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象，与水箱刚性连接时应加柔性接头。

3.5.10每台给水泵出口应安装止回阀和压力表(压力表应有缓冲装置和旋塞)。

3.6单机试运转

3.6.1检查泵及有关系统的安装工作应全部完成，并有齐全的安装记录，能满足使用条件。

3.6.2各润滑部位加注的润滑剂的规格、数量应符合设备技术文件的规定。

3.6.3电机转动方向已确认符合要求，且电机单试已合格。

3.6.4泵的进口管路已冲洗合格，水循环回路已确认。

3.6.5手动盘车应灵活、无异常现象。

3.6.6关闭出口管路上的阀门，打开进口阀门，进口管路应充满水，并排尽空气。

3.6.7启动电机，待转速正常后打开出口管路阀门，并控制泵在设计工况下运转。

3.6.8检查泵和电机的温升情况，滚动轴承的温度不应大于800C。检查各紧固部位有无松动现象，重点检查有无异常噪音、声响等现象。

3.6.9泵在额定负荷下连续试运转时间不应小于2小时。

3.6.10机械密封的泄漏量不应大于5mL/h，填料密封的泄漏量不应大于下表规定

	设计流量(m3/h)
	≤50
	50-100
	100-300
	300-1000
	＞1000

	泄漏量(mL/min)
	15
	20
	30
	40
	60


3.6.11停车时应先关闭出口阀门，再停止电机、关闭进口阀门。

3.6.12填写、会签试运转记录。

4、试压、冲洗

管道安装完毕后，应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

3.7.1管道试压可以分层，分段进行。管道试压过程中，当出现泄漏时，应停止试压，并应放空管网中的试验介质，消除缺陷后，重新再试。

3.7.2管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外，后室内；先地下、后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。冲洗出的水，要有排放去向措施，不得损坏其它成品。

3.7.3管网冲洗宜用水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施.止回阀等应拆除，冲洗工作结束后应及时复位。

3.7.4 给水系统水压试验压力应为设计工作压力的1.5倍。 

3.7.5水压严密性试验在管网冲洗合格后进行，试验压力应为设计工作压力，稳压24H，应无泄漏。

3.7.6管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色透明度与入口处水的颜色基本一致的，冲洗方可结束。

3.7.7生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家<生活饮用水标准>方可使用。

10.2电气工程施工方案

2.1施工工艺流程

注：施工顺序为从上到下，从左到右。

2.2保护管敷设：

2.2.1选用镀锌钢管或焊管钢管暗敷，施工按照镀锌钢管、焊接钢管敷设分项工程施工工艺标准进行，要严把镀锌钢管、焊接钢管进货关。

2.2.2预埋管要与土建施工密切配合，首先满足水管的布置，其次安排电气配管位置。

2.2.3暗配管应沿最近线路敷设并减少弯曲，弯曲半径不小于管外径的10倍，与建筑物表面的距离不应小于15㎜，进入落地式配电箱管口应高出基础面50-80㎜，进入盒、箱管口宜高出内壁3-5㎜。

2.2.4保管管的弯曲处，不应有折皱，凹陷和裂缝，且变扁程度不应大于管外径的10%。

2.2.5保护管遇下列情况之一时，应增设接线盒或拉线盒：

管长度每超过30米，无弯曲。

管长度每超过20米，有一个弯曲。

管长度每超过15米，有二个弯曲。

管长度每超过8米，有三个弯曲。

2.2.6明配管的吊支架规格设计无规定时，采用30×30×3㎜角钢吊支架，用金属膨胀螺栓固定。明配管用抱攀固定在吊支架上。

2.3管内穿线

2.3.1管内穿线要严把导线进货关，导线的规格型号必须符合设计要求，并有出厂合格证，到货后绝缘电阻、线芯直径、材质和每卷的重量是否符合要求，庆按管径的大小选择相应规格的护口，尼龙压线帽、接线鼻等规格和材质均要符合要求。

2.3.2管内穿线应在建筑结构及土建施工作业完成后进行，先穿带线，用￠1.2-2.0㎜的铁丝，两端留10-15cm的余量，然后清扫管道、开关盒、插座盒等的泥土、灰尘。

2.3.2穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内，不同回咱、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内，但以下几种除外：标称电压为50V以下的回路；同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路；

2.3.3同一花灯的几个回路；同类照明的几个回路，但管内的导线总数不应多于8根。

2.3.4导线在管内不应有接头和扭结，接头应设在接线盒（箱）内。

2.3.5管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。

2.3.6导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线；在不进入接线盒（箱）的垂直管口，穿入导线后应将管口密封。

2.3.7导线预留长度：接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒为15cm，配电箱内为箱体周长的1/2。

2.4电缆桥架安装

2.4.1电缆桥架为厂家定型产品，其支架、连接件和附件最好由厂方成套供货。产品到货应清点数量，除直通桥架外，三通、弯通、附件等是否齐全，检查镀锌层是否有脱落现象。卸车时严禁从车上直接推下，搬运时要注意安全，要放在在面平整的地方，二次搬运应安装多少运多少。

2.4.2电缆桥架的支架、吊架固定支点间距一般不应大于1.5-2.0M，一般选用M10或M12金属膨胀螺栓固定，支架与吊架应安装牢固，横平竖直。桥架组装时应先做干线，再做分支线。

2.4.3桥架内保护接地线应按设计要求敷设在槽内一侧。

2.5电缆敷设：

2.5.1电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

2.5.2电缆穿钢管敷设与电线敷设工艺相同。

2.5.3电力电缆接头的布置应符合下列要求：

并列敷设时的电缆，其接头的位置宜相互错开。

电缆明敷时的接头，应用托板托置固定。

2.5.4电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌。

2.5.5电缆的固定，应符合下列要求：

2.5.5.1在下列地方应将电缆加在固定：

垂直敷设或超过450倾斜敷设的电缆在每个支架上；桥架上每隔2m处；

水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处；当对电缆间距有要求时，每隔5-10m处；

2.5.5.2单芯电缆的固定符合设计要求。

2.5.5.3护层有绝缘要求的电缆，在固定处应加绝缘衬垫。

2.5.6电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。

2.6动力照明配电箱安装

2.6.1通常成套的和非标的动力照明配电箱均由生产厂供货，到货时按设计图纸和厂方产品技术文件核对其电器元件是否符合要求，元器件必须是国家定点厂的产品，并对双电源切换箱、动力配电箱、控制箱要作空载控制回路的动作试验，确认产品是否合格。嵌入式配电箱在土建施工时将套箱预埋在墙内，在穿线前再安装配电箱，安装高度要符合设计要求。本工程接地方式为TN-S系统，所有动力照明配电箱应有零线汇流排和接地端子PE线安装应明显牢固。

2.6.2照明配电箱内的交流，直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志。

2.6.3照明配电箱应安装牢固，其垂直偏差不应大于3MM，暗装时，照明配电箱四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物，构筑物接触部分应涂防腐漆。

2.6.4照明配电箱上应标明用电回路名称。

2.6.5导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。

2.6.6照明配电箱内，应分别设置零线和保护地线汇流排，零线和保护线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。

2.7灯具安装：

2.7.1灯具、光源按设计要求采用，所有灯具应有产品合格证，灯内配线严禁外露，灯具配件齐全。

2.7.2灯具不得直接安装在可燃构件上；当灯具表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热措施。

2.7.3在变电所内，高压、低压配电设备及母线的正上方，不应安装灯具。

2.7.4室外安装的灯具，距地面的高度不宜小于3m；当在墙上安装时，距地面的高度不应小于2.5m。

2.7.5螺口灯头的接线应符合下列要求：

2.7.5.1相线应接在中心触点的端子上，零线应接在螺纹的端子上。

2.7.5.2灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。

2.7.5.3对带开关的灯头，开关手柄不应有裸露的金属部分。

2.7.5.4对装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩；当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时，灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。

2.7.6灯具的安装应符合下列要求：

2.7.6.1采用钢管作灯具的吊杆时，钢管内径不应小于10mm；钢管壁厚度不应小于1.5mm。

2.7.6.2吊链灯具的灯线不应受拉力，灯线应与吊链编叉在一起。

2.7.6.3软线吊灯的软线两端应作保护扣；两端芯线应搪锡。

2.7.6.4同一室内或场所成排安装的灯具，其中心线偏差不应大于5mm。

2.7.6.5日光灯和高压汞灯及附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修。

2.7.6.6灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应小于2个；当绝缘台直径为75㎜及以下时，可采用1个螺钉或螺栓固定。

2.7.6.7根据安装场所检查灯具是否符合要求，检查灯内配线，灯具安装必须牢固，位置正确，整齐美观，接线正确无误。

2.7.7安装完毕，摇测各条支路的绝缘电阻合格后，方允许通电试运行。通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活、准确，开关与灯具控制顺序相对应，防爆灯具应检查密封是否符合规范要求，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。

2.8开关、插座安装：

2.8.1各种开关、插座的规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。暗装开关插座的面板应端正、严密并与墙面平，成排安装的开关高度应一致。

2.8.2开关接线应由开关控制相线，同一场所的开关切断位置应一致，且操作灵活，接点接触可靠。防爆开关应检查密封是否符合规范要求，插座接线注意单相两孔插座左零右相或下零上相，单上三孔及三相四孔的接地线均应在上方。交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时，应有明显区别，且其插头与插座配套，均不能互相代用。

2.8.3同一场所的三相插座，其接线的相位必须一致。

2.8.4暗装的插座应采用专用盒；专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面。

2.8.5在潮湿场所，应采用密封良好的防水防溅插座。

2.8.6开关安装的位置应便于操作，开关边缘距门框距离宜为0.15-0.20M；开关距地面高度宜为1.3M拉线开关距地面高度宜为2-3M，且拉线出口应垂直向下。





















































































































































































































































































































































































































PAGE  
                                 第52页


