高空、大跨度悬挑外脚手架搭设

XXXXXXXXXXXXXXXQC小组

1、 工程概况

由我公司承建的XXXXXXXXXXX工程位于汉口解放大道,武汉国际会展中心东侧，地上三十层，建筑高度110米。本工程原设计一至七层裙楼为商业建筑（现SOGO百货），主楼部分为高档酒店，1997年主体结构完工后成为“烂尾楼”闲置多年。2005年，重新接手该工程的开发商拟将八～三十层主楼改造为小户型酒店式公寓，并对现有结构进行改扩建。

[image: image1.jpg]\ W

11

T

g dr A & SRR

16

WE



[image: image2.jpg]HEREE

24



                             

[image: image3.wmf]  

[image: image4.wmf]                              

[image: image5.jpg]32



[image: image6.jpg]FHTRLE

ditrie

EMRinE

#HF

TF

34




扩建方法主要为:现有结构植筋、加大梁柱截面、混凝土现浇沿外墙四周水平扩宽1.6米。

[image: image7.jpg]FARLE

S

TF4

35



[image: image8.jpg]Jrgoaik2

36



[image: image9.jpg]A

K P>

A

Z&eM

-

37



根据改扩建方案，施工前必须搭设防护脚手架，为不影响商场正常营业，脚手架只能采取从九层楼面悬挑搭设的方式，并要留出扩建施工的操作面。

[image: image10.jpg]iE
BATEERA (BEHN). %TEET 00 TENTERES ,.u"m
S, AERRAIIRT B TRMEON WIS, 2eNRF gy e aai-winn
BB AFIMEE, LR £ 6 i
A A R TS AR, BT T L X ]
TR AR Ml Bk B RIARR A TR 208 B
SAGGSA i, T EEK TR BIRA R KA M4
i
R UEAERA !

40



[image: image11.wmf]

和常规悬挑架比较，本工程脚手架具有下列特点
	项  目
	常规
	本案
	特 点

	相对地面高度
	6～9米
	32米
	高空作业

	悬挑长度(L)
	1.5米
	3米
	大跨度悬挑

	作业难度
	一般
	困难
	安全风险性极大


如何在施工环境复杂的高空作业面做到脚手架规范施工,确保周边环境安全, 小组成员面临新的挑战。因此小组活动选择的课题是“高空、大跨度悬挑外脚手架搭设”
二、小组概况

小组简介
	小组名称：XXXXXXXXXXXXXXXQC小组

	课题类型：创新型

	组建时间
	
	注册日期
	

	小组注册号
	WJS2006-03
	课题注册号
	KT2006-03

	小组人数
	12人
	平均年龄
	36岁

	小组培训情况
	小组成员均接受TQM知识培训20课时以上,出勤率达95%.


小组成员一览表
	序号
	姓  名
	性别
	年龄
	文化程度
	职务
	职称
	组内分工

	1
	XXX
	男
	40
	中专
	技术负责
	高级工程师
	组长   组织协调

	2
	XXX
	男
	25
	本科
	安全监管
	工程师
	安全技术指导

	3
	XXX
	男
	38
	大专
	施工员
	工程师
	技术方案编写

	4
	XXX
	男
	24
	大专
	施工员
	助工
	质量检查

	5
	XXX
	男
	28
	大专
	施工员
	助工
	方案执行

	6
	XXX
	男
	45
	中专
	机管员
	技术员
	设备安全管理

	7
	XXX
	男
	47
	中专
	安全员
	技术员
	安全方案编写

	8
	XXX
	男
	45
	中专
	质检员
	技术员
	质量检查

	9
	XXX
	男
	43
	中专
	质检员
	技术员
	质量检查

	10
	XXX
	男
	24
	本科
	安全员
	助工
	安全检查、数据分析

	11
	XXX
	男
	32
	大专
	施工员
	助工
	方案实施

	12
	XXX
	女
	39
	中专
	资料员
	技术员
	资料收集


[image: image12.wmf]
三、选题理由
理由一    管理创新之需要
   本工程脚手架属高空作业、大跨度悬挑、在武汉建筑业尚属先例，具有施工难度大，安全风险高之特点，是一次创新型的小组活动。
理由二    技术创新之需要
作为承重体系的水平钢梁悬挑跨度大，结构受力复杂，必须先从理论上创建合理的计算模型，通过受力分析、结构计算，为方案实施提供可靠的依据，是技术创新的过程。
理由三    安全保障之需要
施工场地窄小，周边密布商业区和居民区，高层悬空施工风险极大，如何做好安全保障，降低施工干扰，避免相关方抱怨，是我们必须面对的现实。
四、课题目标

一、确保悬挑脚手架一次性搭设成功
二、脚手架搭设全过程中，安全、质量事故频数为零
目标可行性分析：

实现目标的不利因素：本工程脚手架搭设具有高、险、难之特点，无成熟的施工经验可借鉴。施工难度更是不言而喻，稍有不慎就有可能造成人身伤亡、财产损失等影响极坏的不良后果。
[image: image13.jpg]FSE

WA

650 .L 1600 _\
L



实现目标的有利条件：可充分利用现有结构，创造有利于水平钢梁施工的条件如“钢梁的锚固、钢丝绳上部固定、架体与结构的拉结。还有小组成员敢为人先，勇于攻关、技术创新的精神。并有公司安全技术部门的大力支持与配合
结论：目标可行

五、搭设方案选定

悬挑脚手架是有别于落地脚手架的一种搭设方式，由一端固定于楼板的悬挑水平钢梁以及附加约束组成的承重体系，支承架体并承担上部荷载。

此项工艺，脚手架搭设为常规方式，关键是确保处于悬挑状的水平钢梁承受荷载后不变形、不破坏、不倾覆。

因此，合理选择承重体系的材质类别和搭设方式是实现课题目标的前提。
小组成员运用“头脑风暴法”集思广益，博采众长，对承重体系的选材和搭设方案各抒己见。 用亲和图归纳整理如下：

[image: image14.jpg]



钢梁材料选用方案综合评价得分表
	序号
	方
案
	评       价
	综
合

得

分
	是
否

选

用

	
	
	评价准则
	张
传

林
	张
红

涛
	舒

八

九
	董
斌
	阳
友

刚
	龚
国

宝
	严
利
	付

华
	黄
传

林
	王

建

桥
	樊
亚

涛
	
	

	1
	工
字

钢
	难易性
	◎
	○
	◎
	◎
	◎
	◇
	○
	◇
	◎
	◎
	○
	111
	选用

	
	
	经济性
	◇
	○
	◎
	△
	◎
	◇
	◎
	△
	◇
	◎
	△
	
	

	
	
	受力特性
	★
	◎
	★
	◎
	◇
	◎
	○
	★
	★
	◎
	★
	
	

	2
	槽
钢
	难易性
	○
	○
	◎
	◇
	○
	◎
	○
	△
	○
	△
	◎
	101
	不选

	
	
	经济性
	◎
	◎
	○
	○
	◇
	★
	◎
	○
	◎
	○
	○
	
	

	
	
	受力特性
	◎
	◇
	○
	◇
	◎
	○
	◇
	○
	◎
	○
	◇
	
	

	3
	角
钢
	难易性
	○
	△
	◇
	◎
	○
	◇
	△
	◇
	○
	◇
	◇
	87
	不选

	
	
	经济性
	★
	◎
	★
	○
	★
	○
	◎
	○
	★
	○
	○
	
	

	
	
	受力特性
	◇
	△
	△
	△
	◇
	○
	△
	○
	◇
	△
	◇
	
	


表中：★ 5分 ◎ 4分  ○ 3分  ◇ 2分  △ 1分
[image: image15.jpg]



承重体系搭设方案综合评价得分表
	序号
	方
案
	评       价
	综
合

得

分
	是
否

选

用

	
	
	评价准则
	张
传

林
	张
红

涛
	舒

八

九
	董
斌
	阳
友

刚
	严
利
	龚
国

宝
	王
建

桥
	付

华
	黄

传

林
	樊
亚

涛
	
	

	1
	悬臂端上拉下撑
	难易性
	△
	○
	◎
	△
	△
	◇
	○
	◇
	◎
	◎
	○
	148
	不选

	
	
	经济性
	◇
	○
	◎
	△
	◎
	◇
	◇
	△
	◇
	◎
	△
	
	

	
	
	受力特性
	★
	◎
	★
	◎
	◎
	◎
	○
	★
	★
	◎
	★
	
	

	
	
	预计成效
	★
	★
	◎
	◎
	★
	○
	○
	★
	★
	○
	◎
	
	

	2
	悬
臂

端

上

拉
	难易性
	○
	○
	◎
	◎
	○
	◎
	○
	★
	○
	△
	◎
	153
	选用

	
	
	经济性
	◎
	◎
	○
	○
	★
	★
	◎
	○
	◎
	★
	○
	
	

	
	
	受力特性
	◎
	★
	○
	◇
	◎
	★
	◇
	○
	◎
	○
	◇
	
	

	
	
	预计成效
	★
	◎
	○
	★
	◎
	◎
	★
	○
	◎
	◎
	○
	
	

	3
	悬
臂

端

下

撑
	难易性
	○
	△
	◇
	◎
	○
	◇
	△
	◇
	○
	◇
	◇
	149
	不选

	
	
	经济性
	★
	◎
	★
	○
	★
	○
	◎
	○
	★
	○
	○
	
	

	
	
	受力特性
	★
	◎
	★
	○
	★
	○
	◎
	★
	◎
	○
	◎
	
	

	
	
	预计成效
	◇
	★
	○
	★
	◇
	○
	★
	○
	◇
	△
	★
	
	


表中：★ 5分 ◎ 4分  ○ 3分  ◇ 2分  △ 1分     图表制作：XXX   
经分析、优选和综合打分，确定方案如下：
钢梁选材——工字钢  主要优点：与槽钢和角钢比较，工字钢截面特征呈对称性，属于轴心受力的最佳状态，抗弯性能最优。
    搭设方式——悬臂端上拉   主要优点：在梁端部上拉钢丝绳，可起到固定、卸荷，减轻钢梁支座弯距的作用，是即经济又安全的合理方式。
[image: image16.jpg]AERRERSE

ANBARIER
I| T%#
BEGRLETEAR (|| BERLESE [|[| BERTEFE ||
C| mm
ARRATRRE AR AR L
a4
BREE EREE
AR RS L
0]
AR RREH
T SRR A EloR=et: ] Bang
# 2] £

17



根据脚手架搭设方案涉及的要素作系统图，明确具体实施内容。

[image: image17.jpg]oW R W E

o

IKFMREMRE

BEBAZH

By EeEHIE

HeRE

e RHEE L

R, HiF

RIS

TFMEEEE. i

KPR

FSEER

MFSREET





六、制订对策措施

	序号
	实施内容
	目  标
	措  施
	责任人
	完成时间
	地点

	1
	钢梁结构验算
	保证钢梁的强度、刚度、稳定性满足要求
	引入专业软件，通过理论计算确定钢梁、钢丝绳型号
	XXX
	
	现场

	2
	确定技术参数
	使所选参数经济合理
	本着经济安全原则，多方案比较
	XXX
	
	现场

	3
	建立安全制度
	使其具有针对性和可操作性
	组织专业人员编制安全施工组织设计
	XXX
	
	现场

	4
	安全措施落实
	消除安全隐患,事故频次为零
	首先保证资金落实，岗位落实、宣传到位，加大检查力度。
	XXX
	
	现场

	5
	钢梁定位放线、凿孔
	做到定位准确
不损坏现有结构
	用CAD作平面布置，现场放线根据实际作局部调整。楼面找平，支座处增设钢板，使压力均匀分布
	XXX
	
	现场

	6
	工字钢垂直运送、就位
	吊装过程中不得撞击结构部位

	利用扒杆、滑轮、卷扬机,组成提升系统，钢梁垂直提升，下部拉绳定向。
	XXX
	
	现场

	7
	水平钢梁安装
	锚固端嵌固无松动，梁面标高一致
	悬臂端用钢丝绳上拉
梁尾端用卡箍固定，螺栓拧紧
	XXX
	
	现场

	8
	脚手架施工
	整体稳定无翘曲
	架子工持证上岗，作好安全防护措施
	XXX
	
	现场


图表制作：XXX  
[image: image18.jpg]BEHMADE R L2 RE HLBE D& S22 B HERSEEE LM

BRELRIENE EeEHRE T




七、对策实施

实施一   水平钢梁结构计算

按水平钢梁悬挑受力的特殊性，分别采用铰接和锚固两种计算模型。
一、考虑钢丝绳作用，计算钢梁在简支模型下的内力，由此确定钢丝绳的直径。二、不考虑钢丝绳作用，钢梁挑出部分按悬臂梁受力计算，由此确定锚固端受力螺栓的直径，并验算支座处砼的局部受压强度。
综合结构受力特点以及工期、成本诸因素，决定至下而上在九层、十六层、二十三层分三段悬挑水平钢梁。 为保证计算的准确和精度，引入PKPM专业软件，分别按两种计算模型输入计算参数，依次对承重体系主梁和构件作强度计算和变形验算。
实施二   确定各项技术参数

根据计算结果，确定了承重体系各构件的技术参数见下表：
	水平钢梁
	钢丝绳
	锚固件

	型号
	水平间距
	锚固长度
	悬臂长度
	直径
	数量
	固定
	吊环
	吊点高度
	螺栓
	数量

	工20
	1.5米
	3米
	3米
	Φ18
	2
	卡箍
	Φ18
	6.46
	Φ20
	2道


 制表：XXX   
实施三    制定安全方案

[image: image19.jpg]I8 ST sE i s

SV v

33



根据计算结果编制了脚手架搭设方案,并经专家论证通过;根据现场特点，合理布置施工平面，对人员、设备、电气、消防等因素的安全防范作了周密的设防，编制了安全施工组织设计和应急预案，成立了应急小分队，QC小组成员绝大多数是小分队成员。
实施四   安全措施落实

    着重采取了下列安全措施：

实施五  钢梁定位放线、凿孔

根据施工平面图及计算参数，用CAD软件作出钢梁平面布置示意图。

根据平面布置图，在九层、十六层、二十三层楼面放线，定出工字钢具体位置及锚固点，并在拐角处进行适当的局部调整。              

将锚固点处的楼板凿孔，遇钢筋绕过确保其完整性。

经检查，所需材料、设备均已进场，技术交底，安全培训已落实，各项施工准备已完成。

实施六   工字钢吊装、就位

一、工字钢运抵现场,进行割孔、焊立杆定位桩、焊钢筋拉环等二次加工。

                                                   二、工字梁吊装
以九层钢梁吊装为例：十二层安装一台卷扬机，上拉钢丝绳固定扒杆，扒杆伸出外墙约2米，通过滑轮组将工字钢垂直从地面提升，工字钢下端由地面人员通过拉绳操纵定向。（见图一）
当工字钢底部升至九层楼面，操作人员通过就位拉绳将工字钢带入楼层内，同时卷扬机反转，工字钢顶部缓慢下降，内拉外送至水平状态置于楼面。以轴线为单位重复进行上述操作。（见图二）
用人工撬、拨的方式将钢梁在小范围内二次转运，分别就位。支座处加垫钢板,扩大混凝土受压面积。

实施七   水平钢梁安装

工字钢就位后，悬臂端用钢丝绳反拉，钢丝绳用“U”型卡锁紧，钢梁锚固端嵌入卡箍用螺栓拧紧。适度松紧钢丝绳，调整钢梁处于同一标高。
实施八   搭设脚手架

九层、十六层、二十三层工字钢全部安装完毕经检查合格后，开始搭设脚手架。
   脚手架搭设顺序为：
并按规范要求，采取了首层满铺，每三层设置一道兜网，外立面挂钢板网和密目安全网等安全措施。
九至十六层脚手架搭设完后，依次搭设第十六至二十三层，第二十三至三十层脚手架。
八、实施效果

脚手架施工于2006年5月完成，小组成员将每阶段施工检查结果汇总如下：
	
	相关要素
	检查结果
	结论

	1
	技术准备
	由于采用了PKPM专业软件，提高了工作效率和计算准确性，选用技术参数合理，为方案实施提供了可靠的依据。
	完成了对策目标

	2
	安全保障
	安全施工组织设计具有针对性和可操作性，安全方案得到了有效的实施，施工期间无任何人身伤亡和设备事故发生。
	对策目标已实现

	3
	施工准备
	钢梁吊装方案合理可行，提前了工期，降低了施工成本。
	符合要求

	4
	脚手架搭设
	钢梁稳定无位移松动，经观测最大变形-3mm，均在允许范围内。
	无质量缺陷和返工

	
	
	脚手架外观平整，纵距、步距整齐一致，安全防护设施齐全，连墙件、剪刀撑等构造设施符合要求。
	


检查结论表明：本课题第一目标已实现

小组活动成果受到甲方好评，出具了小组实现第二目标的证明材料

甲方对小组活动成果的肯定，表明本课题第二目标已实现。

小组成员通过自己的努力，走过了一段创新的历程，完成了课题活动的预定目标。为再接再励，小组成员对开展活动前后的综合能力进行了对比测评：
	序号
	项 目
	活动前
	活动后
	结论

	1
	创新意识
	4
	5
	提高

	2
	管理能力
	3
	4
	提高

	3
	团队精神
	4
	5
	提高

	4
	业务水平
	2
	4
	有较大提高

	5
	质量意识
	3
	4
	提高


                                                   制表：XXX

九、巩固措施和标准化

本次脚手架搭设成功，填补了我公司在高空、大跨度悬挑脚手架施工领域的一项空白 ，公司安全技术部门认可该成果具有推广价值。小组成员通过总结回顾，将实施方案进一步整理形成了《高空大跨度悬挑脚手架施工作业指导书》，经公司有关部门审批后将作为公司同类工程的作业标准。

我们认识到，虽然脚手架已搭设成功，但并不意味小组活动就此结束，因为下一阶段将进入结构扩建施工，首层混凝土模板支撑体系依然是采用悬挑方式，悬挑跨度达2.3米，小组成员面临新一轮挑战，《悬挑支模体系施工》将是下一阶段的活动课题。
                                   编写人:XXX XXXX

扩建结构





主楼扩建平面示意图





扩建示意图





制图：XXX    





脚手架搭设示意图





制表：XXX   X





制表：XXX  





制表：XXX    





制 图：XXX   





制 图：XXX   





图二





图一








