隔音屏施工工艺(写施工方案有用到)

1一、方案比选


2二、施工工艺


2一）施工工艺流程图：


2二）施工步骤


21、隔音屏障另部件加工


32、预埋件施工


33、另部件运输


34、立柱安装及屏板拼装




一、方案比选

为使隔音屏障美观实用、经济合理，我公司根据业主对隔音屏障的具体技术要求，经过对多个厂家及产品的经济技术比较，选出一个最佳方案作为本工程的推荐方案。

1、我公司曾于97.7月做过东壕涌隔音屏障的投标工作，该工程的隔音屏障采用玻璃卡布隆制作，对噪音只起隔挡反射作用，而无吸噪功能，因使用效果较差而中途停止施工。此隔音屏障虽造价较低（400元/m2），但其隔音技术参数与业主在本工程中的要求相差甚远，因此本工程不采用此种隔音屏障。

2、由上海申华声学装备有限公司生产的SHP-W型微穿孔吸声屏障，其吸声屏板由两层透明PC板组成，两层之间留有一定的空腔，在靠近声源侧的面板上穿一定数量的微孔。在屏顶部装设扇形吸声体，以增大吸声效果。此吸声屏的隔音技术参数均可满足业主的要求，外观也美观实用，但其造价偏高，为1500元/m2，另外据我公司对上海内环路的使用情况调查，反映此种隔音屏初始效果显著，但随着时间的推移，灰尘进入屏板的微孔后，隔音效果逐渐下降。因此我公司决定在本工程中不采用此种方案。
3、由上海市环境保护科技咨询服务公司生产的FZP—防噪声屏系列，其防噪声屏由屏板与立柱两部分组成，屏板又分成吸声屏板与反射板。吸声屏板面板由彩色钢板冲制了较多百叶窗孔，内充填离心玻璃棉，当噪声通过面板时达到吸收效果，以降低反射声强；而反射板是实体结构（夹层复合安全玻璃），声音通过面板反射达到隔声效果。立柱采用玻璃钢制成。整体由若干单体组成，每个单体之间由钢索连接。整个吸声屏表面无外露螺钉。该吸声屏障具有吸声性能好，隔声量合理，屏板透明，景观效果与大桥环境相协调，以及降噪效果优异等特点。吸声屏造价（不包括运费）约：900元/m2。
4、该吸声屏的技术参数均满足业主对本工程的要求，且其造价合理，外形美观，因此我公司推荐此方案作为本工程的施工方案。
二、施工工艺
一）施工工艺流程图：

二）施工步骤
1、隔音屏障另部件加工
   隔音屏障所有另部件均由上海市环境保护科技咨询服务公司在上海组织加工。
   隔音屏障形式：弧形，弧度半径4300mm，高度3m。
   隔声体与吸声体组成比：2：1。
   材质：
          隔声体：6+6浮法隔膜玻璃、铝合金框架；
          吸声体：0.6～1.0mm彩色钢板内填离心玻璃棉。
          立柱：5mm碳钢和玻璃钢复合。
    由上海市环境保护咨询服务公司提供的隔音屏障所选材料的产地、品牌、规格、生产厂家的清单：
⑴彩色钢板（镀锌、镀塑），上海宝钢集团
规格：0.6～1mm，冲压成型后内填离心玻璃棉，玻璃棉由上海平板玻璃厂出品。
⑵异形复合玻璃，上海耀华玻璃厂
规格：6+6mm，中间隔膜0.76mm（英国产），每延米重57kg。
⑶铝合金型材，上海有色金属公司所属上海机床附件三厂
规格：40x60mm。
⑷碳钢、板材和圆钢，上海宝钢集团
规格：5mm板材，20mm圆钢。
⑸环氧树脂，常州市树脂厂
规格：树脂109，三涂，玻璃纤维250g/m2，二层，外表喷漆。
2、预埋件施工
隔音屏障固定在防撞栏杆顶部是采用立柱底部的钢板与防撞栏杆顶的预埋钢板焊接的形式，同时屏障底部的底罩也起固定作用。防撞栏杆预埋钢板的施工在屏障安装前进行，其间距与屏障立柱间距配套，为：2米。
    测工组在甲方交明控制起讫点后,应立即组织一批测量队伍,准确放出屏障基础轴线与每块预埋件P中心位置O,并于点O两侧20cm,用墨线弹出防撞栏杆顶面的切割线。
    对每一开口处,以人工细凿至预埋钢板所需的设计尺寸。凿打开口时,应特别注意不得碰损墨线外砼。为防止凿出砼落入桥下伤人, 用帆布遮挡碎落的砼。凿除的砼注意不得落至一边正在行车的车道上。每凿完一开口,碎落砼应立即清扫干净,装入小车运走。凿至露出防撞栏杆顶层钢筋为止。

    整直原防撞栏杆钢筋(钢筋过疏时应报知甲方、设计考虑适当加密处理),除锈,用水冲洗干净。测量准确放出预埋钢板位置,将预埋钢板与栏杆钢筋焊接牢固, 预埋钢板表面应与栏杆顶面平齐。

    安装模板,模板采用木模板,内表平整光滑,定做时除顶面外四周均比开口尺寸伸长10cm。

    砼采用现场拌制,水泥、砂、石料按每段进度合理进场堆放。采用砼标号为C35,控制坍落度为4-6cm,振捣机具采用小型振动棒。

    浇筑开口时,每次倒入一半量砼,经振捣完毕后,再倒入至顶面。振捣砼时应角、边俱到。砼顶面应用灰匙抹平,遇雨时,应备有遮雨防护。每浇捣完一开口,应派人清洗干净桥面散落砼。砼浇筑24h后,拆除模板,并及时饰面。拆除模板时,应掌握好敲击力度,不得有缺角。砼洒水养护7天。

3、另部件运输

另部件采用火车运输，由厂家负责运至施工地点。
4、立柱安装及屏板拼装
   立柱底部钢板与防撞栏杆顶部预埋钢板焊接时，应严格按焊接工艺要求进行，确保焊接强度，同时应用标准模尺校正立柱的位置。如遇有雨，应停止施焊，确保施工安全。
     屏障安装由我公司施工，由厂家负责技术指导。具体安装工艺由厂家另补。

     屏障施工安装前,应用测量仪器多次复测,反复调整,直至每段里程偏差符合设计允许范围。屏障施工时,应避开雨季和风力较大天气。

    屏障每段全部安装完毕,立即组织人员全面清场,清洗干净桥面与防撞栏杆,交付占用车道。

    屏障安装整体效果见附图。

隔音屏障另部件加工





另部件运输





预埋件施工





立柱安装





屏板拼装

















