施工组织设计

一、工程概况

        1.1  施工参考规范

   《公路桥涵施工技术规范》（ JTJ041-2000 ）

   《公路工程质量检验评定标准》（ JTJ071-98 ）

   《招标文件》

   《公路工程集料实验规程》（ JTJ058-2000 ）

   《公路工程水泥混凝土试验规程》（ JTJ053-94 ）

   《公路工程石料试验规程》（ JTJ054-94 ）

   《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)

二、施工组织机构 

箱梁预制实行项目经理负责制度，指挥下设各部门、各职责人员协调工作，其施工组织机构设置如下：

三、施工进度计划

1、准备工作（制作预制台、安装龙门架、拌和机、模板制作及安装、材料进场）： 2002 年 11 月 20 日

2、 3 片梁： 2002 年 11 月 20 日— 2002 年 11 月 30 日

3、 20 片梁： 2002 年 12 月 1 日— 2002 年 12 月 31 日

4、 20 片梁： 2003 年 1 月 1 日— 2003 年 1 月 25 日

5、 12 片梁： 2003 年 2 月 10 日— 2003 年 2 月 30 日

四、箱梁的预制

(一)、施工准备

平整场地：预制场地要求平整、坚实、宽敞，并保持清洁、文明。根据地基及气候条件，用混凝土硬化预制场地，并采取必要的排水措施，防止雨季场地泥泞或塌陷，保证箱梁能够及时、顺利的完成。

开挖基坑及制作预制台：箱梁预制场地设置在桥位南头，箱梁采用后张法预制。根据施工进度计划安排需制作预制台五座，因此先根据设计图纸开挖预制台基坑，然后将低层素土整平夯实，然后绑扎预制台座钢筋，立模板浇注张拉台混凝土，待混凝土强度达到设计强度的 95% 时用磨光机将表面打磨光滑,在制作预制台时须注意预留 3.2 cm 抛物线形预拱度。

龙门吊的安装：在预制场地两边铺设龙门吊轨道，安装两副龙门吊，以备将来安装模板、安装钢筋笼、浇注混凝土、箱梁预制完成后吊移箱梁，及箱梁安装。

50#混凝土配合比设计：配合比设计由中心试验室设计。

安装调试拌和机：拌和机为 500 型强制式，有两个拌和仓，能够同时进行拌料，保证在浇注混凝土时能够及时供料。配料由电脑操作台控制，由电子称按配合比设计重量称重，履带传输，料斗提升进入拌和仓进行拌制。

材料进场：各种材料进场必须有工厂质量保证书（或检验合格证），否则不能进场。对于直径超过 12 毫米的钢筋，进场后应进行机械性能及可焊性能试验。进场后的钢筋每批任选三根钢筋，各截取一组试样，每组 3 个试件，一个试件用于拉力试验（屈服强度、抗拉强度、延伸率）；一个试件用于冷弯试验；一个试件用于可焊性试验。对于进?拿颗嗑础豆饭こ趟嗷炷潦匝楣娉獭罚↗ TJ053-94 ）规定取样试验，检验结果报送监理工程师批准。不合格水泥不得使用。集料应清洁、坚硬、无外包层、均匀，并不含结块、软弱或片状颗粒，无粘土、尘土、盐、碱、壤土、云母、有机物或其它有害物质。不同来源的集料不得混合或储存在同一料堆，也不得交替使用在同类的工程中或混合料中。集料试验按《公路工程集料试验规程》（ JTJ058-94 ）规定取样试验。

施工用水,电：由于地下水水质好，施工中所用水用水泵直接从地下抽到蓄水池中使用；施工用电主要依靠网电，另备一台 120 千瓦发电机供急用。

锅炉安装：箱梁主要在冬季施工，采用蒸气养生，将锅炉安装在预制厂旁边，用高压管道通入预制槽内，养护箱梁。

 （二）、箱梁模板安装

          箱梁的外模严格按照设计图纸加工，并经检验合格。模板在使用过程中避免引起变形。安装外模板时，为防止模板移位和凸出，模板校正好后在外侧设置支撑固定。在浇注混凝土过程中设专人随时检查模板尺寸，严禁模板移位和凸出，若发生移位和凸出，应立即进行纠正。内模同样采用组合式钢模，先将内模拼装好，待箱梁底板钢筋绑扎安放好后，用龙门吊安装拼装好后的钢内模。模板安装与钢筋安装工作配合进行，妨碍绑扎钢筋的模板待钢筋安装完毕后安设。

     （三）、钢筋骨架的绑扎

    箱梁普通钢筋需要分为两部分分别进行绑扎，即顶板钢筋和腹板及底版钢筋两部分。普通钢筋在钢筋场下料、弯曲、焊接，在制作台上按照图纸绑扎成型，钢筋制作时要注意各种筋位置准确，保证保护层厚度满足要求。制作时要注意各种预埋筋要固定可靠位置正确。同时在制作钢筋骨架时需要安装顶板负弯矩扁波纹管及下部正弯矩圆波纹管。波纹管连接时应采用大一号同型波纹管作为接头管，接头管长 300 毫米，波纹管连接后用密封胶带封口，防止混凝土浇注时水泥浆渗入管内造成管道堵塞。安装波纹管位置应准确，采用定位钢筋，避免管道在浇注混凝土过程中移位。

     （四）、混凝土浇注

        浇注箱梁混凝土前再检查一次模板、钢筋、扁波纹管、圆波纹管位置及尺寸，确认无误经报检合格后方可浇注混凝土。箱梁混凝土浇注一次性浇注完成，即钢筋骨架和内模安装完后一次性浇注所有混凝土。由于箱梁混凝土施工主要在冬季，因此在搅拌混凝土时，骨料不得带有冰雪和冻结团块。严格控制混凝土的配合比和坍落度；投料前，应先用热水冲洗搅拌机，投料顺序为骨料、水，搅拌，再加水泥搅拌，搅拌时间应较常温时延长 50% 。混凝土的运输时间尽可能缩短，混凝土浇注前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。混凝土振捣采用插入式振动棒和高频震动器相结合办法振捣，振捣棒移动间距不应超过振动棒作用半径的 1.5 倍，且与侧模保持 5 10 cm 的距离；插入下层混凝土 5 10 cm 的，每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒，不能让振动棒碰撞模板,钢筋及其他预埋件。高频振动器按照其振动频率和范围安装在侧模板外侧。

（五）混凝土养生

    对于箱梁的养护将采用蒸气加热养护法：首先在刚预制好的箱梁上面用塑料薄膜搭棚，再用麻袋覆盖箱梁，里面放入管道，用锅炉加热水形成蒸汽，通过管道加热箱梁，使箱梁在要求的温度下养护，加快箱梁强度的形成。待混凝土强度达到设计强度的 70% 时方可拆除模板，混凝土强度达到设计强度的 90% 时才能张拉。

（六）、预应力混凝土张拉

         预应筋采用фJ15.24 高强度低松弛钢绞线，标准强度Ryb=1860Mpa，每根钢绞线控制应力为 1395MPa，钢绞线张拉时总伸长量经计算确定，张拉时必须采用双控（即控制张拉力和伸长量）。后张法张拉顺序为：

0       初应力 1.03 σ精读（锚固）

注意张拉时温度不得低于-15 ℃。张拉设备及仪表工作油液应根据实际使用时环境温度选用，并应在使用时的环境温度下进行配套校验。

(七) 、堵头板的预制

按照图纸制作箱梁堵头板模板和钢筋网，在预制箱梁时支模板浇注堵头板。

五、箱梁安装

箱梁安装将采用门架法安装。在桥位西侧铺设运梁平车轨道，用运梁平车将箱梁运到附近，用龙门吊吊起安装。安装前先对墩台支座垫石表面及梁底面清理干净，用 10# 砂浆 2 cm 厚铺底安放预制好的砼垫石，经测量满足设计标高和平面位置。将板式橡胶支座安置在设计支座位置即可吊装箱梁，安放时要仔细，就位准确且与支座密贴。就位不准时，必须吊起重放，不得用撬棍移动。

六、桥面系施工

    1、桥面连续：

本桥采用三联式桥面连续，即 4 × 30 米 +3 × 30 米 +4 × 30 米共三联组成，箱梁之间的连接采用现浇中横梁，后张负弯矩钢绞线方法形成一联。箱梁安装完后，绑扎中横梁钢筋，安装模板，经报检合格后，浇注中横梁混凝土。待混凝土强度达到设计强度的 90% 后，然后张拉负弯矩钢绞线。

2、桥面铺装：

桥面横坡采用 2% 横坡，桥面铺装采用 30# 防水砼 10 cm 厚。先进行防撞护栏施工并预留泄水孔安装孔，在伸缩缝处断开护栏。桥面铺装浇注前要先在桥面布点测量高度，以确定浇筑后铺装厚度。钢筋网要校正其位置和保护层厚度，做好除锈。施工时施工人员和机具不得踩踏在钢筋网上，铺装砼时，应按图纸所示预留好伸缩缝工作槽。铺设要均匀，铺设高度略高于设计的标高，用平板震动器振实，到砼停止下沉，不再冒出气泡，表面呈现平坦，泛浆为止，并用整平板整平，在终凝后进行拉毛。在砼桥面铺装强度达到 90% 以上时可进行 7 cm 厚沥青砼铺装的施工。施工方法同路面沥青砼施工。铺装时可不留伸缩缝工作槽，而在安装前再进行切割。

3、泄水管，在护栏施工时应预留泄水管安装孔，进行桥面铺装

时应避免阻塞，泄水管进水口应略低于桥面铺装面层，下端伸出结构物底面 100-150 毫米，泄水时不得冲刷墩台。

4,伸缩缝：采用 D-80 型伸缩缝，伸缩装置应预先在组装好，由专门设备包装后运送工地。在浇筑桥面板或桥台砼时，按图纸预留安装伸缩装置的凹槽，并按图纸要求预埋钢筋，且钢筋头伸进凹槽内。安装前，先对上部构造端部间的空隙宽度和预埋钢筋的位置进行检查，并将预留凹槽内砼打毛，清扫干净，安入伸缩装置，将锚固盘与预埋?á??

七、确保工程质量和工期的措施

（一）、工程质量管理办法和制度

①施工本着“百年大计，质量第一”的方针，全面按照部颁标准及设计要求施工，并严格执行招标文件中《施工技术规范》，争创优质工程。

②全面推行岗位质量责任制，强化质量意识，实行全面质量管理。

③贯彻严格检查与积极预防相结合，以预防为主的方针。

④正确处理质量与进度的关系，在保证质量的前提下加快进度，保证工程优质、快速、经济的完成。

⑤坚持“一切用数据说话”的科学管理制度。

⑥坚持交换班制度，各部门严格执行质检人员和监理工程师签字认可制?á??
，事事处处按质量标准办事，施工前每位员工签订质量保证合同，交纳质量风险金，把施工质量与每位员工工资、奖金挂钩，大家都有风险、都有责任、都有义务严一、工程概况

     1.1?繱 234 平桐线澧河大桥位于 K21+785 处，桥位起点桩号 K21+616.60,终点桩号 K21+953.40 ，全长 336.80 米。桥孔布置为 4 × 30 米 +3 × 30 米 +4 × 30 米，共 3 联， 11 孔，斜交角度 90 度，下部结构为单排双柱式钻孔灌注桩基础，立柱直径为 1.4 米，钻孔灌注桩直径为 1.5 米，桥墩桩长为 35-40 米，桥台桩长为 30 米。上部结构采用预应力混凝土连续箱梁,采用多箱梁单独预制，简支安装，先浇连续接头的先简支后连续的结构体系。箱梁均采用 50# 砼，主筋采用预应力筋和普通钢筋组合配筋形式。 预应力筋为Φj15.24高强度低松弛钢绞线，标准强度Ryb=1860Mpa,控制应力δ k=0.75 Ryb=1395 Mpa 。预应力形式为后张法。每片箱梁在施工中均向下设置 3.2 cm 的预拱度，线形按抛物线设置。

