合金板屋面
施

工

组

织

设

计
××工程公司
年月日
目录

一、工程概况………………………………………………………第3 页
二、施工方案………………………………………………………第3－4 页
三、安装顺序及要点………………………………………………第4－5 页
四、各项保证(保证)措施…………………………………………第5－7 页
五、施工进度计划…………………………………………………第7 页
六、临时设施要求…………………………………………………第7 页
七、脚手架搭设……………………………………………………第7－8 页
八、附录……………………………………………………………第8－11 页
一、工程概况
1.1.工程特点：
××电视台屋面采用铝、锰、镁合金板。其特点是该屋面集防水、保温
为一体的屋面系统，屋面形式为弧形。
1.2 屋面面积：铝、锰、镁合金屋面：约4300 平方米；
1.3 合同工期：50 个日历天，从正式施工至完工。
1.4 质量要求：市优。
1.5 建设地点： ×××××
二、施工方案
2.1 在施工程序安排上，我公司入场后首先是组织大面积钢网安装，这样有利于整个屋面后道工序的施工及PVC 膜、屋面支架的安装，紧接着组织金属屋面的安装铺设.

2.2 在施工组织上，组织“小节拍流水”施工，充分利用工作面，合理组织穿插作业，加快施工节奏，实行快施工。
2.3 在材料、构件成品供应上最大限度的采取工厂订购加工和市场采购相接和现场安装的工业化施工。
2.4 在垂直运输上，采取搭设“钢丝坡道”方法解决压型板超长构件的运输或人工搬运，这样有利于提高效率加快工程进度。
2.5 充分利用屋面四周的可利用平台结构及屋面工程周边做临时堆放轻体材料或加工作业场地。
2.6 在安全上，拟在屋面四周可利用平台结构上设置防护设施如：“系好安全带”等，认真做好“横到边、竖到底”的防护措施。
2.7 在成品保护上，实行专人看管，现场巡视，对成品造成损失的要经济赔偿并罚款教育。
三、安装顺序及要点
3.1 安装顺序
3.1.1 铝、锰、镁板屋面安装工艺顺序
安装施工准备→按底板排列图铺装钢丝网，同时安装支架→报验→依次铺PVC 膜和岩棉材料→边铺边验→同时安装面板→用咬合机械，咬合面板的卷边成整→报验→成品保护。
3.1.3 铝质支架安装
3.1.3.1 支架位置必顺搁置在底板的檩条上，采用自攻螺丝固定。
3.1.3.2 支架的安装朝向应顺面板的长度方向。
3.1.4 PVC 膜及岩棉铺设
3.1.4.1 PVC 膜及岩棉材料依次逐层铺设，注意各层材料铺设严密、不得露空，影响保温。
3.1.4.2 上述材料的铺设应同面板铺装同步施工，防止雨淋影响保温材料性能。
3.1.5 铝、锰、镁板面板安装
3.1.5.1 按面板排列图将面板扣在支架上，注意面板的小肋卷边朝安装方向。
3.1.5.2 面板安装几块后为保证安全，用面板咬合机将面板咬合成整体，以提高其整体性和承载能力。
3.1.5.3 仔细检查面板表面有无缺陷，如小孔、裂纹等，如有，需用色笔做出记号，以便最后查找。
3.1.5.4 安装后的面板表面不得有杂物或污物存在。
四、各项保证措施
4.1 工程质量保证措施
4.1.1 建立质量管理小组，严格控制全施工过程的施工质量(见质量控制程序框架)

4.1.2 选派有技术水平和实践经验丰富、作风过硬的技术人员在现场指挥和组织施工。
4.1.3 严格把好材料进场关，凡进场的材料均有材质证明并做好各项检验。
4.1.4 严格把好每道工序操作质量关，对重点、关键部位实行工长“旁站”监督管理，以确保工程质量达到优良等级。
4.1.5 严格按审批的施工图纸、设计说明、国家有关施工规范、规程、标准组织施工和验收。
4.1.6 随时接受现场监理工程的监督、检查和意见，对不符合质量标准的产品坚决返工重做直到达到品质优良。
4.2 安全保证措施
4.2.1 建立安全生产管理领导小组，全面负责抓好现场的安全生产工作。
4.2.2 认真贯彻执行总包单位制定的安全生产规章制度，在施工中坚持使用安全“三件宝”，严禁违章作业。
4.2.3 在高空同时进行垂直作业时，如发生矛盾和冲突时应错开作业，不得上下同时作业。
4.2.4 高处焊接时，在焊件下方应设按火斗，并配备灭火器材。
4.2.5 在屋面高处悬空、临边作业时，操作人员必须挂安全带，下面搭设活动安全网和跳板，临边处设护身栏杆。
4.2.6 屋面施工遇五级以上大风时，严禁在屋面上作业，并将屋面上的压型板轻质材料捆绑固定，防止大风吹落伤人和造成材料损失。
4.2.7 雨季施工做好防雨措施，防止触电、滑落，造成事故。
4.2.8 夜间加班施工应选用好照明灯具，灯具接线必须有可靠的绝缘包扎。
4.2.9 使用的各种电器设备应配有漏电保护器，严防漏电、短路及触电事故。
4.3 工期保证措施
4.3.1 确保材料、设备、人员按计划到位，以保证施工。
4.3.2 严格按计划部位控制进度，对计划拖延的采取加班加点及时跟进，或采取增加人数或改善施工方法加快速度。
4.3.3 充分利用工作面，组织穿插作业，做到不留空闲工作面。
4.3.4 搞好协调配合工作，及时处理好施工中的矛盾和问题。
4.4 成品保护措施
4.4.1 教育施工人员树立成品保护的思想意识，提高对成品保护的重要意义。
4.4.2 加强屋面成品保护力度，设专人看管，现场巡视工作。
4.4.3 对屋面造成损失的要经济赔偿和处以罚款。
4.4.4 禁止非工作人员上屋面乱窜。
4.5 环境保护措施
4.5.1 材料、构件堆放现场，应分类集中堆放，不散不乱。
4.5.2 现场加工场地实行封闭管理。
4.5.3 生产垃圾、散落杂物，随时清理集中存放，定期处理。
4.5.4 有产生施工噪音的作业，应严格遵守当地政府所规定的作业时间工作，并尽可能使用高效、低噪音的电动机具，防止扰民。
4.5.5 生活垃圾、剩菜、剩饭不乱到，生活污水不外流，做到讲卫生、讲整洁，违者教育或罚款。
4.5.6 生活范围的男女厕所，落实专人管理，保持清洁无害。
五、施工进度计划
本屋面工程安装工期为45 个日历天(具体进度计划见施工进度计划表)

六、临时设施要求
为实现屋面工程的安装施工，需在现场申请占用一定的场地作为材料、构
件成品等物资的堆放和加工场地，以及工地办公和生活用房；此外，尚应将施
工用水、用电引入工作地点。
根据需要堆放、加工场地约需1,000m2，供生活、施工用房约600m2，为此，
材料、人员进场前，需将这些问题同总包协商解决，以免影响施工。
七、脚手架搭设
7.1 上料坡道：为解决材料、压型板的垂直运输问题，需搭设上料坡道，具体
要求是坡道宽2～3m，坡度1：3，坡道的最高点搭到檐口部位，具体位置在现
场确定。
7.2 檐口架子：檐口收边安装封檐板需搭设简易架子，可利用屋面四周的平台
结构搭设。架子承载力不大，可按装修架子承重考虑。架子具体搭法在现场确
定。
有关架子搭设的质量要求应符合脚手架的有关规定。
八、工程质量控制程序图
表1. 工程质量控制程序图
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表2. 安全管理体系图
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施工进度计划
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