环式滑动脚手架的设计与应用
工业建筑群中架空通廊(找桥)的围护结构、装饰、装修工程的工作量虽然不大，但需用大量脚手架。通廊大部分是跨越路面工程，若从地面搭架子很不经济，且会导致场地不畅通。
以石家庄市焦化厂某通廊为例:该通廊长17.43m，支座标高为34m和37.4m，如搭落地架子施工，不仅费用高、时间长、而且影响道路畅通。为此，构思了环式滑动脚手架的施工方法。这一方法安全可靠，获得了较好的经济效益。
环式脚手架的构造如图2-20-1、图2-20-2所示。在栈桥顶部先安放滑道(槽钢[8或[10)，搭设环式脚手架，横杆外挑不大于1.0m，横、立杆间距不大于1.5m，一般脚手架长4.5~6m。侧面架宽0.8m及底面满铺术脚手板，用密格安全网封闭，并安装滑行控制器及保险绳。
脚手架滑行前松动上端的保险绳，利用两端手扳葫芦沿栈桥整体滑行，每次行程30cm左右，直至施工位置。如需跨越支架，依次拆动底部横杆，并边拆边滑行边加固。施工时两边要同时操作，以保持架子平衡，同时尽量一次成活，减少重复滑行。施工时应注意:
l.除遵照有关规程的规定外，要求滑道垫平稳，且中心线要与盖板两端支点误差不大于10cm。立杆上下端设双排扣件。脚手架搭设在支座较高的一端。

2.搭拆架子时技术负责人要有书面交底，工人要执证上岗、定期进行体检，高空作业要系安全带、穿防滑鞋。

这种环式滑动脚手架己在鲁南水泥厂、石家庄市焦化厂应用。它降低了劳动强度，取消了栈桥以下脚手架搭设，取得了较好的效果。以前述焦化厂工程为例:如搭落地钢管脚手架需钢管10.3t，扣件1500个、人工117个;而采用环式脚手架仅需短管loom、重0.19t、扣件160个、人工20个，仅此项少用钢管10.1t、扣件l340个，人工97个。




























































