砌筑工程冬期施工工艺标准
第1章 适用范围
当室外日平均气温连续5 天稳定低于5℃时即砌体工程进行冬期施工。
① 气温根据当地气象资料确定；
② 冬期施工期限以外，当日最低气温低于0℃时，也按标准的规定执行。

第2章 材料准备
1 砖石材料：冬期施工砖石材料除应达到国家标准以外，还要符合表209－1 要求。
209－1 冬期施工砖石材料要求

[image: image1.png]LS =k
WAL = s .
) L. BRI, S
s %0 s 2. BRI, BRI
) S ICH, WRAREGT

L £, —RATRE Lomm Hi.

A 0

i s EHER AR





2 水泥：宜采用普通硅酸盐水泥，不可使用无熟料水泥。一般以32.5 级、42.5 级为宜，水泥不得受潮冻块。不同品种的水泥不得混搅拌合用。
3 石灰膏：熟化时间不少于7 天。灰池中贮存的石灰膏应防止污染、干燥和冻结。如受冻，应经融化后方可使用。受冻而脱水风化干燥的石灰膏不得使用。石灰膏以稠度120mm为准。
4 砂：拌制砂浆用砂，不得含有冰块和直径大于10mm 的冻结块。
5 外加剂：
①防冻剂：分为单组份及复合产品如氯化钠、氯化钙、亚硝酸钠、硝酸钙、碳酸钾等质量均应符合相应生产厂家质量标准，以及掺量应符合冬期施工规定。
②微沫剂：微沫剂掺量为水泥量的0.005%～0.010%，使用微沫剂宜用不低于70℃的热水配制溶液，拌制砂浆时，搅拌时间不少于3 分钟。

第3章 施工机具
1 施工机具：应备有砂浆搅拌机、磅称、小推车、大铲、瓦刀、卷尺、铁水平尺、皮数杆、灰槽、扫帚等。
2 作业条件
2.1 研究确定冬期施工方案。
2.2 做好冬施工前准备工作，包括暖棚、热源、设备检查、防寒保温材料贮备，原材料出厂化验单，外加剂产品说明书等。
2.3 搞好气温预报，随时掌握气温变化，并做好记录。

第4章 工艺流程
第1节 冬期施工时砌筑砂浆的一般
1 砂浆的强度等级品种必须符合设计要求。试块经过28 天标准护养后应达到设计规定的强度。
2 流动性满足砌筑要求
3 砂浆在运输和使用时不得产生泌水、分层、离析现象，要保证砂浆组份的均匀性。
4 冬期施工中不得使用无水泥配制的砂浆。
5 在特殊情况下还应满足抗冻性和防腐蚀性等方面的要求。
6 拌合砂浆时，水的加热温度不得超过80℃，砂的加热温度不得超过40℃，采用两步投料法。
7 在负温条件下砌筑时，砂浆稠度可比常温时大10～30mm，但不宜超过130mm。

第2节 冬期砌筑工程施工方法及选
1 施工方法有:

①外加剂法
②冻结法
③蓄热法
④蒸汽加热法
⑤电气加热法
⑥暖棚法
2 施工方法的选择
冬期砌筑工程施工应优先选用外加剂法。当对保温要求较高或绝缘装饰等有特殊要求的工程，不能采用外加剂法时，可选用冻结法或其他方法。
3 外加剂法冬期施工(常见方法)

(1) 外加剂是指在水泥砂浆、水泥混合砂浆中掺入一定量的外加剂，并用这种掺外加剂砂浆进行砌筑的施工方法。
(2) 适用范围：我国外加剂品种较多，但尤以氯盐最便宜，且货源多，所以我国砌筑工程冬期施工大多愿使用氯盐，除有特殊功能要求的工程外，一般工程均可采用外加剂法施工。
(3) 施工操作要点
① 在砌筑操作时应采用“三一砌砖法”，保证砌体砂浆饱满度，提高砌体强度。
② 冬期施工使用的砂浆温度不应低于+5℃。砖与砂浆的温度最好控制在20℃以内，最大不超过30℃。
③ 冬期施工砖浇水有困难，可增加砂浆稠度，最大不应超过130mm。
④ 严格控制砖墙的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度，一般为10mm，不应小于8mm，不大于12mm，砂浆饱满度不低于80%。
⑤ 墙体每日砌筑高度不超过1.8m 为宜。
⑥ 脚手眼的留设按常温要求作法。
⑦ 砌体的转角和纵横交接处应同时砌筑。如不能，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度2/3。如留斜槎有困难，可留直槎，但必须作成阳槎，并设拉结筋。
⑧ 施工时墙体内留置的施工洞口，洞口边缘距墙的交接处距离不应小于500mm，洞口顶部应设置过梁。
(4) 掺外加剂砂浆砌筑质量要求
① 掺外加剂砂浆的配制，要按当时的气温条件，砌体的部位，严格控制外加剂的掺加量。
② 溶液的配制应设专人负责，用比重计随时测定溶液的浓度。
③ 砂浆的出机温度不宜超过35℃。使用时的最低温度不应低于5℃。
④ 不准用任意增加微沫剂掺量的方法来改善砂浆的和易性。
⑤ 砂浆配制、计量要准确，应以重量比主。
4 冻结法冬期施工
(1) 冻结法是指采用不掺有化学外加剂的普通水泥砂浆或水泥混合砂浆进行砌筑，砌本砌定后，不需加热保温等附加措施的一种冬期施工方法。
(2) 适用范围
由于冻结法允许砂浆在砌筑后遭受冻结，且在解冻后其强度仍可继续增长，在施工中没有化学外加剂，所以对有保温、绝缘、装饰等特殊要求的工程和受力配筋砌体以及不受地震区条件限制的其它工程，均可采用冻结法施工。
(3) 冻结法施工要点
①水平分段作业。
②水平灰缝的控制。
③为保证砌体在解冻时稳定性、宜满足构造要求。
④操作上应按照“三一砌砖法”砌筑。
⑤门窗过梁一般应采用钢筋砼预制过梁。
⑥安装阳台板、悬臂梁和类似结构时，不得在支承处铺设过厚的灰缝，一般不超过15mm。
⑦冻结法施工砌体解冻有人工解冻、双面解冻和单面解冻。
⑧当砌体上部荷载较大，解冻时可能超过砌体所承受的限度，因此解冻期需对砌体进行砂浆强度验算。

第5章 质量标准
第1节 主控项目
1 同各类型砌体质量标准主控项目内容。
2 外加剂的品种、规格、质量应符合国家及厂家标准。

第2节 一般项目
同各类型砌体质量标准一般项目内容。

第3节 允许偏差项目
1 同各类型砌体质量标准允许偏差项目内容。

第6章 成品保护
1 同各类型砌体工程中成品保护内容。
2 增加冬季防寒保温措施。

第7章 安全和环境
1 同各类型砌体工程中安全和环境内容。
2 增加内容
(1)脚手架上、下行梯要有防滑措施，及时清理积雪，外脚手要经常检查加固。
(2)施工时接触汽源、热水，要防止烫伤。
(3)亚硝酸钠有剧毒，且易误认为食盐引起中毒，必须设专人保管和配制。
(4)现场使用的锅炉、火炕等用焦炭时，应有通风条件。
(5)现场应建立防火组织机构，设防火工具。

第8章 注意事项
1 砂浆的配制与搅拌，砂浆配制必须按配合比通知单执行。外加剂掺量必须准确无误，搅拌时间比常温季节延长0.5～1 倍，以2.5～3 分钟为宜。
2 砂浆应随拌随用，不要积存过多以免冻结。严禁使用已受冻的砂浆。
3 不宜在砌筑时随意向砂浆内加热水。
4 砖石砌体在当日施工完后，必须将砖面灰渣清理干净后表面覆盖保温材料。
5 楼层施工完后，应尽快安装楼板，以保证砌体的稳定。
6 建立现场测温制，安排专人专职测温。
7 认真填写冬期施工砌筑日记。
8 建立健全岗位责任制，以保证冬期施工措施贯彻执行。

第9章 质量记录
1 同各类型砌体工程质量记录内容。
2 增加冬期施工方案、技术交底、施工记录以及外加剂质量证明书、试验报告和掺外加剂的砂浆试块报告单等。




























































