基坑支护工程专项施工方案编制指南

（土钉墙支护）

插入项目效果图

工程名称：

文件编号：CSCEC5-FAZN-7（项目自拟编号）

发布日期：             执行日期：

目 录

一、编制说明	1

1.1 编制依据	1

1.2 编制人员	1

1.3 发放范围	1

二、工程概况	2

2.1 工程概况	2

2.2 基坑概况及特点	2

2.3 施工平面布置	3

2.4 施工要求及技术保证条件	3

三、施工计划	5

3.1 施工进度计划	5

3.2 材料与设备计划	5

四、施工管理及作业人员配备和分工	7

4.1 施工管理人员	7

4.2 专职安全生产管理人员	7

4.3 特种作业人员	7

4.4 其他作业人员	7

五、施工工艺技术	8

5.1 技术参数	8

5.2 施工工艺流程	9

5.3 施工方法	9

5.4 操作要求	11

5.5 检查试验	11

六、验收要求	13

6.1 质量验收内容及标准	13

6.2 验收程序	13

6.3 验收人员	14

七、施工保证措施	15

7.1 组织保障措施	15

7.2 技术措施	16

7.3 监测监控措施	18

八、应急处置措施	20

8.1 应急组织机构	20

8.2 技术措施	20

8.3 应急措施	21

九、相关施工图纸	23

# 一、编制说明

## 1.1 编制依据

| 序号 | 类别 | 名 称（规范如有更新须作相应更改） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准 规范 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 |
| 2 |  | 《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97 |
| 3 |  | 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 |
| 4 |  | 《建筑地基处理规范》JGJ79-2012 |
| 5 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |
| 6 |  | 《工程测量规范》GB50026-2007 |
| 7 |  | 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 |
| 8 |  | …… |
| 9 | 相关 文件 | **工程施工合同文件 |
| 10 |  | **工程施工图纸、图纸会审及设计变更等 |
| 11 |  | **工程基坑支护设计图纸 |
| 12 |  | **工程施工组织设计 |
| 13 |  | **工程《岩土工程勘察报告》 |
| 14 |  | …… |

## 1.2 编制人员

| 序号 | 编制单位 | 编制人 | 职务 | 编制时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **支护公司 | 张三 | 技术员 | 2019.1.1 |
| 2 | …… | …… | …… | …… |

## 1.3 发放范围

| 序号 | 单位 | 部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司/分公司 | 工程管理部、技术质量部、安全部、…… |
| 2 | 项目部 | 工程部、技术部、质量部、安全部、…… |
| 3 | 分包单位 | ……公司、…… |
| 4 | …… | …… |

# 二、工程概况

## 2.1 工程概况

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | *** |
| 2 | 工程位置 | *** |
| 3 | 支护设计单位 | *** |
| 4 | 勘察单位 | *** |
| 5 | 工程组成 | 由*层地下室、*栋高层组成，总建筑面积**m2，…… |
| 6 | 基坑概况 | 基坑大小、深度、主要支护形式，…… |
| 7 | 支护重难点 | 1、……；2、…… |
| 8 | …… | …… |

## 2.2 基坑概况及特点

2.2.1工程地质环境

| 序号 | 地质概况 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形地貌 | 场地所处地貌单元为***丘陵区。拟建场地地形呈***，标高***等。 |
| 2 | 岩土构成 | 场地内地基岩土分层及主要力学指标（用表格表述）。 |
| 3 | 水文地质条件 | 地下水类型、地下水位标高，施工期间地下水位等。 |
| 4 | 周边环境 | 周边建（构）筑物情况，道路情况，江河湖泊情况等。 |
| 5 | …… | …… |

2.2.2支护设计概况

本工程基坑支护详见***设计院《***工程基坑支护设计》。土钉墙支护分别为AB段， EF段、**段，基坑土钉墙支护部位如下图所示（断面3-3、10-10、……）。

基坑围护结构平面布置图（示例）

## 2.3 施工平面布置

（1）施工区段划分

根据施工情况，考虑材料及设备堆放、挖土、土钉墙支护施工等环节，充分利用场地有限空间，进行平面布置，根据边坡分级情况，进行水平和竖向的施工段划分。

施工区段划分图

（2）施工顺序

根据土钉墙支护设计情况、场地情况及施工进度要求，合理安排施工顺序。

施工顺序图

## 2.4 施工要求及技术保证条件

（1）施工要求

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工人员准备 | 根据工程需要制定各工序劳动用工计划，按各工序、各岗位进行用人计划统计，确定全体施工人员数量。 |
| 2 |  | 通过公司人事部门，遵照“择优选用”的原则，选择能力强的施工管理人员和技术人员组成项目部。 |
| 3 |  | 确定各工种工人用人用工数量，确定人员名单，组织工人进行技能操作和安全培训，为随时进入施工现场做好准备。 |
| 1 | 施工机械准备 | 按照工程设计情况，分析本工程地质情况和施工环境，精心进行设备选型，确定工程用设备型号及数量，并制定详细的施工设备需用计划。 |
| 2 |  | 对工程设备进行检查、维修和保养，并预备足够数量的易损零部件。 |
| 3 |  | 所有工程施工用机械设备在进场前进行试运转，保证机械设备状况良好。 |
| 1 | 工程原材料准备 | 根据统计的工程量计算原材料用量，编制原材料用量明细表。 |
| 2 |  | 根据原材料用量明细表对原材料进行分类，确定采购计划和步骤。 |
| 3 |  | 按采购计划对原材料生产厂家进行价格、产地、质量状况、运输距离等情况的调查，综合比较。 |
| 4 |  | 根据工程进度计划，针对每种原材料的采购情况，制定各种原材料供应计划。 |
| 1 | 施工用水、用电及交通准备 | 根据工程量和设备数量，进行水、电需用量的测算。 |
| 2 |  | 对施工现场及周围进行水、电、交通状况进行详细考查，初步确定施工用水的供应点、电力的供应计划、交通工具的选用计划。 |
| 3 |  | 根据考查情况和水、电、交通工具的计划，组织施工设备和运输车辆，并对运输车辆和发电机等设备进行试运转，保证其状况良好。 |
| 4 |  | 对进场路线进行考察，规划设备和物资进场路线和置放地点，同时施工现场做好准备工作，施工设备和材料的进场做到有条不紊，井然有序。 |

（2）技术保证

| 序 号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 收集准备本工程适用的国家及地方规范规程，收集与本工程条件类似的工程资料。 |
| 2 | 组织项目施工技术、管理人员学习国家及地方规范规程相关条文，了解各项参数指标和有关施工强制性规定。 |
| 3 | 组织项目技术人员熟悉图纸，了解工程情况和工程施工内容，理解施工图各种设计技术要求和各项指标。 |
| 4 | 组织全体施工人员熟悉本工程各项操作规程，了解以往类似工程施工情况，学习以往工程施工经验。 |
| 5 | 根据设计文件、地质环境情况，编制施工方案，按规定进行论证、审批。 |
| 6 | …… |

# 三、施工计划

## 3.1 施工进度计划

根据施工总进度计划安排及土钉墙支护施工安排，施工关键节点工期如下所示（图/表形式表述）：

| 序号 | 施工内容 | AB段（断面3-3） | EF段（断面10-10） | *** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一级边坡修面 | 2019.1.1 | 2019.1.1 | *** |
| 2 | 第一级土钉成孔 | *** | *** | *** |
| 3 | 第一级土钉安装 | *** | *** | *** |
| 4 | 第一级土钉注浆 | *** | *** | *** |
| 5 | 第一级边坡挂网 | *** | *** | *** |
| 6 | 第一级边坡喷射混凝土 | *** | *** | *** |
| 7 | …… | …… | …… | …… |

## 3.2 材料与设备计划

（1）材料计划

主要材料配置表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材料数量 | 配备计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | HRB400 Ф6 | ** T | 根据施工进度分*批购买 |
| 2 |  | HRB400 Ф25 | ** T | *** |
| 3 | 钢管 | Ф48.3×3.6 | ** m | *** |
| 4 | 混凝土 | C20 | ** m3 | *** |
| 5 | 水泥 | P·O42.5 | ** T | *** |
| 6 | 中砂 | / | ** T | *** |
| 7 | 焊条 | E43 | **Kg | *** |
| 8 |  | E50 | ** Kg | *** |
| 9 | …… | …… | …… | …… |

（2）机具设备计划

机械设备配置表

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 额定功率（kW） | 数量（台、套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX6-250 | 20 | 2 |
| 2 | 切割机 | YT-94001 | 7.5 | 2 |
| 3 | 锚杆成孔机 | ZSPD-150 | 15 | 1 |
| 4 | 空压机 | CVFY-13/7 | 75 | 1 |
| 5 | 喷射机 | PZ-6型 | 7 | 1 |
| 6 | …… | …… | …… | …… |

# 四、施工管理及作业人员配备和分工

## 4.1 施工管理人员

| 序号 | 姓名 | 职位 | 岗位职责（针对土钉墙支护） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 项目经理 | 负责土钉墙支护施工全面管理，…… |  |
| 2 | *** | 生产经理 | *** |  |
| 3 | *** | 项目总工程师 | *** |  |
| 4 | *** | 施工员 | *** |  |
| 5 | *** | 技术员 | *** |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |

## 4.2 专职安全生产管理人员

| 序号 | 姓名 | 职位 | 岗位职责（针对排桩锚索支护） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | 安全员 | 1、负责监督检查现场安全生产条件，…… |  |
| 2 | …… | 安全员 |  |  |
| 3 | …… | 安全员 |  |  |

## 4.3 特种作业人员

| 序号 | 姓名 | 职位 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | 电工 | …… |  |
| 2 | …… | 焊工 | …… |  |
| 3 | …… | 架子工 | …… |  |

## 4.4 其他作业人员

土钉墙支护施工人员分编成4个作业班组，分别为钢筋制安班组、土钉钻孔与安装班组、注浆班组、喷射混凝土班组，每个班组的管理工作由分包项目经理协调负责。各工种人数如下表所示：

| 工种 | 人数 | 工种 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋工 | *** | 钻孔工 | *** |
| 注浆工 | *** | 混凝土工 | *** |
| 砌筑工 | *** | 机操工 | *** |
| 电工 | *** | 杂工 | *** |
| …… | …… | …… | …… |

# 五、施工工艺技术

## 5.1 技术参数

（1）边坡设计参数

| 序号 | 名称 | 设计参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AB段（断面3-3） | EF段（断面10-10） | …… |
| 1 | 边坡标高 | 坡顶**m，坡底**m | *** | *** |
| 2 | 放坡坡度 | 45° | *** | *** |
| 3 | 边坡长度 | 20m | *** | *** |
| 4 | 边坡分级 | 两级放坡 | *** | *** |
| 5 | 第一级放坡高度 | 3m | *** | *** |
| 6 | 第二级放坡高度 | 3m | *** | *** |
| 7 | …… | …… | …… | …… |

备注：必须对特殊部位进行识别和说明，如临近周边建筑、道路、地铁等部位。

（2）土钉设计参数

| 序号 | 名称 | 设计参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AB段（断面3-3） | EF段（断面10-10） | …… |
| 1 | 土钉垂直间距 | 1.5m | *** | *** |
| 2 | 土钉水平间距 | 1.5m | *** | *** |
| 3 | 土钉倾角 | 15° | *** | *** |
| 4 | 土钉浆体强度 | 20MPa | *** | *** |
| 5 | 土钉长度 | 9m | *** | *** |
| 6 | 土钉孔径/土钉直径 | 48mm /Φ25 | *** | *** |
| 7 | …… | …… | …… | …… |

备注：必须对特殊部位进行识别和说明，如临近周边建筑、道路、地铁等部位。

（3）喷射混凝土设计参数

| 序号 | 名称 | 设计参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度等级 | C20 |
| 2 | 水泥:砂:碎石：8880速凝剂 | 1:2:2:0.03(重量比) |
| 3 | 喷射混凝土厚度 | 100mm |
| 4 | 面层钢筋网 | 网片Ф6@200mm×200mm，加强筋Ф14；保护层≥25mm，坡顶做1.5m的钢筋混凝土翻边 |
| 5 | 锚头构造 | 土钉采取横向拉筋焊接连接 |
| 6 | …… | …… |

## 5.2 施工工艺流程

## 5.3 施工方法

（1）测量放线

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 测设基准点，制作坡度控制工具，测设坡度控制线； |
| 2 | …… |

（2）第一级边坡修面

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 基坑开挖作业用挖掘机，对挖掘后的边坡需用人工进行修整，确保边坡的立面角和壁面的平整度。 |
| 2 | 根据第一级开挖深度和坡度控制线，完成边坡修面样板，验收后进行大面施工。 |
| 3 | 当遇有上层滞水影响时或土层分界处，要在坡面上每隔1m插放一个泻水孔，疏导滞水以免其影响坡面的稳定。 |
| 4 | …… |

（3）第一级土钉成孔

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采用人工洛阳铲、用专用锚杆钻机成孔。 |
| 2 | 钻孔前应根据施工设计图确定孔位，误差不大于100mm，遇有其它特殊情况时，孔位调整应由项目工程师审定。 |
| 3 | 钻孔允许偏差：成孔间距±100mm；成孔深度 +200mm、-50 mm；成孔直径+20mm、 -5 mm；钻孔倾角误差不大于3°。 |
| 4 | 对局部孔中出现的渗水塌孔或掉落松土，应立即清除。 |
| 5 | 钻孔过程有施工记录，随时掌握土层情况。 |
| 6 | …… |

（4）第一级土钉安装

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 土钉由水泥砂浆和土钉筋体组成，土钉筋体长度＝土钉孔深+0.2m。 |
| 2 | 每隔2～3m焊接对中支架，形成锥形滑撬，保证钢筋处于钻孔中心部位。 |
| 3 | 土钉端头应避免敲击碰撞，三天内不得悬挂重物。 |
| 4 | …… |

（5）第一级土钉注浆

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 水泥砂浆强度标号为P·O42.5，水灰比0.5:1。 |
| 2 | 采用二次注浆工艺。注浆压力为0.4MPa。 |
| 3 | 注浆时应采用底部注浆方式，注浆导管底端应先插入孔底，在注浆同时将导管缓慢地以匀速撤出，导管的出浆口应始终处在孔中浆体表面以下，保证孔中气体能全部逸出。 |
| 4 | …… |

（6）第一级边坡挂网

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 土钉端部加强筋、钢筋网相互焊接。 |
| 2 | 各钢筋的位置由里向外是：钢筋网、水平垂直加强筋、土钉端头弯勾锁定筋。 |
| 3 | …… |

（7）第一级边坡喷射混凝土面层

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 喷混凝土的强度标号为C20，粗骨料最大粒径不宜大于12mm，配比为——水泥：砂：碎石：水=1：2：2：0.5。并根据作业环境条件加入适量外加剂。 |
| 2 | 喷射手均应持有培训合格证，射距宜在0.8－1.5m的范围内，粘性土层可先挂网后喷混凝土，并从底部逐渐向上部喷射，先喷填钢筋后方，然后再喷填钢筋前方。 |
| 3 | 对于易坍落土层，土钉安制好后随修坡随喷混凝土，修坡高度控制在30cm左右。 |
| 4 | 为使施工搭接方便，每层下部0.2m暂时不喷射，并作成45°的斜面形状，并用风或水清洗喷层接触部位。 |
| 5 | 喷浆气压应根据喷浆距离适当调整。喷射时应控制好水灰比，保持混凝土表面平整、无干斑可滑移流淌现象。 |
| 6 | 喷射混凝土的厚度误差不超过±5mm。喷射混凝土回弹率控制在15%以内。 |
| 7 | 喷射混凝土完成后应至少养护七天。 |
| 8 | …… |

（8）第一级支护验收

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 土钉墙支护完成验收组织与记录。 |
| 2 | …… |

（9）依此直至支护完成

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 重复上述步骤至支护完成。 |
| 2 | …… |

注：以上步骤内，可插入相应节点施工图。

## 5.4 操作要求

施工现场技术质量、生产安全人员全面负责整个支护工程的质量及安全，关键工序轮流跟班作业，随时解决施工中出现的问题，确保每个工序的质量符合要求。要求做到：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 严格把好原材料质量关，所有材料进场都必须经过现场验收，合格后按规格、型号进行分批堆放，然后取样送试验室进行复验，合格后方可进行加工使用。 |
| 2 | 必须做好喷射混凝土级配试验。 |
| 3 | 喷射混凝土搅拌原材料计量配比挂牌施工，每车过磅，并做好原材料的含水率测试，及时调整施工配合比，混凝土采用强制式搅拌机，搅拌时间不少于1分钟。 |
| 4 | 混凝土在运输、存放过程中，应严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入，装入喷射机前应过筛，筛网规格为2×2cm |
| 5 | 喷射混凝土前，人工修坡必须平整，必须埋设好控制喷射混凝土的厚度标志。喷射时，喷头与喷面应垂直，宜保持0.8～1.5m距离。喷射时应控制好水灰比，保持混凝土表面平整，呈湿润光泽，无干斑或滑移流淌现象。 |
| 6 | 土钉的长度、厚度必须达到设计要求。 |
| 7 | 土钉成孔时必须隔孔施工，严禁成批成孔，成孔后立即放入土钉，并进行注浆。 |
| 8 | 按时进行邻近建筑物及基坑边坡变形观测。 |
| 9 | 注浆时要严格按配比搅浆, 要进行二次、三次补浆直到注满；土钉必须灌注密实。 |
| 10 | …… |

## 5.5 检查试验

（1）试验设施

在现场南侧设置试验室，采用集装箱集成标养室。试验室内主要试验设备见下表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料混凝土试模 | 30组 | 100×100×100 | 混凝土取样 |
| 2 | 干湿度计 | 2个 | *** | 标养室记录 |
| 3 | 自动温湿度控制仪 | 1个 | *** | 混凝土标准养护 |
| 4 | 高低温度计 | 2个 | *** | 测大气温度 |
| 5 | 百叶箱 | 1个 | *** | 测大气温度 |
| 6 | 混凝土坍落度桶 | 2组 | *** | 测塌落度 |
| 7 | 钢板尺 | 1个 | *** | 300mm |
| 8 | 试块架 | 4组 | *** | 放置试块 |
| 9 | …… | …… | …… | …… |

（2）试验计划

钢筋原材、钢筋焊接、水泥、混凝土试件试验计划如下表。

| 原材料或半成品名称 | 规格 | 检验数目 | 预计使用总量 | 预计试件组数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | C20 | 3块/组 | 900m3 | 15 |
| 钢筋原材料 | C6 | 4根/组 | 24t | 1 |
|  | C25 | 4根/组 | 250t | 5 |
| 钢筋焊接接 | C25 | 3根/组 | 2836个 | 10 |
| 水泥 | P.S.A32.5 | kg/次 | 150t | 1 |
| 土钉 | Ф25 | 1/组 | 320 | 16 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

# 六、验收要求

## 6.1 质量验收内容及标准

（1）质量标准

土钉墙质量标准允许偏差符合下表要求：

| 序号 | 内容 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋土钉的成孔深度 | ＞设计深度0.1m |
| 2 | 土钉位置允许偏差 | 100mm |
| 3 | 土钉倾角的允许偏差 | 3° |
| 4 | 土钉杆体长度 | ＞设计长度 |
| 5 | 钢筋网间距 | ±30mm |
| 6 | 喷射混凝土面层平整度的允许偏差 | ±20mm |
| 7 | …… | …… |

（2）质量验收

土钉墙支护施工时，项目总工程师组织相关人员对土钉墙支护工程进行复核和验收，填写复核记录和质量验收记录表。主要验收内容如下

| 序号 | 验收项目 | 验收组织人 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡坡度 | *** | *** |
| 2 | 土钉成孔 | *** | *** |
| 3 | 注浆完成 | *** | *** |
| 4 | 钢筋网安装 | *** | *** |
| 5 | 喷射混凝土 | *** | *** |
| 6 | …… | …… | …… |

## 6.2 验收程序

## 6.3 验收人员

| 序号 | 验收人员 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。 |  |
| 2 | 监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师 |  |
| 3 | 有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人 |  |

# 七、施工保证措施

## 7.1 组织保障措施

建立以项目经理为首的由安全总监、生产经理、技术经理、专职安全员等人员组成的安全领导小组，负责施工现场安全及文明生产的管理，监督和协调工作。贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，现场安全领导小组应定期组织现场安全文明生产检查，发现问题及时整改。

| 岗位人员 | 安全管理职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1.对本项目劳动保护和安全生产工作负有直接的管理责任； 2.认真贯彻国家和行业有关劳动保护的方针、政策法令、法规和上级有关制度； 3.对项目各级管理人员及职工经常进行安全生产教育，不断提高管理人员及职工对安全生产的认识； 4.负责与劳务承包方签定《安全生产协议书》； 5.建立工程项目安全管理机构，落实各级管理人员的安全生产岗位责任制。制定项目的安全管理办法和安全达标计划，并组织实施； 6.定期听取生产经理和安全总监关于支护施工安全生产情况的汇报。并定期向职工通报安全生产情况总结和推广安全生产先进经验。对在安全生产中作出显著成绩者提出奖励意见。 |
| 安全总监 | 1.宣传和贯彻国家和行业有关劳动保护的方针、政策、法令、法规和上级有关安全生产的规章制度和决议； 2.经常对施工现场、车辆、机械进行安全检查，及时发现各种不安全问题要及时向领导和上级主管部门汇报，发现严重不安全隐患和特别紧急的情况时，有权指令先行停止生产，并立即报告有关部门进行处理； 3.参加编制项目支护施工方案和支护安全技术措施计划，对安全技术措施提出意见，并在施工中督促检查其落实和执行情况； 4.随时督促检查支护班组执行安全生产规章制度和安全技术操作规程情况，对违章和冒险作业要立即劝阻，对有可能造成重大伤亡事故者，有权先行令其停工，签发“安全隐患通知单”并立即报告领导处理。对不认真执行或不执行安全规章制度的单位和个人有权越级上报； 5.参加每周组织的安全大检查，对不安全问题提出改进措施和意见，并监督其整改和实施； 6.协助项目对支护班组、职工进行三级安全教育和安全技术操作规程的学习； 7.组织项目部有关人员对施工机具使用前的安全合格验收工作； 8.督促检查支护班组的班前安全活动； 9.负责对项目安全资料整理档案工作； 10.做好每日巡回安全记录。 |
| 生产经理 | 1.在项目经理的领导下，对本支护工程直接进行安全生产管理； 2.在管理支护工程生产的同时，必须管理好相关安全工作； 3.组织班组学习各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，组织新工人、新调换工种工人上岗前的三级安全教育。杜绝项目私自招用民工现象； 4.参加伤亡事故和重大末遂事故的调查分析，积极采取切实可行的安全防范措施； 5.有权拒绝执行上级不安全的生产指令。 |
| 项目总工程师 | 1.在项目经理的领导下，对本支护工程安全生产负总的技术责任； 2.组织编制支护工程专项施工方案时，必须同时编制切实可行的安全技术措施，并根据季节性的特点编制适合本地区的季节性安全技术措施，并督促实施； 3.主持项目职工对安全技术操作规程的学习和考核工作； 4.做好支护工程施工安全技术交底； 5.参加本项目定期和不定期的安全检查，及时解决施工中不安全的技术问题； 6.参加安全事故的调查分析工作，并提出防范措施； |
| 专职安全员 | 1.负责施工现场的安全生产、文明卫生、防火管理工作，遵守国家法令，认真学习熟悉安全生产规章制度，努力提高专业知识和管理水准，加强自身建设； 2.经常及时检查施工现场的安全生产工作，发现隐患及时采取措施进行整改，并及时汇报项目经理处理； 3.坚持原则，对违章作业，违反安全操作规程的人和事，决不姑息，敢于阻止和教育； 4.对安全设施的配置提出合理意见，提交项目经理解决，如得不到解决，应责令暂停施工，报公司处理； 5.发生工伤事故，及时保护现场，组织抢救及立即报告项目经理和上报公司； 6.做好安全技术交底工作，强化安全生产、文明卫生、防火工作的管理。 |
| 专业工长 | 1.在生产经理的领导下，对所支护工程的安全生产负直接管理责任； 2.认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护的方针、法令、政策和上级有关的制度； 3.具体组织班组学习安全生产规章制度和安全技术操作规程。组织班组每周一次的安全活动日活动，主抓新工人进场的三级安全教育； 4.对违章作业和冒险施工不听劝阻者，即令其停工，并提出行政和经济处理意见，对严重危及安全的施工部位和场所，在末采取安全措施前绝不违章冒险施工； 5.有权拒绝执行上级不安全的生产指令。 |
| …… | …… |

## 7.2 技术措施

7.2.1安全保证措施

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一般安全要求 |  |
| 1 | 进入施工现场人员必须佩戴安全帽，施工操作人员应穿戴好必要的防护用品。 |
| 2 | 进场施工人员须符合劳务人员用工有关规定，证件齐全，特殊工种持有效上岗证上岗。 |
| 3 | 电气设备的电源，应按有关规定架设安装；电气设备均须有良好的接地接零，接地电阻不大于4Ω，并装有可靠的触电保护装置。 |
| 4 | 施工人员进入现场要进行“三级”安全教育，施工前向操作人员做专项技术安全交底。 |
| 5 | 配电箱以及其它供电设备不得置于水中或者泥浆中，电线接头要牢固，并且要绝缘，输电线路必须设有漏电开关。 |
| 6 | 在施工全过程中，应严格执行有关机械的安全操作规程，由专人操作并加强机械维修保养，经安全部门检验认可，领证后方可投入使用。 |
| 7 | 挖掘机及吊车工作时，必须有专人指挥，并且在其工作范围内不得站人。 |
| 8 | 材料运输车进出场必须打开转向灯，入场后倒车必须设专人指挥。 |
| 9 | 吊车及钻机工作之前必须进行机械安全检查。 |
| 10 | …… |
| 施工过程安全要求 |  |
| 1 | 土方施工机械和运输车辆在进场前进行彻底的检修，确保施工期间机械的正常运转。 |
| 2 | 方开挖后，按安全防护要求在基坑的周围搭设安全保护栏杆，避免人员跌落坑中。 |
| 3 | 在后期施工监测中注意坑边堆载：不得大于10kN/m3。在基坑未封闭之前，基坑周边1.5H范围内（H为基坑开挖实际深度）严禁超载。离基坑边1.2m范围内严禁堆载。 |
| 4 | 钻孔施工过程中，非施工人员不得进入施工现场，钻孔施工人员距离钻机不得太近，防止机械伤人。 |
| 5 | 操作期间，操作人员不得擅自离开工作岗位或做其他的事。钻孔过程中，如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头内发出有节奏的响声时，应立即停钻，查明原因并处理后，方可继续施钻。 |
| 6 | …… |

7.2.2文明保证措施

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 各种材料定点存放，摆放整齐，有防风、防雨、防潮措施，机械设备（设施）清洁。 |
| 2 | 土方施工产生的扬尘主要是采取淋水降尘的措施。在出口出设冲洗池和沉淀池，每量车出去前进行清洗。 |
| 3 | 水泥等易飞扬物、细颗粒散体材料设置封闭的库房或用围挡、苫布等进行遮盖。 |
| 4 | 施工现场建立临时污水管网，在最后出口处设置沉淀池，污水经沉淀后直接排入市政污水管网。 |
| 5 | 遵章守纪，团结互助，与甲方等有关方面精诚协作，与场区周围居民搞好关系。合理调整安排工序，做到文明管理、不扰民施工，在施工中可将钻机夜间安排在远离居民区的地方施工，以减少施工钻机的扰民。积极配合甲方及总包方做好现场工作。 |
| 6 | 生活区室内外清洁，不随地乱扔乱倒废弃物，严禁酗酒闹事、偷盗赌博、打架斗殴。 |
| 7 | 建筑物周围外设密目安全网封闭，坚持工完场清，及时将施工中产生的废弃物清理至垃圾堆放场。建筑垃圾密闭贮存，施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾车运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少污染。 |
| 8 | 为避免运土车发生遗洒，在现场搭设拍土架，将运土车上的土拍实，并盖上苫布。在出口出设冲洗池和沉淀池，每量车出去前进行清洗。所有进出现场的运输车辆，必须车状良好，尾气排放合乎市交通管理部门的规定。 |
| 9 | …… |

7.2.3雨季施工措施

（如果施工期间包括雨季）

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 基坑坡顶、坡底四周设置排水沟、集水井，见附图雨季平面布置图，抽出的积水排至基坑外排水系统，保证施工现场排水顺畅。 |
| 2 | 现场要有足够的备用潜水泵，遇雨时及时抽水。 |
| 3 | 喷射混凝土前，要随时掌握天气预报，尽量避开大雨，现场要准备大量苫布，以备喷射时遇雨进行覆盖。 |
| 4 | 机电设备要经常检查接零、接地保护，所有机械棚要塔设严密，防止漏雨，随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。 |
| 5 | 加强雨天和雨后的变形监测，并对各种可能危及支护安全的水害来源仔细观察，发现问题及时解决。 |
| 6 | …… |

## 7.3 监测监控措施

7.3.1 监测目的

（1）将监测数据与预测值相比较以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求，以确定和优化下一部施工参数，做到信息化施工。

（2）将现场监测结果用于信息化反馈，保证施工安全，以便于及时采取相应措施。

（3）反映支护结构的安全状态和基坑周边环境受影响的程度。

7.3.2监测项目

针对本基坑深度较浅，结合本地区的实际地质条件，本基坑支护工程计划监测项目为围护结构的水平位移监测、基坑周边地面沉降观测。沿基坑四周布置**个变形观测点，以控制围护结构的水平位移和沉降变化，监测的布置图、布置点详图如下：

监测的布置图、布置点详图（可附图）

7.3.3监测频次

（1）监测频次原则

本工程临近建筑物及基坑周围土体沉降观测工作从降水井开始抽水直至基坑回填且降水井停止抽水时结束。基坑位移观测工作从支护结构施工开始至结构施工至基坑回填结束。

监测工作须遵照以下原则进行：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 基坑开挖前，测得稳定的初始值，次数不少于两次； |
| 2 | 土方开挖期间，监测不少于每天一次，直至开挖停止后连续三天监测数值稳定； |
| 3 | 当地面、支护结构或者周边建筑物出现异常或环境变化异常时，立即进行连续监测，直至连续三天监测数值稳定； |
| 4 | 当位移位移率大于或等于前次监测的位移速率时，进行连续监测； |
| 5 | …… |

（2）监测频次表（根据施工进度排）

| 序号 | 施工阶段 | 时间段 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑开挖前 | 2019.1.1-2019.1.10 | 初始值监测，两次 |
| 2 | 土方开挖期间 | 2019.1.15-2019.3.1 | 每天一次 |
| 3 | …… | …… | …… |

7.3.4监测报警值

监控值：是设计过程中的控制值，有时可以用最大允许值作为监控值。

报警值：是在施工过程中需要采用处理应急措施的值。

| 序号 | 监测项目 | 报警值 | 监控值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支护结构水平位移 | 12mm | 20mm |
| 2 | 基坑周边地面沉降 | 12mm | 20mm |
| 3 | …… | …… | …… |

# 八、应急处置措施

基坑支护最重大的危险源为基坑边坡坍塌，造成严重的后果和影响，因此，针对该重大危险源，特编制本预案。

## 8.1 应急组织机构

（1）应急组织机构

针对基坑土钉支护过程中安全事故成立应急小组，组长由项目经理担任，副组长由***担任，成员由***等组成，应急小组成员名单为：

（2）机构职责

| 序号 | 职 责 |
| --- | --- |
| 1 | 负责制定应急小组岗位职责和工作分工。 |
| 2 | 负责事故的预防措施和应急救援实施的准备工作，统一对人员，材料物资等资源的调配。 |
| 3 | 进行有针对性的应急救援演习，有计划区分任务，明确责任。 |
| 4 | 当发生紧急情况时，立即报告公司相关主管部门并及时采取救援工作，尽快控制险情蔓延，必要时，报告当地部门，取得政府部门的帮助。 |
| 5 | …… |

## 8.2 技术措施

| 序号 | 应急情形 | 技术措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锚杆成孔造成流沙 | 在锚杆成孔过程中可能由于渗漏、施工震动使土体液化，产生流沙，针对此种可能性，应提前准备速凝剂及堵漏材料，如一旦出现以上情况，及时注浆，以最快的速度封闭土体，避免土体长时间暴露。以防止边坡出现异常。 |
| 2 | 土方超挖造成塌方或边坡位移 | 土方开挖过程中，可能会产生超挖而造成塌方或边坡位移，这时、应及时回填土方，或用沙袋反压坡脚，并增加锚杆及时抢险支护，待土体稳定后再进行下一步开挖。特别强调：土方开挖每层挖深不允许超过1.8m。 |
| 3 | 基坑降水造成周边建筑物沉降 | 及时观测，降水施工开始，就要做好观测记录，控制水位降深，如水位降深过大，首先要控制抽水量，即关闭部分抽水设备，必要时组织实施回灌方案，并对建筑物基础进行压闭注浆，固化建筑物基础。 |
| 4 | 基坑变形过大，或地面荷载过大时出现位移 | 马上减轻地面荷载，根据现场情况补加预应力锚杆，控制位移发展，或者在坑底脚被动区压重（如填砂袋等）。 |
| 5 | 边坡开裂 | 立即施工超前土钉，用φ18螺纹钢将超前土钉与土钉墙体有效焊接成整体，并对φ18拉筋施加预应力。 |
| 6 | …… | …… |

## 8.3 应急措施

应急措施表

| 序号 | 应急措施 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通信联络公示 | 在施工现场、办公区、生活区显要位置对应急通信联络方式树牌公示： 应急小组电话 组长; 138********; 副组长; 138********. 副组长; 138********; 副组长; 138********. 报警电话 匪警; 110; **派出所; 0731-********. 火警; 119; **消防支队; 0731-********. 急救电话 急救; 120; **医院救护中心; 0731-********. **医院救护中心; 0731-********. 单位联系电话 公司领导; 138********; 安全部; 138********. **项目部; 138********; **项目部; 138********. 其它电话 街道办; 138********; ***; 138********. ***; 138********; ***; 138********. |
| 2 | 应急线路规划 | 对应急逃生线路和救援线路进行规划，并在施工现场、办公区、生活区显要位置树牌公示： 应急线路规划图 （用CAD图表示） 应急线路线路图 （用CAD图表示） |
| 3 | 人员与工具安排 | 1）应急小组根据事故具体情况组织救援人员，按照依次组织项目部管理人员、劳务管理人员、外部单位人员、其他人员的顺序进行现场救援。 2）主要救援工具及位置 工具名称; 存放位置; 工具名称; 存放位置. 照明灯具; 施工现场/仓库; 吊车; 外部租赁. 水泵; 施工现场/仓库; 切割机; 仓库. 钢管、扣件; 材料堆场; 钢丝绳; 仓库. 灭火器; 施工现场; 急救包; 综合办公室. ……; ……; ……; ……. |
| 4 | 医院救护线路规划 | 就近选择两个不同医院，规划处最近最快路线，并进行公示。 路线一：从项目到**医院路程为**公里，驾车时间约为*分钟； 路线二：从项目到**医院路程为**公里，驾车时间约为*分钟； 医院救护线路图 |
| 5 | …… |  |

# 九、相关施工图纸

- 土方开挖平面布置图

- 支护施工平面布置图

- 雨季施工平面布置图

- ……