防水工程施工方案编制指南

（防水涂料）

插入项目效果图

工程名称：

文件编号：CSCEC5-FAZN-21（项目自拟编号）

发布日期：             执行日期：

目 录

一、编制说明	1

1.1 编制依据	1

1.2 编制人员	1

1.3 发放范围	1

二、工程概况	2

2.1 防水工程概况	2

2.2 防水构造做法	2

三、施工部署	3

3.1 组织机构	3

3.2 施工准备	4

3.3 施工顺序安排	5

四、施工计划	6

4.1 施工进度计划	6

4.2 劳动力配置计划	6

4.3 材料配置计划	6

4.4 机械设备计划	6

五、深化设计	8

六、施工工艺技术	9

6.1 材料参数	9

6.2 工艺流程	9

6.3 施工方法	10

6.4 操作要求	10

七、验收要求	11

7.1 验收标准	11

7.2 验收程序及人员	11

7.3 验收内容及方法	11

八、管理及保证措施	12

8.1 质量保证措施	12

8.2 安全保证措施	12

8.3 进度保证措施	12

8.4 环境及文明施工措施	12

一、编制说明

1.1 编制依据

| 序号 | 类别 | 名 称（规范如有更新须作相应更改） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准 规范 | 《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013 |
| 2 |  | 《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2011 |
| 3 |  | 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 |
| 4 |  | 《地下建筑防水构造》10J301 |
| 5 |  | 《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013 |
| 6 |  | …… |
| 7 | 相关 文件 | **工程施工主合同 |
| 8 |  | **工程施工图纸 |
| 9 |  | **图纸会审、设计交底 |
| 10 |  | **工程施工组织设计 |
| 11 |  | …… |

1.2 编制人员

| 序号 | 编制人 | 职务 | 编制时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 技术员 | 2019.1.1 |
| 2 | …… | …… | …… |

1.3 发放范围

| 序号 | 单位 | 部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司/分公司 | 工程管理部、技术质量部、安全部…… |
| 2 | 项目部 | 工程部、技术部、质量部、安全部…… |
| 3 | …… | …… |

二、工程概况

2.1 防水工程概况

| 项目 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程组成 | 由*层地下室、*栋高层组成，总建筑面积**m2 |  |  |
| 单位工程名称 | * #栋 | * #栋 | …… |
| 建筑总高度 | 99.0m |  |  |
| 建筑面积 | 2500m2 |  |  |
| 防水等级 | 二级 |  |  |
| 抗渗等级 | 地下室顶板P6 |  |  |
| 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 |  |  |
| 其他情况 | …… |  |  |

2.2 防水构造做法

| 类型 | 设计做法 | 防水部位 |
| --- | --- | --- |
| 防水外墙 | 1、回填土； 2、30厚挤塑板(XPS)，用聚醋酸烯胶剂点粘保护层； 3、1.5厚JS聚合物水泥防水涂膜+1.5厚湿铺高分子自粘防水卷材(非沥青基)； 4、抗渗钢筋混凝土侧墙（局部找平收光）。 | 用于地下 室侧墙 |
| 防滑地砖楼面（防水） | 1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝； 2、30厚DS M15（相当于1:3）水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料两道； 4、最薄处20厚DP M15水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平； 5、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6、现浇钢筋混凝土楼板。 | 用于卫生间、清洁间、茶水间 |
| 面砖内墙面 | 1、1:1彩色水泥细石砂浆勾缝； 2、5厚墙面砖（粘贴前充分湿润）； 3、4厚强力胶粉泥粘层，揉挤压实； 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层； 5、9厚DP M15（相当于1:3）水泥砂浆，分层压实抹平； 6、素水泥浆一道，帅毛（内掺建筑胶）； 7、墙体基层。 | 用于卫生间、清洁间、茶水间 |
| 其它类型 | …… | 其它部位 |

三、施工部署

3.1 组织机构

3.1.1 组织机构图

为了保障防水工程施工过程的质量及安全管控，建立如下组织管理机构：

3.1.2 岗位职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1、防水工程施工过程中安全、质量管理第一责任人，负责全面管控。 2、负责监督和督促防水施工过程中各部门工作落实情况。 |
| 工程部 | 1、根据施工总进度计划，合理组织协调防水班组进行施工。 2、负责根据现场防水施工进度需求，及时报送各种材料需用计划。 3、负责现场安全、质量问题的整改落实。 4、负责落实施工现场的场地规划及文明施工。 |
| 技术部 | 1、负责根据图纸规范，编写合理的防水工程技术方案，并对相关人员进行交底。 2、根据工程实际情况以及创优需要，对复杂节点的防水工艺进行深化设计，并指导现场施工。 3、负责根据防水施工方案及相关规范做好技术复核，确保现场施工与图纸的一致性。 4、负责组织防水工程相关图纸会审，发现问题及时沟通业主和设计进行修正。并通知现场进行调整或整改。 5、按国家规范要求进行防水涂料原材送检。 |
| 质量部 | 1、根据技术交底以及相关防水施工规范进行过程检查和验收。 2、口头及书面提出防水工程施工过程中质量问题，并责令现场进行整改。 |
| 安全部 | 1、对防水工程中的施工人员进行相应的安全教育及交底。 2、对防水工程施工过程中的不安全行为进行制止。对不安全环境，责令相关单位进行整改。 3、对防水涂料作业区的文明施工情况进行全面监督，并整改落实。 |
| 材设部 | 1、针对材料需用计划，及时调配材料进场，保障现场施工需求。 2、材料进场联系工程部、技术部、合约部……监理、业主组织联合验收。 3、确保防水施工主要运输设备（塔吊、人货电梯等）运转正常，并做好维修保养。 4、确保水电接驳能供给到防水施工各个工作面，并负责好临时用电的检查和维护。 |
| 合约部 | 1、负责防水工程的结算和签证的办理。 |
| 综合办 | 1、负责防水工程对内、对外的图纸、联系单、整改单等文件的收发工作。 |

3.2 施工准备

3.2.1 技术准备

| 序号 | 技术准备 |
| --- | --- |
| 1 | 组织各专业人员熟悉图纸，对图纸进行自审，熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。…… |
| 2 | 做好技术交底工作。即项目部技术负责人→专业工长→各班组长。技术交底均有书面文字及图表，级级交底签字。…… |
| 3 | 项目实验员负责防水原料的现场取样送检，确保原材种类符合设计要求，质量达到国家规范要求，属于合格产品。…… |
| 4 | …… |

3.2.2 现场准备

| 序号 | 现场准备 |
| --- | --- |
| 1 | 根据现场工作面大小及区域，安排主要机械设备提前进场，并规划到合适的指定区域。…… |
| 2 | 地下室侧墙、楼面、墙面基层必须清理到位，满足后续防水涂料施工要求，并做好移交工作。…… |
| 3 | …… |

3.2.3 施工作业条件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 防水基层表面应坚固、密实、圆顺、平整、干净，无空鼓、松动、起砂、麻面等缺陷。垫层混凝土浇筑完毕后及时收水压实，表面不得有大于12mm的缺口或孔洞。如不符合，应采用1：2.5的水泥砂浆填充找平；找平层表面应平整，其平整度用2m靠尺检查，直尺与基层的间隙不超过5mm，且只允许平缓变化。 |
| 2 | 铺设预铺式防水卷材防水层的基层可潮湿，但不得有明水、流水。当基层有渗漏水时，应进行注浆止水处理，修缝堵漏，做到无水作业。 |
| 3 | 对于凸出基层表面的钢筋、管件、螺栓等应从根部向下凿入基层10-20mm割除，并在割除部位采用1：2.5的水泥砂浆进行覆盖处理，覆盖面应满足基层的平整度要求。突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除，不能铲除时应采用水泥砂浆抹面覆盖处理，抹面圆弧半径应大于300mm。并将尘土杂物清除干净，阴阳角、管根部等处更应仔细清理。 |
| 4 | 平立面交接处的阴角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧直径大于50mm（或按设计要求） 防水基层阴阳角处理 |
| 5 | 穿出基层的构件必须安装完毕后方可进行防水施工。防水层施工前，应确保穿墙管 、预埋件均应施工完毕。防水层铺贴后，严禁在防水层上开洞，以免引起渗漏水。 |

3.3 施工顺序安排

说明：根据涂料防水区域的结构及粗装修进度计划合理插入防水涂料施工。如下：

3.3.1地下室侧墙防水施工顺序

本工程地下室侧墙防水施工流程原则上等地下外墙结构全部完成即可插入防水施工，因现场场地有限，地下室外墙Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区任何一个顶板施工完成可提前插入防水施工，各个区外墙防水施工由下至上进行。

3.2.2其它区域涂料防水施工顺序

如卫生间、水泵房、茶水间等有水房间的涂料防水，跟随对应区域楼层砌体抹灰施工完成顺序进行施工，其中卫生间涂料防水施工前需进行闭水实验，如发生渗漏必须进行堵漏，无渗漏点方可进行后续涂料防水施工。

四、施工计划

4.1 施工进度计划

说明：根据施工总进度计划，分项细化安排各区域涂料防水施工时间安排，如下表：

| 地下室侧墙防水施工进度安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| Ⅰ区负二层 | 2019年10月15日 | 2019年10月30日 |  |
| Ⅱ区负二层 | 2019年11月1日 | 2019年10月10日 |  |
| …… | …… | …… |  |

4.2 劳动力配置计划

说明：根据施工总进度计划和管理需求配备充足的管理人员和施工工人，如下表：

| 工种 | 人数 | 工种 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水工 | *** | 杂工 | *** |
| 电工 | *** | 混凝土工 | *** |
| …… | …… | …… | …… |

4.3 材料配置计划

首先确定防水材料供应商，进行进场前抽样质检，组织材料进场及进场检验，检验合格后的材料方可使用。

（1）凡进入施工现场的防水涂料应附有出厂质保书，并注明生产日期、批号、规格、名称；

（2）按照防水材料取样频率进行取样及试验，合格后方准使用。

防水所需材料如下表：

| 防水分项项目 | 材料 | 用量（T） |
| --- | --- | --- |
| 地下室侧墙 | 1.5厚JS聚合物水泥防水涂膜 | 20T |
| 卫生间、茶水间、清洁间地面 | 1.5厚聚氨酯防水涂料两道 | 5T |
| 卫生间、茶水间、清洁间墙面 | 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 | 3T |
| 其它区域 | …… | …… |

4.4 机械设备计划

说明：根据各区域防水涂料施工特点配置充足的施工机具，满足现场施工需要，如下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小平铲 | 小型 | 把 | 30 | 清理基层 |
| 2 | 扫帚 | 普通 | 把 | 10 | 清理基层 |
| 3 | 滚动刷 | 60×250mm | 把 | 20 | 涂布涂料 |
| 4 | 刮板 | / | 把 | 1块/人 | 涂料施工 |
| 5 | 水管 | 100m | m | 1 | 湿润基层 |
| 6 | 搅拌器 | / | 台 | 2 | 搅拌涂料 |
| 7 | 钢卷尺 | 5m | 个 | 15 | 度量 |
| 8 | 线盘 | / | 个 | 3个 | 临时供电 |
| 9 | 拖车 | / | 台 | 4 | 短距离运输材料 |
| 10 | …… | …… | …… | …… | …… |

五、深化设计

结合施工现场的实际情况，对节点做法进行完善，深化设计后节点做法满足原设计技术要求，且符合相关设计规范和施工规范。

| 序号 | 构造内容 |  | 节点图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地漏或管道的四周填充嵌缝密封膏。 |  |  |
| 2 | 伸出平、立面的管道，地漏周边，阴阳角的部位在大面防水层施工之前应涂刷附加防水涂膜层。 | 管道周边的附加层宽度：在管道部位附加层的高度不小于100mm，在防水基层部位的附加层的宽度不小于200mm。 |  |
| 3 |  | 地漏附加层宽度为300mm，伸入地漏口内的附加层宽度不小于100mm，地漏周边的附加层的宽度不小于200mm。 |  |
| 4 |  | 阴阳角部位附加层宽度为300mm，以交界部位为中线上下各150mm。 |  |
| 5 | 附加层部位若设计有网格布增强层，网格布铺贴后应浸透，不得出现折皱现象。 |  | / |

六、施工工艺技术

6.1 材料参数

说明：介绍各区域不同防水涂料相关性能及技术参数。

6.1.1 JS聚合物水泥防水涂料材料技术参数

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  | 实测数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | Ⅱ型 |  |  |
| 1 | 固体含量，%≥ |  | 65 |  | 98 |  |
| 2 | 干燥时间 | 表干时间，h≤ | 4 |  | 3 |  |
|  |  | 实干时间，h≤ | 8 |  | 8 |  |
| 3 | 抗拉强度，MPa≥ |  | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| 4 | 断裂延伸率，%≥ |  | 200 | 80 | 350 | 180 |
| 5 | 低温柔性，℃ |  | -10 |  | -30 |  |
| 6 | 不透水性能 0.3MPa，30min |  | 不透水 |  | 不透水 |  |
| 7 | 湿面粘结强度Mpa |  | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |

6.1.2聚氨酯防水涂料材料技术参数

按产品的拉伸性能分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。

| 项目 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度/MPa ≥ | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
| 断裂伸长率/% ≥ | 500 | 450 | 250 |
| 撕裂强度/(N/mm) ≥ | 15 | 30 | 40 |
| 低温弯折性/℃ ≤ | -35，无裂纹 |  |  |
| 不透水性 | 0.3MPa，120min，不透水 |  |  |
| 固体含量/% ≥ | 85 |  |  |
| 表干时间/h ≤ | 12 |  |  |
| 实干时间/h ≤ | 24 |  |  |

6.2 工艺流程

6.3 施工方法

6.3.1清理和检查基层

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 防水基层要清理干净，确保基层无油污、无渣土、无杂物、无灰尘。 |
| 2 | 基层面是否有孔洞，凹凸不平，穿楼板的管道是否密集，横向管道到基面的距离，基层是否松动等情况。 |

6.3.2修补基层

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 基层有凹凸不平、松动、孔洞等现象，先将松动部位、高的部位剔平整，再用1：3的水泥砂浆找平。 |
| 2 | 基层管根部位若出现松动情况，应将松动的基层剔除干净，用水泥砂浆或刚性堵漏材料进行修补。 |
| 3 | 若室内的防水基层的阴阳角无圆弧，应采用聚合水泥砂浆进行施做。 |

6.3.3防水涂料涂刷

| 序号 | 步 骤 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配料 | 由专人负责配制，操作时，根据配比的要求将液料、水倒入搅拌桶中，在搅拌器不断的搅拌下将粉料倒入桶中，至少搅拌5分钟，要搅拌均匀，呈浆状无粉粒。 |
| 2 | 涂刷第一遍涂料 | 使用滚刷、毛刷或橡胶刮板均匀的涂刷第一遍防水涂料，不露底，一般材料涂刷厚度为0.5mm，要求涂层固化及不粘手，才能涂刷下一道工序。 |
| 3 | 涂刷第二遍涂料 | 在第一道防水涂料完全固化后，再进行第二道防水涂料施工，用滚刷、毛刷或橡胶刮板将防水涂料均匀地涂刷在基层上，方向与第二次相垂直，涂料厚度为0.5mm。 |
| 4 | 涂刷面层涂料 | 施工方法同第一遍防水涂料。 |
| 5 | 验收及闭水验收 | 在防水层固化后，蓄水24小时，水位以高于最高点2cm，以不渗漏为合格。 |

6.4 操作要求

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 防水涂料应按配合比准确计量，搅拌均匀，并应根据有效时间确定每次配置的用量。 |
| 2 | 防水涂料应分层涂刷，涂层应均匀，涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向，同层涂膜的先后搭压宽度不宜小于30mm且不宜大于50mm。 |
| 3 | 涂料防水层的甩槎处接缝宽度不应小于100mm，接涂前应将其甩槎表面处理干净。 |
| 4 | 采用有机防水涂料时，基层阴阳角处应做成圆弧，在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料，宽度不应小于50mm。 |
| 5 | 胎体增强材料的搭接宽度不应小于100mm，上下两层和相邻两幅胎体的接缝应错开1/3幅宽，且上下两层胎体不得相互垂直铺贴。 |

七、验收要求

7.1 验收标准

（1）《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB 50300-2013）；

（2）《地下室工程防水质量验收规范》（GB 50208-2011）；

（3）……。

7.2 验收程序及人员

| 序号 | 验收内容 | 验收人员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分包自检 | 分包质量员 |
| 2 | 项目抽查 | 项目部技术员、施工员、质量员、劳务班组质量员 |
| 3 | 监理、甲方联合验收 | 项目部技术员、施工员、质量员、监理工程、甲方工程师 |

防水涂料施工采用“三检”验收程序，第一检由分包单位进行自检，合格后报项目部抽查，抽查合格后报监理和甲方，进行联合验收。三检过程中，任何不合格，将返回上一级整改，完成后申请复查。

7.3 验收内容及方法

| 序号 | 验收内容 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 涂料泛水层所有的材料及配合比必须符合设计要求 | 检查产品合格证、产品性检测报告、计量措施和材料进行检验报告 |
| 2 | 涂料防水层的平均厚度不得小于设计厚度的90% | 用针测法检查 |
| 3 | 涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位必须符合设计要求 | 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 |
| 4 | 涂料防水层应与基层粘结牢固、涂刷均匀，不得流淌、鼓泡、露槎。 | 观察检查 |
| 5 | 涂层间夹铺胎体增强材料时，应使防水涂料浸透胎体覆盖完全，不得有胎体外露现象。 | 观察检查 |
| 6 | 侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层厚度应符合设计要求。 | 观察检查 |

八、管理及保证措施

8.1 质量保证措施

| 序号 | 部位 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基层 | （1）基层没有松动、起壳、起砂等现象。表面平整，用2m长的直尺检查，平整度不大于5mm。 （2）基层必须具备较高的强度和抗裂性,以保证施工质量。 （3）阴阳角部位应做成为50mm的圆弧。 |
| 2 | 防水层 | （1）材料检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告合格。 （2）防水层边沿如出现剥离翘边现象，主要原因是基层不洁净或不干燥，收头操作不细致，故基层要保证洁净、干燥，操作要细致。 （3）涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。 |
| 3 | 保护层 | （1）保护层的原材料和配合比必须符合设计要求。 （2）涂料防水层施工完成后，及时施工表面保护层。同时涂料防水层完成后，应尽量减少人员踩踏，做好成品保护。 |

8.2 安全保证措施

| 序号 | 措施 |
| --- | --- |
| 1 | 严格按规范要求执行安全文明施工制度，创建文明工地、推行文明施工和文明作业，确保安全生产、树立企业良好形象。 |
| 2 | 坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的原则，施工前由项目安全员组织施工人员进行安全施工的宣传和教育，并进行安全技术交底进行安全教育和培训；加强对施工人员的管理，编制花名册，严防不法分子混入现场。进入施工现场，必须配带好安全帽，地下室外墙防水施工时，必须系好安全带。 |
| 3 | 加强防火工作，现场及原材料库设置灭火器，易燃材料与明火区分开设置，按类堆放整齐，消防道路畅通，警防火灾发生。 |
| 4 | 采用热熔施工，在点火时及在烘烤施工中，火焰喷嘴严禁对着人，对主要机具如汽油喷灯、火焰喷枪应预先检查一遍，看开关是否灵敏、有无漏气等缺陷；液化气钢瓶有无漏气等，并应放在安全的地方，液化气钢瓶必须是专用小型钢瓶。 |

8.3 进度保证措施

| 序号 | 措施 |
| --- | --- |
| 1 | 确保所需设备、人力、材料及资金及时到位，选择技术熟练的施工人员。 |
| 2 | 项目部与防水队伍负责人，防水队伍负责人与施工队层层签定责任状，实行奖罚制度。 |
| 3 | 制定施工进度计划，组织流水作业，合理安排施工顺序和穿插工序。 |

8.4 环境及文明施工措施

| 序号 | 措施 |
| --- | --- |
| 1 | 加强环保、宣传工作，使环保意识深入人心，提高环保自检和内业资料的整理水平；建立健全环保工作制度，使环保工作落实到人，严格执行有关环保工作规定； |
| 2 | 施工现场设立垃圾站，所有施工垃圾首先进行筛选，将有用的回收利用，其它垃圾一律装袋，堆放在垃圾站；现场内设专人打扫卫生、洒水，保持现场干净整洁，无扬尘； |
| 3 | 对大气、噪声、水污染实行定期的监测； |
| 4 | 施工人员必须服装统一、整洁、穿软、平底鞋。 |
| 5 | 施工残留的边角料、卷材包装袋不得随处乱扔，由专人负责收集，统一回收； |