静压预制管桩施工技术
一、桩的设计要求 
本工程采用预应力高强砼管桩,桩径为Ф400，壁厚为90MM，砼C80，配筋AB型，共计105根。拟采用ZYJ-500液压静力压桩，管桩要求单桩竖向承载力标准值为1200KN，桩长约20m左右，桩尖持力层为强风化花岗岩，桩的承载力以端承为主，沉桩控制以贯入度为主，桩长为辅。 
ZYJ－500液压静力压桩机技术参数： 
压桩力、压桩速度 
主压桩缸单独工作：压桩力230TF，最大压桩速度：2.8M/MIN 
主副压桩缸同时工作:压桩力500.8TF，最小压桩速度:0.8M/MIN 
行走能力： 
每次行程：纵向3.6M，横向0.6M。 
每次回转角度:80 
行走速度:前进4.1M/MIN，后退7.2M/MIN 
3、升降行程 1.1M 
4、适应桩型: 
方桩：0.3X0.3~0.5X0.5M2 
管桩：Ф300、Ф400、Ф500、Ф550MM 
节桩长度：3M≤L≤12M 
5、液压系统：额定压力28MPA 额定流量230L/MIN 
起重机部分：额定压力20MPA额定流量115L/MIN 
6、电气系统：功率2X30+37=97KW 
额定电压 380V 50HZ 额定电流2X57+70=184A 
7、重量：总重506T 最大部件48.5T 
8、外形尺寸: 工作长X工作宽X运输重=12MX8.4MX2.94M 
9．边桩距离:4.2M 
如备置压边桩装置,边桩距离1.8M 
10.按地比压:长船13TF/M2，短船17F/M2 
11、起重机 
最大变幅力矩60FT.M 
最大起重量12TF 
最大起升速度11M/MIN 
最大回转速度3RPM 

二、施工方法 
1、施工条件。 
目前现场场地已经基本平整，三通一平已经完成，具备施工条件。 
2、施工部署。 
1）、施工安排。 
根据现场情况，工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYJ-500液压静力压桩机，桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 
2）、进度计划。 
计划工期为15天，一台ZYJ-500桩机每天完成10根桩，可以在11天内提前完成施工任务。 
3）、测量放线。 
首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置，并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位，并用40cm长Φ25直径钢筋固定桩位中心，并用白粉根据桩径围护桩位。 
轴线和桩位全部根据图纸确定后，进行复查，然后会同监理工程师及有关单位代表，按设计尺寸复核、验收、签证，做好资料记录。 
3、施工方法。 
1）、场内运输道路铺设要平整，管桩堆放合理，周围做好排水系统，保证场地畅通和无积水。 
2）、施工工艺. 
测量放线定桩位→桩机就位→喂桩至桩机前→安装桩尖→机起吊桩，对桩位→调整桩及桩架的垂直度→施压→复核垂直度继续施压→接桩→测量贯入度→桩机移位。 
3）、施工流水作业。 
组织压桩的流水，是合理组织压桩的重要前提，它不但是能否顺利施工、确定压桩，而且与桩的堆放，场地布置等有很大关系。我们在决定该工程的压桩流水时考虑了桩的供应条件，起吊条件，桩架移动无妨碍吊机回旋空间，压桩挤土对周围的影响等因素。根据选用机械的特点，进行单机施工范围的划分，分片包干。整个压桩过程中桩机采用直线行走路线进行施工，使施工质量及施工进度达到最佳状态。 
4）、质量控制。 
(1)、配桩和送桩的方法。 
然后根据地质资料的桩长对每个桩进行配桩，同时在每个桩的施工前，对第一条桩适当地配长些，以便掌握该地方的地质情况。其它的桩可以根据该桩的入土深度或加或减，使能合理地使用材料，节约管桩。 
(2)、工程施打完毕后，按设计要求及施工规范进行垂直荷载实验。 
(3)、压桩标准：额定压力28AMPa。在施工前，先详细的研究地质资料，选择有代表性的三个桩位，进行试桩，第一条连续压到设计极限单桩承压力，第二、第三条只压到设计值的60％左右，（每入土1M读取压力值），停机30∽60分钟后复压，记录复压值（吨位）。等待7∽15天后进行静压试验，由建设、设计、勘察、监理单位人员参加，合格后设计部门即可制定本工程的终压条件。 
(4)、桩位偏差：桩中心位移容许偏差0.5％。 
4、质量保证措施。 
1）、施压时，锤与桩帽、桩帽与桩之间应有弹性衬垫（如纸皮、麻袋等）缓冲桩头的压力使之不易损坏。 
2）、桩帽、桩身及送桩器应保持在同一直线上。 
3）、压桩前应用吊锤观测控制桩身的垂直度，而在压桩过程中也应随时观测，若发现倾斜，应立即调整，保证桩身入土时的垂直度偏差不超过0.5%，成桩后偏差不超过0.5%。 
4）、当下一节桩压到地面25mm左右时，根据配桩方案进行接桩时，应先将桩管吊起对位，控制好垂直度。 
5）、电焊接桩时，要由两人对称施焊，电流要适中，焊条要有出厂合格证，施焊时焊缝必须密实，不该有施工缺陷（如咬边、夹渣、焊瘤等）。 
6）、做好施工日志，隐蔽验收记录、原始记录和现场签证等工程技术资料。 
7）、桩机的保养和维修要由专人负责，以便使工程能顺利进行。 
8）、对施工完毕的桩应对其质量和承载能力进行检验鉴定，经检验合格，方可继续施工承台。 
5、安全保证措施。 
1）、工人上岗前必需进行安全教育，并要求持证上岗。进入现场必须戴安全帽，并系紧带子。 
2）、设备安装验收后才能使用，并悬挂安全标志， 
3）、进入现场的作业人员必须遵守“十不准”规定。 
4）、上班前必须在桩机各部件及钢丝绳、转动部分加润滑油，各制动部分要灵敏，试机正常后方能施工。 
5）、桩机行动时，指挥员应注意地面及空中的情况，要保证桩架的稳定、平衡、垂直移动，保证安全。 
6）、重物要有专职指挥，起吊时重物及扦把下严禁站人。 
7）、机电设备维修时必须见切断电源，停电后方能进行。 
8）、严禁酒后操作。 
9）、所有用电设备必须安装漏电保护装置，保证一机一闸一漏电开关，漏电开关采用两级以上设置，实行三相五线制。电箱和机具采用黄绿双色线进行接零保护， 
10）、电箱能防雨，门锁齐全，出线电缆化，一律架空，不拖地。 
11）、施工现场严禁无关人员进入，现场设立警告牌。
