


2004年度建设工程监理基本理论与相关法规考试试卷

一、单项选择题(共50题，每题1分．每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的(    )．
A  建设行为进行监控的专业化服务活动
B．工程质量进行严格的检验与验收
C．建设活动进行全过程、全方位的系统控制
D．施工过程进行监督与管理
2．建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括(    )．
A. 有关技术标准    B．设计文件
C．工程承包合同    D．委托监理合同
3．开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是(    )．
A  中华人民共和国建筑法    B．建设工程质量管理条例
C．建设工程监理范围和规模标准规定    D．建设工程监理企业资质管理规定
4．可行性研究的主要作用是为建设项目(    )提供依据．
A．项目评估    B．投资决策
C．项目设计    D．效益评价
5．在FIDIC道德准则中，“寻求与确认的发展原则相适应的解决办法”属于(    )的内容．
A．对社会和职业的责任    B．正直性
C．公正性    D．对他人的公正
6．如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则(    )．
A．监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任
B．监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任
C．监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任
D．监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任
7．企业信用是企业(    )的集中体现．
A．经营理念、经营责任和经营效益    B．经营责任、经营效益和经营文化
C．经营理念、经营效益和经营文化    D．经营理念、经营责任和经营文化
8．建设工程的目标控制通常表现为(    )循环过程．A．周期性的无限    B．周期性的有限   C  非周期性的无限  D．非周期性的有限
9．从主动控制是事前控制的角度来理解，主动控制的主要作用在于(    )．
A．防患于未然    B．及时纠偏
C．避免重蹈覆辙    D．降低目标偏离的严重程度
10．下列关于目标控制的表述中，正确的是(    )．
A  目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是客观的
B．目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是主观的
C．目标控制的效果是主观的，对目标控制效果的评价是客观的
D．目标控制的效果是客观的，对目标控制效果的评价是主观的
11．功能好、质量优的工程投入使用后的收益往往较高，这表明(    )．
A．质量目标与进度目标之间存在统一关系
B．质量目标与进度目标之间存在对立关系
C．质量目标与投资目标之间存在统一关系
D．质量目标与投资目标之间存在对立关系
12．在确定建设工程数据库的结构之后，建立建设工程数据库的主要任务是数据的
(    )．
A．积累和分析    B．分类和分析
C．编码和分析    D．整理和分析
13．建设工程目标分解最基本的方式是按(    )分解．
A．总投资构成内容    B．工程内容
C  资金使用时间      D．工程进度
14．设计过程中，需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调，这种协调(    )．
A．仅限于同一专业之间的协调
B．仅限于不同专业之间的协调
C．可能是同一专业之间的协调，也可能是不同专业之间的协调
D．表现为不同设计深度的协调
15．对由于业主原因所导致的目标偏差，可能成为首选措施的是(    )．
人组织措施    B．技术措施
C．经济措施    D．合同措施
16．木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据(    )得出的结论
A．主观概率的演绎法    B．主观概率的归纳法
C．客观概率的演绎法    D．客观概率的归纳法
17．风险识别的特点之一是不确定性，这是风险识别(    )的结果．
A．个别性和主观性    B．个别性和复杂性
C．主观性和复杂性    D．复杂性和相关性
18．建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程(    )进行
分解．
A．结构体系    B.组成内容
C  风险管理的组织结构    D．风险管理的工作结构
19．对于风险评价来说，建设工程数据库中的数据(    )．
A  只能反映各种风险综合作用的后果，不能反映各种风险各自作用的后果
B．只能反映各种风险各自作用的后果，不能反映各种风险综合作用的后果
C．既能反映各种风险综合作用的后果，又能反映各种风险各自作用的后果
D．既不反映各种风险综合作用的后果，又不反映各种风险各自作用的后果
20．下列可能造成第三者责任损失的是(    )．
A．投资风险和进度风险    B．进度风险和质量风险
C  质量风险和安全风险    D．安全风险和投资风险
21．若开标后中标人发现自己的报价存在严重的误算和漏算，因而拒绝与业主签订施
工合同，这一对策为(    )．
A．风险回避    B．损失控制
C．风险自留    D．风险转移
22．在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是(    )．
A．风险回避    B．风险转移    

C  损失控制    D．风险自留
23．在组织机构的设计过程中，当人数一定时，管理跨度与管理层次的关系是
(    )．
A．职能关系    B．正比关系
C．反比关系    D．直线关系
24．监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这
体现了组织机构活动的(    )原理．   

A．动态相关性    B．要素有用性
C．主观能动性    D．规律效应性
25．建设工程平行承发包模式的缺点是(    )．
A  业主选择承包单位范围小    B．投资控制难度大
C．进度控制难度大            D．质量控制难度大
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26．建设工程监理的基本程序宜按(    )实施．
A．编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作
B．编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C．编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D，成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
27．监理实施与监理组织设计都应遵循(    )原则．
A  公正、独立、自主      B．权责一致
C．分工与协作统一        D．综合效益
28．建立项目监理机构的基本程序是(    )．
A．任命总监理工程师，编制监理规划，制定工作流程
B．签订监理合同，任命总监理工程师，确定监理机构目标，制定工作流程
C．确定监理机构目标，确定监理工作内容，组织结构设计，制定工作流程和信息流程
D．选择组织结构形式，确定管理层次与跨度，划分监理机构部门，制定考核标准
29．关于监理组织常用的四种结构形式，下述说法不正确的是(    )．    

A．直线制监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点
B．职能制监理组织形式是将管理部门和人员分为两类    

C．直线职能制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织的优点
D．矩阵制监理组织形式中职能部门有权对指挥部门发布指令
30．下图所示组织结构形式的主要优点是(    )．
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A．隶属关系明确    B．管理效率高
C．有较大机动性    D．不易产生矛盾指令
31．工程建设强度是影响监理机构人员数量的主要因素之一，其数值(    )．
A．与投资成正比，与工期成反比    B．与工期成正比，与投资成反比
C  与投资和工期成正比            D．与投资和工期成反比
32．建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是(    )．
A．会议协调法    B．交谈协调法    

C．书面协调法    D．访问协调法
33．下列关于建设工程监理规划的说法，不正确的是(    )．
A  监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制
B．监理规划由总监理工程师批准实施
C．监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面
D．监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系
34．建设工程监理规划要随着建设工程的展开不断补充、修改和完善，这反映了监理
规划(    )的编写要求．
A  具体内容应具有针对性
B．应当遵循建设工程运行规律
C．一般宜分阶段编写
D．应由总监理工程师主持编写
35．建设工程监理规划的审核应侧重于（    ）是否与合同要求和业主建设意图一致．
A．监理范围、工作内容及监理目标
B．项目监理机构结构
C．投资、进度、质量目标控制方法和措施
D．监理工作制度
36．下列非代理型CM模式的表述中，正确的是(    )。
久CM单位一般在设计阶段介入，对设计单位有指令权
B．CM单位一般在设计阶段介入，对设计单位没有指令权
C．CM单位在施工阶段介入，对施工单位有指令权．
D．CM单位在施工阶段介入，对施工单位没有指令权
37．下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的模式是(    )。
A．CM模式    B．D+B模式
C．EPC模式    D．Partnering模式
38．EPC模式条件下，工程质量控制的重点在(    )。
久施工期间检验    B．竣工检验
C．竣工后检验    D．设计图纸审查
39．建设工程文件档案资料(    )。
A．是指工程建设过程中形成的各种形式的信息记录
B．是指工程活动中直接形成的具有归档保存价值的各种形式的信息记录
C．由建设工程文件和建设工程档案组成
D．由建设工程文件、建设工程档案和建设工程资料组成
40．对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是(    )的
职责。    

A．设计单位和监理单位
B．建设单位和监理单位
C．建设单位和地方城建档案管理部门
D．监理单位和地方城建档案管理部门
41．若某一案卷内建设工程档案的保管期限有短期和长期两种，密级有机密和秘密两
种，则该案卷(    )。
A．保管期限为长期，密级为机密    B．保管期限为长期，密级为秘密
C．保管期限为短期，密级为机密    D．保管期限为短期，密级为秘密
42．对于监理例会上意见不一致的重大问题，应(    )。
A．不记入会议纪要
B．不形成会议纪要
C．将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”
D．将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”
43．《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得
(    )的范围内从事建筑活动。
A．相应的专业技术职务，并在其专业许可
B．相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可
C．相应的职称证书，并在相应职称等级许可
D．相应的资质等级证书，并在资质等级许可
44．《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建
筑工程质量标准，有(    )，并具备国家规定的其他竣工条件．
A  工程材料的进场试验报告
B．工程监理单位签署的质量合格文件
C．完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书
D．工程预验收合格报告
45．《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有
关材料，应当在(    )监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检
验．
A．施工单位质检人员      B.建设单位或监理单位
C．监理单位和施工单位    D.工程质量监理机构
46．《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、
设备安装和装修工程的最低保修期限为(    )．
A．1年    B．2年
C．3年    D．5年
47．《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定建筑面积在(    )的成片开发建设
的住宅小区工程必须实行监理．
A．227平方米以上    B．3 77平方米以上
C．527平方米以上    D．8万平方米以上
48．监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，(    )承包单位对施工进度
计划的责任和义务．
A．减轻了    B．不解除
C．不减轻    D．解除了
49．第一次工地会议上，建设单位应根据(    )宣布对总监理工程师的授权．
A  监理规划            B．监理单位的书面通知
C．监理机构职责分工    D．委托监理合同
50．《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是(    )．
A．建设单位用表    B．承包单位用表
C．监理单位用表    D．各方通用表
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
二、多项选择题(共30题，每题2分．每题的备选项中，有2个或2个以上符合题
意，至少有1个错项．错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

51．服务性是建设工程监理的一项重要性质，其管理服务的内涵表现为(    )．
A．监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力
B．主要方法是规划、控制、协调    

C．建设工程投资、进度和质量控制为主要任务
D．与承建单位没有利害关系为原则
E．基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用
52．建设工程监理实施全过程、全方位监理与施工阶段的监理相比，在(    )等方面
的作用更为突出．
A．提高建设工程投资决策科学化水平    

B．促使施工单位保证建设工程使用安全
C．促使施工单位保证建设工程质量和使用安全    

D．为实现建设工程投资综合效益最大化打下良好的基础
E．工程建设目标的控制
53．按照建设程序的要求，投资建设一项工程应当(    )．    

A．实行项目法人责任制度
B．经过投资决策、建设实施和交付使用三个发展时期
C．坚持“先勘察，后设计，再施工”的原则
D．严格投资、进度、质量目标控制
E．突出优化决策、竞争择优、委托监理的原则
54．生产准备阶段建设单位的主要工作有(    )．
A．组建项目法人        B．组织设备、材料订货
C．培训生产管理人员    D．组织有关人员参加工程验收
E．签订供货及运输协议
55．坚持建设程序在(    )等方面具有重要的意义．
A．明确工程建设参与各方职责，保证责任到位
B．科学决策，保证投资效果
C．顺利实施建设工程，保证工程质量
D．合理组织工作搭接，保证工作进度
E．依法管理工程建设，保证正常建设秩序
56．我国建设领域改革实行了多项配套制度，其中项目法人责任制与建设工程监理制
之间的关系是(    )．    

A．项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件
B．项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障
C．项目法人责任制是实行建设工程监理制的经济基础
D．建设工程监理制是实行项目法人责任制的约束机制  

E．建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障
57．我国按照(    )等原则，在涉及国家、人民生命财产安全的专业技术工作领域，
实行专业技术人员执业资格制度．
A．有利于国家经济发展    B．得到社会公认
C．具有国际先进性        D．具有国际可比性
E．事关社会公共利益
58．下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是(    )．    

A  应当有5个以上发起人     B．公司的管理者通常是公司的所有者
C．公司管理实行两权分离    D．公司账目必须公开    

E．公司账目可以不公开
59．为了提高目标规划和计划的质量，客观评价目标控制的效果，首先应保证计划在
(    )方面的可行性．
A．技术    B．财务
C．方法    D．过程        

E．经济
60．在对建设工程进度进行全方位控制时，要(    )．
A．对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制
B．对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制
C．在保证进度目标的前提下，将对投资和质量目标的影响减少到最低程度
D．在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接
E．对影响进度的各种因素都要进行控制
61．下列关于建设工程个性质量目标的表述中，正确的有(    )．
A．是国家强制性质量标准的规定    B．是通过合同加以约定的
C．无统一和固定的标准    D．有统一和固定的标准
E．不得低于国家强制性质量标准的要求    

62．下列内容中，属于施工阶段质量控制任务的是(    )．
A  审查施工组织设计        B．做好工程计量工作
C．做好工程变更方案比选    D．协助业主做好现场准备工作
E．组织质量协调会
63．建设工程风险大表现在(    )．
A  实施阶段的投机风险大
B．风险因素和风险事件多
C．风险因素和风险事件的发生概率大
D．风险因素和风险事件的损失后果较为严重
E．同一风险事件，对建设工程不同参与方的后果是相同的
64．损失控制预防计划中，管理措施有(    )等．
A．风险分隔    B．风险回避
C．风险分担    D．风险分散
E．风险转移
65．风险自留和保险都是从财务角度应对风险，因此，计划性风险自留应从(    )等
方面与工程保险比较后才能得出结论．
A．费用    B．风险发生概率   

C．期望损失    D．机会成本
E．税收
66．下列内容中，属于非保险转移缺点的有(    )．
A．可能因合同条款有歧义而导致转移失败
B．机会成本大
C．有时转移代价可能超过实际损失
D．可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加
E．可能因被转移者无力承担实际损失而仍然由转移者承担损失
67．建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则，其基本内涵是(    )．
A  严格执行国家法律法规及规范，为工程建设参与方提供智力服务
B．严格按合同控制建设工程目标
C．按既定的程序和制度，对承建单位进行严格监理
D．按委托监理合同为业主提供良好的服务，维护业主的正当权益
E．对工程建设参与各方严格监理、热情服务
68．建设工程监理组织应选择适宜的结构形式，以适应监理工作的帚要．组织结构形
式选择的基本原则有(    )．
A．有利于项目决策    B．有利于目标规划
C．有利于合同管理    D．有利于目标控制    

E．有利于信息沟通
69．总监理工程师不得将(    )等工作委托给总监理工程师代表．
A．审批项目监理实施细则    B．审定承包单位的施工组织设计
C审核和处理工程变更    D．调换不称职的监理人员
E．审核签认竣工结算
70．总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位责
任，使(    )．
A．管理职能不重不漏    B．事事有人管
C．人人有专责          D．人员能力互补
E．人员性格互补
71．监理规划除基本作用外，还具有(    )等方面的作用．
A．指导项目监理机构全面开展监理工作
B．监理单位内部考核依据
C．监理单位的重要存档资料
D．业主确认监理单位履行监理合同的依据
E．政府建设主管机构对监理单位监督管理的依据
72．建设工程监理规划的具体内容应具有针对性，其针对性应反映不同工程在(    )

等方面的不同．
A  工程项目组织形式            B．监理规划的审核程序
C．目标控制措施、方法、手段    D．监理规划构成内容
E．监理规划的表达方式
73．建设项目管理的类型可以按(    )几方面划分．
A  管理对象    B．管理主体
C．服务对象    D．服务内容
E．服务阶段
74．工程咨询公司参与联合承包工程的形式有(    )．
A．工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体
B．工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商
C．承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商
D．工程咨询公司作为BOT项目的发起人
E．财团作为BOT项目发起人，工程咨询公司参与BOT项目
75．监理单位在设计阶段要收集的信息包括(    )等．   

A．项目相关市场方面的信息    B．可行性研究报告
C．同类工程相关信息    D．当地施工单位管理水平
E．拟建工程所在地相关信息
76．下列监理文件档案资料中，应当由建设单位和监理单位长期保存并送城建档案管
理部门保存的是(    )．
A．监理会议纪要中有关质量问题的部分
B．工程开工／复工暂停令
C．设计变更、洽商费用报审与签认表
D．工程竣工总结
E．工程竣工决算审核意见书
77．建设工程监理表格体系中，属于承包单位用表的有(    )．
A  工程暂停令          B．工程临时延期审批表
C．工程款支付申请表    D．费用索赔审批表
E．工程开工／复工报审表
78．《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位的质量保修书中应当明确建
设工程的保修(    )等．
A．主体    B．范围
C  内容    D．期限
E．责任
79．有下列情形之一的，工程监理企业的资质年检为不合格(    )．
A  转让工程监理业务
B．资质条件中监理工程师注册人员数量未达到相应资质等级标准
C．资质条件中监理工程师注册人员数量未达到相应资质等级标准的80％
D．资质条件中经营规模未达到相应资质等级标准
E．资质条件中经营规模未达到相应资质等级标准的80％
80．项目监理机构中，总监理工程师代表应(    )．
A．经监理单位法定代表人同意
B．由总监理工程师书面授权
C．代表总监理工程师行使其部分职责和权力
D．取得监理工程师执业资格证书并经注册
E．征得建设单位同意
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