工　程　概　况

本工程为一综合体育设施，占地面积40万m2，东西宽400mm，南北长1050m，地上工程大小共17项，其中钢结构安装工程有综合体育场的大型钢结构挑棚和综合体育馆的大型钢结构网架（图9－110）。
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图9-110  综合体育场、综合体育馆平面位置图
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图9-111  综合体育场挑棚结构平面图

本工程要求二年半完成全部工程任务，钢结构安装工程在土建完成主体钢筋混凝土结构后进行，工期6个月(体育场挑棚3个月，体育馆网架3个月)，钢结构工程作为土建工程的一个工序，纳入土建工程工序中，平行流水，交叉施工，不占用总工期。

钢构件在构件厂制作时，只做成单肢杆件，用拖车运到工地的构件堆放场，按设计图在工地拼成钢构件，供安装使用。

(1)综合体育场的建筑面积为5.09万m2，60000个座位，平面近似椭圆形，长轴长276m，短轴长205.318m，由半径为95m、105m、243.818m的八段圆弧构成，分A、B、C、D、F5个椭圆圈，整个平面分96个柱距、24个区，每个区4个柱距。体育场的观众席有三分之一设在轴线⑦～瑢轴范围内，此部分设有钢结构悬桃桁架构成的大型钢结构挑棚(图9－111)，覆盖面积1130m2，共有桁架柱36个，每根柱重3.59t。挑棚桁架36榀，桁架全长42m，悬挑31m，每榀架重18.5t，尾部用大型钢拉杆位住，拉杆长25.43m，重6.5t。桁架柱、桁架和拉杆等构件本身均为焊接结构，桁架柱和桁架的连接用高强螺栓，桁架与拉杆上部用钢门栓连接。挑棚桁架柱安装在标高16.52m观众席的E轴部位，柱顶标高20.91m，挑棚桁架上弦有1/40的斜度，前部标高26.52m，后部标高25.65m。

挑棚钢结构的材料为Q235钢。挑棚上弦有钢檩条、椽子结构，下弦有吊顶结构。同和吊顶钢结构用普通螺栓与桁架连接。整个挑棚钢构件共4664件，计1512．78t。共用高强螺栓12000套，普通螺栓15000套。

 (2)综合体育馆平面近似正方形，建筑面积2.12万m2，8000个座位，建筑物平面尺寸为100.65m×94.5m，钢筋混凝土柱距5.8m，屋顶面为100.8m×100.8m，大型钢结构平板网架见图9－112。网架为四柱支点，正交方形钢高强螺栓结构。钢柱间距67.2m，网架外伸16.8m，网架自身高5.5m，网格间距4.2m，网架覆盖面积1016m2。整个网架由624榀单元桁架构成，单元桁架为焊接结构，分Ⅰ联、Ⅱ联、Ⅲ联三大类，其中Ⅰ联桁架14种96件，Ⅱ联桁架92种480件，Ⅲ联桁架19种48件，最重的单元桁架为Ⅲ－5，重4.105t，其余各件均在2.31t以内。单元桁架间用高强螺栓连接。网架上弦设有薄壁型钢构成的屋面结构，由立柱、檩条和椽子组成。檩条箍4.2m，最重的为118kg。网架下弦设有由薄壁型钢和普通型钢构成的吊顶结构，吊顶由吊杆、大龙骨和中龙骨等构件组成，最重的大龙骨重116kg。

整个网架放置在4个由钢管制成的钢柱上，网架通过柱帽用球铰连接。钢柱外包尺寸为2.6m×2.6m，钢管外径530mm，壁厚14mm。钢柱长19.82m，单根柱子重33.05t，柱顶标高15.46m，网架下弦标高20.00m，上弦标高25.50m。
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图9-112  综合体育馆网架钢结构平面图

网架钢结构和钢柱材质为Q345钢，屋面结构和吊顶结构材质为Q235钢。整个网架钢构件共6157件，计1066.76t，共用高强螺栓35000套，普通螺栓30000套。

钢结构的制作和安装均应按照国家标准《钢结构工程施工及验收规范》(GB　50205—95)及《网架结构设计与施工规程》(JGJ 7—91)的要求进行检查验收。网架部分的安装允许偏差因规范尚无规定，安装时应提出补充要求，以保证网架的安装质量。

