第一章  招 标 公 告

甘肃省引洮供水一期工程

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程施工招标公告

甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司委托中化建国际招标有限责任公司作为招标代理人，拟对甘肃省引洮供水一期工程总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程施工进行国内公开招标，欢迎满足规定资格条件，具有承担本合同能力的单位前来投标。

1、工程概况

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程区位于甘肃省卓尼县境内，距离兰州市区约195km，属大（2）型二等工程。1＃隧洞出口段全长2493m，断面为圆型D＝5.0m，2＃隧洞全长3242m，断面为城门洞型，净尺寸4.34×4.60m。1＃、2＃隧洞及连接段工程设计纵坡均为1/1500，设计引水流量32m3/s，加大流量36m3/s。

本标段主要工程量为：明挖土石方24.07万m3,洞挖石方15.47万m3,土石方填筑2.84万m3,现浇混凝土3.85万m3,钢筋制安2906.3t。

计划工期54个月，合同保修期24个月。

2、招标内容

（1）1＃隧洞出口段（桩号0+400.0～2+893.0，包括出口闸室及消能洞段、发电岔洞）开挖、支护、衬砌及灌浆等；

（2）2＃隧洞（桩号2+975.0～6+217.0）开挖、支护、衬砌及灌浆等；

（3）1＃桥道堡暗渠及沟道防护（桩号2+893.0～2+975.0）；

（4）1＃柳林沟渡槽（桩号6+312.74～6+500.56）；

（5）2＃、3＃柳林沟暗渠（桩号6+217.00～6+266.08、6+301.38～6+312.74）；

（6）1＃柳林沟退水闸（桩号6+266.08）及1＃柳林沟下渠通道（桩号6+262.00）；

（7）1＃隧洞出口及柳林沟退水闸金属结构设备预埋件安装；

（8）完成主体工程所必需的所有临时工程。

3、资质要求：投标人必须具有独立法人资格，资质等级为水利水电工程施工总承包一级（含一级）以上或水工隧洞工程专业一级资质施工企业；投标人在过去五年中承担过至少两项类似工程性质、地质条件、工程地形地貌、气候特征和复杂程度的隧洞施工项目。

4、招标文件发售：定于2007年1月2日～6日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:30时（北京时间，下同）在中化建国际招标有限责任公司发售招标文件。由单位法定代表人或其授权委托代理人持单位介绍信、资质证书副本原件、营业执照副本原件及身份证购买。购买招标文件的费用为人民币3000元整。招标文件逾期不售，售后不退。

5、现场考查：定于2007年1月7日11：00时在渭源县会川镇永安宾馆集合，由发包人组织进行现场踏勘。投标人须自备越野车辆，现场考察的费用由投标人自行承担。

6、标前会议：现场考察时通知。
7、投标截止日期为2007年1月23日上午10:00时，招标人接受投标文件的时间为2007年1月23日上午8：00～10:00时，逾期不收。地点：兰州市金昌南路279#甘肃省工商大厦4楼会议室。

8、开标时间：2007年1月23日上午10:00时，地点：兰州市金昌南路279#甘肃省工商大厦4楼会议室，投标人须派法定代表人或授权委托代理人出席。

发包人：甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司

地  址：兰州市金昌南路280号红星大厦12楼

联系人：马立科

电  话：0931－8842804    传  真：0931－8842810   邮  编：730030

招标代理人：中化建国际招标有限责任公司

地  址：兰州市民主西路97号大公大厦15楼C座

联系人：杨  光   候海瑛
电话：0931－8151116、8111069、4989511转86、84   传真：0931－8111069转90
邮编：730030　　　　　　　
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1 投标须知前附表
	栏号
	条款号
	内        容

	1
	2.1.1
	项目名称：甘肃省引洮供水一期工程

工程名称：总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程

招标编号：GYTZ31－SG11
项目法人：甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司

设计单位：甘肃省水利水电勘测设计研究院

	2
	2.1.1
	招标代理人：中化建国际招标有限责任公司

	3
	2.1.1
	计划工期：54个月            保修期：24个月

	4
	
	资金来源:  国家定额补助和甘肃省基本建设资金

	5
	2.1.2
	招标方式： 国内公开招标

	6
	2.1.3
	投标人的资格：水利水电工程施工总承包一级以上（含一级）或水工隧洞工程专业承包一级资质施工企业

	7
	2.3.5
	投标文件有效期：送交投标书截止日期后42天

	8
	2.3.6
	投标保证金：为投标报价的2％，最高为80万元

形式：银行保函     

提交方式：开标现场面交

	9
	2.3.8
	现场察勘: 2007年1月7日11：00时。

集合地点：渭源县会川镇永安宾馆。
标前会：现场考察时通知。

	10
	2.3.9
	投标文件正副本份数：正本1份、副本4份

投标文件每一页应由法定代表人或委托代理人签署

	11
	2.4.2
	投标文件和投标保函送交方式：2007年1月23日上午8:00～10:00时面交招标代理人       

	12
	2.4.2
	投标截止时间：2007年1月23日上午10:00时      

	13
	2.5.1
	开标时间：2007年1月23日上午10:00时
地    点：兰州市金昌南路279#甘肃省工商大厦四楼会议室

	14
	2.5.7
	无标底投标方法

	15
	2.5.7
	评标方法:   综合评分法。

	16
	2.6.4
	中标人向发包人提供履约担保金的期限：收到中标通知书后7天内，且在签署合同协议书之前

	17
	2.6.4
	履约担保金额：合同额的10%


2  投  标  须  知

2.1 总则

2.1.1 项目简介

2.1.1.1 项目名称：甘肃省引洮供水一期工程总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程

2.1.1.2 项目法人：甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司

2.1.1.3 招标人：甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司

        招标代理人：中化建国际招标有限责任公司
2.1.1.4 工程概况

甘肃省引洮供水一期工程计划从洮河九甸峡水利枢纽调水至甘肃省中部干旱地区定西市一带，工程主要建筑物包括调水总干渠1条，长110.47km；干渠3条，全长146.19km；支渠及分支渠20条，全长238.18km；供水管线12条，全长113.274km；灌溉提水泵站4座，供水加压泵站10座。设计引水流量32m3/s，加大流量36m3/s，设计年调水量5.5亿m3，为大（2）型跨流域调水工程。本项目重点解决该地区城镇及工业用水、农村人畜饮水、生态环境用水和农业灌溉用水问题，为区域经济社会的发展提供水资源保障。
本次发包的总干渠1＃、2＃隧洞及连接段位于甘肃省卓尼县境内，距离兰州市区约195km，属大（2）型二等工程。1＃隧洞出口及2＃隧洞进口位于桥道堡沟，2＃隧洞出口位于柳林沟；1＃隧洞出口段全长2493m，横断面型式为圆型D＝5.0m，2＃隧洞全长3242m，横断面型式为城门洞型，净断面尺寸4.34×4.60m（B×H）,1＃、2＃隧洞的设计纵坡均为1/1500，设计引水流量32m3/s，加大流量36m3/s。

2.1.1.5招标范围：本次发包的总干渠1＃隧洞出口段（桩号0+400.00～2+893.00）、2＃隧洞及连接段工程的内容为主体工程和临时工程，主要包括：

（1） 1＃隧洞出口段：自桩号0+400.00～2+893.00，全长2493m，设计横断面型式为圆型D＝5.0m，设计纵坡1/1500。包括出口洞内闸室段、消能洞段、闸门井（高49.03m）及发电岔洞。

（2） 2＃隧洞：自桩号2+975.00～6+217.00，全长3242m，设计横断面型式为为城门洞型，净断面尺寸4.34×4.60m（B×H）,设计纵坡1/1500。

（3）1＃桥道堡暗渠及沟道防护（桩号2+893.00～2+975.00），全长82m。

（4）1＃柳林沟渡槽（桩号6+312.74～6+500.56），全长187.82m。

（5）2＃、3＃柳林沟暗渠（桩号6+217.00～6+266.08、6+301.38～6+312.74），长49.08m、11.36m。

（6）1＃柳林沟退水闸（桩号6+266.08）。

（7）1＃柳林沟下渠通道（桩号6+262.00）。

（8）1＃隧洞出口及柳林沟退水闸金属结构设备预埋件安装。

2.1.1.6 工程质量安全的目标：

（1）工程质量目标：单元工程合格率100%，优良率85%以上；分部工程合格率100%，优良率80%以上；单位工程外观得分率85%以上。合同工程质量等级达到优良标准。

（2）安全生产目标：无重大伤亡事故。

2.1.1.7 计划工期：54个月；保修期24个月。

2.1.1.8 交通运输：本合同工程的对外交通运输主要利用国道212线、会川～峡城县级公路及九甸峡专用公路，上述道路路况良好，运输能力强。主要公路里程如下：

兰州～临洮88km（高速公路），兰州～临洮102km（国道212线），临洮～会川48km，会川～峡城（磨沟口）24km（县级公路，砾石路面），九甸峡专用公路峡城～桥道堡沟（经柳林沟口4km）10km（柏油路面），柳林沟进场道路1.4km。
距本工程最近的铁路货运站为兰州站和陇西站，承包人的外来物资及外购的设备均可安排在兰州站或陇西站卸货。

2.1.1.9 资金来源：本工程已列入甘肃省重点建设项目计划，建设资金来源于国家定额补助和甘肃省基本建设投资。

2.1.2 招标方式：本次招标的工程项目采用国内公开招标方式。

2.1.3 投标人的资格
2.1.3.1投标人的资格应具备下列条件：

（1）必须具有独立法人资格；

（2）必须具备水利水电施工总承包一级以上（含一级）或水工隧洞工程专业承包一级资质。

（3）近五年内承建过至少两座以上与所投标段同类的隧洞工程施工经历。

（4）扣除所承担的其他合同占用的资金后，并且不考虑本合同可能支付的预付款的情况下，具有为实施合同工程所必须的流动资金，额度不低于投标工程报价的20%（应附开户银行证明文件，投标人如果考虑未中标时要求招标人退还此文件时，应在开标现场单独提交，并且在投标文件中装订其复印件）。
（5）现场主要管理和技术负责人员在类似工程方面应具有十年以上经验，五年以上在关键岗位工作的经验；项目经理及总工程师必须具有在工程性质、规模相当的类似的工程中担任一个以上项目相应岗位的经历；报列于本工程项目的现场主要管理人员和技术负责人员不得同时担任其它工程的职务或参与其工作。

（6）投标人应具有圆满履行合同的能力，包括实施所投标段项目的技术能力、施工经验、施工装备、技术人员和技术工人力量、质量、安全保证体系和资信。

（7）投标人应作为总承包人在过去五年中无介入诉讼或仲裁的案件，重合同、守信用。

（8）投标人凡打算将本合同的部分工程进行分包的，应符合本合同规定，并在投标文件中说明分包工程项目的工程量和金额，分包人的情况。

（9）投标人为了具有被授予合同的资格，应提供招标人要求的证据，用以证明投标人的合法地位和具有足够的能力及充分的资产来有效地履行合同。为此，所有投标人都应提供下列资料：

①投标人营业执照、资质证书、银行资信等级证书等文件的复印件，现有组织机构与人员状况。近3年资产负债表（含2006年12月以前）、损益表、现金流量表。流动资金的证明材料（银行存款或盖有会计师事务所审计章的财务报表中具有相应的货币资金或县级以上支行承诺的提供流动资金贷款的承诺书）。

②提供近五年来（含2006年12月以前）从事同类工程的经历和经验；提供目前正在承建的工程履约情况或已签约承担的其它合同的详细情况。

③提供为完成本合同投标人所配备的主要施工机械设备表。

④提供拟在本合同工程现场进行管理和施工的项目经理、技术负责人及其他主要人员的资格和经验（或经历）。

⑤在签定合同之前的任何时候，为了证实投标人的持续合法地位，招标人有权要求投标人提供进一步的资料或核实以往已提交了的资料。

（10）其它

①投标人必须独立投标，本工程项目招标拒绝联合体投标；

②近五年内有不良记录者将视情况予以扣分或取消投标资格。

2.1.3.2属于下列情况之一的单位不能作为投标人或投标人的分包人参加投标：

（1）在本建设项目或本合同工程准备阶段曾被项目业主或本合同招标人聘用为本合同工程提供设计和咨询服务的单位；

（2）已被聘用为本合同的监理人。

2.1.4 资格审查

2.1.4.1 本次招标实行资格后审，投标人在投标文件中提交的资格后审文件必须真实、有效，招标人及招标代理机构有对资格审查文件的原件进行审查的权利。

2.1.4.2 在签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。

2.1.4.3 投标人必须提供施工资质证书，营业执照的副本复印件并加盖单位公章，投标人代表应是有意参与本工程投标并符合资格要求的法定代表人或法人授权委托代理人。

2.1.5 投标规则

2.1.5.1  除按第2.3.8条规定的替代方案的投标外，不允许一个投标人对同一合同提交两份或两份以上不同的投标文件。

2.1.5.2  任一投标人均不准以任何方式参加其他投标人对同一合同投标。

2.1.6 投标费用

投标人应承担为准备和进行投标全过程所发生的一切费用，招标人在任何情况下都不负担这些费用，投标文件一律不予退还。

2.1.7 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等信息保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.2 招标文件

2.2.1招标文件的组成
2.2.1.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的投标须知、格式、合同条款和投标辅助资料的要求以及有关文件、技术条款、条件、规定和图样。如果投标人的投标文件不能满足招标文件的要求或对招标文件没有实质上作出全面响应，其投标文件将按废标处理，责任由投标人自负。

2.2.1.2招标文件包括下表中所列文件和按第2.2.3条规定发出的补充通知。
第一卷  商务文件
第一章  招标公告

第二章  投标须知

第一部分  通用合同条款

第二部分  专用合同条款

第三章  合同条件

第四章  协议书、履约担保证件和工程预付款保函

第五章  投标报价书、投标保函、授权委托书

第六章  工程量清单

第七章  投标辅助资料

第八章  资格审查资料

第九章  评标办法

第二卷  技术条款

第三卷  招标图纸
2.2.2招标文件的答疑
2.2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式（包括手写、打印、印刷、电传、电报、传真和电子邮件，下同）通知发包人。发包人只对在投标截止时间的7天（指日历天，下同）前收到的要求答疑的问题予以答复。

2.2.2.2 招标人则一般在投标截止日期7天前以补充通知的形式予以解答，答复将送达所有获得招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。招标人认为不需要答复的问题可以不回答，并不作出解释。

2.2.3 招标文件的修改

2.2.3.1 在距投标截止时间7天前的任何时候，招标人可以书面补充通知的方式修改招标文件内容。若招标人在投标截止时间前7天内发补充通知，则将按第2.4.2款的规定酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。

2.2.3.2上述补充通知将发给所有购买了招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。补充通知可澄清、修改或补充招标文件的相应内容。投标人在每一次收到补充通知后应立即以书面形式通知招标人，确认已收到该补充通知。

2.3 投标文件的编制

2.3.1一般要求

投标人应严格按照招标文件投标须知2.3.4款所规定的格式和招标文件其他章节中的内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。

2.3.2投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间的与投标有关的所有来往信件和文件均使用中文。各种计量单位及符号统一使用国家法定的计量单位和符号。

2.3.3 投标文件的纸张要求

投标文件及投标人与招标人之间的与投标文件有关的所有来往信件和文件均使用标准A4纸（图纸除外）。投标文件应使用标准A4纸打印装订成册，封面应采用柔韧性好、易翻折的纸张装订，不得使用活页夹或硬质封皮装订。
2.3.4 投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括以下三卷:

第一卷 商务文件

第一章 投标报价书及承诺书

第二章 投标保函

第三章 授权委托书

第四章 已标价的工程量清单

第五章 投标辅助资料

第六章 招标文件澄清材料（招标人发出的补充通知）

第二卷 技术文件

第七章 施工技术文件

第八章 施工图纸

第三卷 资格审查文件

第九章 资格审查文件

上述文件必须毫不例外地使用招标文件格式、工程量清单和投标辅助资料表（但表格可以按同样格式进行扩展）。

2.3.5 投标报价
2.3.5.1 投标人应按第6章《工程量清单》中的说明，填报工程量清单中各项单价、合价及投标报价汇总表。

2.3.5.2投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

2.3.5.3 按照招标文件规定由承包人负责采购供应的设备与材料的采购订货、运输、装卸、保管、配套设施及相应检验等全部费用都应包括在投标报价内。

2.3.5.4 投标人在投标截止时间前修改投标总报价的，应同时修改各项目的报价，并说明对《工程量清单》中各项目报价的修改办法。

2.3.5.5 投标人应按第7章中规定的内容和格式提交投标辅助资料，投标人中标后提交的上述资料中的任何部分经发包人确认后将列入合同文件。

2.3.5.6 投标人必须填写《工程量清单》所列所有工程项目的单价和总价，不管是否列出工程量，投标者未填单价或总价的项目在完成该项目时，发包人不予支付，并视为已包括在工程量清单的其它单价和总价之内。

2.3.5.7 国家法律、法规、条例和地方政府规定的向承包人征收的各种税款和费用，都应包括在投标人递交的投标文件中的单价、合价及总报价中，招标人将据此对投标文件进行评价和比较。

2.3.5.8 投标人不得对工程量清单中的数量随意进行改动，否则按废标处理。

2.3.5.9 投标文件的单价和合价（总价）全部用人民币表示。在合同执行中对于承包人的施工价款也采用人民币支付。

2.3.6 投标有效期

2.3.6.1 投标文件自第2.4.2.1款规定的投标截止时间起生效，其有效期见投标须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件，中标后不得拖延或拒签合同。

2.3.6.2 在特殊情况下，招标人可以提出进一步延长投标文件有效期的要求，这种要求应以书面形式通知所有投标人，投标人提交的投标保证金保函的有效期也相应延长。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受招标人的延期要求，则不得要求也不得改变其投标文件，在延长期内，第2.3.7条的规定仍适用。

2.3.7 投标保证金

2.3.7.1 投标人应随投标文件提交总数为投标报价的2%的投标保证金，最高为80万元，未提交投标保证金的投标文件无效。

2.3.7.2 投标保证金必须是有资格出具保函的全国性商业银行（不包括信用社、财务公司或其他金融机构）的支行或分行出具的银行保函。投标保函应采用第5章中规定的格式，该银行保函应在投标文件有效期满之后的28天内仍有效。

2.3.7.3 未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后7天内无息退还，但招标人有权留下其中1～2个备选投标人的投标保证金，待与中标人的投标保证金同时退还；中标单位的投标保证金在中标单位按规定提交了履约担保证件并签订了合同后无息退还。投标保函在开标现场面交招标人，投标人应将其复制件装订在投标文件中。

2.3.7.4 若发生以下任何一种情况，招标人可以没收其投标保证金：

（1）投标人在第2.3.6条规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2） 中标人在收到中标通知书后拒签合同或拒交第2.7条规定的履约担保证件。

2.3.8 投标人的替代方案

2.3.8.1 除招标文件中规定的基本方案外，若招标人在招标文件中要求投标人提交替代方案时，则投标人除按招标文件规定的基本方案编制和提交投标文件外，还可附加提交替代方案。替代方案应说明其对基本方案的改进意见和带来的效益以及对发包人的要求，并附必要的图纸、设计计算、技术要求、价格分析和施工工艺及其它有关资料，在封面上应注明“替代方案”字样。

2.3.8.2 投标人还可主动提出不属于招标人邀请提交的替代方案，但必须按招标文件的规定提交基本方案的投标文件，并再提交承包人自已建议的替代方案，建议的替代方案也应实质上响应招标文件的规定。

2.3.8.3 招标人有权决定是否采用投标人提交的替代方案。不管替代方案是否被采用，其投标费用均由投标人自理。

2.3.9 现场察勘和标前会

2.3.9.1 招标人于前附表所述的时间、地点组织投标人察勘现场，投标人应对工程施工区及其周围环境进行现场察勘，以便获得有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。投标人应负责自身的安全（包括人身伤害等）和承担自身财产损失、损坏等经济责任。投标人除参加发包人组织的现场察勘外，还可根据投标工作的需要进场察勘。投标人须自备越野车辆，并自行承担现场勘察过程中可能发生的一切费用、损失和责任。
2.3.9.2在现场察勘中，招标人或其委托的设计单位将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气候、料场、水源、电源、通讯、交通条件等，帮助投标人了解现场情况，利于编制投标文件。招标人在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据及所作的分析判断和推论承担任何责任。

2.3.9.3 招标人将于前附表所述的时间、地点召开标前会。会议的目的是解答投标人提出的问题，投标人需要回答的问题须在标前会2小时前以书面形式送达招标人。法定代表人或委托代理人须于前附表所述的时间、地点出席会议。

2.3.9.4 标前会将对有关问题进行口头答复，随后以书面形式提供给所有参加了现场察勘和标前会的投标人。属于修改招标文件内容的意见将按第2.2.3条规定，以补充通知的形式送达所有投标人。

2.3.10 投标文件的份数和签署要求

2.3.10.1投标人应按本须知第2.3条各款规定的具体内容编制投标文件一式五份，其中一份为正本，其余为副本，封面上右上角应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时，以正本为准。

2.3.10.2 投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。投标文件每一页应设置页眉、页脚，页眉应标注合同名称及投标文件卷内名称，页脚应标注投标人名称，同时投标文件的每一页均应由法定代表人（或委托代理人）在页脚投标人名称后签署全姓名。

2.3.10.3 投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。

2.3.10.4投标人必须随投标文件递交一份内容一致且能保证招标人可靠使用的电子文件（光盘、移动存储各一份），电子文件的版本为Office XP Excel和Office XP Word等文件。电子文件的内容应与投标文件正本内容保持一致，电子文档应单独袋装密封，随投标保函一起在开标现场面交招标人，投标人应在电子文件存储器外表清楚地标明招标工程名称和投标人单位名称（可简写）。投标人除了按前述要求提供完整的投标文件电子文档外，还应单独建立一份含有投标报价汇总表和工程量清单的电子文档，该电子文档必须是在Office XP Excel版本下的文件，具有电子计算功能。
上述电子文档应保证招标人能够可靠使用，投标人不得对上述电子文档加设密码或压缩。
2.4 投标文件的递交
2.4.1 投标文件的密封与标志

2.4.1.1投标人应将投标文件正、副本分别密封包装，投标文件应用内、外两层封套密封。正本内层封套一袋，副本内层封套四袋，内封袋上应注明项目工程名称、投标人、投标人地址、联系电话等，并在封口上加盖投标人的公章。外封袋面层应注明“甘肃省引洮供水一期工程总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标文件正本”或“甘肃省引洮供水一期工程总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标文件副本”字样。并写明：

招标人名称：甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司

招标人地址：兰州市金昌南路280号（红星大厦12楼）

招标人邮编：730030

在 2007年1月 23日10：00 时前不准启封；

投标人的名称、地址和邮编：

2.4.1.2 若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，发包人将不承担与此有关的责任。

2.4.2 投标截止时间

2.4.2.1 投标人按投标须知前附表所述地点和时间递交投标文件，投标文件应由投标人法定代表人或委托代理人面交。
2.4.2.2 投标截止时间详见投标须知前附表。招标人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间相关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。

2.4.3 迟到的投标文件

在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将被拒收。

2.4.4 投标文件的修改与撤回

2.4.4.1若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第2.3.10条和第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.4.4.2 除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改或撤回投标文件。

2.4.4.3招标人不接受两份报价不同（施工替代方案除外）的投标文件。

2.5 开标和评标

2.5.1 开标
2.5.1.1 招标人将按本须知前附表规定的时间、地点举行开标会议，所有投标人须派代表持授权委托书、单位介绍信及身份证原件参加,并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派代表出席开标会议，则招标人可宣布其已放弃投标，并由投标人承担法律和所引起的经济责任。
2.5.1.2 开标会议上将公布各投标人名称、投标总报价和投标文件中其它需要宣布的内容。

2.5.1.3 开标顺序，以收到投标人的投标文件时间的逆序依次开标。

2.5.1.4 投标文件属于下列情况之一的，招标人不于受理： 

（1）逾期送达的或未送达指定地点的；

（2）投标文件密封不符合招标文件要求的；

（3）投标人法定代表人或授权委托代理人未参加开标会议的；

（4）投标人对投标文件的投标报价有补充、修改内容的。

2.5.2投标文件的澄清

2.5.2.1 为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人可以单独要求投标人澄清其投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按第2.5.4条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

2.5.2.2招标人将按照2.5.4规定的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整后的报价，则其投标将被拒绝，投标保证金将被没收。

2.5.2.3 若投标人的投标文件中有前后内容不一致或遗漏的，招标人有权按对投标人最不利的条件进行评审和按对招标人最有利的条件与其签定合同。

2.5.3 投标文件的检查和响应性评定
2.5.3.1 在开始评比前，招标人应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。

2.5.3.2 实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的《合同条件》、《技术条款》和其它要求，无重大偏离或保留。重大偏离或保留是指下列情况之一：

（1）对投标的工程范围和工作内容有实质性的偏离；

（2）对工程质量或使用性能产生不利影响；

（3）对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

（4）纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。

2.5.3.3 评标委员会将拒绝实质上未响应招标文件规定的投标文件。开标后，不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。

2.5.4 算术错误的改正

2.5.4.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其报价是否有计算上或累计上的算术错误。改正错误的原则为： 

（1） 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）《工程量清单》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与合价不吻合时，应以单价为准，修正合价。招标人认为单价有明显的小数点错位时，应以合价为准，修改单价。
（3）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，修改投标报价相应部分的金额和投标总报价。

2.5.4.2评标委员会将按上述第2.5.4.1款规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经发包人和投标人共同确认。

2.5.5无效投标（废标）

2.5.5.1凡出现下述情形之一者，属无效投标，不进行评审： 

（1）不符合第2.3.5条规定，投标人未提交投标保证金或所提交的投标保证金数量不足者；

（2）不符合第2.3.10条及2.4.1条对投标文件份数、签署、密封及标记要求的；

（3）不符合第2.4.3条规定，投标人在投标截止期后递送的投标文件；

（4）未按招标文件要求格式填写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的。

2.5.5.2凡出现下述情形之一者，属无效投标：

（1）投标人在第2.3.6条规定的投标文件有效期内撤回或修改（发包人要求其修改的除外）其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后拒签合同或拒交第2.6.4条规定的履约担保证件；

（3）违反第2.1.3条规定，发包人发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人在所提交的投标文件中出现对招标文件提出的所有实质性要求和条件未作出响应或对招标文件提出的《合同条件》、《技术条款》和其它要求出现严重偏离或保留的情况；

（5）出现第2.5.2条所述情况，投标人试图对发包人或其它人员施加影响以获取有关信息的；

（6）投标人在所提交的投标文件中出现严重不平衡报价并拒绝评标委员会进行修正的。严重不平衡报价指投标人的报价（单价或总价）明显低于或高于其它投标报价相应价格，使得其投标报价可能低于其个别成本，出现以低于成本报价竞标的情况；

（7）出现第2.5.5条所述投标人拒绝对其在投标文件中的算术错误进行修改；

（8）投标人提供虚假资料的。

2.5.5.3当投标人出现2.5.5.2款中第（3）、（8）项所述情况时，发包人有权拒绝该投标人（包括任由他人以自己名义投标的授权人）参加引洮供水一期工程后续工程的投标。

2.5.6 投标文件的评审

2.5.6.1 评标委员会仅对按第2.5.4条规定评定为实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。发包人不接受低于成本价的投标。

2.5.6.2评标基准价的确定

在所有经复核的有效报价（≥3家）中，按有效报价的家数A来确定评标基准价：

1、若A≥5，在有效报价中去掉一家最高报价和一家最低报价后取均值的98％作为评标基准价；

2、若A＜5，在有效报价中取均值的98％作为评标基准价。

2.5.6.3 本次采用综合评分法进行评标，评标总分为技术评标得分、商务评标得分之和。

2.5.6.4 评价因素和权重

（1）技术评价因素(满分40) 

（2）商务评价因素（满分60）

2.5.6.5  发包人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出的偏离、保留和替代方案。发包人不接受投标人在开标后提出的优惠。

2.5.6.6 评标中不考虑《合同条件》中有关价格调整规定对合同价格的影响。

2.5.6.7 按第2.5.6条规定对各投标人的投标文件进行综合评比后，将选择具有下列条件的投标人为推荐的中标候选人。

（1）按第2.1.3条规定的资格审查后合格的投标人；

（2）按第2.5.3条规定，投标文件实质上响应了招标文件的要求；

（3）按第2.5.6.3款规定进行综合评比后计算出的评标得分高低依次推荐三名中标候选人。如有两份投标文件总分相同，则选其技术评标得分高的投标人为推荐中标候选人。

2.5.7 评标过程保密

开标后至评标委员会确定中标候选人之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和推荐中标候选人等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。

2.6中标通知

2.6.1定标

2.6.1.1招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

2.6.1.2 招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

2.6.2 重新招标和招标中止

2.6.2.1经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，评标委员会可以否决所有投标，重新招标。

2.6.2.2 由于招标人原因中止招标或未能在第2.3.6条规定的延长后的投标文件有效期内确定中标单位和发出中标通知，招标人将按规定退还投标保证金。除此以外，招标人不承担任何责任，也没有义务对投标人作解释和说明。

2.6.2.3提交有效投标文件的投标人不足三个，评标委员会认为投标报价明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，要求招标人依法重新招标。

2.6.3中标通知书

2.6.3.1 确定中标单位后并在投标有效期截止前，招标人将以中标意向书形式通知拟中标的候选人其投标被接受。在该通知书中给出有关合同谈判的日期、地点和要求。

2.6.3.2 拟中标的候选人就合同事宜与发包人签订合同谈判纪要后，发包人正式发出中标通知书，通知签订合同协议书的日期、地点和要求。中标通知书成为合同的组成部分。

2.6.3.3如拟中标的候选人不能与发包人签订合同谈判纪要或中标人拒绝签订合同，招标人将取消其中标资格，发包人将与其他中标候选人进行合同谈判。

2.6.3.4 在中标单位按本须知2.8.1签署合同后，招标人及时将中标的结果通知其他中标候选人，并将在7天内退还投标保证金，不作解释和说明。

2.7 履约担保证件

2.7.1中标单位应在收到中标通知书后7天内，且应在签订合同前，向发包人提交经发包人同意的支行以上商业银行出具的履约保函，担保金额为合同总价的10%。

2.7.2履约保函由中标人在发包人同意的上述银行单独开户，没有发包人的同意，中标人在履行合同期内不能支用。履约保证金按合同条款规定的时间退还。

2.7.3 履约保证金在合同条款规定的质量保证期满后28天内退还；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。
2.8 签订合同

2.8.1 中标单位应在中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代理人前往与发包人代表签订合同。
2.8.2若中标人在收到中标通知后发生第2.5.5.2款（2）项所述的情况，则发包人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。

2.8.3合同文件由发包人与承包人共同整理，印制装订费用由承包人负担。

2.9 其他事项

2.9.1 投标人应按招标文件第4章所附的廉政协议的有关条款从事本项目的投标活动，严禁进行有碍招标人依法公正评标、定标的任何活动。严禁投标人互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它投标人参与正当投标。如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

第三章 合同条款

第一部分  通用合同条款

 一、词  语  涵  义

1  词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。

1.1 有关合同双方和监理人的词语

（1）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

（2）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。

（3）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

1.2 有关合同组成文件的词语

（1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其它在协议书中明确列入的文件和图纸。

（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。

（3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。

（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。

（6）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

1.3 有关工程和设备的词语

（1）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。

（2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。

（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。

（4）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。

（5）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。

（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。

（7）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品（不包括临时工程和材料）。

（8）承包人设备：指承包人的施工设备。

（9）进点：指承包人接到开工通知后进入施工场地。

1.4 有关工期的词语

（1）开工通知：指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。

（2）开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。

（3）完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移交证书）中写明的完工日。

1.5 有关合同价格和费用的词语

（1）合同价格：指协议书中写明的合同总金额。

（2）费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。

1.6 其它词语

（1）施工场地（或称工地）：指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。

（2）书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件。

（3）天：指日历天。

二、合  同  文  件

2  语言文字和法律

2.1 语言文字

本合同使用的语言文字为汉语文字。

2.2 法律、法规和规章

适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。

3  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理人作出解释。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序规定在专用合同条款内。

三、双方的一般义务和责任

4  发包人的一般义务和责任

4.1 遵守法律、法规和规章

发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

4.2 发布开工通知

发包人应委托监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。

4.3 安排监理人及时进点实施监理

发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作。

4.4 提供施工用地

发包人应按专用合同条款规定的承包人用地范围和期限，办清施工用地范围内的征地和移民，按时向承包人提供施工用地。

4.5 提供部分施工准备工程

发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。

4.6 提供测量基准

发包人应按第27.1款和本合同《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。

4.7 办理保险

发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。

4.8 提供已有的水文和地质勘探资料

发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

4.9 及时提供图纸

发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。

4.10 支付合同价款

发包人应按第33条、第35条和第36条的规定支付合同价款。

4.11 统一管理工程的文明施工

发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包人实现文明施工目标创造必要的条件。

4.12 治安保卫和施工安全

发包人应按第29条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。

4.13 环境保护

发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人按第30条规定所采取的环境保护措施，并监督其实施。

4.14 组织工程验收

发包人应按第52条的规定主持和组织工程的完工验收。

4.15 其它一般义务和责任

发包人应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。

5  承包人的一般义务和责任

5.1 遵守法律、法规和规章

承包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规和规章的任何责任。

5.2 提交履约担保证件

承包人应按第6条的规定向发包人提交履约担保证件。

5.3 及时进点施工

承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。

5.4 执行监理人的指示，按时完成各项承包工作

承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包人应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品。

5.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸

承包人应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。

5.6 办理保险

承包人应按合同规定负责办理由承包人投保的保险。

5.7 文明施工

承包人应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。

5.8 保证工程质量

承包人应严格按施工图纸和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。

5.9 保证工程施工和人员安全

承包人应按第29条的有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

5.10 环境保护

承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，并应按第30条的规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。

5.11 避免施工对公众利益的损害

承包人在进行本合同规定的各项工程时，应保障发包人和其它人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

5.12 为其他人提供方便

承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外，有关提供条件的内容和费用应在监理人的协调下另行签订协议。若达不成协议，则由监理人作出决定，有关各方遵照执行。

5.13 工程维护和保修

工程未移交发包人前，承包人应负责照管和维护，移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成，则承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

5.14 完工清场和撤离

承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。

5.15 其它一般义务和责任

承包人应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。

四、履  约  担  保

6 履约担保

6.1 履约担保证件

承包人应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签订协议书前向发包人提交经发包人同意的银行或其它金融机构出具的履约保函或经发包人同意的具有担保资格的企业出具的履约担保书。

6.2 履约担保证件的有效期

承包人应保证履约保函或履约担保书在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后14天内把上述证件退还给承包人。

五、监理人和总监理工程师

7 监理人和总监理工程师

7.1 监理人的职责和权力

（1）监理人应履行本合同规定的职责。

（2）监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，但若发包人要求监理人在行使某种权力之前必须得到发包人批准，则应在专用合同条款中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。

（3）除合同中另有规定外，监理人无权免除或变更合同中规定的承包人或发包人的义务、责任和权利。

7.2 总监理工程师

总监理工程师（以下简称总监）是监理人驻工地履行监理人职责的全权负责人。发包人应在开工通知发布前把总监的任命通知承包人，总监易人时应由发包人及时通知承包人。总监短期离开工地时应委派代表代行其职责，并通知承包人。

7.3 监理人员

总监可以指派监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些监理人员的姓名、职责和授权范围通知承包人。他们出于上述目的而发出的指示均视为已得到总监的同意。

7.4 监理人的指示

（1）监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或按上述第7.3款规定授权的监理人员签名。

（2）承包人收到监理人指示后应立即遵照执行。若承包人对监理人的指示持异议时，仍应遵照执行，但可向监理人提出书面意见。监理人研究后可作出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包人。若监理人决定继续执行原指示，承包人仍应遵照执行，但承包人有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。

（3）在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，但监理人应在发出临时书面指示后48小时内补发正式书面指示，如监理人未在48小时内及时补发，则承包人可提出书面确认函，声明已视临时书面指示为正式指示。

（4）除合同另有规定外，承包人只从总监或上述第7.3款规定的监理人员处取得指示。

7.5 监理人应公正地履行职责

监理人应严格按合同规定公正地履行职责，监理人按合同要求发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

六、联      络

8 联络

8.1 联络以书面形式为准

合同中述及的由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等是双方联络和履行合同的凭证，均应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点和办理签收手续。

8.2 来往函件的发出和答复

上述第8.1款中的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均应按合同规定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收，否则由责任方对由此造成的后果负责。

七、图       纸

9 图纸

9.1 招标图纸和投标图纸

（1）列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更的依据，不能直接用于施工。

（2）列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

9.2 施工图纸

（1）按合同规定由发包人委托监理人提供给承包人的施工图纸，包括工程建筑物的结构图、体形图和配筋图以及合同规定由发包人负责的细部设计图、浇筑图和加工图等，均应按本合同《技术条款》中规定的期限和数量提交给承包人。由于发包人未能按时提交施工图纸而造成的工期延误，应按第42条的有关规定办理；施工图纸中涉及变更的应按第39条的有关规定办理。

（2）按合同规定由承包人自行负责的施工图纸，包括部分工程建筑物的结构图、体形图和配筋图，以及承包人按发包人施工图纸绘制的细部设计图、浇筑图和车间加工图等，均应按本合同《技术条款》中规定的期限报送监理人审批。监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内批复承包人。承包人应对其未能按时向监理人提交施工图纸而造成的工期延误负责；若监理人未在规定的期限内批复承包人，则应视为监理人已同意按上述图纸进行施工。监理人的批复不免除承包人对其提交的施工图纸应负的责任。

9.3 施工图纸的修改

发包人委托监理人提交给承包人的施工图纸需要修改和补充时，应由监理人在该工程（或工程相应部位）施工前签发施工图纸的修改图给承包人，具体期限应视修改内容由双方商定，承包人应按修改后的施工图纸进行施工。施工图纸的修改涉及变更时应按第39条的有关规定办理。

9.4 图纸的保管

监理人和承包人均应按第1.2款（3）项所包含的内容，在工地各保存一套完整的图纸。

9.5 图纸的保密

未经对方许可，按合同规定由发包人和承包人相互提供的图纸不得泄露给与本合同无关的第三方，违者应对泄密造成的后果承担责任。

八、转让和分包

10 转让

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人。未经发包人同意，承包人不得转移合同中的全部或部分义务，也不得转让合同中的全部或部分权利，下述情况除外：

（1）承包人的开户银行代替承包人收取合同规定的款额。

（2）在保险人已清偿了承包人的损失或免除了承包人的责任的情况下，承包人将其从任何其他责任方处获得补偿的权利转让给承包人的保险人。

11 分包

11.1  工程分包应经批准

承包人不得将其承包的工程肢解后分包出去。主体工程不允许分包。除合同另有规定外，未经监理人同意，承包人不得把工程的任何部分分包出去。经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去。承包人应对其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行为负全部责任。即使是监理人同意的部分分包工作，亦不能免除承包人按合同规定应负的责任。分包人应就其完成的工作成果向发包人承担连带责任。监理人认为有必要时，承包人应向监理人提交分包合同副本。除合同另有规定外，下列事项不要求承包人征得监理人同意。

（1）按第12.1款的规定提供劳务。

（2）采购符合合同规定标准的材料。

（3）合同中已明确了分包人的工程分包。

11.2 发包人指定分包人

（1）发包人根据工程特殊情况欲指定分包人时，应在专用合同条款中写明分包工作内容和指定分包人的资质情况。承包人可自行决定同意或拒绝发包人指定的分包人。若承包人在投标时接受了发包人指定的分包人，则该指定分包人应与承包人的其他分包人一样被视为承包人雇用的分包人，由承包人与其签订分包合同，并对其工作和行为负全部责任。

（2）在合同实施过程中，若发包人需要指定分包人时，应征得承包人的同意，此时发包人应负责协调承包人与分包人之间签订分包合同。发包人应保证承包人不因此项分包而增加额外费用；承包人则应负责该分包工作的管理和协调，并向指定分包人计取管理费；指定分包人应接受承包人的统一安排和监督。由于指定分包人造成的与其分包工作有关而又属承包人的安排和监督责任所无法控制的索赔、诉讼和损失赔偿均应由指定分包人直接对发包人负责，发包人也应直接向指定分包人追索，承包人不对此承担责任。

九、承包人的人员及其管理

12  承包人的人员

12.1 承包人的职员和工人

承包人应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足够的下述人员：

（1）具有合格证明的各类专业技工和普工。

（2）具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长。

（3）具有相应岗位资格的管理人员。

12.2 承包人项目经理

（1）承包人项目经理是承包人驻工地的全权负责人，按合同规定的承包人义务、责任和权利履行其职责。承包人项目经理应按本合同的规定和监理人的指示负责组织本工程的圆满实施。在情况紧急且无法与监理人联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在决定采取措施后24小时内向监理人提交报告。

（2）承包人为实施本合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的现场机构公章和承包人项目经理或其授权代表签名。

（3）承包人指派的项目经理应经发包人同意。项目经理易人，应事先征得发包人同意。项目经理短期离开工地，应委派代表代行其职，并通知监理人。

13 承包人人员的管理

13.1 承包人人员的安排

（1）除合同另有规定外，承包人应自行安排和调遣其本单位和从本工程所在地或其它地方雇用的所有职员和工人，并为上述人员提供必要的工作和生活条件及负责支付报酬。

（2）承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，上述人员的调动应经监理人同意。

13.2 提交管理机构和人员情况报告

承包人应在接到开工通知后84天内向监理人提交承包人在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况。若监理人认为有必要时，承包人还应按规定的格式，定期向监理人提交工地人员变动情况的报告。

13.3 承包人人员的上岗资格

技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理人认为有必要时可进行考核，合格者才准上岗。承包人应在按第13.2款要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。

13.4 监理人有权要求撤换承包人的人员

承包人应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。监理人有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员，承包人应及时予以撤换。

13.5 保障承包人人员的合法权益

承包人应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障承包人人员的合法权益。承包人应做到（但不限于）：

（1）保证其人员有享受休息和休假的权利，承包人应按劳动法的规定安排其人员的工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间，不应超过规定的限度，并应按规定给予补休或付酬。

（2）为其人员提供必要的食宿条件以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，配备必要的伤病预防、治疗和急救的医务人员和医疗设施。

（3）按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等措施。若其人员在施工中受到伤害，承包人有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。

（4）按有关法律、法规和规章的规定，为其管辖的所有人员办理养老保险。

（5）负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。

十、材料和设备

14 材料和工程设备的提供

14.1 承包人提供的材料和工程设备

（1）除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由承包人提供的工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。

（2）合同规定由承包人负责采购的主要材料和工程设备，一经与供货厂家签订供货协议，应将一份副本提交监理人。

14.2 发包人提供的工程设备

（1）按合同规定由发包人提供的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和计划交货日期，均规定在专用合同条款中。

（2）承包人应根据合同进度计划的安排，提交一份满足工程设备安装进度要求的交货日期计划报送监理人审批，并抄送发包人。监理人收到上述交货日期计划后，应与发包人共同协商确定交货日期。

（3）发包人提供的工程设备不能按期交货时，应事先通知承包人，并应按第20.2款的规定办理，由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

（4）发包人要求按专用合同条款中规定的提前交货期限内交货时，承包人不应拒绝，并不得要求增加任何费用。

（5）承包人要求更改交货日期时，应事先报监理人批准，否则由于承包人要求提前交货或不按时提货所增加的费用和工期延误责任，由承包人承担。

（6）若发包人提供的工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求或交货日期拖后，由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

15 承包人材料和设备的管理

15.1 承包人设备应及时进入工地

合同规定的承包人设备应按合同进度计划（在施工总进度计划尚未批准前，按签订协议书时商定的设备进点计划）进入工地，并需经监理人核查后投入使用，若承包人需要更换合同规定的承包人设备时，须经监理人批准。

15.2  承包人的材料和设备专用于本合同工程

（1）承包人运入工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。

（2）承包人除在工地内转移这些材料和设备外，未经监理人同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。但承包人从事运送人员和外出接运货物的车辆不要求办理同意手续。

（3）承包人在征得监理人同意后，可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自已的闲置设备。

15.3 承包人旧施工设备的管理

承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。

15.4 承包人租用的施工的设备

（1）发包人拟向承包人出租施工设备时，应在专用合同条款中写明各种租赁设备的型号、规格、完好程度和租赁价格。

（2）承包人可以根据自身的条件选租发包人的施工设备。若承包人计划租赁发包人提供的施工设备，则应在投标时提出选用的租赁设备清单和租用时间，并在报价中计入相应的租赁费用，中标后另行签订协议。

（3）承包人从其他人处租赁施工设备时，则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其他承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。

15.5 监理人有权要求承包人增加和更换施工设备

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

十一、交 通 运 输

16 交通运输

16.1 场内施工道路

（1）发包人按第4.5款规定提交给承包人使用的道路和交通设施，应由承包人负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

（2）除本款（1）项所述的由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施，并承担一切费用。

（3）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人和监理人使用；其他承包人需要使用上述道路和设施时，应按第5.12款的规定办理。

16.2 场外公共交通

（1）承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等一切费用由承包人承担。

（2）承包人车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。

16.3 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的物件中，若遇有超大件或超重件时，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用，均由承包人承担。若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的件数、尺寸或重量时，应由发包人和承包人共同协商确定各自分担的费用。

16.4 道路和桥梁的损坏责任

承包人应为自已进行的物品运输造成工地内外公共道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。

16.5 水路运输

本条上述各款的内容亦适用于水路运输，其中“道路”一词的涵义应包括水闸、码头、堤防或与水路有关的其它结构物；“车辆”一词的涵义应包括船舶，本条各款规定仍有效。

十二、工  程  进  度

17 进度计划

17.1 合同进度计划

承包人应按本合同《技术条款》规定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划（称合同进度计划），作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制年、季和月进度计划报送监理人审批。在施工总进度批准前，应按签订协议书时商议的进度计划和监理人的指示控制工程进展。

17.2 修订进度计划

（1）不论何种原因发生工程的实际进度与第17.1款所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在28天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的28天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文

（2）不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后，应按第20.2款的规定办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按第20.3款的规定办理。

17.3 单位工程（或部分工程）进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程（或部分工程）进度计划报送监理人审批。

17.4 提交资金流估算表

承包人应在按第17.1款的规定向监理人报送施工总进度计划的同时，按专用合同条款规定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，如监理人提出要求，承包人还应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

18 工程开工和完工

18.1 开工通知

监理人应在专用合同条款规定的期限内，向承包人发出开工通知。承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地。并从开工日起按签订协议书时商定的进度计划进行施工准备。

18.2 发包人延误开工

监理人未按合同规定的期限发出开工通知或发包人未能按合同规定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权提出延长工期的要求。监理人应在收到承包人的要求后立即与发包人和承包人共同协商补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。

18.3 承包人延误进点

承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进点组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进点的原因和赶工办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

18.4 完工日期

本合同的全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期规定在专用合同条款中，承包人应在上述规定的完工日期内完工或在第20.2款和第21条规定可能延后或提前的完工日期内完工。

19 暂停施工

19.1 承包人暂停施工的责任

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，承包人不能提出增加费用和延长工期的要求。

（1）合同中另有规定的。

（2）由于承包人违约引起的暂停施工。

（3）由于现场非异常恶劣气候条件引起的停工。

（4）为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。

（5）未得到监理人许可的承包人擅自停工。

（6）其它由于承包人原因引起的暂停施工

19.2 发包人暂停施工的责任

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任，由此造成的工期延误，应按第20.2款的规定办理。

（1）由于发包人违约引起的暂停施工。

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

（3）其它由于发包人原因引起的暂停施工。

19.3 监理人的暂停施工指示

（1）监理人认为有必要时，可向承包人发布暂停工程或部分工程施工的指示，承包人应按指示的要求立即暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，承包人应在暂停施工期间负责妥善保护工程和提供安全保障。

（2）由于发包人的责任发生暂停施工的情况时，若监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可向其提出暂停施工的书面请求，监理人应在接到请求后48小时内予以答复，若不按期答复，可视为承包人请求已获同意。

19.4 暂停施工后的复工

工程暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商采取有效措施积极消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

19.5 暂停施工持续56天以上

（1）若监理人在下达暂停施工指示后56天内仍未给予承包人复工通知，除了该项停工属于第19.1款规定的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。若监理人逾期不予批准，则承包人有权作出以下选择：当暂时停工仅影响合同中部分工程时，按第39.1款规定将此项停工工程视作可取消的工程，并通知监理人；当暂时停工影响整个工程时，可视为发包人违约，应按第42条的规定办理。

（2）若发生由承包人责任引起的暂停施工时，承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不积极采取措施复工造成工期延误，则应视为承包人违约，可按第41条的规定办理。

20 工期延误

20.1 发包人的工期延误

在施工过程中，发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。

（1）增加合同中任何一项的工作内容。

（2）增加合同中关键项目的工程量超过专用合同条款第39.1款规定的百分比。

（3）增加额外的工程项目。

（4）改变合同中任何一项的标准或特性。

（5）本合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。

（6）异常恶劣的气候条件。

（7）非承包人原因造成的工期延误。

20.2 承包人要求延长工期的处理

（1）若发生第20.1款所列的事件时，承包人应立即通知发包人和监理人，并在发出该通知后的28天内，向监理人提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度，并按第17.2款的规定修订进度计划和编制赶工措施报告报送监理人审批。若发包人要求修订的进度计划仍保证工程按期完工，则应由发包人承担由于采取赶工措施所增加的费用。

（2）若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当承包人采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时，除应按上述第（1）项规定的程序办理外，承包人应在事件结束后的14天内，提交一份补充细节报告，详细说明要求延长工期的理由，并修订进度计划。此时发包人除按上述第（1）项规定承担赶工费用外，还应按以下第（3）项规定的程序批准给予承包人延长工期的合理天数。

（3）监理人应及时调查核实上述第（1）和（2）项中承包人提交的细节报告和补充细节报告，并在审批修订进度计划的同时，与发包人和承包人协商确定延长工期的合理天数和补偿费用的合理额度，并通知承包人。

20.3 承包人的工期延误

由于承包人原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包人应按第17.2款（2）项的规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金额规定在专用合同条款中。若承包人的工期延误构成违约时，应按第41 条的规定办理。

21 工期提前

21.1 承包人提前工期

承包人征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若能比合同规定的完工日期提前完工时，则应由监理人核实提前天数，并由发包人按专用合同条款的规定向承包人支付提前完工奖金。

21.2 发包人要求提前工期

发包人要求承包人提前合同规定的完工日期时，由监理人与承包人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，并由发包人和承包人按成本加奖金的办法签订提前完工协议。其协议内容应包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划。

（2）承包人的赶工措施。

（3）发包人为赶工提供的条件。

（4）赶工费用和奖金。
十三、工 程 质 量

22 质量检查的职责和权力

22.1 承包人的质量管理

承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的84天内，提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。

22.2 承包人的质量检查职责

承包人应严格按本合同《技术条款》的规定和监理人的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理人审查。

22.3 监理人的质量检查权力

监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便，包括监理人到施工现场或制造、加工地点或合同规定的其它地方进行察看和查阅施工记录。承包人还应按监理人指示，进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其它工作。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。

23 材料和工程设备的检查和检验

23.1 材料和工程设备的检验和交货验收

（1）承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按本合同《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。

 监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

（2）发包人负责采购的工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由发包人承担。工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起的缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。

23.2 监理人进行检查和检验

对合同规定的材料和工程设备，应由监理人与承包人按商定的时间和地点共同进行检查和检验。若监理人未按商定的时间派员到场参加检查或检验，除监理人另有指示外，承包人可自行检查或检验，并立即将检查或检验结果提交监理人。除合同另有规定外，监理人应在事后确认承包人提交的检查或检验结果，若监理人对承包人自行检查和检验的结果有疑问时，可按第22.3款的规定进行抽样检验。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包人承担抽样检验的费用和工期延误责任；检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包人承担事后的抽样检验费用和工期延误责任。

23.3 未按规定进行检查和检验

承包人未按合同规定对材料和工程设备进行检查和检验，监理人有权指示承包人按合同规定补作检查和检验，承包人应遵照执行，并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。

23.4 不合格的材料和工程设备

（1）承包人使用了不合格的材料或工程设备，监理人有权按第26.2款规定指示承包人予以处理，由此造成的损失由承包人负责。

（2）监理人的检查或检验结果表明承包人提供的材料或工程设备不符合合同要求时，监理人可以拒绝验收，并立即通知承包人，承包人除应立即停止使用外，还应与监理人共同研究补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

（3）若按第23.1款（2）项规定的检查或检验结果表明，发包人提供的工程设备不符合合同要求，承包人有权拒绝接收，并可要求发包人予以更换，由此增加的费用和工期延误责任由发包人承担。

23.5 额外检验和重新检验

（1）若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，承包人应遵照执行，但应由发包人承担额外检验的费用和工期延误责任。

（2）不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验，承包人不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则应由承包人承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求，则应由发包人承担重新检验的费用和工期延误责任。

23.6 承包人不进行检查和检验的补救办法

承包人不按第23.3款和第23.5款的规定完成监理人指示的检查和检验工作，监理人可以指派自已的人员或委托其他有资质的检验机构或人员进行检查和检验，承包人不得拒绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

24 现场试验

24.1 现场材料试验

承包人应在工地建立自已的试验室，配备足够的人员和设备，按合同规定和监理人的指示进行各项材料试验，并为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理人在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由承包人提供，监理人可以使用承包人的试验设备，承包人应予协助。上述试验所需提供的试件和监理人使用试验设备所需的费用由承包人承担。

24.2 现场工艺试验

承包人应按合同规定和监理人的指示进行现场工艺试验，除合同另有规定外，其所需费用由承包人承担。在施工过程中，若监理人要求承包人进行额外的现场工艺试验时，承包人应遵照执行，所需费用由发包人承担，影响的工期应予以合理补偿。

25 隐蔽工程和工程的隐蔽部位

25.1 覆盖前的检查

经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后的24小时内，承包人应通知监理人进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有承包人自检记录和必要的检查资料。监理人应按通知约定的时间派员到场进行检查，在监理人员确认质量符合本合同《技术条款》要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。

25.2 监理人未到场检查

监理人应在约定的时间内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽部位的检查，不得无故缺席或拖延。若监理人未及时派员到场检查，造成工期延误，承包人有权要求延长工期和赔偿其停工、窝工等损失。

25.3 重新检查

对隐蔽工程或工程的隐蔽部位按第25.1款规定进行检查并覆盖后，若监理人事后对质量有怀疑，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测甚至揭开重新检验，承包人应遵照执行。其重新检查所需增加的费用和工期延误，按第23.5款（2）项规定的相同原则划分责任。

25.4 承包人私自覆盖

承包人未及时通知监理人到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测甚至揭开进行检查，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

26 不合格的工程、材料和工程设备的处理

26.1 禁止使用不合格的材料和工程设备

工程使用的一切材料和工程设备，均应满足本合同《技术条款》和施工图纸规定的等级、质量标准和技术特性。监理人在工程质量的检查和检验中发现承包人使用了不合格的材料和工程设备时，可以随时发出指示，要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。

26.2  不合格的工程、材料和工程设备的处理

（1）由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若上述不合格的材料或工程设备系由发包人提供的，应由发包人负责更换，并承担由此增加的费用和工期延误责任。

（2）若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。

27 测量放线

27.1 施工控制网

监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点（线）以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自已的施工控制网，并应在本合同《技术条款》规定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

承包人应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需的管理和修复费用由承包人承担。工程完工后应完好地移交给发包人。

27.2 施工测量

承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置合格的人员、仪器、设备和其它物品。

监理人可以指示承包人在监理人监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包人必须按监理人指示进行修正或补测，发包人将不再支付上述增加的复测费用。

27.3 监理人使用施工控制网

监理人可以使用本合同的施工控制网，承包人应及时提供必要的协助，发包人亦不再为此另行支付费用。其他承包人需要使用上述施工控制网时，应按第5.12款的规定办理。

28 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

十四、文 明 施 工

29 文明施工

发包人应统一管理本工程的文明施工工作，负责管理和协调全工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人按第29.1款、第29.2款和第30条规定应负的责任。

29.1 治安保卫

（1）发包人应负责与当地公安部门协商，共同在工地建立或委托当地公安部门，建立一个现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。

（2）发包人和承包人应教育各自的人员遵纪守法，共同维护全工地的社会治安，协助现场治安管理机构，做好各自管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作。

29.2 施工安全

（1）发包人应负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。监理人应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，承包人应认真执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包人采取有效措施予以改正，若承包人故意延误或拒绝改正时，监理人有权责令其中停工整改。

（2）承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。

（3）发包人或委托承包人（应在专用合同条款中约定）在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，配备必要的消防水源、消防设备和救助设施。

（4）发包人或委托监理人在每年汛前组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛和抗灾工作。

承包人应负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人指示，做好每年的汛前检查，配置必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报和安全渡汛工作。

30 环境保护

30.1 环境保护责任

承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。

30.2 采取合理的措施保护环境

（1）承包人应在其编报的施工组织设计中，做好施工弃渣的处理措施，严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意堆放弃渣降低河道的行洪能力以及影响其他承包人的施工和危及下游居民的安全。

（2）承包人应按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。

（3）承包人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。

（4）承包人应按本合同《技术条款》的规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。

（5）承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。

十五、计量与支付

31 计量

31.1 工程量

本合同《工程量清单》中开列的工程量是合同的估算工程量，不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。结算的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。

31.2 完成工程量的计量

（1）承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并在每月末随同月付款申请单，按本合同《工程量清单》的项目分项向监理人提交完成工程量月报表和有关计量资料。

（2）监理人对承包人提交的工程量月报表进行复核，以确定当月完成的工程量，有疑问时，可以要求承包人派员与监理人共同复核，并可要求承包人按第27.2款的规定进行抽样复测，此时，承包人应指派代表协助监理人进行复核并按监理人的要求提供补充的计量资料。

（3）若承包人未按监理人的要求派代表参加复核，则监理人复核修正的工程量应被视为承包人实际完成的准确工程量。
    （4）监理人认为有必要时，可要求与承包人联合进行测量计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成了本合同《工程量清单》中每个项目的全部工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和通过测量核实该项目的最终结算工程量，并可要求承包人提供补充计量资料，以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。如承包人未按监理人的要求派员参加，则监理人最终核实的工程量应被视为该项目完成的准确工程量。

31.3 计量方法

除合同另有规定外，各个项目的计量方法应按本合同《技术条款》的有关规定执行。

31.4 计量单位

本合同的计量，均应采用国家法定的计量单位。

31.5 总价承包项目的分解

承包人应将本合同《工程量清单》中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交监理人审批，分解表应标明其所属子项和分阶段需支付的金额。

32 预付款

32.1 工程预付款

（1）工程预付款的总金额应不低于合同价格的10%，分两次支付给承包人。第一次预付款的金额应不低于工程预付款总金额的40%。工程预付款总金额的额度和分次付款比例在专用合同条款中规定。工程预付款专用于本合同工程。

（2）第一次预付款应在协议书签订后21天内，由承包人向发包人提交了经发包人认可的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付。工程预付款保函在预付款被发包人扣回前一直有效，担保金额为本次预付款金额，但可根据以后预付款扣回的金额相应递减。

（3）第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后14天内支付给承包人。

（4）工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时开始扣款，直至合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：


[image: image1.wmf](

)

(

)

S

F

C

s

F

F

A

R

1

1

2

-

-

=


式中  R—每次进度付款中累计扣回的金额；

      A—工程预付款总金额；

      S—合同价格；

     C—合同累计完成金额；

F1—按专用合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；

F2—按专用合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣保留金的金额。

32.2 工程材料预付款

（1）专用合同条款中规定的工程主要材料到达工地并满足以下条件后，承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单，要求给予材料预付款。

材料的质量和储存条件符合本合同《技术条款》的要求；

材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库；

承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。

（2）预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的90%，在月进度付款中支付。

（3）预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1/6平均扣还。

33 工程进度付款

33.1 月进度付款申请单

承包人应在每月末按监理人规定的格式提交月进度付款申请单（一式4份），并附有第31.2款规定的完成工程量月报表。该申请单应包括以下内容：

（1）已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。

（2）经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

（3）按第32.2款规定的工程材料预付款金额。

（4）根据第37条和第38条规定的价格调整金额。

（5）根据合同规定承包人应有权得到的其它金额。

（6）扣除按第32条规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。

（7）扣除按第34条规定应由发包人扣留的保留金金额。

（8）扣除按合同规定应由承包人付给发包人的其它金额。

33.2 月进度付款证书

监理人在收到月进度付款申请单后的14天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。

33.3 工程进度付款的修正和更改

监理人有权通过对以往历次已签证的月进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；承包人亦有权提出此类修正或更改。经双方复核同意的此类修正或更改，应列入月进度付款证书中予以支付或扣除。

33.4 支付时间

发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天。若不按期支付，则应从逾期第一天起按专用合同条款中规定的逾期付款违约金加付给承包人。

33.5 总价承包项目的支付

本合同《工程量清单》中的总价承包项目，应按第31.5款规定的总价承包项目分解表统计实际完成情况，确定分项的应付金额列入第33.1款第（1）项内进行支付。

34 保留金

（1）监理人应从第一个月开始，在给承包人的月进度付款中扣留按专用合同条款规定百分比的金额作为保留金（其计算额度不包括预付款和价格调整金额），直至扣留的保留金总额达到专用合同条款规定的数额为止。

（2）在签发本合同工程移交证书后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将保留金总额的一半支付给承包人。

（3）在单位工程验收并签发移交证书后，将其相应的保留金总额的一半在月进度付款中支付给承包人。

（4）监理人在本合同全部工程的保修期满时，出具为支付剩余保留金的付款证书。发包人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。

35 完工结算

35.1 完工付款申请单

在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单（一式4份），并附有下述内容的详细证明文件。

（1）至移交证书注明的完工日期止，根据合同所累计完成的全部工程价款金额。

（2）承包人认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额。

35.2 完工付款证收及支付时间

监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的42天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。

36 最终结清

36.1 最终付款申请单

（1）承包人在收到按第53.3款规定颁发的保修责任终止证书后的28天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式4份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。

1）按合同规定已经完成的全部工程价款金额；

2）按合同规定应付给承包人的追加金额；

3）承包人认为应付给他的其它金额。 

（2）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。

36.2 结清单

承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中的应付的金额后才生效。

36.3 最终付款证书和支付时间

监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的14天内，出具一份最终付款证书报送发包人审批。最终付款证书应说明：

（1）按合同规定和其它情况应最终支付给承包人的合同总金额。

（2）发包人已支付的所有金额以及承包人有权得到的全部金额。

发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的42天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的42天内付还给发包人。不论是发包人或承包人，若不按期支付，均应按专用合同条款第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。

若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行。对于未取得一致的部分，双方均有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。

                       十六、价 格 调 整

37 物价波动引起的价格调整

37.1 价格调整的差额计算

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，按以下公式计算差额，调整合同价格。
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式中  △P—需调整的价格差额；

P0—按第33.2款、第35.2款和第36.3款规定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额（不包括价格调整，不计保留金的扣留和支付以及预付款的支付和扣还；对第39条规定的变更，若已按现行价格计价的亦不计在内）；

A—定值权重（即不调部分的权重）；

Bn—各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在合同估算价中所占的比例；

Ftn—各可调因子的现行价格指数，指与第33.2款、第35.2款和第36.3款规定的付款证书相关周期最后一天前42天的各可调因子的价格指数；

Fom—各可调因子的基本价格指数，指投标截止日前42天的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源规定在投标辅助资料的价格指数和权重表内。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市的政府物价管理部门或统计部门提供的价格指数，若缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格或双方商定的专业部门提供的价格指数或价格代替。

37.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数，可暂用上一次的价格指数计算，并在以后的付款中再按实际的价格指数进行调整。

37.3 权重的调整

由于按第39.1款规定的变更导致原定合同中的权重不合理时，监理人应与承包人和发包人协商后进行调整。

37.4 其它的调价因素

除在专用合同条款中另有规定和本条各款规定的调价因素外，其余因素的物价波动均不另行调价。

37.5 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未能按专用合同条款中规定的完工日期内完工，则对原定完工日期后施工的工程，在按第37.1款所示的价格调整公式计算时应采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。若按第20.2款规定延长了完工日期，但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工，则对延期期满后施工的工程，其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。

38 法规更改引起的价格调整

在投标截止日前的28天后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更，导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第37条规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额。

十七、变    更

39 变更

39.1 变更的范围和内容

（1）在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。

1）增加或减少合同中任何一项的工作内容；

2）增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；

3）取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施）；

4）改变合同中任何一项工作的标准或性质；

5）改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；

6）改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；

7）追加为完成工程所需的任何额外工作。

（2）第39.1款（1）项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。

39.2 变更的处理原则

（1）变更需要延长工期时，应按第17.2款和第20.2款的规定办理；若变更使合同工作量减少，监理人认为应予提前变更项目的工期时，由监理人和承包人协商确定。

（2）变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：

1）本合同《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；

2）本合同《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价；

3）本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。

39.3 变更指示

（1）监理人应在发包人授权范围内，按第39.1款的规定及时向承包人发出变更指示。变更指示的内容应包括变更项目的详细变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关文件图纸以及监理人按第39.2款规定指明的变更处理原则。

（2）监理人在向承包人发出任何图纸和文件前，应仔细检查其中是否存在第39.1款所述的变更。若存在变更，监理人应按本款（1）项的规定发出变更指示。

（3）承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在第39.1款所述的变更而监理人未按本款（1）项规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后14天内或在开始执行前（以日期早者为准）通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后14天内答复承包人：若同意作为变更，应按本款（1）项规定补发变更指示；若不同意作为变更，亦应在上述期限内答复承包人。若监理人未在14天内答复承包人，则视为监理人已同意承包人提出的作为变更的要求。

39.4 变更的报价


（1）承包人收到监理人发出的变更指示后28天内，应向监理人提交一份变更报价书，其内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单。监理人认为必要时，可要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。

（2）承包人对监理人提出的变更处理原则持有异议时，可在收到变更指示后7天内通知监理人，监理人则应在收到通知后7天内答复承包人。

39.5 变更决定

（1）监理人应在收到承包人变更报价书后28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包人。

（2）发包人和承包人未能就监理人的决定取得一致意见，则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期，并将其暂定的变更处理意见通知发包人和承包人，此时承包人应遵照执行。对已实施的变更，监理人可将其暂定的变更费用列入第33.2款规定的月进度付款中。但发包人和承包人均有权在收到监理人变更决定后的28天内要求按第44.1款的规定提请争议调解组解决，若在此期限内双方均未提出上述要求，则监理人的变更决定即为最终决定。

（3）在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后，应先按指示执行，再按第39.4款的规定向监理人提交变更报价书，监理人则仍应按本款（1）、（2）项的规定补发变更决定通知。

39.6 变更影响本项目和其它项目的单价或合价

按第39.1款进行的任何一项变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动，以致影响本项目和其它项目的单价或合价时，发包人和承包人均有权要求调整本项目和其它项目的单价或合价，监理人应与发包人和承包人协商解决。

39.7 合同价格增减超过15%

完工结算时，若出现由于第39条规定进行的全部变更工作引起合同价格增减的金额，以及实际工程量与本合同《工程量清单》中估算工程量的差值引起合同价格增减和金额（不包括备用金和第37条、第38条规定的价格调整）的总和超过合同价格（不包括备用金）的15%时，在除了按第39.6款确定的变更工作的增减金额外，若还需对合同价格进行调整时，其调整金额由监理人与发包人和承包人协商确定。若协商后未达成一致意见，则应由监理人在进一步调查工程实际情况后提出调整意见，征得发包人同意后将调整结果通知承包人。上述调整金额仅考虑变更引起的增减总金额以及实际工程量与本合同《工程量清单》中估算工程量的差值引起的增减总金额之和超过合同价格（不包括备用金）的15%的部分。

39.8 承包人原因引起的变更

（1）若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。

（2）承包人要求的变更属合理化建议的性质时，应按第59条的规定办理。

（3）承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

39.9 计日工

（1）监理人认为有必要时，可以通知承包人以计日工的方式，进行任何一项变更工作。其金额应由承包人在投标文件中提出，并经发包人确认后列入合同文件的计日工项目及其单价进行计算。

（2）采用计日工计量的任何一项变更工作，应列入备用金中支付，承包人应在该项变更实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批。

1）项目名称、工作内容和工作数量；

2）投入该项目的所有人员姓名、工种、级别和耗用工时；

3）投入该项目的材料种类和数量；

4）投入该项目的设备型号、台数和耗用工时；

5）监理人要求提交的其它资料和凭证。

（3）计日工项目由承包人按月汇总后按第33.1款的规定列入月进度付款申请单中，由监理人复核签证后按月支付给承包人，直至该项目全部完工为止。

40 备用金

40.1 备用金的定义

备用金指由发包人在本合同《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额。

40.2 备用金的使用

监理人可以指示承包人进行上述备用金项下的工作，并根据第39条规定的变更办理。

该项金额应按监理人的指示，并经发包人批准后才能动用。承包人仅有权得到由监理人决定列入备用金有关工作所需的费用和利润。监理人应与发包人协商后，将根据本款作出的决定通知承包人。

40.3 提供凭证

除了按合同文件中规定的单价或合价计算的项目外，承包人应提交监理人要求的属于备用金专项内开支的有关凭证。

十八、违约和索赔

41 承包人违约

41.1 承包人违约

在履行合同过程中，承包人发生下述行为之一者属承包人违约。

（1）承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。

（2）承包人违反第10条和第11条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。

（3）未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。

（4）承包人违反第26.1款的规定使用了不合格的材料和工程设备，并拒绝按第26.6款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备。

（5）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未按第20.3款规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误。

（6）承包人在保修期内拒绝按第53条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补。

（7）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

41.2 对承包人违约发出警告

承包人发生第41.1款的违约行为时，监理人应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的28天内予以改正。承包人应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于承包人采取改正措施所增加的费用，应由承包人承担。

41.3 责令承包人停工整改

承包人在收到书面警告后的28天内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响工程质量，甚至危及工程安全，监理人可暂停签发支付工程价款凭证，并按第19.3款的规定暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整改，并限令承包人在14天内提交整改报告报送监理人。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

41.4 承包人违约解除合同

监理人发出停工整改通知28天后，承包人继续无视监理人的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知14天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行动不免除承包人按合同规定应负的责任。

41.5 解除合同后的估价

因承包人违约解除合同后，监理人应尽快通过调查取证并与发包人和承包人协商后确定并证明：

（1）在解除合同时，承包人根据合同实际完成的工作已经得到或应得到的金额。

（2）未用或已经部分使用的材料、承包人设备和临时工程等的估算金额。

41.6 解除合同后的付款

（1）若因承包人违约解除合同，则发包人应暂停对承包人的一切付款，并应在解除合同后发包人认为合适的时间，委托监理人查清以下付款金额，并出具付款证书报送发包人审批后支付。

1）承包人按合同规定已完成的各项工作应得的金额和其它应得的金额；

2）承包人已获得发包人的各项付款金额；

3）承包人按合同规定应支付的逾期完工违约金和其它应付金额；

4）由于解除合同，承包人应合理赔偿发包人损失的金额。

（2）监理人出具上述付款证书前，发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额。此后，承包人有权得到按本款（1）项1）减去2）、3）和4）的余额，若上述2）、3）和4）相加的金额超过1）的金额时，则承包人应将超出部分付还给发包人。

41.7 协议利益的转让

若因承包人违约解除合同，则发包人为保证工程延续施工，有权要求承包人将其为实施本合同而签订的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，通过法律程序办理这种转让。

41.8 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，当监理人通知承包人进行抢救时，承包人声明无能力执行或不愿立即执行，则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由承包人负责，由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除，监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。

42 发包人违约

42.1 发包人违约

在履行合同过程中，发包人发生下述行为之一者属发包人违约。

（1）发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。

（2）发包人未能按合同规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。

（3）发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误。

（4）由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

42.2 承包人有权暂停施工

（1）若发生第42.1款（1）、（2）项的违约时，承包人应及时向发包人和监理人发出通知，要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期补偿额外费用。监理人收到承包人通知后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

（2）若发生第42.1款（3）项的违约时，发包人应按第33.4款的规定加付逾期付款违约金，逾期28天仍不支付，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

42.3 发包人违约解除合同

若发生第42.1款（3）、（4）项的违约时，承包人按第42.2款的规定发出通知，并采取了暂停施工的行动后，发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包人有权向发包人提出解除合同的要求，并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的28天内仍不答复承包人，则承包人有权立即采取行动解除合同。

42.4 解除合同后的付款

若因发包人违约解除合同，则发包人应在解除合同后28天内向承包人支付合同解除日以前所完成的工程的价款和以下费用（应减去已支付给承包人的金额）。

（1）即将支付承包人的，或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其它物品的费用。发包人一经支付此项费用，该材料、工程设备和其它物品即成为发包人的财产。

（2）已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。

（3）承包人设备运回承包人基地或合同另行规定的地点的合理费用。

（4）承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其它合理费用。

（5）由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。

（6）在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其它费用。

发包人除应按本款规定支付上述费用退还履约担保证件外，亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定的应由发包人向承包人收回的其它金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定，监理人应将确定的结果通知承包人。

43  索赔

43.1 索赔的提出

承包人有权根据本合同任何条款及其它有关规定，向发包人索取追加付款，但应在索赔事件发生后的28天内，将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的28天内，再向监理人提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响，承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的28天内，向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。

43.2 索赔的处理

（1）监理人收到承包人提交的索赔意向书后，应及时核查承包人的当时记录，并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查，监理人可要求承包人提交全部记录副本。

（2）监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的42天内，应立即进行审核，并与发包人和承包人充分协商后作出决定，在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。

（3）发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后14天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定，则监理人应在收到上述通知后的14天内，将确定的索赔金额列入第33条、第35条或第36条规定的付款证书中支付；若双方或其中任一方不接受监理人的决定，则双方均可按第44.1款的规定提请争议调解组解决。

（4）若承包人不遵守本条各项目索赔规定，则应得到的付款不能超过监理人的核实后决定的或争议调解组按第44.3款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。

43.3 提出索赔的期限

（1）承包人按第35.1款的规定提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）按第36.1款规定提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。

十九、争议的解决

44 争议调解

44.1 争议的提出

发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。在争议尚未按第44.3款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。

44.2 争议调解组

发包人和承包人应在签订协议书后的84天内，按本款规定共同协调成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由3（或5）名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

44.3 争议的评审

（1）合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。

（2）争议的被诉方收到主诉方报告副本后的28天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交交给主诉方。

（3）争议调解组收到双方报告后的28天内，邀请双方代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理人代表参加听证会。

（4）在听证会结束后的28天内，争议调解组应在不受任何干扰的情况下，进行独立和公正评审，提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。

（5）若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见，则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

（6）若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，则任一方均可在收到上述评审意见后的28天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。若在上述28天期限内双主均未提出仲裁意向，则争议调解组的评审意见为最终决定，双方均应遵照执行。

45 友好解决

发包人和承包人或其中任一方按第44.3款（6）项的规定发出仲裁意向通知后，争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后42天内仍未能解决争议，则任何一方均有权提请仲裁。

46 仲裁或诉讼

46.1 仲裁

（1）发包人和承包人应在签订协议书的同时，共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构，并签订仲裁协议。

（2）发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议，则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。

（3）在仲裁期间，发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责，任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。

46.2 诉讼

发包人和承包人因本合同发生争议，未达成书面仲裁协议的，任一方均有权向人民法院起诉。

二十、风险和保险

47  工程风险

47.1  发包人的风险

工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由发包人承担风险责任。

（1）发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。

（2）由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。

（3）发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。

（4）战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。

（5）其它由于发包人原因造成的损失和损坏。

47.2 承包人的风险

工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。

（1）由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。

（2）由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。

（3）其它由于承包人原因造成的损失和损坏。

47.3 风险责任的转移

工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按上述第47.2款规定承担的风险责任同时转移给发包人（在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和破坏除外）。

47.4 不可抗力解除合同

合同签订后发生第47.1款（3）和（4）项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。

48 工程保险和风险损失的补偿

48.1 工程和施工设备的保险

（1）承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险（包括材料和工程设备），投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定。

（2）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。

（3）工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为：

1）从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏；

2）在保修期内，由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏；

3）承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

48.2 损失和损坏的费用补偿

（1）自工程开工至完工移交期间，任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时，应由发包人或承包人根据第47.1款或第47.2款规定的风险责任承担所需的费用，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。

（2）若发生的工程风险包含第47.1款和第47.2款所述的发包人和承包人的共同风险，则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商，按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。

（3）若发生承包人设备（包括其租用的施工设备）的损失或损坏，其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时，除第47.1款所列的风险外，应由承包人自行承担其所需的全部费用。

（4）在工程完工移交给发包人后，除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外，应由发包人承担任何风险造成工程（包括工程设备）的损失和修复损坏所需的全部费用。

49 人员的工伤事故

49.1 人员工伤事故的责任

（1）承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员（包括分包人的人员）承担工伤事故责任。承包人可要求其分包人自行承担自已雇用人员的工伤事故责任，但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。

（2）发包人应为其现场机构雇用的全部人员（包括监理人员）承担工伤事故责任，但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡，则应由承包人承担其工伤事故责任。

49.2 人员工伤事故的赔偿

发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及按第49.1款规定，对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

49.3 人员工伤事故的保险

在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。承包人要求分包人投保其自已雇用人员的人身意外伤害险，但此项投保不免除承包人按第49.2款规定应负的责任。

50 人身和财产的损失

50.1 发包人的责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的人身和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。

（2）工程施工过程中，承包人按合同要求进行工作所不可避免地造成第三者的财产损失。

（3）由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。

上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

50.2 承包人的责任

承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。

上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

50.3 发包人和承包人的共同责任

由于在承包人辖区内工作的发包人人员或非承包人雇用的其他人员过失造成的人身伤害和财产损失，若其中含有承包人的部分责任时，应由监理人与发包人和承包人共同协商合理分担其赔偿费用。

50.4 第三者责任险（包括发包人的财产）

承包人应以承包人和发包人的共同名义投保在工地及其毗邻地带的第三者人员的人身伤害和财产损失的第三者责任险，其保险金额由双方协商确定。此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

51 对各项保险的要求

51.1 保险凭证和条件

承包人应在接到开工通知后的84天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本，并通知监理人。保险单的条件应符合本合同的规定。

51.2 保险单条件的变动

承包人需要变动保险单的条件时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

51.3 未按规定投保的补救

若承包人在接到开工通知后的84天内未按合同规定的条件办理保险，则发包人可以代为办理，所需费用由承包人承担。

51.4 遵守保险单规定的条件

发包人和承包人均应遵守保险单规定的条件，任何一方违反保险单规定的条件时，应赔偿另一方由此造成的损失。

二十一、完工与保修

52 完工验收

52.1 完工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告（附完工资料）。

（1）已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外。

（2）已按第52.2款的规定备齐了符合合同要求的完工资料。

（3）已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

52.2 完工资料

完工资料（一式6份）应包括：

（1）工程实施概况和大事记。

（2）已完工程移交清单（包括工程设备）。

（3）永久工程竣工图。

（4）列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。

（5）未完成的缺陷修复清单。

（6）施工期的观测资料。

（7）监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其它应补充的完工资料。

52.3 工程完工的验收

监理人收到承包人按第52.1款规定提交的完工验收申请报告后，应审核其报告的全部内容，并按以下不同情况进行处理。

（1）监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时，可拒绝或推迟进行完工验收，但监理人应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其它的工作内容和要求，并将完工验收申请报告同时退还给承包人。承包人应在具备完工验收条件后重新申报。

（2）监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时，应在收到报告后的28天内将意见通知承包人，承包人应在收到上述通知后的28天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直至监理人同意为止。

（3）监理人审核后认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。发包人应在收到完工验收申请报告后的56天内签署工程移交证书，颁发给承包人。

（4）在签署移交证书前，应由监理人与发包人和承包人协调核定工程的实际完工日期，并在移交证书中写明。

52.4 单位工程验收

在单位工程完工后，经发包人同意，承包人可申请对本合同专用合同条款第1.3款所列的单位工程项目中某些需要进行验收的项目进行验收，其验收的内容和程序应按第52.1款至第52.3款的规定进行。单位工程的验收成果和结论可作为本合同工程完工验收申请报告的附件，验收后应由发包人或授权监理人按第52.3款的规定签发该单位工程的移交证书。

52.5 部分工程验收

在全部工程完工验收前，发包人根据合同进度计划的安排，需要提前使用尚未全部完工的某项工程时，可以对已完成的部分工程进行验收，其验收的内容和程序可参照第52.1款至第52.3款的规定进行，并应由发包人或授权监理人签发临时移交证书，其完工验收申请报告应说明已验收的该部分工程的项目或部位，还需列出应由承包人负责修复的未完成缺陷修复项目清单。

52.6 施工期运行

（1）按第52.4款、第52.5款进行验收的单位工程或部分工程，发包人需要在施工期投入运行时，应对其局部建筑物承受施工运行荷载的安全性进行复核，在证明其能确保安全时才能投入施工期运行。

（2）在施工期运行中新发现的工程缺陷和损坏，应按第53.2款（2）项的规定办理。

（3）因施工期运行增加了承包人修复缺陷和损坏工作的困难而导致费用增加时，应由监理人与承包人和发包人协商确定需由发包人合理分担的费用。

52.7 发包人不及时验收

（1）若监理人确认承包人已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了完工验收条件，但由于非承包人原因使完工验收不能进行时，应由发包人或授权监理人进行初步验收，并签发临时移交证书。但承包人仍应执行监理人在此后进行正式完工验收所发出的指示，由此增加的费用由发包人承担。当正式完工验收发现工程不符合合同要求时，承包人应有责任按监理人指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用。

（2）若发包人或监理人在收到承包人的完工申请报告后不及时进行验收，或在验收后不颁发工程移交证书（即不接收工程），则发包人应从承包人发出完工申请报告56天后的次日起承担工程保管费用。

53 工程保修

53.1 保修期

保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期限在专用合同条款中规定。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。

53.2 保修责任

（1）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

（2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和破坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

53.3 保修责任终止证书

在整个工程保修和期满后的28天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。

54 完工清场及撤离

54.1 完工清场

工程移交证书颁发前（经发包人同意，可在保修期满前），承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。

（1）工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。

（2）临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。

（3）按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。

（4）施工区内的永久道路和永久建筑物周围（包括边坡）的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。

（5）主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。

54.2 承包人撤离

整个工程的移交证书颁发后的42天内，除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并应按本合同《技术条款》的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。

二十二、其     它

55 纳税

承包人应按有关法律、法规的规定纳税。除合同另有规定外，承包人应纳的税金包括在合同价格中。

56 严禁贿赂

严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和使用不当竞争手段谋取非法利益。

若发现任何上述行为，发包人和承包人均应进行追查和处理，构成犯罪的提交司法部门处理。

57 化石和文物

在施工场地发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古建筑结构以及有地质或考古价值的其它遗物等均为国家财产。承包人应按国家文物管理的有关规定采取合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品。一旦发现上述物品，应立即把发现的情况通知监理人，并按监理人的指示做好保护工作。由于采取保护措施而增加的费用和工期延误，应按第20.2款的规定办理。

58 专利技术

（1）承包人应保障发包人免于承包人所用的任何材料、承包人设备、工程设备或施工工艺等方面因侵犯专利权等知识产权引起的一切索赔和诉讼，保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其它有关费用。但如果此类侵犯是由于遵照发包人的要求，或由于发包人提供设计或本合同《技术条款》规定所引起的除外。

（2）发包人要求承包人采用专利技术，应办理相应的申报审批手续，承包人应按发包人的规定使用，并承担使用专利技术的一切试验工作。申报专利技术和试验所需的费用由发包人承担。

（3）发包人应对承包人在投标中和合同执行过程中提交的标有密级的施工文件进行保密，应保障文件中涉及承包人自身拥有的专利等知识产权不因发包人疏漏而遭损害。若由于发包人的责任或其人员的不正当行为造成对承包人知识产权的侵害，承包人有权要求发包人赔偿损失和承担相应的侵权责任。

59 承包人的合理化建议

在合同实施过程中，承包人对发包人提供的施工图纸、技术要求及其它方面提出的合理化建议，应以书面形式提交监理人，建议的内容应包括建议的价值、对其它工程的影响和必要的设计原则、标准、计算和图纸等。监理人收到承包人的合理化建议后，应会同发包人与有关单位研究后确定。若建议被采纳，需待监理人发出变更决定后方可实施，否则承包人仍应按原合同规定进行施工。若由于采取了承包人提出的合理化建议降低了合同价格，则发包人应酌情给予奖励。

60 合同生效和终止

60.1 合同生效

除合同另有规定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托人在协议书上签名并盖单位公章后，合同生效。

60.2 合同终止

承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。
第二部分 专用合同条款

前   言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1  词语涵义

1.1  有关合同双方和监理人的词语

（1）发包人是：甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司。

（4）监理人是：由发包人确定后以书面形式通知承包人。
1.3 有关工程和设备的词语
（4）本合同工程主体工程包括以下工程：

①1＃隧洞出口洞身段（桩号0+400.0～2+893.0，包括出口闸室及消能洞段、发电岔洞）；

②2＃隧洞（桩号2+975.0～6+217.0）；

③1＃桥道堡暗渠及沟道防护（桩号2+893.0～2+975.0）；

④1＃柳林沟渡槽（桩号6+312.74～6+500.56）；

⑤2＃、3＃柳林沟暗渠（桩号6+217.00～6+266.08、6+301.38～6+312.74）；

⑥1＃柳林沟退水闸（桩号6+266.08）及1＃柳林沟下渠通道（桩号6+262.00）；

⑦1＃隧洞出口及柳林沟退水闸金属结构设备预埋件安装。

（5）单位工程：是指具有独立发挥作用或具有独立施工条件的工程。发包人将根据国家有关规定对主体工程项目划分原则书面通知承包人。

3合同文件的优先顺序
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书（包括补充协议）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标报价书；

（4） 专用合同条款；

（5） 通用合同条款；

（6） 技术条款；

（7） 设计图纸；

（8） 已标价的工程量清单；

（9） 经双方确认进入合同的其它文件。

4  发包人的一般义务和责任
4.4 提供施工用地
删去本款全文，并代之以：

发包人负责办理主体工程永久征地及主体工程永久征地范围内的移民、拆迁事宜，承包人应根据投标文件中规划的区段、用地范围、占用顺序，在合同签订后的14天内，向发包人提交3份永久用地的详细计划表，发包人将按照上述计划中永久占地的位置、数量和需用时间，进行审批后分期办理永久用地征用手续。在批准计划内的永久用地的征用补偿费由发包人承担。

本工程施工所必需的一切临时用地，包括承包人施工所用的临时支线道路、便道和现场的临时出入道路以及办公、生产、生活等临时设施的占地等，承包人应根据投标文件中规划的区段、用地范围、占用顺序，在接到中标通知书后的14天内，向监理人提交3份临时占用地的详细计划、图表，监理人将按照上述计划中位置、数量和需用时间进行审批，在批准计划内的临时用地及临时工程建设用地由投标人负责办理征地、移民、拆迁及临时用地地面恢复事宜，所需费用按《工程量清单》中所列项目的总价专项列报。

在实施工程征用地的过程中，双方应积极配合，协助对方与当地政府（包括乡村）、居民、企业等进行协调，按规定办理各种需要的手续，获得使用权，处理各种矛盾。

4.8 提供已有的水文和地质勘探资料

本款补充说明：

招标文件技术卷第一章中附有本合同工程的设计基本资料及水文和地质勘探资料等，招标文件第三卷中附有本合同工程的设计图纸。投标人或承包人应对其作必要的查阅、复核和掌握，并且还将认为投标人或承包人已自行取得有关对其投标与实施合同工程，如何减少或避免可能发生的风险、意外事件所需的其它全部资料。因此投标人或承包人根据现场考察所获得的认知及对此所作的进一步分析、推断和对上述由发包人提供的基本条件、基本资料的理解和利用，以及据此制定的施工技术方案，采用的施工工艺、方法和配置的施工机械、设备，在合同工程实施、竣工和修补工程缺陷过程中，产生的属于自己的失误和不利于合同工期与费用的影响，应负全部责任。

如果投标人或承包人需要进一步补充和获取本款约定提供之外的任何资料，或对约定提供的资料拟进一步实验验证，发包人可以提供获取这些补充资料或验证资料（数据）的地点和方法，但不负责相应的费用和时间。

4.5 提供部分施工准备工程
本款补充说明：

发包人提供的部分施工准备工程的项目及工程量详见招标文件技术卷第一章。

5  承包人的一般义务和责任
5.8保证工程质量
本款补充说明：

承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。

5.11避免施工对公众利益的损害

本款补充说明：

承包人在符合合同要求所许可的范围内，为实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，不得对工程区各种道路、管道、电线、电缆等公共设施造成任何影响或破坏，不得影响邻近建筑物、构造物、当地居民与企业财产等的安全或正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。承包人应处理和协调好与当地群众的关系。

5.15其它一般义务和责任

5.15.1现场施工配合与协调

承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段施工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。承包人有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：

（1）工作面的安全和施工质量影响；

（2）施工进度的影响；

（3）及时提供或移交工作面；

（4）保持相邻界面附近的结构质量；

（5）为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；

（6）在承建标段范围区段的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响相邻标段的施工；

（7）对洞内观测设施埋设的承包人提供方便施工的条件，并对已经埋设好的观测设施提供保护。

5.15.2对现场作业和施工方法负责

监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。

5.15.3工程防汛

（1）在合同工程施工期和缺陷责任期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从防洪抢险的命令和统一调度指挥。

（2）由于承包人施工需要设置在河道（或行洪区）内的所有设施，在汛前必须完全拆除，不能对原河道的泄流能力造成任何影响。

5.15.4 本项目资金专款专用

发包人将对投入到本项目的资金使用情况进行不定期监督、检查，要求承包人必须开设专户存储，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留建设资金，严禁恶意拖欠职工工资和劳务费。承包人如违反上述规定，发包人将视其情节处以违约金。

5.15.5其他
（1）据实（投标书及附件标明应予）投入和定期报告实施本合同工程的（人力、设备、资金等）资源配置情况；

（2）随时接受并配合合同监理人进行现场检查、检测和验收；

（3）维护发包人提供的各种基本设施，并保持完好；

（4）及时返还发包人的费用，自行补救违约造成的损失；

（5）积极防灾、抗灾、规避合同风险；

（6）合法使用专利技术或产品，避免发生侵权；

（7）无偿提交完整的工程归档资料，修复任何工程（包括非责任）缺陷；

（8）服从现场统一指挥，遵守发包人制定的有关现场管理的制度；

（9）承包人应勤勉和守信，按照合同的各项约定和在竞争本合同时所作的投标承诺全面、忠实地履行本合同约定的全部义务；

（10）凡有上级单位来现场视察、参观或指导工作，承包人应按发包人要求提前无偿做好现场环境卫生的打扫、整理、条幅及宣传汇报资料的准备工作。条幅及有关材料的内容应提前送交发包人审核后方可正式印刷使用；

（11）在发包人组织开展涉及本合同工程的各类庆典、庆祝仪式时，承包人应无偿开展现场搭台、会场布置工作，并配合发包人完成其他有关方面的工作。

6 履约担保

6.1履约担保证件

本合同履约担保采用银行保函的形式，担保金额为合同价的10％，发包人不接受其它形式的履约担保。履约担保银行保函必须由发包人认可的银行出具。

增加条款：

6.3履约保证金的使用和通知

在任何情况下，因承包人未能完全履行或不适当履行合同，而造成损失或发生费用，发包人可从承包人当月应获支付的款项中扣回上述发生的费用。如果应获支付的款项金额不足以弥补此类损失和费用，发包人有权使用履约保证金以补足损失和费用，但在使用前应将使用的原因和金额通知承包人。

7  监理人和总监理工程师

7.1 监理人的职责和权力

本款（2）项补充：

监理人在行使下列权力之前，必须得到发包人的批准：

（1）按第9条规定，批准由承包人自行负责设计的施工图纸；

（2）按第11条规定，批准工程的分包；
（3）按第17条规定，批准施工总进度计划和批准修订进度计划；
（4）按第19条规定，发布影响全局进度的工程暂停指示；发出暂停施工后的复工通知；

（5）按第20条规定，确定延长完工期限；
（6）按第31条规定，确定结算工程量；

（7）按第32条规定，确定支付预付款；

（8）按第35条规定，签发完工付款证书；

（9）按第36条规定，签发最终付款证书；

（10）按第39条规定，确定变更的范围；因变更调整单价或合价。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。
9图纸

9.3施工图纸的修改

本款补充下述内容：

发包人和监理人有权随时向承包人发出施工图纸（包括设计技术要求）的设计修改图、设计通知单以及为使工程合理及正确施工、完工和修补缺陷所需的补充图纸和指示。上述设计修改图和设计通知单与施工图纸具有同等效力，承包人应遵照执行，并受其约束。

9.5图纸的保密

删去本款全文，并代之以下：

发包人提供的合同工程所有设计图纸、技术文件与资料以及本合同招标文件等，版权归发包人及招标代理人、工程设计单位所有，未经发包人许可，承包人不得将发包人提供的上述图纸、技术文件、资料及本合同招标文件等泄密给与本合同无关的第三方或公开发表，违者应对泄密造成的后果承担责任和费用。

11  分包

11.2 发包人指定分包人

删除本款⑴、⑵项全文，并代之以：

发包人根据工程的特殊情况（除主体工程外）有权指定分包人，承包人不应拒绝这项规定，该指定分包人应与承包人的其他分包人一样被视为承包人雇用的分包人，承包人应负责该分包工程的管理和协调，对指定分包人的工作和行为负全部责任，并向指定分包人计取管理费。管理费金额不得高于指定分包价格的3%。

12  承包人的人员

12.1 承包人的职员和工人

增加条款：

（4）禁止承包人从发包人和为本合同服务的监理人员中，招聘、招收劳务人员及兼职工作人员，或以有偿方式要求发包人的职员或监理人员提供不利于发包人合同利益的信息和工程咨询服务。

12.2 承包人项目经理

删除本款（3）全文，并代之以：

（3）承包人指派的项目经理及技术负责人应经发包人同意。项目经理及技术负责人易人，应事先征得发包人同意。项目经理及技术负责人短期离开工地，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职，同时通知监理人。

本款增加内容:

（4）承包人指派的项目经理及技术负责人应基本稳定，且每年驻工地的时间不得少于260天。

（5）承包人指派的项目经理及技术负责人不得在其他项目上兼任职务。

13  承包人人员的管理

13.1 承包人人员的安排

在本款（1）、（2）项后增加如下内容：

（3）承包人雇用当地工人的工资标准应按承包人与当地劳务部门协议规定的标准支付。劳动条件不得低于当地劳动部门有关的规定。

（4）承包人不得在发包人和监理人的服务人员中招收雇员或寻求服务。

（5）承包人应自行安排并支付招收的雇员和工人进入和离开现场的一切费用，承包人应妥善地安排好这些雇员直至离开现场。

（6）承包人应对其一切雇员、工人提供和维护必要的生活设施，包括水、电、卫生、炊事、消防设备、家具等。完工后，除另有规定，承包人应将临时房屋拆除，恢复原貌。

（7）承包人应自费在现场适当配备医护人员、急救站、药物等，以确保其人员的健康。

（8）一旦发生任何有传染性疾病时，承包人应遵守并执行当地政府，或当地医疗卫生部门为防止和消灭疾病制定和发布的规章、命令。

（9）承包人应自行调查工程所在地的地方病的情况，并采取必要的措施保障承包人的人员或雇员的健康。

（10）凡在工地内死亡的承包人的人员和雇员，承包人应负责安排其丧葬事宜。承包人亦应按当地规定，负责安排从事本工程的当地员工的丧葬事宜。

13.2提交管理机构和人员情况报告

删去本款全文，并代之以：

承包人应在接到开工通知后14天内向监理人和发包人提交承包人在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况。若监理人或发包人认为有必要时，承包人还应按规定的格式，定期向监理人提交工地人员变动情况的报告，项目经理和技术负责人的变动必须经发包人批准，其它主要人员的变动必须经监理人批准。

13.4监理人有权要求增加和撤换承包人的人员

保留本款全文，补充如下内容：

监理人一旦发现承包人的人员数量不足，影响工程进度或质量时，有权要求承包人增加人员，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

13.5 保障承包人人员的合法权益
本款增加内容如下：

（6）承包人应遵守国家有关规定，按期支付其管辖的所有职工及雇工的工资。
增加条款：

13.6  承包人有如下情形之一者（但不限于此）应按规定向发包人支付违约金并限期改正
　　1．在进场时，承包人擅自更换投标文件中的项目经理、项目副经理、项目总工程师、项目质量负责人、项目安全负责人人选或擅自更换其他技术、行政人员超过投标文件中人员总数的10％将按下列标准予以处罚，对更换投标文件中项目经理的按50万元计算违约金，更换项目副经理、项目总工程师、项目质量负责人、项目安全负责人的按30万元/人计算违约金，擅自更换其他技术管理人员按10万元/人计算违约金。

　　2．未经发包人同意，项目经理、项目副经理、项目总工程师、项目质量负责人、项目安全负责人离开工地脱离工作岗位或每季度月平均在工地时间少于22天／月，按1000元／天·人计算违约金。

3．在工程施工期间，未经发包人同意，承包人擅自更换投标文件中的项目经理、项目副经理、项目总工程师、项目质量负责人、项目安全负责人，除按发包人要求及时纠正外，对更换项目经理的还应按10万元／次计算违约金，更换项目副经理、项目总工程师、项目质量负责人、项目安全负责人的按5万元／人·次计算违约金，擅自更换其他施工技术人员的按3万元／人·次计算违约金。
14  材料和工程设备的提供

14.2 发包人提供的工程设备

本款⑴项补充：

⑴安装到本合同工程中的金属结构设备的预埋件由发包人负责采购和提供，承包人负责安装。发包人所提供的工程设备名称及数量见招标文件工程量清单部分（第12组工程量清单），预埋件的交货地点为承包人工地仓库。
⑵承包人应对洞内实施观测设施埋设的承包人提供方便施工的条件，并对已经埋设好的观测设施提供保护。

增加条款：

14.3发包人提供的材料

（1）用于本合同工程施工建设所需的钢筋、钢板、型钢、水泥材料由发包人通过招标选定的材料供货人供应，钢筋、钢板、型钢供货地点为甘肃省陇西县城，袋装水泥供货地点为甘肃省陇西县城，散装水泥供货地点为施工现场。天水祁连山水泥有限公司经陇西县城、渭源县城至渭源县会川镇公路运距约100km。合同实施期间，由发包人按下表所列的固定价格和供货地点供货，承包人负责与材料供货人办理提货手续、组织实施提货检验验收、运输和保管。

（2）钢筋、钢板、型钢、水泥材料交货依据为材料供货人负责提供的由材料生产厂家出具的材料检验报告和出厂合格证，承包人提货后应对所提材料按有关技术规范进行检验，检验应在本合同工程监理人的监督下在本合同规定的第三方检测实验室完成。

（3）承包人对材料供货人供应的材料质量有疑问时应立即通知发包人，并协助发包人进行相关检验，办理退货和损失索赔等相关手续。凡是用于本合同工程的材料，无论其是否来源于发包人指定的材料供货人，承包人均应进行提货后质量检验试验，对存在质量问题的材料，承包人有权拒绝接收。承包人应对所有用于本合同工程的材料可能引起的工程质量问题负全部责任。

发包人供应的材料固定价格表

	序号
	名     称
	规格型号
	单位
	固定价格 (元)
	供货地点

	一
	钢   材
	
	
	
	

	1
	光面钢筋
	综 合
	t
	3100
	陇西县城

	2
	螺纹钢筋
	综 合
	t
	2900
	陇西县城

	3
	钢板
	综 合
	t
	4050
	陇西县城

	
	型钢
	综 合
	t
	3400
	陇西县城

	二
	水   泥
	
	
	
	

	1
	普硅32.5
	袋装
	t
	270
	陇西县城

	2
	普硅32.5
	散装
	t
	270
	工地

	3
	普硅42.5
	袋装
	t
	280
	陇西县城

	4
	普硅42.5
	散装
	t
	290
	工地


（4）合同实施期间，发包人将提供的施工电源为：①燕子坪35KV变电站的114馈线（10KV，变电站位于九甸峡水利枢纽发电厂房）；②柳林沟35KV变电所，变电所位于2＃隧洞出口柳林沟右岸平台。上述变电所的供电保证率不低于95%。承包人应负责自行设计、施工、安装从变电所至工地的高、低压供电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，由此所发生的费用计入第1组工程量清单中相应项目的总价中。发包人将在变电所10KV出线间隔外侧安装电力计量装置，并按0.60元/Kwh的固定不变价格向承包人供应系统电网电力。

（5）承包人应按合同进度计划及发包人指定的格式，分别在上一年的11月20日前、上一个月的20日前向发包人（一式三份）提交发包人供应的材料及电力需要计划。承包人应在收到监理工程师开工令后14天内向发包人提交前3个月的材料及电力需用计划，并在发布开工令2个月内提交本年度的材料及电力需用计划。

（6）发包人上月供应给承包人的材料及电力款在当月发包人计量支付中扣回。

（7）除本款（1）项所列材料外，本工程所需的其它材料均由承包人负责采购供应，并承担材料供应的价格风险。

15  承包人材料和设备的管理

15.4 承包人租用的施工设备

删去本款（1）、（2）项全文。 

16  交通运输

16.1场内施工道路

本款增加第（4）项：

承包人应负责与当地交通部门或相关单位协调取得出入施工区内外的国道、省道、县道、桥梁等交通设施的使用权。并且，如果这些交通设施在施工期需要设置临时交通通道；或：承包人在进行合同工程或其任何部分的施工过程中，需挖掘任何公路或其他道路或通道；或：承包人为满足超大件和超重件运输而必须对桥梁或道路采取的临时加固和加扩措施等，均由承包人自己负责，由此而产生的费用应包含在合同价格中，发包人不予单独支付，且发包人不承担由此而引起的任何索赔、要求、诉讼和损害赔偿责任。

16.2场外公共交通

本款补充以下内容：

（3）除合同中另有规定外，承包人为便于搬运他的设备或临时设施应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何道路。承包人应保证发包人不承担由于搬运对道路或桥梁造成损坏的全部索赔，包括可能直接向发包人提出的索赔。一旦第三方提出索赔时，承包人应出面谈判，并支付纯粹是由这种损坏引起的全部索赔费用。

（4）避免对道路的损坏

承包人应采取各种合理的措施，防止承包人或其分包人的运输损坏连接现场的或通往现场的道路和桥梁。承包人特别应该选择运输路线，挑选使用车辆，限制和分散运载重量，以便使来往于现场的材料、永久设备、承包人设备或临时工程运输所不可避免的特殊运输受到尽可能的限制，从而避免对这些道路和桥梁造成不必要的破坏和损伤。一旦造成道路或桥梁的损坏或损伤时，承包人应负责修复并承担其全部费用。

17  进度计划

17.2修订进度计划

本款中承包人提交和监理人批复修订进度计划的期限“28天内”均改为“7天内”。

17.4  提交资金流估算表

资金流估算表格式见投标辅助资料。

18  工程开工和完工

18.1  开工通知

监理人将在合同协议书签订后，并且在承包人按合同规定提交了确认其具备开工条件的资料后7天内发出开工通知。

18.4  完工日期

本合同全部工程要求完工的日期为：自监理人发布开工通知起计算的54个月内全部完工。

20  工期延误

20.2承包人要求延长工期的处理

本款中“并在发出该通知后的28天内，向监理人提交一份细节报告”改为“并在发出该通知后的7天内，向监理人提交一份细节报告”。

20.3 承包人的工期延误

本款补充说明：

承包人必须在合同规定的工期内全部完建本标段工程，否则发包人将对承包人处以每天5000元的罚款，做为逾期完工违约金。

21  工期提前

21.1承包人提前工期

承包人提前完工日期，发包人不支付提前完工奖金。

22 质量检查的职责和权力

22.1承包人的质量管理

本款中“承包人应在接到开工通知后的84天内，……”改为“承包人应在接到开工通知后的28天内，……”。

补充条款：

22.4工程施工、材料和设备的质量检查与检验标准

（1）检查和检验内容依照本合同、国家和有关部门颁布的现行施工技术和质量验收规程规范以及发包人印制的《甘肃省引洮供水一期工程施工质量检验评定标准》等规定执行，并应达到上述规程、规范和标准规定应达到的合格要求。按本款要求所进行的一切检查和检验的费用均由承包人承担。

（2）工程的施工和检验应与技术规范表明的标准一致。承包人提议的标准未经监理工程师批准不得使用。技术规范可以在工程进行过程中由设计单位或监理人不断修改、扩充或补充并由监理工程师发送。承包人应对由于使用废弃的不完整的技术规范所出现的任何错误负责。承包人应购买新的标准技术规范，并将适用于本工程的所有规范及合同文件放在现场办公室，以便发包人、监理人、设计代表随时查阅。

（3）进行试验和检测的单位应为有CMA的认证的单位。

22．5工程质量目标

发包人将在工程开工前与承包人补充签订质量保证协议，质量保证协议将成为合同文件的组成部分。

23 材料和工程设备的检查和检验

23.1材料和工程设备的检验和交货验收

本款(1)项中“承包人提供的材料和工程设备应有承包人负责检验和交货验收,”修改为：“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。

25  隐蔽工程和工程的隐蔽部位

25.1履盖前的检查

本款补充以下内容：

除非监理人认为检验无必要，并就此通知了承包人，否则未经监理人批准，工程的任何部分都不能覆盖。承包人应保证监理人有足够的时间对即将覆盖的或掩埋的任何一部分工程进行检查、检验，并为检查、检验提供条件。

重要隐蔽工程及工程关键部位由承包人提出验收申请，由发包人、监理人、设计人等组成验收小组共同验收，并现场核定其质量等级。

25.3 重新检查

本款中“若监理人事后对质量有怀疑，……”修改为:“若发包人或监理人事后对质量有怀疑，……”。

27 测量放线

27.1　施工控制网

本款补充说明：

承包人进行的现场施工测量（包括施工控制网测设、建筑物测量放线以及与测量有关的其它附属设施等）所需费用均应包括在承包人的各项目报价中，发包人不再单独支付。

28 补充地质勘探
删去本款全文，并代之以：

在合同实施期间，监理人或发包人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人审查、发包人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
29  文明施工

29.1治安保卫

删去本款（1）项全文，并代之以：

施工工地和生活区的治安保卫工作由承包人全权负责，所需费用计入投标总价，不再单独报价，发包人亦不单独支付。

增加条款：

（3）承包人在任何时候均应采取各种合理的预防措施，以防止其员工或在其员工之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维持治安和保护本工程附近的人员或财产免受上述行为的破坏。

29.2施工安全

 删去本款（1）、（3）项全文，并代之以：

本工程的施工作业安全以及消防、防汛、抗灾等工作均由承包人负责统一管理，所需费用由承包人在投标时充分预估，并计入投标报价中。监理人应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定检查、监督施工安全工作的实施，承包人应认真执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包人采取有效措施予以改正，若承包人故意延误或拒绝改正时，监理人有权责令其停工整改。

本款补充：

（5）承包人应保存有关人员的安全与健康的记录，随时供发包人和监理人查阅。

（6）一旦事故发生，承包人应尽快将事故详细情况报告监理人。若遇重大的交通事故或其他重大伤亡事故，承包人应以现有最快的手段立即报告监理人，并以最快的速度报告车辆主管单位和事故所在地的公安和交通管理部门。发生上述事故，承包人应采取措施妥善处理。

增加条款：

29.3施工安全目标

（1）安全生产目标：无重大伤亡事故。

（2）承包人是安全生产的责任主体，承担本合同规定范围内的安全责任。施工期间，承包人应建立健全安全生产保证体系，设立专门的安全管理机构，配备经过培训合格并持证上岗的专职安全人员，并定期进行专项安全生产教育和日常的安全生产检查，改善安全生产条件，做好安全标示与安全警戒工作，杜绝违章指挥和违章操作，发现安全事故隐患及时予以处置，积极做好并配合对安全事故的调查处理工作。上述工作费用包括在工程量清单中一般规定项目的总价中。

29.4 工程的照管

（1）从本合同工程开工之日起直到本合同工程移交证书签发之日为止，承包人应全面负责照管本合同工程和将用于在本合同工程中的材料、设备的安全。在以后的缺陷责任期内，承包人还应全面负责对未移交的工程和将用于及安装在本合同工程中的材料、设备的照管。

（2）在承包人负责照管期间，如果本合同工程或其任何部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生任何损失、被盗、损坏或损害，不论出于什么原因，除第47款规定的风险外，承包人均应自费弥补上述损失、被盗、损坏或损害，以使永久工程在各方面都符合合同的规定并使发包人和监理人满意。承包人在进行作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失和损害，承包人应对此承担责任。

31 计量

31.1工程量

本款补充如下内容：

承包人在开工前，应按技术规范和本合同的有关要求，对即将实施的项目进行准确测量，绘制纵横断面图，编制工程量计算表，一并提交监理人审查批准。在监理工程师审批前，不得实施本项目的施工，由于承包人的原因破坏了地形地貌，致使监理人无法准确核实工程量，监理人将按核查时的地形地貌确定工程量，由此引起的责任由承包人自负。

31.2完成工程量的计量

在本款第（5）项后，增加条款：

（6）经监理人复核后的用于结算的最终工程量还应报送发包人审批。

31.3计量方法

本款补充如下内容：

承包人必须按照本合同规定和监理人指示的操作规则与要求的方法进行测量计量,监理人有权随机检测，并有最终核定的权利。在检测计量过程中，承包人有责任和义务保证和创造条件让监理人员方便地进行计量，并防止障碍和意外事件发生。

32  预付款

32.1 工程预付款
删去本款全文，并代之以：

（1）工程预付款总金额为合同价格的5%，分三次支付给承包人，每次支付比例分别为工程预付款总金额的40%、30%、30%。工程预付款专用于本合同工程。

（2）第一次预付款在协议书签订后21天内，在承包人主要设备、施工人员进入工地后，由承包人向发包人提交了经发包人认可的商业银行出具的预付款保函，并经承包人提出付款申请、监理人审核出具凭证报送发包人批准后予以支付，预付款保函在预付款被发包人扣回前一直有效。

（3）第二次及第三次预付款待承包人主要设备进入工地后其估算投入达到本次预付款金额时，由承包人提出申请、监理人核实出具凭证报送发包人批准后14日内支付给承包人。
（4）承包人在投标文件中提交的实施本工程的施工设备、施工和管理的项目经理、技术负责和其他主要人员必须按合同规定的时间进场，监理人有权对上述进场设备、人员进行核实，如果上述施工设备、人员未能按时进场，监理人有权扣减工程预付款的金额。

（5）工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价的80%前全部扣清。每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：
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式中：R— 每次进度付款中累计扣回的金额

A—工程预付款总金额
S— 合同价格

C— 合同累计完成金额(未扣质量保证金的金额)

32.2 工程的材料预付款
删除本款全文，并代之以：

由于本工程主要材料（钢筋、钢材及水泥等）均由发包人负责供应，因此，在合同实施期间的任何时间，对任何材料发包人均不予支付给承包人工程材料预付款。

33  工程进度付款

33.1 月进度付款申请单

删去本款全文，并代之以：
月进度结算工作量统计截止日期为每月25日。承包人应在每月28日前按监理人规定的格式提交月进度付款申请单，并附有第31.2款规定的完成工程量月报表。该申请单应包括以下内容：

（1）已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。

（2）经监理人签认、发包人批准的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

（3）根据第37条和第38条规定的价格调整金额。

（4）根据合同规定承包人应有权得到的其它金额。

（5）扣除按第32条规定应由发包人扣还的工程预付款金额。

（6）扣除按第34条规定应由发包人扣留的保留金金额。

（7）扣除按合同规定应由承包人付给发包人的其它金额。
33.4 支付时间
删去本款全文，并代之以：
发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到完整合格的月进度付款申请单后42天。若不按期支付，则应从逾期第一天起按同期国家银行贷款利率的标准支付给承包人逾期付款违约金。
34　保留金

删去本款全文，并代之以：

（1）监理人应从第一个月开始，每次在给承包人的月进度付款中扣留工程量总值的5%金额作为保留金（其计算额度不包括工程预付款和价格调整金额）。

（2）工程保修满且通过试运行检验，经发包人和监理人共同组织进行合同项目工程保修期满验收，承包人可凭工程保修期满验收文件提出申请，发包人在收到监理人出具的保留金付款凭证14天内，将保留金支付给承包人。

（3）若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。

35 完工结算
35.1 完工付款申请单

在（2）款后增加：

（3）监理人认为其他需要提供的资料。
37 物价波动引起的价格调整

删除本款全文，并代之以：

在合同执行期间，除发包人供应的材料和工程设备外，其它材料和工程设备均由承包人自行采购，承包人在投标时对物价波动引起的价格调整进行预测，并在投标报价中予以考虑，在整个合同期内不因任何原因而作价格调整。
38 法规更改引起的价格调整

删除本款全文，并代之以：

本合同工程不论单价或总价承包的项目，在合同工期内的任何情况下均不再考虑法规更改引起的价格调整。

39  变更

39.1　变更的范围和内容

本款第（1）项2）中，“关键项目”对于本合同工程是指：洞挖石方、隧洞临时支护、隧洞砼及钢筋砼衬砌。“专用合同条款规定的百分比”为“20%”。

39.2　变更处理原则

(2）项3）条补充如下内容：

监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价的原则和依据是：承包人所提交的投标辅助资料中的人工、材料、施工机械台班费的单价以及各项取费标准和其他费用标准。

增加条款：

4）由于承包人施工设备、施工能力等方面不能满足施工质量或施工进度的要求，导致必须更换施工方法时，监理人应重新估算变更项目的单价或合价，如果重新估算的单价或合价高于合同中该变更项目的单价或合价时，则采用合同中的单价或合价；反之如果重新估算的单价或合价低于合同中该变更项目的单价或合价时，则按重新估算的单价或合价执行。

39.3变更指示

增加条款：

（4）监理人在针对第39.1款（1）项范围内的任何一项变更项目发出变更指示前，应将其变更指示的内容包括变更项目的详细变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关文件图纸以及变更处理原则等报送发包人审批（或事先取得发包人授权）。

39.4 变更的报价


本款（1）项中“承包人收到监理人发出的变更指示后28天内，应向监理人提交一份变更报价书，”修改为“承包人收到监理人发出的变更指示后14天内，应向监理人提交一份变更报价书”。

39.5　变更决定

删除本款（2）项全文，并代之以：

（2）由监理人提出并经发包人同意的变更决定即为最终变更决定，承包人应遵照执行。

39.7　合同价格增减超过15%

删除本款全文。

41  承包人违约

41.1  承包人违约

增加条款: 

（8）承包人违反第29.3款规定未认真履行本合同规定的安全责任及其他不符合安全生产条件的。

（9）未对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，或伪造检验数据或伪造检验结论的。

（10）对重大工程质量事故、安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的。

41.3  责令承包人停工整改

将本款原内容变更为（1），再在本款（1）项后增加：

（2）承包人违约处罚： 

承包人违反第41.1款（2）、（4）、（6）、（9）、（10）之规定，除按41.3停工整改，并处2万元以上20万元以下的违约金。
合同实施期间，承包人如果出现人身伤亡事故、重大工程设备事故以及重大火灾，发包人将对承包人进行违约处罚，每次的处违约金1.0万元以上。

43  索赔

43.2 索赔的处理
在本款（4）项后增加：

（5）根据本合同43.2款所确认的索赔，其补偿费用由（并且仅由）人员窝工费、机械停置费、管理费和相应的税金构成。补偿费用计算标准如下：

1）人员窝工费：每人每昼夜20元，窝工人员数量仅为索赔范围内的生产工人。

2）机械停置费：每台班施工机械每昼夜计算一个停置台班，每台班机械停置费按下式计算：机械停置台班费=机械使用台班折旧费×50%+机械使用台班修理费×25%，式中机械使用台班有关费用执行水利部水总〔2002〕116号文规定的标准，停置机械数量仅为索赔范围内承包人自有的施工机械。

3）管理费：管理费为人员窝工费的5%。

4）税金：按税务部门的有关规定计算。

44 争议调解

删除本条全文，并代之以：

（1）本合同发生争议，发包人和承包人应在监理人协调下解决；也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解；
（2）协商或调解不成时，则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁，本合同约定的仲裁机构为兰州市仲裁委员会；
（3）在仲裁期间，发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责，任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作； 

　　（4）发包人和承包人因本合同发生争议，未达成书面仲裁协议的，任一方均有权向人民法院起诉；

47.1工程风险

本款(2)修改为“由于发包人责任造成材料和工程设备的损失和损坏”。

48 工程保险和风险损失的补偿

48.1 工程和施工设备的保险

删除本款第（1）项，并代之以为：

1）发包人应以发包人和承包人的共同名义投保工程建筑工程一切险及第三者责任险（包括材料和工程设备）。保险金额为工程的全部重置成本（包括修复损坏的附加费用）。保险责任范围为投保的工程项目为：

⑴1＃隧洞出口洞身段（桩号0+400.0～2+893.0，包括出口闸室及消能洞段、发电岔洞）；

⑵2＃隧洞（桩号2+975.0～6+217.0）；

⑶1＃桥道堡暗渠及沟道防护（桩号2+893.0～2+975.0）；

⑷1＃柳林沟渡槽（桩号6+312.74～6+500.56）；

⑸2＃、3＃柳林沟暗渠（桩号6+217.00～6+266.08、6+301.38～6+312.74）；

⑹1＃柳林沟退水闸（桩号6+266.08）及1＃柳林沟下渠通道（桩号6+262.00）；

⑺1＃隧洞出口及柳林沟退水闸金属结构设备预埋件安装；

⑻本合同所有临时工程。

本款补充：

2）工程一切险及第三者责任保险的保险期限从承包人进点直至颁发工程移交证书后一年的期限。

3）当本合同工程发生“发包人的风险”或“承包人的风险”、损失或损害时，承包人应按保险合同规定的条件和期限及时向发包人的保险经纪人或保险人报告，并抄送发包人和监理。如损害继续发生，承包人在第一次报告后每7天报告一次，直至损害结束。办理本款所述的保险并不免除按照本合同规定的发包人和承包人的义务和责任。

4）本合同工程一切险及第三者责任险的免赔额由承包人承担。

删除本款第（2）项，并代之以为：

进入工地的施工设备应由承包人按其全部重置成本投保施工设备综合险，其费用由承包人承担。

50 人身和财产的损失

50.1 发包人的责任

删除本款第（1）项全文，并代之以：

（1）工程或工程的任何部分对永久用地的占用所造成的第三者财产损失。

50.2 承包人的责任

删除本款全文，并代之以：

（1）工程或工程的任何部分对临时用地的占用所造成的第三者财产损失。

（2）承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。

上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

50.4 第三者责任险（包括发包人的财产）

删除本款全文，并代之以：

发包人以发包人和承包人的共同名义负责投保其在工地及其毗邻地带的第三者人员的人身伤害和财产损失的第三者责任险，建筑工程一切险及第三者责任险包括此险种。

52  完工验收

52.2 完工资料

本款补充说明：

本款（3）项中所述的永久工程竣工图承包人必须重新进行绘制、整理，不允许将合同实施期间由设计方提供的设计图纸或施工图纸修改后做为竣工图纸。

53  工程保修

53．1  保修期

本合同工程的保修期限自工程竣工验收合格之日起为24个月。 

61　奖罚

（1）承包人应严格按环保认证体系作业，在确保工程施工进度、质量、安全的同时，做好现场文明施工的管理工作，发包人和监理单位在日常的现场检查过程中，凡发现承包人有违反现场文明施工管理规定的行为，应责令承包人限期整改并处以一定数额的违约处罚。
（2）发包人每半年组织一次现场文明施工大检查，对施工现场文明施工情况进行考核评比，给授予“文明施工先进单位”的施工单位颁发奖牌并给予1～2万元的奖励；给评为“文明施工不合格工地”的单位予以通报并处以1～5万元违约处罚。

第四章 协议书、履约保函、

工程预付款保函格式

4．1  协议书

协  议  书  （格式）

合同名称：          合同编号：           
  （发包人名称）  （以下称发包人）拟修建                工程，接受了    （承包人名称）  （以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于    年     月    日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）                        元。

    1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

    2、本合同包括下列文件：

（1） 协议书（包括补充协议）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标报价书；

（4） 专用合同条款；

（5） 通用合同条款；

（6） 技术条款；

（7） 图纸；

（8） 已标价的工程量清单；

（9） 经双方确认进入合同的其它文件。

    上列文件汇集并替代了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

    3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

    4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

    5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

    6、本合同一式    份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本    份，发包人执   分，承包人执     份，其余副本由发包人分送有关单位。

    发包人：（填写机构全称并加盖公章）          承包人：（填写机构全称并加盖公章）         

法定代表人（或委托代理人）：（签署全名）     法定代表人（或委托代理人）：（签署全名）      
    开户银行：                                 开户银行：                
    帐    号：                                 帐    号：                
4.2施工廉政合同

甘肃省引洮供水一期工程施工廉政合同（格式）

合同编号：　　　　　　　　

为了加强引洮供水一期工程项目的廉政建设，确保优质、高效、廉洁地完成工程建设任务，预防和遏制现象的滋生。根据中央和甘肃省有关廉政建设的规定精神，结合本工程项目的实际情况，经双方共同协商，订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）认真贯彻执行中央和甘肃省有关廉政建设的规定精神，建立健全工程建设的规章制度，严格按照工作程序和合同条款办事，堵塞管理漏洞，在工程建设过程中禁止收受和赠送“红包”、索要赞助、给予和收受回扣、赠送和收受有价证券和贵重物品等；不得举行和参加可能影响公正执行公务的高消费宴请及娱乐活动。

（二）加强对建设资金的监管工作，确保建设资金的安全有效使用。任何单位和部门不得相互勾结、非法套取建设资金；不得将建设资金挪作它用；不得超标准接待和滥发钱物；不得违反规定购买、赠送、收受交通、通讯工具及其它高档办公设备用品。

（三）按照国家机关和甘肃省有关规定、规范、标准和程序开展工程检查、验收活动，搞好工程质量、进度、投资控制，不得在检查、验收中弄虚作假、谋取个人私利和小团体利益，不得以工程检查验收为名擅自赠送和发放钱物。

（四）建立廉政监督和举报制度。在本单位和社会上聘请廉政监督员，定期或不定期地听取廉政监督员的意见；公布举报电话和设立举报箱，指派专人负责受理有关廉政方面的举报、投诉和来信来访，并据实查处；禁止因个人或小团体的不正当要求或利益得不到满足时，编造事由诬陷有关部门和工作人员；禁止利用职权对检举揭发人员进行打击报复。

（五）认真贯彻执行上级党委、政府和主管部门关于廉政建设的规定，把廉政建设责任制列入重要议事日程。把加强思想政治工作和廉政教育贯穿于工程建设的始终，把廉政教育作为上岗前培训的必要内容。同时要在双方的协作单位和聘用人员中推行廉政承诺书或连带责任书制度。用人单位、推荐人、受聘人员共同签订承诺书或连带责任书。

第二条  甲方的权利和义务

（一）对业主固定价供应的建筑材料和设备，必须按工程承包合同的有关条款实施，工作人员不得利用职权或通过其亲属向工程承包单位介绍、推销和供应材料、设备；不准在材料、设备采购中采取“以次充好”、“以假冒真”等手段谋取私利。

（二）切实做好工程质量控制、计量支付、变更索赔和投资控制等工作，做到既要坚持原则，严格审核、审批，又要客观公正，不故意刁难拖延。不得在工程质量、计量、变更索赔、工程价款支付等工作中以权谋私。

（三）加强工程建设过程中的合同管理，严格把好中间检查评比、文明施工、安全生产检查和工程验收关，不得在各种检查、验收、评比过程中以权谋私。

（四）工作人员不得利用职权或工作便利向承包单位指定分包队伍；不得利用婚丧嫁娶、房屋装修、探亲旅游等名义在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用，不得借机收受贿赂；不得以任何形式向乙方示意或索要和收受回扣等好处费；不准工作人员的亲属在其所管辖的项目内承包、转包、分包、中介工程。

第三条  乙方的权利和义务

（一）认真履行工程承包合同，按照有关管理规定、施工技术规范和技术标准，切实搞好工程质量、进度控制、安全生产、文明施工，确保质量。在工程中间验收、计量支付、变更索赔、交工验收等工作中，做到提供的资料真实、准确、完整。

（二）不准利用宴请、娱乐、贿赂等手段影响招标工作公正进行，不准利用关系给甲方工作人员、评标委员会成员及定标人员打招呼或施加压力，干扰评定标工作正常进行。

（三）不准将中标项目转让（或分解后转让）他人；不准将主体工程、关键性工程分包给他人。应加强对劳务队伍和合法分包队伍的管理，经批准的合法分包工程要报业主项目现场办、总监办备案。

（四）不准违反操作规程和合同要求，偷工减料、粗制滥造、弄虚作假；不准使用不符合要求和标准的建筑材料、构配件和设备。

（五）在整个施工过程中，不得以宴请、娱乐、提供交通工具、报销个人探亲旅游等费用、送礼品礼金等不正当手段，贿赂甲方的有关工作人员。

第四条  违约责任

（一）由于双方中的某一方当事人的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行，要承担应负的违约责任。因乙方违约造成严重后果者，解除工程承包合同。

（二）违反本合同，除按照有关法律和行政规章的有关规定对责任者进行处罚外，视情节由项目党组织给予通报批评、责令改正、并通知其所在单位。

（三）双方的组织或者有关工作人员在工程实施过程中出现玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，行贿、受贿、索贿、贪污等行为，损害有关单位和人员的声誉、合法权益和国家利益的，视情节分别给予通报批评、责令改正、抵扣违约金。并由公司党组织建议其所在单位依法对直接责任者和其它责任者给予党纪、政纪处分；没有工作单位的人员给予解除聘约、辞退处理。

（四）对廉政建设管理不善、监督不力，或者对违纪知情不报、瞒案不办，放纵腐败行为的要认真查处，并由项目党组织予以通报批评，建议所在单位或其上级主管部门依法对直接责任人和其它责任人给予党纪、政纪处分。

（五）对违反本合同的各种违法、违规、违纪行为，法律、法规和行政规章另有规定的，依照其规定处理。

第五条  合同执行的检查监督及考核

（一）双方应加强对本单位有关人员廉政建设实施情况的监督检查，发现有违规违纪行为要及时查处，并向上级党组织报告。

（二）双方应加强相互监督，发现对方有违约行为应及时通报对方主要负责人，或及时向上级党组织或纪检部门举报。

（三）双方要建立健全廉政建设的管理制度，对本单位内各部门、有关人员的廉政情况进行定期的或不定期的检查，发现问题及时采取措施解决。

（四）自觉接受并积极配合上级有关部门和项目临时党组织的监督检查，如实反映和汇报存在的问题。

（五）引洮公司党委负责组织对廉政建设情况的考核评比工作，并根据考核结果进行奖罚。对认真履行本合同，廉政建设成绩突出的，给予表彰奖励。对不认真履行本合同，廉政建设存在突出问题者，给予通报批评并责成改正直到通报其上级主管部门。

第六条  本合同有效期从签字之日起止本项目通过竣工验收时止。

第七条  本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。

甲方单位：（填写机构全称并加盖公章）    乙方单位（盖章）：（填写机构全称并加盖公章）
法定代表人：（签署全名）               法定代表人：（签署全名）
      　　　年　　月　　日                 　　　年　　 月　　 日    
4.3 履约保函

履约保函（格式）

甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司：

因被保证人   （承包人名称）  （以下简称被保证人）与你方签订　（合同名称）　合同（合同编号：      ），我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：

1、本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）    元。

2、本保函的有效期自上述合同生效日起至　　年     月    日止。

3、在本保函有效期内，如被保证人违约，你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

（1）你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。

（2）你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。

4、你方和被保证人双方经协商同意在上述合同的《通用合同条款》第39条规定的范围内变更合同工作内容时，我方承担本保函规定的责任不变。

                             保证人：（填写机构全称并加盖公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签署全名）
                　　年　　月　　日

4.4 工程预付款保函

工程预付款保函（格式）

甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司：

    因被保证人（承包人名称）（以下简称被保证人）与你方签订了（合同名称）合同（合同编号：  ），并按该合同约定在取得第一次工程预付款前应向你方提交工程预付款保函。我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人按上述合同约定使用并按期退还预付款向你方提供如下保证： 

    1、本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）     元。

    2、本保函的有效期自工程预付款支付之日起至你方按合同约定向承包人收回全部工程预付款之日止。

    3、在本保函有效期内，若被保证人未将工程预付款用于上述合同项下的工程或发生其他违约情况，我方将在受到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

    （1）你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代表人）签字并加盖单位公章。

    （2）你方的提款通知应说明被保证人的违约情况和要求提款的金额。

    4、你方和被保证人双方经协商同意在上述合同的《通用合同条款》第39条规定的范围内变更合同内容时，我方承担本保函规定的责任不变。

 保证人：（填写机构全称并加盖公章） 
法定代表人（或委托代理人）：（签署全名）
               　　年　　月　　日

第五章 投标报价书、投标保函

和授权委托书、承诺书

5.1 投标报价书

投 标 报 价 书（格式）

合同名称：             招标编号：
甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司：
1、我方已仔细研究了（招标工程名称）招标文件（包括补充通知）的全部内容并察勘了现场，愿意以人民（大写）      元的投标总报价（分项报价见已标价的工程量清单）按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

    2、我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后的42天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。
    3、随同本投标报价书附上投标保函一份，作为我方投标的担保。

    4、若我方中标：

    （1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限和要求，及时派代表前去签订合同。

    （2）随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

    （3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

    （4）我方保证接到中标通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

5、我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。
投标人：（填写机构全称并加盖公章）

  法定代表人（或委托代理人）：（签署全名） 

                     　　年    月    日

                           　　　　　
　

5.2 投标保函

投 标 保 函（格式）

甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司：
因被保证人（投标人名称）（以下称被保证人）参加你方招标发包的（招标工程名称）合同（招标编号：　　　 ）的投标，我方已接受被保证人的请求，愿向你方提供如下保证：

1、本保函担保的投标保证金金额为人民币（大写）    万元。

2、本保函的有效期自  年  月  日至  年  月  日。若你方要求延长投标文件的有效期，经被保证人同意并通知我方后，本保函的有效期相应延长。

3、在本保函有效期内，如被保证人有下列任何一种违反招标文件规定的事实，你方可向我方发出提款通知。

（1）在招标文件规定的投标文件的有效期内撤回其投标文件。

（2）中标后，未能在招标文件规定的期限内提交履约担保证件。

（3）中标后，拒绝在招标文件规定的期限内签订合同。

4、我方在收到你方的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：

（1）必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，并应由你方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

（2）应说明被保证人违反招标文件规定的事实，并附有关材料。

保证人：（填写机构全称并加盖公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签署全名）
                　年　月　日

5.3 授权委托书

授权委托书（格式）

甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司：
兹委托   （被授权人姓名、职务）（居民身份证编号：　　）为我单位的委托代理人，代表我单位就（招标工程名称）合同（招标编号：　　）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

               　　　授权委托单位：（填写机构全称并加盖公章）
                 　　法定代表人或委托代理人：（签署全名）
                     被委托人：（签署全名）
                　　　　　　　　年　月　日

5.4 承诺书格式
承 诺 书

甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司

我方为圆满完成投标所承建合同标段，承诺：

1、保证遵守合同规定

履约保函     合同价格的10％

完工时间     合同条款第18.4款

保修期       签发完工验收证书之日起24个月

备用金金额   其金额为《工程量清单》中第2组至第13组报价之和的7.5% 

2、保证工程质量：

我们的工程质量目标为：单元工程合格率100%，优良率85%以上；分部工程合格率100%，优良率80%以上；单位工程外观得分率85%以上。合同工程质量等级达到优良标准。

如我方未能实现质量目标，则按我方违约接受处罚。单位工程质量等级评定达不到“优良”标准，处单位工程合同价款0.5%的违约金；分部工程、单元工程分年度进行,当年完成分部工程优良率达不到规定百分率，处当年完成单位工程合同价款0.5%的违约金；当年完成单元工程优良率达不到规定百分率，处当年完成单位工程合同价款0.5%的违约金。

3、保证施工安全及现场文明施工

我们将严格按照安全、环保认证体系进行作业，建立健全安全生产及现场文明施工管理责任制度，完善各项管理措施，确保实现工程安全目标；施工过程中主动接受发包人和监理单位的监督检查，对属我方责任引起安全事故及有悖于安全生产、文明施工管理的行为等接受违约处罚，并承担责任；

4、保证完成工程

我们保证按合同条款第18.4款限定的完工日期完成合同的全部工程；如我方中标，我方将在合同签定7天内，提供符合合同条款第17条和《技术条款》规定的详细施工进度计划，我们同意按监理人意见修改此施工进度计划并在监理人审批后，将取代所有其他的进度和计划。施工阶段如果我方修改施工进度，只有在此修改进度得到批准后，才能付诸实施。如果我们落后于规定的施工进度要求，我们将在接到监理人通知后的7天内提出措施，包括为了按时完成工程所追加的技术措施、施工设备、劳力和资料，引起的费用由我方负责。

5、及时提供工程信息

我们保证按合同规定和发包人、监理人指示及时、准确地提供工程施工信息，填报各类报表，并保证其真实性、可靠性、准确性。

6、对本合同工程发包人提供的设计图纸和材料，我们同意按发包人的供图计划及材料设备供应计划执行；

7、我们已充分理解本项工程在实施过程中的困难程度以及与其他的工作相互影响和干扰，在此，我方承诺在施工过程中由我方承担全部责任，并服从监理人的协调、指示，或监理人要求的其他支持条件，并按招标文件要求完成合同工程。

8、我们确认工程量清单上的单价和合价包括了《合同条款》和《技术条款》内的要求与规定有关的费用；

9、我们决定按发包人的要求确保专用施工机械按时到位投入适用，保证工程的施工进度。

10、我们保证按合同规定向监理人、发包人、工程设计单位按时报送施工计划、施工监测等各种资料或文件；

11、在本合同工程实施期间我们采取可靠措施保证：

（1）保证已建和正在施工的土建工程、相邻标段承包人的设备设施、供电、给排水、通讯等系统的运行安全和人身安全；

（2）施工区内的环境保护与清洁卫生、治安保卫、消防、施工期的工程管理、防汛及工程（包括设备、材料）照管；

（3）做好本标范围内施工排水与水流控制工作，防汛工作，服从防洪抢险调遣、指标；

（4）协调好与当地有关部门、群众的关系，做好施工用料（土料、石料、木料等）的采购、供应，确保工程顺利施工，做好施工区农作物及交通设施的管理、维护等工作，并避免施工时交通的影响、群众人身及财产损害；

（5）其他标段内外的支持性配合、辅助性、协调性的工作。

对这些工作，我们理解为是执行好本项合同的必要的组成部分，也在合同报价中给予了充分考虑，因此不再提出增加金额的要求。

12、我们理解，在合同期、其他标段承包人也将同时进行施工，我们与他们的相互联系、配合施工、友好合作对圆满完成本合同工程是十分重要的。我们保证按照监理人和发包人的指示和协调，提供通道与配合及支援，特别是提供本合同工程与其他标段工程的分界面施工程序与进度步骤方面的协作，按时提供工作面；

13、进场通行权、施工道路、供水、供电、共用施工设备、场地占用等，均由我方负责。但随时可能使我们受到很多的限制，我们将采取措施解决，确保合同的执行，不提出增加合同金额的要求；

14、为顺利完成合同工程，提出如下建议，但无论此建议是否被发包人接受，我们仍将履行本合同规定和上述承诺：

（1）按时向我方支付工程预付款。

（2）按时向我方支付进度款。

（填写机构全称并加盖公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签署全名）
   年   月   日

第六章 工程量清单

6.1 说明
6.1.1 工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。

6.1.2 工程量清单所列项目数量为估算工作量，不作为合同最终结算量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。

6.1.3 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和期望获得的合理的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

6.1.4合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

6.1.5 投标人编制投标文件时应按招标文件给定的格式分别填报 “投标报价汇总表”和“工程量清单”，工程量清单中的“单价”、“合价”、分组项目小计、“本页合计”均应由投标人填报，投标人应在工程量清单结尾处填写投标总报价。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

6.1.6 工程量清单中各项目的工作内容和要求及计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。
6.1.7《工程量清单》中的备用金是用于签订合同时尚未确定或不可预见项目的备用金额，其金额为《工程量清单》中第2组至第13组报价之和的7.5%专项列报，按《通用合同条款》第39条的规定使用。
6.1.8 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及甘肃省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。
6.1.9 工程量清单中有计算或汇总的算术错误，应按以下原则改正：

（1）工程量清单中任一项目单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。
（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。
6.1.10 分组工程量清单中单位栏为“总价”的项目，是指该项目为总价承包，工程量和单价不需要填写，只需填入合价。

6.1.11 所有投标人应保证其标价是经过认真平衡的，并保证在工程量清单中没有任何一项报价过高，而将另一项价格报低。发包人在接受报价之前，保留要求对投标价格进行平衡的权利。

6.1.12 当投标人调整投标总报价时，除注明者外，均按平均增减考虑，发包人有权确定其分配比例。
6.1.13在投标阶段，当招标图纸工程量与工程量清单有不一致时以工程量清单为准。

6.1.14承包人应对发包人所提供的合同工程范围、工程量清单中开列的项目和估算的工程量，以及为此所作的投标报价（单价、合价、总价）和签约前向发包人所作的任何书面优惠实施本合同工程的承诺的风险性、正确性和完备性负全责。并认为此报价和承诺是经充分、慎重、细致的考虑作出的和在技术、经验、资源、经营策略上形成综合竞争实力的体现。

6.2  工程量清单的项目分组和报价汇总
6.2.1  项目分组
    工程量清单中的项目编号分为四段数字，其分段含意为：
         □————□————□————□
 第一段     第二段    第三段     第四段
    第一段数字为分组号，代表专项工程序号,与《技术条款》中各章的章号相一致；第二段数字为单位工程序号，同一单位工程在各分组工程量清中项目编号的第二段数字相同；第三段数字为该单位工程下属的子项序号；第四段数字为第三段数字所指工程子项的下属孙项序号。投标人应结合《技术条款》各章中相应的计量与支付条款，认真填写分组工程量清单中的“单价”、“合价”或“总价”。

6.2.2  投标报价汇总
汇总各组工程量清单的报价金额得出投标总报价。
6.3工程量清单
6.3.1  投标报价汇总表

引洮供水一期工程总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价汇总表（格式）

	组   号
	分组工程名称
	报价金额（元）

	1.0
	一般规定
	

	2.0
	施工导流和水流控制
	

	3.0
	土方明挖
	

	4.0
	石方明挖
	

	5.0
	地下洞室开挖
	

	6.0
	钻孔与灌浆
	

	7.0
	支护
	

	8.0
	土石方填筑工程
	

	9.0
	混凝土工程
	

	10.0
	砌体工程
	

	11.0
	地基加固工程
	

	12.0
	预埋件安装
	

	13.0
	建筑与装修
	

	
	
	

	
	合     计
	


                                               投标人：（盖单位章）　　　　　　　

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

      年     月      日

6.3.2  分组工程量清单

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-1）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	一般规定
	━
	━
	━
	

	1.9
	临时设施
	总价
	━
	━
	

	1.9.1
	场内交通道路
	总价
	━
	━
	

	1.9.2
	施工供电
	总价
	━
	━
	

	1.9.3
	施工供水
	总价
	━
	━
	

	1.9.5
	施工通信
	总价
	━
	━
	

	1.9.6
	砂石料开采加工系统
	总价
	━
	━
	

	1.9.7
	混凝土拌和及浇筑系统
	总价
	━
	━
	

	1.9.8
	附属加工厂
	总价
	━
	━
	

	1.9.9
	仓库
	总价
	━
	━
	

	1.9.10
	临时办公及生活福利房屋
	总价
	━
	━
	

	1.9.10.1
	临时办公及生活福利房屋
	总价
	
	
	

	1.9.10.2
	永临结合办公及生活福利房屋
	m2
	480
	
	

	1.9.11
	临时征地及拆迁费
	总价
	━
	━
	

	1.11
	施工期环保及水保设施
	总价
	━
	━
	

	1.15
	完工清场费
	总价
	━
	━
	

	1.16
	备用金
	总价
	━
	━
	

	2
	施工导流和水流控制
	━
	━
	━
	

	2.1
	施工导流和水流控制
	总价
	━
	━
	

	3
	土方明挖
	━
	━
	━
	

	3.1
	1＃隧洞出口碎石土明挖
	m3
	20366
	
	

	3.2
	1＃隧洞出口、2＃隧洞进口洞帘砂砾石明挖
	m3
	47593
	
	

	3.3
	1＃桥道堡暗渠砂砾石明挖
	m3
	32546
	
	

	3.4
	2＃隧洞出口洞帘砂砾石明挖
	m3
	62870
	
	

	3.5
	2＃柳林沟暗渠砂砾石明挖
	m3
	40970
	
	

	本页合计
	━
	━
	━
	


                                     投标人：（盖单位章）

                        法定代表人（或委托代理人）：           （签名）

      年     月      日
总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-2）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	3.6
	1＃柳林沟下渠通道土方明挖
	m3
	5763
	
	

	3.7
	1＃柳林沟泄水闸土方明挖
	m3
	13458
	
	

	3.8
	1＃柳林沟泄水闸碎石土明挖
	m3
	7058
	
	

	3.9
	1＃柳林沟泄水闸砂砾石明挖
	m3
	332
	
	

	3.10
	3＃柳林沟暗渠砂砾石明挖
	m3
	879
	
	

	3.11
	1＃柳林沟渡槽碎石土明挖
	m3
	1310
	
	

	3.12
	1＃柳林沟渡槽排架基础碎石土明挖
	m3
	5560
	
	

	4
	石方明挖
	—
	—
	—
	

	4.1
	1＃隧洞出口石方明挖
	m3
	250
	
	

	4.2
	1＃隧洞出口、2＃隧洞进口洞帘石方明挖
	m3
	222
	
	

	4.3
	1＃桥道堡暗渠石方明挖
	m3
	425
	
	

	4.4
	2＃柳林沟暗渠石方明挖
	m3
	880
	
	

	4.5
	1＃柳林沟渡槽排架基础石方明挖
	m3
	190
	
	

	5
	地下洞室开挖
	—
	—
	—
	

	5.1
	1＃隧洞出口洞身段洞挖岩石
	m3
	71931
	
	

	5.2
	1＃隧洞出口闸门井井挖石方
	m3
	294
	
	

	5.3
	2＃隧洞洞身段洞挖岩石
	m3
	82460
	
	

	6
	钻孔和灌浆
	—
	—
	—
	

	6.1
	1＃隧洞顶拱回填灌浆造孔
	m
	875
	
	

	6.2
	1＃隧洞全断面深孔固结灌浆造孔
	m
	6426
	
	

	6.3
	1＃隧洞顶拱回填灌浆
	m2
	15442
	
	

	6.4
	1＃隧洞全断面深孔固结灌浆
	m2
	20620
	
	

	6.5
	2＃隧洞顶拱回填灌浆造孔
	m
	624
	
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


投标人：（盖单位章）

                                 法定代表人（或委托代理人）：           （签名）

年     月      日
总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-3）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	6.6
	2＃隧洞顶拱回填灌浆
	m2
	10990
	
	

	7
	支  护
	—
	—
	—
	

	7.1
	1＃隧洞出口段
	—
	—
	—
	

	7.1.1
	洞内喷C20砼（含竖井）
	m3
	3078
	
	

	7.1.2
	隧洞进出口洞帘喷C20砼（厚10m）
	m3
	167
	
	

	7.1.3
	洞内¢6.5×200×200mm钢筋网制安
	t
	33.3
	
	

	7.1.4
	I16重型工字钢钢拱架制安
	t
	118
	
	

	7.1.5
	¢28-Ⅱ级钢筋钢格栅制安
	t
	17.3
	
	

	7.1.6
	¢22、L＝2.5m全长粘结式砂浆锚杆
	根
	5982
	
	

	7.1.7
	¢22、L＝2.5m全长粘结式水泥基药卷锚杆
	根
	5261
	
	

	7.1.8
	¢22、L＝3.5m全长粘结式砂浆锚杆
	根
	321
	
	

	7.1.9
	¢22、L＝2.0m全长粘结式砂浆锚杆
	根
	185
	
	

	7.2
	2＃隧洞洞身段
	—
	—
	—
	

	7.2.1
	拱墙喷C20砼
	m3
	5483
	
	

	7.2.2
	隧洞出口洞帘喷C20砼（厚10m）
	m3
	234
	
	

	7.2.3
	顶拱¢6.5×200×200mm钢筋网制安
	t
	40.1
	
	

	7.2.4
	I16重型工字钢钢拱架制安
	t
	15
	
	

	7.2.5
	¢28-Ⅱ级钢筋钢格栅制安
	t
	20
	
	

	7.2.6
	¢22、L＝2.5m全长粘结式砂浆锚杆
	根
	10213
	
	

	7.2.7
	¢22、L＝2.5m全长粘结式水泥基药卷锚杆
	根
	10213
	
	

	8
	土石方填筑工程
	—
	—
	—
	

	8.1
	1＃隧洞出口
	—
	—
	—
	

	8.1.1
	夯填碎石土
	m3
	2678
	
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


                                                              投标人：（盖单位章）

                                 法定代表人（或委托代理人）：           （签名）

年     月      日

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-4）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	8.1.2
	砂砾石路面铺筑
	m3
	2170
	
	

	8.2
	1＃桥道堡暗渠
	—
	—
	—
	

	8.2.1
	夯填砂砾石
	m3
	3842
	
	

	8.2.2
	原土平面夯实
	m2
	520
	
	

	8.3
	桥道堡沟道防护
	—
	—
	—
	

	8.3.1
	铅丝笼块石抛填
	m3
	162
	
	

	8.4
	2＃柳林沟暗渠
	—
	—
	—
	

	8.4.1
	夯填砂砾石
	m3
	2135
	
	

	8.4.2
	原土平面夯实
	m2
	248
	
	

	8.5
	1＃柳林沟下渠通道
	—
	—
	—
	

	8.5.1
	夯填碎石土
	m3
	4390
	
	

	8.5.2
	原土平面夯实
	m2
	327
	
	

	8.5.3
	砂砾石路面铺筑
	m3
	80
	
	

	8.6
	1＃柳林沟泄水闸
	—
	—
	—
	

	8.6.1
	夯填碎石土
	m3
	2815
	
	

	8.6.2
	原土平面夯实
	m2
	1320
	
	

	8.6.3
	换填砂砾石
	m3
	2180
	
	

	8.6.4
	土工反滤布
	m2
	21
	
	

	8.6.5
	铅丝笼块石抛填
	m3
	40
	
	

	8.7
	3＃柳林沟暗渠
	—
	—
	—
	

	8.7.1
	换填砂砾石
	m3
	157
	
	

	8.7.2
	夯填碎石土
	m3
	636
	
	

	8.7.3
	原土平面夯实
	m2
	61
	
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


投标人：（盖单位章）

                                  法定代表人（或委托代理人）：       （签名）
      年    月    日

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-5）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	8.8
	1＃柳林沟渡槽
	—
	—
	—
	

	8.8.1
	夯填碎石土
	m3
	270
	
	

	8.8.2
	回填碎石土
	m3
	4220
	
	

	8.8.3
	原土翻夯（深1500mm）
	m3
	45
	
	

	8.8.4
	3：7灰土垫层（厚30cm）
	m3
	9
	
	

	9
	混凝土工程
	—
	—
	—
	

	9.1
	1＃隧洞出口洞身段
	—
	—
	—
	

	9.1.1
	现浇C25钢筋砼洞身
	m3
	14732
	
	

	9.1.2
	现浇C15砼地坪
	m3
	56
	
	

	9.1.3
	预制C15砼排水沟
	m3
	28
	
	

	9.1.4
	现浇C20钢筋砼洞身渐变段
	m3
	147
	
	

	9.1.5
	现浇C20钢筋砼洞室拱墙
	m3
	1699
	
	

	9.1.6
	现浇C20钢筋砼洞室底板
	m3
	275
	
	

	9.1.7
	现浇C20钢筋砼竖井
	m3
	164
	
	

	9.1.8
	现浇C20钢筋砼墩墙
	m3
	70
	
	

	9.1.9
	现浇C25钢筋砼胸墙
	m3
	39
	
	

	9.1.10
	现浇C25钢筋砼板梁柱
	m3
	63
	
	

	9.1.11
	现浇C25二期砼
	m3
	19
	
	

	9.1.12
	现浇C60HF粉煤灰砼洞身
	m3
	199
	
	

	9.1.13
	现浇C25钢筋砼岔洞
	m3
	54
	
	

	9.1.14
	现浇C20砼岔洞堵头
	m3
	13
	
	

	9.1.15
	“652”型橡胶止水带
	m
	3571
	
	

	9.1.16
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（20mm）填缝
	m2
	949
	
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


投标人：（盖单位章）

                                  法定代表人（或委托代理人）：           （签名）

      年     月      日

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-6）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	9.1.17
	锯沫水泥砂浆填缝
	m3
	8.4
	
	

	9.1.18
	钢筋制安
	t
	1631.8
	
	

	9.2
	1＃桥道堡暗渠
	—
	—
	—
	

	9.2.1
	现浇C15砼垫层
	m3
	38
	
	

	9.2.2
	预制C15砼排水沟
	m3
	20
	
	

	9.2.3
	现浇C20钢筋砼
	m3
	604
	
	

	9.2.4
	“652”型橡胶止水带
	m
	158
	
	

	9.2.5
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（20mm）填缝
	m2
	46
	
	

	9.2.6
	锯沫水泥砂浆填缝
	m3
	0.4
	
	

	9.2.7
	钢筋制安
	t
	42.3
	
	

	9.3
	桥道堡沟道防护
	—
	—
	—
	

	9.3.1
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（20mm）填缝
	m2
	106
	
	

	9.3.2
	热沥青灌缝
	m3
	0.5
	
	

	9.4
	2＃隧洞洞身段
	—
	—
	—
	

	9.4.1
	现浇C20钢筋砼拱墙
	m3
	10504
	
	

	9.4.2
	现浇C20钢筋砼底板
	m3
	3748
	
	

	9.4.3
	“652”型橡胶止水带
	m
	3485
	
	

	9.4.4
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（20mm）填缝
	m2
	754
	
	

	9.4.5
	锯沫水泥砂浆填缝
	m3
	9.1
	
	

	9.4.6
	钢筋制安
	t
	873.9
	
	

	9.5
	2＃柳林沟暗渠
	—
	—
	—
	

	9.5.1
	现浇C15砼垫层
	m3
	18
	
	

	9.5.2
	预制C15砼排水沟
	m3
	31
	
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


投标人：（盖单位章）

                                  法定代表人（或委托代理人）：        （签名）

      年     月    日

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-7）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	9.5.3
	现浇C20钢筋砼
	m3
	281
	
	

	9.5.4
	“652”型橡胶止水带
	m
	106
	
	

	9.5.5
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（20mm）填缝
	m2
	31
	
	

	9.5.6
	锯沫水泥砂浆填缝
	m3
	0.3
	
	

	9.5.7
	钢筋制安
	t
	19.7
	
	

	9.6
	1＃柳林沟下渠通道
	—
	—
	—
	

	9.6.1
	现浇C15砼垫层
	m3
	25
	
	

	9.6.2
	现浇C15砼挡土墙
	m3
	68
	
	

	9.6.3
	现浇C20钢筋砼
	m3
	281
	
	

	9.6.4
	“652”型橡胶止水带
	m
	76
	
	

	9.6.5
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（20mm）填缝
	m2
	23
	
	

	9.6.6
	锯沫水泥砂浆填缝
	m3
	0.2
	
	

	9.6.7
	钢筋制安
	t
	19.7
	
	

	9.7
	1＃柳林沟泄水闸
	—
	—
	—
	

	9.7.1
	现浇C15砼地坪
	m3
	26
	
	

	9.7.2
	现浇C15砼垫层
	m3
	129
	
	

	9.7.3
	现浇C15砼渐变段、出水渠底板
	m3
	126
	
	

	9.7.4
	现浇C15砼泄槽底板
	m3
	364
	
	

	9.7.5
	现浇C15砼渐变段、出水渠挡土墙
	m3
	467
	
	

	9.7.6
	现浇C15砼泄槽侧墙
	m3
	451
	
	

	9.7.7
	现浇C20砼行车坡道
	m3
	5
	
	

	9.7.8
	现浇C20钢筋砼渐变段（节制闸后）
	m3
	109
	
	

	9.7.9
	现浇C20钢筋砼渐变段（退水闸后）
	m3
	50
	
	

	9.7.10
	现浇C20钢筋砼闸底板
	m3
	165
	
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


投标人：（盖单位章）

                                  法定代表人（或委托代理人）：           （签名）

      年     月      日

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-8）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	9.7.11
	现浇C20钢筋砼闸墩
	m3
	150
	
	

	9.7.12
	现浇C20钢筋砼泄槽底板
	m3
	30
	
	

	9.7.13
	现浇C20钢筋砼泄槽侧墙
	m3
	58
	
	

	9.7.14
	现浇C20钢筋砼消力池底板
	m3
	134
	
	

	9.7.15
	现浇C20钢筋砼消力池侧墙
	m3
	201
	
	

	9.7.16
	现浇C20钢筋砼消力池齿墙
	m3
	16
	
	

	9.7.17
	现浇C20钢筋砼消力池拉杆
	m3
	15
	
	

	9.7.18
	现浇C25钢筋砼板梁柱
	m3
	95
	
	

	9.7.19
	现浇C25二期砼
	m3
	5
	
	

	9.7.20
	预制C15砼排水沟
	m3
	31
	
	

	9.7.21
	¢50PVC排水管
	m
	242
	
	

	9.7.22
	“652”型橡胶止水带
	m
	258
	
	

	9.7.23
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（20mm）填缝
	m2
	351
	
	

	9.7.24
	锯沫水泥砂浆填缝
	m3
	1.2
	
	

	9.7.25
	钢筋制安
	t
	84.3
	
	

	9.8
	3＃柳林沟暗渠
	—
	—
	—
	

	9.8.1
	现浇C15砼垫层
	m3
	6
	
	

	9.8.2
	现浇C20钢筋砼
	m3
	99
	
	

	9.8.3
	“652”型橡胶止水带
	m
	18
	
	

	9.8.4
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（20mm）填缝
	m2
	6
	
	

	9.8.5
	锯沫水泥砂浆填缝
	m3
	0.1
	
	

	9.8.6
	钢筋制安
	t
	5.9
	
	

	9.9
	1＃柳林沟渡槽
	—
	—
	—
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


投标人：（盖单位章）

                                  法定代表人（或委托代理人）：           （签名）

      年     月      日

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-9）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	9.9.1
	现浇C10砼垫层
	m3
	40
	
	

	9.9.2
	现浇C15砼护坡
	m3
	157
	
	

	9.9.3
	现浇C15砼支墩
	m3
	98
	
	

	9.9.4
	现浇C15钢筋砼排架基础
	m3
	214
	
	

	9.9.5
	现浇C15钢筋砼空心墩基础
	m3
	98
	
	

	9.9.6
	现浇C20钢筋砼井桩承台
	m3
	226
	
	

	9.9.7
	现浇C20钢筋砼空心墩
	m3
	232
	
	

	9.9.8
	现浇C20钢筋砼排架
	m3
	301
	
	

	9.9.9
	现浇C20钢筋砼暗渠、渐变段
	m3
	57
	
	

	9.9.10
	现浇C30钢筋砼槽身
	m3
	1139
	
	

	9.9.11
	“652”型橡胶止水带
	m
	16
	
	

	9.9.12
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（20mm）填缝
	m2
	5
	
	

	9.9.13
	聚乙烯低密闭孔泡沫板（40mm）填缝
	m2
	5
	
	

	9.9.14
	锯沫水泥砂浆填缝
	m3
	4
	
	

	9.9.15
	¢40水煤气管
	t
	2.5
	
	

	9.9.16
	橡胶支座（350×400×47）
	块
	48
	
	

	9.9.17
	桥型橡胶止水带（宽220mm×厚10mm）
	m
	227
	
	

	9.9.18
	桥型橡胶止水带上帖二层牛皮纸
	m2
	100
	
	

	9.9.19
	环氧砂浆
	m3
	0.56
	
	

	9.9.20
	6*90mm钢带
	m
	454
	
	

	9.9.21
	¢40沥青油麻
	m
	227
	
	

	9.9.22
	TB－38型高温玻璃棉
	m2
	3665
	
	

	9.9.23
	钢筋制安
	t
	234.6
	
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


投标人：（盖单位章）

                                  法定代表人（或委托代理人）：           （签名）

      年     月      日

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-10）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	10
	砌体工程
	—
	—
	—
	

	10.1
	1＃隧洞出口段
	—
	—
	—
	

	10.1.1
	M10水泥砂浆砌块石护坡
	m3
	56
	
	

	10.2
	桥道堡沟道防护
	—
	—
	—
	

	10.2.1
	M10水泥砂浆砌块石侧墙
	m3
	257
	
	

	10.2.2
	M10水泥砂浆砌卵石底板
	m3
	388
	
	

	10.3
	1＃柳林沟泄水闸
	—
	—
	—
	

	10.3.1
	M10水泥砂浆砌块石护坡
	m3
	195
	
	

	10.4
	1＃柳林沟渡槽
	—
	—
	—
	

	10.4.1
	M10水泥砂浆砌C15砼排水槽
	m3
	1
	
	

	11
	地基加固工程
	—
	—
	—
	

	11.1
	1＃柳林沟泄水闸
	—
	—
	—
	

	11.1.1
	¢1000钻孔灌注桩（L＝7m，含造孔土）
	m
	70
	
	

	11.2
	1＃柳林沟渡槽
	—
	—
	—
	

	11.2.1
	¢900mmC15砼灌注桩（含造孔土）
	m
	258
	
	

	12
	预埋件安装
	—
	—
	—
	

	12.1
	1＃隧洞出口工作闸门及电梯井
	—
	—
	—
	

	12.1.1
	直支臂弧形钢闸门预埋件安装（含支墩埋件）
	t
	9
	
	

	12.1.2
	出口闸门井电梯埋件安装
	t
	6
	
	

	12.2
	1＃柳林沟节制闸及退水闸
	—
	—
	—
	

	12.2.1
	节制闸闸槽预埋件安装
	t
	3
	
	

	12.2.2
	检修门闸槽预埋件安装
	t
	3
	
	

	12.2.3
	退水闸闸槽预埋件安装
	t
	2
	
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


                                                               投标人：（盖单位章）

                                  法定代表人（或委托代理人）：           （签名）

      年     月      日

总干渠1＃、2＃隧洞及连接段工程投标报价工程量清单（表6.3.2-11）
	项目编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	12.2.4
	检修门闸槽预埋件安装
	t
	2
	
	

	12.3
	1＃柳林沟渡槽
	—
	—
	—
	

	12.3.1
	预埋钢板
	t
	3.6
	
	

	12.3.2
	预埋扁钢（－30×3mm）
	t
	0.5
	
	

	13
	建筑与装修
	—
	—
	—
	

	13.1
	1＃隧洞出口
	—
	—
	—
	

	13.1.1
	M7.5水泥砂浆砌砖
	m3
	30
	
	

	13.1.2
	屋面防水保温层
	m2
	39
	
	

	13.1.3
	钢门窗制安
	m2
	7
	
	

	13.1.4
	栏杆制安
	t
	0.8
	
	

	13.1.5
	钢爬梯
	t
	1.6
	
	

	13.2
	1＃柳林沟泄水闸
	—
	—
	—
	

	13.2.1
	M7.5水泥砂浆砌砖
	m3
	19
	
	

	13.2.2
	屋面防水保温层
	m2
	109
	
	

	13.2.3
	钢门窗制安
	m2
	16.5
	
	

	13.2.4
	栏杆制安
	t
	2.6
	
	

	13.2.5
	钢爬梯
	t
	1.5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页合计
	—
	—
	—
	


                                                               投标人：（盖单位章）

                                  法定代表人（或委托代理人）：           （签名）

      年     月      日

第七章 投标辅助材料

投标辅助资料编制说明

（1）本章所述投标辅助资料中除7.12项可由承包人根据实际有无分包情况予以填写或不予填写，其余项目均要求承包人按本章所列项目序号及规定的格式填写或编制后附于其所提交的投标文件中，这些项目在评标时将作为判定投标人是否响应招标文件和衡量其投标报价的合理性、可靠性以及综合施工能力的重要依据。

（2）在7.12项中，投标人如果拟将部分工程分包出去，则其对分包的安排应遵守《通用合同条款》第11条的规定。此处确定的分包人将作为合同中已明确的分包人，合同签定后，若承包人再提出分包要求，应经发包人授权的监理人同意。

（3）本章所述各项投标辅助资料将在签定协议书时，经双方确认后，列入合同文件，承包人必须对本章所列各项资料以及根据这些资料所编制的工程报价承担全部责任。

（4）各项具体的编制办法参见各分项的编制说明。
7.1单价分析表
单价分析表（格式）

项目编号：                       项目名称：                       

工作内容：                       单    价：                       

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1．1
	基本直接费
	
	
	
	
	

	1．1．1
	人工费
	
	
	
	
	

	1．1．2
	材料费
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	1．1．3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	1．2
	其它直接费
	
	
	
	
	

	2
	间接费
	
	
	
	
	

	3
	现场经费
	
	
	
	
	

	4
	利  润
	
	
	
	
	

	5
	税  金
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

 　     年     月     日

7.2报价基础价格及单价计算取费费率表

报价基础价格及单价计算取费费率表

	编 号
	名     称
	单  位
	预算价格（元）或百分比
	备注

	1
	人工
	工日
	
	

	2
	材料
	/
	/
	/

	⑴
	砂
	m3
	
	

	⑵
	石
	m3
	
	

	⑶
	水泥
	t
	
	

	⑷
	木材
	m3
	
	

	⑸
	柴油
	t
	
	

	…
	…
	…
	
	

	3
	取费费率
	/
	/
	（取费基础）

	⑴
	其他直接费
	
	
	

	⑵
	现场经费
	
	
	

	⑶
	间接费
	
	
	

	⑷
	计划利润
	
	
	

	⑸
	税金
	
	
	


                               投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

     年     月     日

7.3主要材料预算价格计算表

主要材料预算价格计算表                                                                                               单位：元

	序号
	材料名称

及规格
	单位
	材料原价
	运距

（km）
	运输费
	装卸费
	采保费
	运输保险
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                        投标人：（盖单位章）

                                             法定代表人（或委托代理人）：（签名）

   年     月     日

7.4分组工程报价组成表

分组工程报价组成表（格式）

单位：元

	组号
	分组工程名称
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其它直接费
	间接费
	现场经费
	利润
	税金
	合计

	
	
	
	
	一类
	二、三类
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                             投标人：（盖单位章）

                                             法定代表人（或委托代理人）：（签名）

     年     月     日

7.5总价承包项目分解表

 投标人填入工程量清单的总价承包项目应按下列表格格式编制分解表，每一总价承包项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。

总价承包项目分解表

项目编号：        项目名称：
	编号
	分项名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计             元


                               投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

                                                   年     月     日

7.6临时设施用地计划表
临时设施用地计划表

	序号
	需占用土地的临时设施项目名称
	所需面积（m2）
	位置
	占用顺序
	需用时间自　　年　　月

至　　年　　月

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：本表所列用地应分块分时段在施工总布置图中标明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

                                                   年     月     日

7.7永久设施用地计划表

永久设施用地计划表

	序号
	需占用土地的临时设施项目名称
	所需面积（m2）
	位置
	占用顺序
	需用时间自　　年　　月

至　　年　　月

	
	
	
	
	
	

	
	合　计
	
	
	
	


注：本表所列用地应分块分时段在施工总布置图中标明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

7.8 计日工表

7.8.1 总则

（1）以计日工方式进行的任何一项变更工作应有监理人的书面指示，没有监理人的书面指示，不得按计日工结算。

（2）投标人应按发包人列出的项目，填报用于计日工的人工、材料和施工机械使用费的单价表（格式附后），投标人应根据其施工需要增列必要的项目。

（3）计日工的项目和单价应在签订合同前经发包人确认后列入合同文件，作为计日工结算的依据。

（4）计日工表中的单价适用于由监理人指示按计日工方式进行的任何工程量。

（5）除计日工表中未规定单价而在计日工发生时已按现行价格计价的项目外，其它计日工项目的结算应按本合同规定的价格调整办法进行调整。

7.8.2 人工费

（1）投标人应将用于计日工的各工种人工费的工时单价填入表7.8－1。计日工人工费为该表中的单价与实际耗用的人工工时的乘积。

（2）表7.8－1中的单价除了包括生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。

（3）实际耗用的人工工时按生产工人抵达工作地点进行指定的工作开始至下工后回到原出发地点为止计算，但不包括用餐和工间休息时间。生产工人指直接从事计日工工作且能胜任该岗位工作的生产工人和与班组一起直接参加生产的班组长，不包括其他人员。

7.8.3 材料费

（1）投标人应将用于计日工的各种材料费单价填入表7.8－2。材料费为该表中的单价与材料实际净用量的乘积。

（2）表7.8－2中的单价除了运往工地仓库或堆料场的材料供应地售价、运杂费和采购保管费外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。从工地仓库或堆场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述单价内，应按计日工人工费和施工机械使用费的规定另行结算。

（3）结算按材料实际净用量计算，单价中应已包含施工损耗。

7.8.4 施工机械使用费

（1）投标人应将用于计日工的各种施工机械使用费单价填入表7.8－3。施工机械使用费为该表中的单价与实际使用台时数的乘积。

（2）表7.8－3中的单价除包括机械折旧费、修理费、保养费、机上人工费和动力燃料费、牌照税、车船使用税、养路费等外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。

（3）实际使用台时数为施工机械使用地点进行计日工工作的实际工作时间和机械返回工地停放场的途中时间。

表7.8－1  计日工人工单价表
	编   号
	工  种  名  称
	单价（元/工时）

	
	
	


                                投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

表7.8－2  计日工材料单价表
	编  号
	材料名称及规格
	单 位
	单价（元）

	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

 　     年     月     日

表7.8－3 计日工施工机械使用费单价表
	编号                                 
	施工机械名称及型号规格
	单价（元/台时）

	
	
	


                               投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

 　     年     月     日

7．9 拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表

1、由投标人自行设计表格说明拟投入本合同工作的施工队伍简要情况，包括其名称、地址、通信代码（电话、传真邮政编码等）、投入员工人数（应说明高级职称人员、中级职称人员、初级职称人员、技工）以及组织机构名称、项目经理姓名、技术负责人姓名等有关情况。

2、施工经历

    列出近期完成的类似工程及正在施工承建的主要工程。

	工程名称
	工程特征
	承担的工作
	合同价格
	质量评定等级
	开工和完工年月

	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

   年     月     日

7．10 拟投入本合同工作的主要人员情况汇总表

拟投入本合同工作的主要人员情况汇总表(格式)
	姓名
	性别
	学历
	职称
	专业
	出生年月
	身份证号
	拟任职务或工作岗位

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人除按上述表格编报拟投入本合同工作的主要人员情况汇总表外,还应自行设计一份能说明主要人员姓名、性别、学历、职称、专业、照片、出生年月、身份证号、拟任职务或工作岗位以及其主要的施工经历情况的表格，要求每人一份，同时提供能够说明拟投入本合同工作主要人员情况的相关资质（资格）证明文件的复印件。施工经历指其所从事过的工程名称、地点、工程特征、合同价格、建设时段及其在项目施工中所担任的职务或具体工作岗位。每人至少应填报一至三个项目的经历。
投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

7．11  拟投入本合同工作的主要施工设备表

拟投入本合同工作的主要施工设备表（格式）

	设备名称
	型号及规格
	数量
	制造厂名
	购置年份
	已使用

台时数
	检修情况
	现在何处
	进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、计划购买或租赁的设备可在“现在何处”栏内说明。

    2、投标人购进的二手设备和租赁的设备，均应注明已使用的台时数以及检修情况。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

7．12劳动力计划表

投标人应按下表填写他打算在本工程中使用的劳动力，包括所有分包人的劳力计划。本计划并不暗示投标人中标后，他的分包计划能得到监理人的批准。

劳动力计划表（格式）

	           工种

人数
	
	
	
	
	
	合   计

	
	
	
	
	
	
	人数
	人工工日数

	年
	1季度
	
	
	
	
	
	
	

	
	2季度
	
	
	
	
	
	
	

	
	3季度
	
	
	
	
	
	
	

	
	4季度
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	总     计
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

7.13  资金流估算表

资金流估算表（格式）

   金额单位：              

	年份
	季度
	工程和材料

预付款
	完成工作量付款
	保留金

扣留
	预付款扣还
	其   它
	应收款

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

7.14 主要材料和水、电需用量计划表

主要材料和水、电需用量计划表（格式）

	名      称
	规格
	计量单位
	数           量
	备   注

	
	
	
	总量
	  年
	  年
	  年
	  年
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

7.15施工技术文件及其它投标资料表

投标人应递交完整的施工组织设计，至少应说明标段工程的施工总体部署、施工总进度、主要工程项目施工方案、各分部分项工程的施工方法和施工场地布置等，并提交包括临时设施和施工道路在内的施工总平面布置图、施工进度计划图及其它必须的图表、文字说明书等资料。

投标人可按下表所列的项目编制资料及附图作为投标文件的附件（但不限于下表所列内容），随同投标文件递交发包人。资料及附图由投标人自行编号并填入表内。

施工技术文件及其它投标资料表
	序号
	名         称
	资料编号

	1
	施工道路的修建标准、施工程序、施工方法说明书及附图
	

	2
	主洞进出口及连接段土石方明挖的施工程序、施工方法说明书及附图
	

	3
	平洞开挖、衬砌施工程序、施工方法说明书及附图
	

	4
	施工质量、施工安全及文明施工保障措施说明
	

	5
	环境保护及水土保持措施说明
	

	6
	砂石料、混凝土系统布置图及生产工艺流程说明书
	

	7
	施工用地计划及说明书
	

	8
	施工总进度安排及附图
	

	9
	施工总布置设计说明书及附图
	

	10
	投标人认为需要递送的其他资料及附图
	

	11
	有关工程设计和施工上的建议
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

第八章 资格审查资料

8.1 投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）
	企业名称
	

	注册地址
	

	通信代码
	电  话
	
	传真
	

	
	网  址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	

	企业性质
	
	上级主管单位
	

	法定代表人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	技术负责人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	企业资质等级
	
	员工总人数（人）
	

	法人营业执照号
	
	其中
	项目经理（人）
	

	固定资产（万元）
	
	
	高级职称人员（人）
	

	流动资产（万元）
	
	
	中级职称人员（人）
	

	开户银行
	名称
	
	
	初级人员（人）
	

	
	帐号
	
	
	技   工（人）
	

	最近五年完成的营业额（万元）
	近期完成的类似工程情况

	       年
	
	（另附表、格式见8.3《近期完成的类似工程情况表》）

	       年
	
	

	       年
	
	

	       年
	
	

	       年
	
	

	能承担的年最大建安工作量（万元）


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

8.2投标人组织机构

1、组织机构。

投标人应提供其计划建立的现场管理机构图。

2、主要人员。

投标人应按下表要求，列出与总部及现场管理机构相对应的主要人员。其中，现场办公室除项目经理、项目副经理外，以下人员应按不同工种和工作面列出。对每一职务均应列出指定人及替换人。工程项目经理未经发包人同意，不得更换。主要管理人员调离应得到监理人得批准。

投标人中标后，应实现此管理机构，未经取得发包人同意，不应对该组织机构作出重大变更。

投标人组织机构表

	任命职务
	姓名
	年龄
	资历
	以往经验
	现任职务

	一、总部
	
	
	
	
	

	法人代表
	
	
	
	
	

	项目主管
	
	
	
	
	

	其他主要人员
	
	
	
	
	

	二、现场办公室
	
	
	
	
	

	项目经理
	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	

	施工总工程师
	
	
	
	
	

	质检总工程师
	
	
	
	
	

	质量检测工程师
	
	
	
	
	

	施工监督员
	
	
	
	
	

	其他主要人员
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

8.3  近期完成的类似工程情况表

由投标人自行设计表格说明投标人近期完成的类似工程情况，应包括工程名称、工程所在地、发包人名称及地址、合同价、开工日期、完工日期、承担的工作、主要人员姓名、年龄和职称、项目经理、技术负责人、工程简况主要建筑物特性（投标人应针对本招标工程的主要建筑物特性和对投标人的资格要求列出其近期完成的类似工程主要建筑物的名称和特性指标。）

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

8.4  正在施工的和新承接的工程情况表

由投标人自行设计表格说明正在施工的和新承接的工程情况。应包括工程名称、工程所在地、发包人名称、地址、合同价、开竣工日期，投入该项目的主要人员姓名、年龄和职称、项目经理和技术负责人姓名、工程简况、投入的主要施工设备见下表。
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	设备所有权

	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月     日
8.5  财务状况表

财  务  状  况  表

    1、最近三个年度财务会计报表中的资产负债表和损益表复印件（附审计报告或其它证明材料）。

    2、为实施本合同拟投入的流动资金金额及其来源（附证明材料）

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

　     年     月     日

8.6投标人有关资质材料

投标人应提交企业法人营业执照副本复印件、企业法人代码证、企业施工资质等级证书及银行资信证明等材料。
第九章 评标办法

评标办法

为了规范甘肃省引洮供水一期工程施工招标评标工作，保证招标评标的各项活动顺利进行，特制订评标办法。

1 评标依据

1.1《中华人民共和国招标投标法》

1.2《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委12号令）

1.3《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部14号令）

1.4《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委、水利部等七部委第30号令）； 

1.5《甘肃省招标投条例》(2005年１月18日)

1.6《评标专家和评标专家库管理暂行办法》（国家计委29号令）；

1.7国家和部委或行业颁发的有关技术规范和管理规定
1.8本招标工程招标文件

2 评标原则

评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

3 评标过程的保密

3.1自开标至签订合同为止，凡有关投标文件的审查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。

3.2投标人在投标文件的审查、澄清、评比和决标过程中，对招标人或招标代表人、评标人施加影响和试图获取评标信息的任何行为，都将导致取消其中标资格。

4 评标委员会的组建

4.1由招标人负责组建评标委员会，由评标委员会具体负责评标的组织工作。

4.2评标委员会由招标人及评标专家组成，总人数为5人以上单数，其中评标专家不少于2/3。其专家从符合要求的专家库随机抽取，与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。
4.3评标委员会设主任委员一名，副主任委员两名，由评标委员会推举产生，并根据评标需要设置技术评审组、商务评审组。

5　评标监督管理
整个招标评标活动在省有关部门监督下，依法进行。
6 评标程序

评标工作在开标后进行，一般按下列程序：

6.1阅读标书，整理资料

6.1.1评标委员会各小组分别阅读投标文件，整理资料，详细列出主要技术数据、性能和商务条款对照表及偏差表。

6.1.2对投标文件中不满足招标文件要求、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要投标人澄清的问题。

6.2 初步评审（符合性审查）：评标委员会对投标文件进行审查，检查投标文件是否对招标文件做出实质性的响应，投标文件与招标文件有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

6.2.1符合招标文件要求的投标文件应同时具备以下条件：

（1）对投标的工程范围和工作内容无实质性偏离；

（2）投标文件按照招标文件规定的格式、内容、合同条件编制，字迹和各种证件清晰可辨；

（3）投标文件中法定代表人或其授权代表人签字齐全，公章加盖齐全；

（4）投标单位名称或组织机构与资格审查资料不一致的；

（5）按照招标文件的规定提供了授权代表人授权委托书；

（6）按照招标文件规定提交了合格的投标担保；

（7）项目经理和技术负责人的资格满足招标文件要求。

6.2.2经初步评审，实质上未响应招标文件的投标文件无效，评标委员会将视为废标，并且不允许投标人通过修正和撤消其不符合要求的差异而使之符合要求。

6.3 详细评审

6.3.1评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

6.3.2详细评审阶段，评标委员会将从技术、商务等方面对投标文件进行综合评审。

6.3.3技术评审

评标委员会对投标文件的技术评审主要考虑如下方面：

(1）投标人的施工能力，包括投标人的资质条件、总体实力、人力资源、过去承担类似工程项目的规模等级、优势条件等；

（2）施工组织设计的完整性和合理性，包括质量保证体系及措施、安全生产保证体系及措施、施工进度保证措施、环境保护和水土保持措施、临时设施的布置和临时用地情况、主要施工设备的配置、施工材料供应计划、文明施工保证措施、计划统计和信息管理、组织管理的具体措施、风险分析等；

（3）投标人对招标项目的特点、关键点、难点的理解及合理化建议；

（4）项目管理机构组建，包括机构设置、专业配套、技术职称、年龄结构的合理性，以及项目经理、技术负责人、质量负责人等主要人员的资质情况等；

（5）为满足工程质量检验与评定需要的检测试验计划的合理性和可行性；

（6）类似工程施工的业绩及经验。

6.3.4商务评审

评标委员会对投标文件的商务评审主要包括以下方面：

（1）投标报价项目的完整性和报价的合理性，包括报价依据、费率标准等；

（2）投标人的财务状况；

（3）投标人的信誉，包括信誉等级、社会各方面评价意见、诉讼情况以及质量、安全、环保管理体系认证情况等。

7 算术错误的改正

7.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其报价是否有计算上或累计上的算术错误。改正错误的原则为： 

（1） 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）《工程量清单》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与合价不吻合时，应以单价为准，修正合价。招标人认为单价有明显的小数点错位时，应以合价为准，修改单价。
（3）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

7.2评标委员会将按上述规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经发包人和投标人共同确认。

8 投标文件的澄清

8.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标过程中评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

8.2有关澄清的要求和答复，均应采用书面形式。投标人对需澄清的问题的书面答复应由投标人法定代表人或其授权代表人签署全姓名确认，并作为投标文件的组成部分。

8.3除按照本招标文件《评标办法》第7.1条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。

9 评标方法

9.1结合招标工程特点，本次招标评标方法采用综合评分法。

9.2综合评分采用百分制，总分100分。评标委员会将根据招标文件载明的详细的评价指标和评分标准，按照上述评标程序对所有投标文件进行评审。

9.3评标委员会在集体评审的基础上，分别对所有进入详细评审的投标文件的各项评价指标进行评分。

9.4评标委员会根据投标人总得分推荐前三名为中标候选人。如有两份投标文件总得分相同，则选其技术评标得分高的投标人为推荐中标候选人。
10 评分标准

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行综合评审打分。综合评分采用百分制，总分100分，评分标准如下：

10.1商务评分标准(满分60分)

10.1.1  报价分：满分45分

10.1.1.1评标基准价的确定

在所有经复核的有效报价（≥3家）中，按有效报价的家数A来确定评标基准价：

1、若A≥5，在有效报价中去掉一家最高报价和一家最低报价后取均值的98％作为评标基准价；

2、若A＜5，在有效报价中取均值的98％作为评标基准价。

10.1.1.2计分办法：

投标报价等于基准价者得满分（45分）。报价偏离基准价±5％以内者，每偏离1％扣0.5分，报价偏离基准价超出±5％者，每偏离1％扣1.0分。

10.1.2　报价质量分：满分3分

根据对报价书的准确性、合理性的要求进行评价。 

10.1.3　其他商务分：满分12分

投标人经验、业绩、资信；

投标书的响应性、符合性和完整性；

投标人财务能力与财务状况。

分包商的资质与信誉。

10.2技术(施工组织设计)评分标准(满分40分)

10.2.1评标委员会针对投标人的施工组织设计，按评分标准中的内容，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度，进行评审。每项内容由专家组成员根据对投标文件的评审分别打分（取小数后一位）。

10.2.2施工组织设计评分标准

1. 施工方案（满分8分）

2. 施工进度计划（满分2分）

3. 主要设备配置（满分3分）

4. 材料供应计划（满分1分）

5. 施工管理、技术人员配置（满分8分）

6. 工程质量保证体系及措施（满分4分）

7. 安全生产保证体系及措施（满分4分）

8. 文明施工保证措施（满分2分）

9. 环境保护保证措施（满分2分）

10. 针对本工程的特点和难点分析及解决措施（满分2分）

11. 计划、统计和信息管理（满分1分）

12. 施工组织设计的总体评价（满分3分）
11　编写评标报告 
评标委员会负责编写评标报告，内容包括招标项目基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标一览表、废标情况说明、评标标准、评标方法或评标因素一览表、评分一览表、经评审的投标单位排序、推荐中标候选单位的名单和签订合同前要处理的事宜、澄清、说明、补正事项记要。评标报告经所有评标委员签署全姓名有效。评标结束，评标委员会应将评审报告及所有评审记录移交招标代理人。
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