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1、 流程图
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2、 启动P3应用程序

2.1 启动P3
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Password:


2.2文件菜单

打开现有工程
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3、 建立工程和编码结构

3.1 初始工程设置

工程组：是它自己的作业和若干个子工程的集合工程，也叫主工程

使用工程组可以简化多个工程的管理；便于在不同的工程级别汇总和数据组织数据；

为了确保工程组之间数据保持一致性，需要统一以下数据：

· 日历

· 作业分类码

· WBS

· 资源

· 费用科目自定义数据项目

3.2创建工程
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p3win\projects

输入工程信息

工程代码（Project name）：四位字母

备注(Number/Version）:版本号

工程名称（Project Title）:

公司名称（Company name）:

计划单位（Planning unit）:时/天/周/月

开工时间（Project Start）:

工作日（Workdays）：选择五天或七天工作制

将新工程加到工程组（Add this project to a

group project）：

选择加到工程组，同时写上工程识别码Project

ID）,两位字母
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3.3编码

3.3.1日历

对于业主，需要统一日历代码，如：编号1为5天工作制，编号2为7天工作制，再分别给每个承包商单独的两个日历编码，以便他们使用。
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

点击

add

，增加日历；



点击

Holidays

，定义周期性的假期，和特定假期；



点击

Standard

，定义日历名称，和周一至周日的工作日；



双击日历上的某天，如果颜色变深，则为休息日；



点击

Transfer

，可以从其他日历转载日历。



资源日历，选择每种资源的日历
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 3.3.2作业分类码
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

如果是工程组，那么P3会自动增加两位字符的识别码，

用于区分各个子工程。



识别码，会自动加到作业代码的前两位，用于区分。

Activity codes

作业分类码



选择Codes



点击“＋”增加作业分类码名称，一般是四位字符，

入：DEPT(部门)、PHAS(阶段)、RESP(责任人)等



作业分类码长度；



作业分类码描述



选择Valves



点击“＋”增加每一项分类码的具体码值



如阶段划分为：设计，采办，建造，安装，调试等

Alias

合并码



合并码只用于报表中，进行报表输出；



可以将作业分类码合并成一个码，如需要将部门和阶段

的合并成一个码，TEST=DEPT+PHAS，那么在运行报表中，

选择TEST，即可将相关的数据输出
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3.3.3 WBS

WBS的划分，通常按照工程实体和项目阶段划分两种方式，每个项目可以依据项目具体情况进行划分， 但是只有标准统一，就有利于汇总承包商的数据和相关信息。
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

点击Width，定义WBS

的宽度，可以是1－10

位,



点击Separtor，定义

WBS的分隔符，可以是

“.”,也可是”-”



点击“＋”，在Code栏中增

加WBS码值，在Title栏中增加

WBS码值说明。

如：CF         CFD油田项目

      CF01     船体

      CF02     上部模块

      CF03      单点系泊



点击“－”，删除WBS
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WBS编码还可以从其他项目中转载，如果项目比较相似，那么可以直接转载，

3.3.3 资源编码
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

在Resources栏位，点击“＋”，增加资源。定义资源名称，单位，是否驱控关系，

资源采用的日历，以及资源的描述。



如果要进行资源平衡，那么需要在Limit栏位中，Normal栏下输入资源的通常用量；

在Max栏中输入最大用量；在Trough栏中输入资源的有效期；



如果需要计算单价，那么在Price栏位中，Price/unit栏下输入资源的单价，在

Trough栏中输入资源单价的有效期
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4、 建立进度

4.1 编写作业清单

根据以往项目经验和项目工作范围，编写作业清单，包括作业的编码，作业说明，作业工期。

增加作业步骤：
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

输入作业代码



输入作业说明



输入作业工期



输入作业起始时间点

方法一：
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方法二：直接在作业详情表中增加作业的详细信息，F7是打开作业详情表的快捷键，也可以在
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4.2 添加作业逻辑关系

作业清单增加完成之后，需要给作业之间连接逻辑关系，以反映各项作业之间的工作顺序。

添加作业逻辑关系有以下方法：

方法一：如下图所示，点击“Relationship line”按钮，就可以直接在横道图中添加关系线。
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方法二：如下图所示，在作业详情表中的前续工作和后续工作中添加逻辑关系。
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5、 进度计算

增加作业和逻辑关系完成后，就可以进行进度计算了。

进度计算的方法：

方法一：
[image: image20.emf]Tool Schedule


方法二：直接点击快捷键“F9”

6、 加载作业限制条件
进度计算之后，P3会自动计算出每一项作业的四个时间参数和浮时，我们可以根据项目的具体情况给一些作业加上限制条件，限制条件有以下类型：

最早限制；最晚限制；开始限制；强制开始；强制完成；期望完成；浮时限制
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7、 自定义视图
P3的数据都存储在数据库里，我们可以通过组织视图的方式来整理所需要的视图。如：按照所以WBS

P3的视图是指现在所显示的情况，

8、 资源和费用管理

9、 建立目标计划

10、 更新现行进度
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