监 理 规 划


（项目名称）

监理规划

编制：

审核：

批准：

************监理公司

年   月
目   录

一、工程项目概况

二、监理工作范围

三、监理工作目标 

四、监理工作依据

五、项目监理的组织机构

六、项目监理机构的人员岗位职责

七、监理工作内容

八、监理工作程序

九、监理工作方法及措施

十、监理工作制度
十一、旁站监理计划

十二、见证取样计划

十三、监理设施

十四、单位、分部、分项工程划分表
附件一、施工进度横道图

一、工程概况

1.1建设工程名称：

1.2建设工程地点：

1.3建设工程组成及规模：

1.4主要建筑结构类型：
1.5预计工程投资总额。预计工程投资总额可以按以下两种费用编列；

1.5.1建设工程投资总额；

1.5.2建设工程投资组成简表。

1.6建设工程计划工期（有以下两种方式表示）

建设工程计划工期为“**个月”或“**天”。
建设工程计划工期由****年**月**日至****年**月**日。

1.7工程质量要求

1.8建设工程相关单位名称及项目经理

建设单位：             项目经理：

使用单位：             

设计单位：             项目负责人：

施工单位：             项目经理：
1.9工程基本情况（简单介绍）

二、监理工作范围

建设工程施工阶段及保修阶段。

3、 监理工作目标
3.1投资控制目标：合同价为****万元。

3.2工期控制目标：****个月（****天）或自****年**月**日至****年**月**日。

3.3质量控制目标：
3.4 HSE控制目标：

安全生产无事故、人员健康无伤亡、保护环境无污染。

4、 监理工作依据

4.1工程建设方面的法律法规

4.2政府批准的工程建设文件

4.3建设工程监理合同及其他建设合同

4.4本工程选用的施工验收规范

《建筑工程施工质量统一验收标准》        GB50300-2001
《建筑施工安全检查标准》                JGJ59-99

《建筑机械使用安全技术规程》            JGJ33-2001

《施工现场临时用电安全技术规范》        JGJ46-88

《建筑工程施工现场供用电安全规范》      GB50101-93
五、监理组织机构

根据本工程特点，成立直线制监理组织机构（见下图）。

六、监理人员岗位职责
6.1总监理工程师职责：
6.1.1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

6.1.2主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理监理机构的日常工作；

6.1.3审查分包单位资质，并提出审查意见；

6.1.4检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

6.1.5主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

6.1.6审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

6.1.7审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

6.1.8审查和处理工程变更；

6.1.9主持或参与工程质量事故的调查；

6.1.10调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

6.1.11组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

6.1.12审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

6.1.13主持整理工程项目的监理资料。

6.2专业监理工程师岗位职责：

6.2.1负责编制本专业的监理实施细则；

6.2.2负责本专业监理工作的具体实施；

6.2.3组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

6.2.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

6.2.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

6.2.6核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件极其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

6.2.7负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；

6.2.8根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

6.2.9定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

6.2.10负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。

6.3监理员职责

6.3.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

6.3.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行情况，并做好检查记录；

6.3.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

6.3.4按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

6.3.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

6.3.6做好监理日记和有关的监理记录。

6.4见证人员职责
6.4.1取样时，见证人员必须在现场进行见证。

6.4.2见证人员必须对试样进行监护。

6.4.3见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。

6.4.4有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样。

6.4.5见证人员必须在检验委托单上签字，并出示见证人员证书。

6.5旁站人员职责
6.5.1查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；
6.5.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；
6.5.3核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；
6.5.4做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。
七、监理工作内容

根据

7.1施工准备阶段建设监理工作的主要内容

7.1.1审查分包单位的资质情况及人员上岗资格情况；

7.1.2 审查施工单位上报的实施性施工组织设计及施工方案、HSE方案、施工进度计划、质量保证体系，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督，并向业主提出监理意见；

7.1.3监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序及制度；

7.1.4检查设计文件是否符合设计规范及标准，检查施工图纸能否满足施工需要；

7.1.5参加设计单位向施工单位的技术交底；

7.1.6对重点工程的中线、水平控制进行复查；

7.1.7检查督促建设方在施工合同中应准备的开工条件，审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报业主备查；
7.2施工阶段建设监理工作的主要内容

7.2.1施工阶段的质量控制

7.2.1.1对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理，签署重要的分部分项工程和单位工程质量评定表；
7.2.1.2对施工测量、放样等进行检查，对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正，并做好监理记录；
7.2.1.3检查确认运到现场的工程材料、构件和设备质量，并应检查试验、化验报告单、出厂合格证是否齐全、合格，监理工程师有权禁止不合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用；

7.2.1.4监督施工单位严格按照规范、设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同；

7.2.1.5对工程主要设备、主要环节及技术复杂工程加强检查；

7.2.1.6检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全、填写是正确，并对施工单位质量评定自检工作做出综合评价；

7.2.1.7对施工单位的检验测试仪器、设备、度量衡定期检验，不定期地进行抽验，保证度量资料的准确；
7.2.1.8监督施工单位对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查；
7.2.1.9监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好记录；
7.2.1.10对大、重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告业主。

7.2.2施工阶段的进度控制
7.2.2.1监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工；

7.2.2.2对控制工期的重点工程，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取对策；

7.2.2.3建立工程进度台帐，核对工程形象进度，按月季向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题；

7.2.3施工阶段的投资控制
7.2.3.1审查施工单位申报的月季计量报表，认真核对其工程数量，不超计、不漏计，严格按合同规定进行计量支付签证；

7.2.3.2保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确；

7.2.3.3建立计量支付签证台帐，定期与施工单位核对清算；

7.2.3.4按业主授权和施工合同的规定审核变更设计。

7.2.4施工阶段的HSE控制
7.2.4.1审查施工单位提交的HSE例卷，重点审查HSE管理机构是否健全；风险分析及风险削减、消除、控制措施以及资源配置和保障条件是否切合本工程特点；

7.2.4.2监督施工单位严格按照HSE安全生产合同组织施工；

7.2.4.3建立HSE管理台帐，按周、月向业主汇报HSE执行情况及存在的问题。

7.2.5合同管理
7.2.5.1拟定本建设工程合同体系及合同管理制度，包括合同草案的拟定、会签、协商、修改、审批、签署、保管等工作制度及流程；

7.2.5.2协助业主拟定工程的各类合同条款，并参与各类合同的商谈；

7.2.5.3合同执行情况的分析和管理；

7.2.5.4协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜。

7.2.6信息管理
a）、保证信息传递信道畅通，对以下信息要快速传递到各方：

b）、设计变更的信息；

c）、工程实施状况的信息；

d）、工程质量的信息；

e）、投资计价的信息。

7.2.7业主委托的其他事宜

7.3施工验收阶段建设监理工作的主要内容
7.3.1督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，提出监理意见

7.3.2根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告；

7.3.3组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收。

7.4工程保修期监理工作的主要内容

7.4.1确定保修期的工作范围和工作深度；
7.4.2对委托人提出的质量缺陷进行检查记录，对承包人进行的修复工作进行验收，合格后予以签认；
7.4.3对工程缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，非承包人原因，监理人员应核实修复工程费用，签发支付证明并报委托人备案；
7.4.4协助委托人结算保修抵押金；
7.4.5保修期终止项目总监应签发工程终止证明文件。
八、监理工作程序
8.1三方工作程序图（实施监理后，建设单位（业主）、监理单位和施工单位三方之间的业务关系如图）：


三方单位在工作上一切通知、申请或指令等专业往来在紧急情况下可以口头约定，但最后必须以书面形式出现。
8.2监理工作总程序图


8.3工程质量控制流程


8.4工程进度控制流程

8.5工程投资控制流程


8.6工程质量问题处理流程


8.7单位工程竣工验收检验程序


九、监理工作方法及措施

9.1质量控制

9.1.1质量控制依据

a）、合同文件

b）、招、投标文件

c）、国家和行业现行规范、标准

d）、设计文件和图纸

9.1.2工序质量检查交接程序见下图：


9.1.3工程质量重点控制内容(根据各工程特点自己编写)

· 基础工程测量放线；

· 砼施工及养护，主要是保养温度控制措施；

· 管架安装找正符合规范要求；

· 设备安装质量符合设计要求；

· 管口对接及焊接；

· 设备材料进场验收；

· 电气、仪表设备元件的调试质量；

· 吹扫试压；

· 除锈、防腐、保温。

9.1.4各单位、分部、分项工程应达到的质量目标值。
列表说明各目标值

9.1.5质量的事前控制
9.1.5.1各专业监理工程师应掌握和熟悉设计图纸、设计说明、建筑安装工程质量评定标准及施工验收规范和施工组织技术措施等，搞好设计技术交底及图纸会审。

9.1.5.2审查施工单位提交的施工组织设计及施工质量保证措施。

9.1.5.3对施工队伍进行资质审查，禁止工程转包；对不具备施工资格者不准进行施工作业；对特殊工种要审查操作者持证上岗问题。
9.1.5.4对工程所需的原材料、半成品的出厂合格证、材质证明书和质保资料进行查验。

凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，应有产品出厂合格证及技术说明书，并由施工承包单位按规定要求进行检验，经审查并确认其质量合格后，方准进场。

9.1.5.5施工机械的质量控制。

在审查承包单位提交的施工组织设计时，审查其施工机械设备的选型是否恰当；能否满足质量要求和适合现场条件；数量是否足够；是否按已批准的计划备妥。

9.1.5.6对测量基准点和参考标高进行确认，控制工程测量放线的质量。

9.1.5.7生产环境、管理环境改善的措施。

· 协助施工单位完善质量保证工作体系。

· 督促施工单位与质量监督站联系，确定本项目开展质量监督的具体方法。

· 审核施工单位关于材料、制品试样及试验的方法或方案。

· 审核施工单位制定的成品保护的措施、方法。

· 审查施工使用的量具等应有计量合格证；

· 完善质量报表、质量事故的报告制度等。

9.1.6质量的事中控制

9.1.6.1工序交接检查坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。检验合格后签署认可方能进行下道工序。

9.1.6.2隐蔽工程检查验收

隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检查、初验合格后填报隐蔽工程质量记录、经现场监理工程师和业主代表的检查认可，方可隐蔽。

9.1.6.3工程变更的处理

施工单位提出的工程变更，由现场监理工程师进行审核，设计单位同意，建设单位批准方可变更。

9.1.6.4设计变更的处理

设计变更由设计单位发到建设方，再由建设方直接发施工监理，监理接到变更后要认真督促设计变更的实施。

9.1.6.5工程质量事故处理

要进行质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的审查；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。

9.1.6.6行使质量监督权

· 为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。

· 未经检查即进行下道工序作业者；

· 工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者；

· 擅自采用未经认可或批准的材料；

· 擅自变更设计图纸的要求；

· 擅自将工程转包；

· 擅自让未经同意的分包单位进行作业者；

· 没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降者；

9.1.6.7严格单项工程开工报告和复工报告审批制度

9.1.6.8质量、技术签证

凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业质量监理工程师、现场质量检验员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。

9.1.6.9行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。

9.1.6.10建立质量监理日志

现场质量监理工程师及质量检验人员应日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。

9.1.6.11组织现场质量协调会

现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持。协调会后印发会议纪要。

9.1.6.12定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况

现场监理组每月向总监及业主报告有关工程质量方面的情况。重大质量事故及其它质量方面的重大事宜则应及时提出报告。

9.1.7质量的事后控制

9.1.7.1组织分部工程验收

9.1.7.2审核竣工图及其竣工技术文件资料

9.1.7.3审核交工技术文件

9.1.7.4协助业主处理保修阶段出现的质量问题

9.2进度控制

9.2.1总进度控制计划见附件一

9.2.2进度控制原则

· 保持施工进度与项目总进度计划一致的原则；

· 对施工进度计划进行动态控制，确保工程项目按期使用的原则；

· 分析影响工程工期因素，及时检查和调整施工进度的原则；

· 积极做好现场协调工作，避免工期延期的原则；

9.2.3进度控制的重点

· 在确保质量目标的前提下，认真审查编制切实可行的施工作业计划并监督执行是完成进度目标的重点；

· 设备材料及时到位是完成进度目标的前提；

· 本工程压缩机设备的安装质量是进行进度控制的关键。
9.2.4进度的事前控制

进度的事前控制，即为工期预控，主要工作内容有：

9.2.4.1会同业主编制项目总进度计划。

9.2.4.2.审核施工单位提交的施工进度计划。

主要审核是否符合总工期目标的要求；审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性。

9.2.4.3审核施工单位提交的施工组织技术方案和单项施工技术措施。

主要审核如何充分利用时间、空间，确保工期的可行性、合理性。

9.2.4.4审核施工单位提交的施工总平面图。

主要审核施工总平面图与施工方案、施工进度计划的协调性和合理性。

9.2.4.5控制或审查设备、材料采购计划。

9.2.4.6检查施工现场的临时供电、供水、施工道路、通讯条件等，及时协助建设单位向施工单位移交场地，为施工开工创造条件。

9.2.4.7协助业主按合同规定及时向施工单位提交设计文件及图纸。

9.2.5进度的事中控制

进度的事中控制，一方面是进行进度动态控制和调整；另一方面，及时进行工程计量，为向施工单位支付进度款提供进度方面的依据。其工作内容有：

9.2.5.1根据审批后的施工进度计划，要求承包商提出各分部、分项工程的季度、月度具体计划安排，并组织各专业监理工程师审查认可。

9.2.5.2建立反映工程进度的监理日记

如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。同时，如实记载影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素。暴风、大风、现场停水、现场停电等应注明起止时间（小时分）

9.2.5.3工程进度的检查

审核施工单位每半月、每月提交的工程进度报告。审核的要点是：

· 计划进度与实际进度差异；

· 形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致。

9.2.5.4按合同要求，及时进行计量验收和签证。

9.2.5.5工程进度进行动态管理

实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出进度调整的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计、材料设备、资金等　进度计划；必要时调整工时目标。

9.2.5.6为工程进度款的支付签署进度、计量方面的认证意见。

9.2.5.7定期召开现场协调会，收集汇总工程进度情况，做出监理进度报表。

9.2.5.7定期向总监、业主报告有关工程进度情况，现场监理组每月报告一次。

9.2.6进度的事后控制

当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上采取以下措施：

9.2.6.1制定保证总工期不突破的对策措施

－技术措施：如缩短工艺时间、减少技术间歇期、实行平行流水立体交叉作业等；

－组织措施：如增加作业队数、增加工作人数、增加工作班次等；

－经济措施：如实行包干奖金、提高计件单价、提高奖金水平等；

－其它配套措施：如改善外部配合条件、改善劳动条件、实行强有力调度等。

9.2.6.2制定总工期突破后的补救措施。

9.2.6.3调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。

9.3投资控制

9.3.1投资控制原则

· 实事求是原则：监理人员站在公正立场，认真负责进行核对资料，实地检查，如实计量和签证，确保工程计量的真实性、可靠性。

· 节约投资的原则

9.3.2投资风险分析

9.3.2.1影响工程成本因素、

· 施工单位编制的施工组织设计和施工方案的合理性、经济性；

· 现场工程质量的准确性、可靠性；

· 设计变更、施工变更、材料改代情况；

· 工期拖延。

9.3.2.2采取措施

· 认真进行施工组织设计的审批工作；

· 提高监理人员素质，严把计量关；

· 加强投资控制管理，严审两头，严格各类签证；

· 控制进度拨款；

9.3.3投资的事前控制

投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防范对策，尽量减少施工单位提出索赔的可能。

9.3.3.1熟悉设计图纸、设计要求、标书，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。

9.3.3.2预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策，减少索赔事件的发生。

9.3.3.3协调业主按合同规定要求，按期、保质、保量地供应由业主负责的材料、设备到现场，不要违约造成索赔条件。

9.3.3.4按合同要求，及时配合提供设计图纸等技术资料，不要违约造成索赔条件。

9.3.4投资的事中控制

9.3.4.1按合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合要求，不要造成违约和对方索赔的条件。

9.3.4.2施工中主动搞好设计、材料、土建、安装及其它外部协调、配合，不要造成对方索赔的条件。

9.3.4.3工程变更、设计修改要慎重，事前应进行技术经济合理性预分析。

9.3.4.4严格经费签证。凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证，由项目总监理工程师最后核签后方可有效。

9.3.4.5按合同规定，及时对已完工程计量进行验证，不要造成未经监理验证认可就其完成量的被动局面。

9.3.4.6按合同规定，及时向对方支付进度款，不要造成违约被处以罚款的条件。

9.3.4.7完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和幅度。

9.3.4.8检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约。

9.3.4.9定期向总监、业主报告工程投资动态情况。

9.3.4.10定期、不定期地进行工程费用超支分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施。

9.3.5投资的事后控制

9.3.5.1审核施工单位提交的各种签证单。

9.3.5.2配合业主、施工单位做好工程预算、决算审查；

9.3.5.3公正地协助业主处理施工单位提出的索赔事项。
9.4HSE 控制

9.4.1结合工程实际和施工单位情况，认真审查施工单位所作的HSE例卷；

9.4.2工程开工前检查施工单位的HSE各项措施落实情况，达到要求才准许开工；

9.4.2现场巡视检查HSE执行情况，发现问题及时纠正。 

9.5合同管理

9.5.1严格按照工程暂停令签发制度及工程开、复工审查制度批准工程的暂停令和开、复工令；

9.5.2按照工程变更处理制度严格管理工程变更；

9.6信息管理

9.6.1建立监理档案。按照工程达标投产有关工程档案管理内容要求，监理合同中向项目法人提供监理资料的承诺及监理单位内部有关监理档案资料的具体要求，综合考虑后确定档案编目。本工程的档案资料在工程建设中随时积累整理，竣工后集中整理，经本单位领导审批后移交项目法人或内部留存归档。

9.6.2审查施工承包商的竣工资料，提出监理意见。
9.7竣工验收
9.7.1由总监组织对分部、分项工程的工程验收和单位工程预验收工作，质量符合设计要求和工程验收标准，验收合格后由承包商技术负责人、监理代表、业主代表签证认可。

9.7.2各专业监理工程师参加由业主组织的单位工程竣工验收和签证工作。

9.7.3监理工程师负责监督和检查竣工验收中确定的尾项、甩项的整改工作。

9.7.4验收过程按分部、分项、单位工程竣工验收管理程序进行。

十、监理工作制度

监理工作制度主要包括以下一些制度：

《第一次工地会议制度》、《监理工作例会制度》、《监理通知签发制度》、《监理工作联系单签发制度》、《会议纪要签发制度》、《工程变更处理制度》、《工程质量事故调查处理制度》、《工程报验制度》、《工程竣工验收制度》、《监理周（月、季、年）报制度》、《旁站监理制度》、《见证取样制度》、《施工图纸会审制度》、《分包单位资格审查制度》、《施工组织设计审核及审批制度》、《HSE例卷审核制度》、《开工、复工审查制度》、《工程暂停令签发制度》、《工程临时延期审查批准制度》、《工程材料/构配件/设备进场报验检查制度》、《施工测量成果复核制度》、《隐蔽工程验收制度》、《工程款支付签审制度》、《工程经济签证管理制度》、《HSE检查制度》
十一、旁站监理计划
（旁站监理计划应说明旁站监理工作的具体部位及旁站监理人员和时间）

十二、见证取样计划

（见证取样计划应说明见证取样工作的具体部位、式样数量、见证取样人员和大概时间）

十三、监理设备

根据本工程的特点，在工程中拟采用以下设备来保证施工质量和效果。

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	建筑工程检测组合工具
	
	套
	3
	自有

	2
	计算机
	HP
	台
	1
	自有

	3
	打印机
	HP laserjet5100
	台
	1
	自有

	4
	复印机
	HP
	台
	1
	自有

	5
	水准仪
	索佳（自动安平）
	台
	1
	自有

	6
	经纬仪
	
	台
	1
	自有


十四、单位、分部、分项工程划分表

附件一  工程进度计划横道图

专业监理工程师


（姓名）





总监理工程师


（姓名）





专业监理工程师


（姓名）





专业监理工程师


（姓名）





建


设


单


位





监


理


单


位





施


工


单


位





要求或意见





认可或指令





申请同意





申报





组建监理机构





编制监理规划及监理实施细则





监理工程师权限、监理程序、使用表格规定等送承包单位





施工准备阶段监理





施工阶段监理





审查竣工资料





组织竣工初验





提出质量评估报告、


参加工程竣工验收





监理工作总结





质量控制





进度控制





投资控制





合同管理





信息管理





组织协调





HSE控制





审查HSE例卷





分包单位资格审查





设计交底





第一次工地例会





审批开工报告


签发开工指令





审批施工组织设计





开工准备





承包商提交开工申请表





批   准





施   工





监理工程师审查开工申请





工序完工承包商自检





承包商填报《质量验收通知单》





监理人员检查质量





合格？





监理工程师签署质量验收单





单项工程或分部、分项工程完工





承包商提交中间核验申请表





监理工程师检查





合格？





验收、确认、签署分项分部工程验收单





处理





进行下道工序施工





不合格





不合格





不合格





承包单位提交进度计划











总监理工程师下达开工令





施工准备





监理审批





协调会议与指令





监督计划实施





监理审批延期





承包单位提出延期





检查执行情况





承包单位责任？





影响工期





监理督促承包单位采取赶工措施





承包单位调整进度计划





监理审核





工程竣工验收





监督工程维修





合同保修期结束





制订投资控制总目标





分解投资控制目标值





编制投资执行计划





审核、签发工程变更（设计变更、材料代用、现场签证、费用审核）





工程计量与支付





实际完成值和投资计划目标值的


比较、分析和统计，提出报告





办理工程结算





发现偏离及时


采取纠偏措施





确定各阶段投资控制目标





发生质量问题





发出《工程暂停令》





发出《监理通知》





核签处理方案





组织调查取证





要求责任单位提交


质量问题处理报告





施工单位自检后报验





组织技术资料归档





进行原因分析





要求有关单位提出处理方案





要求有关单位提交


质量问题调查报告





审查《质量问题调查报告》





检查、鉴定、验收





监督实施处理方案





暂停施工





继续施工





发出工程复工令





原因不清





不处理





必要时





审查建设、勘察、设计、监理的工程档案资料





工程完工施工单位自检合格后提出预验收申请





监理单位审查质量保证资料及有关技术资料并进行现场检查





监理单位组织施工、设计、建设等单位进行预验收，


并就存在问题提出书面整改意见





施工单位按参加验收单位提出的意见进行整改





监理单位复查整改结果？





施工单位提交工程竣工档案资料并提出竣工验收申请





组织勘测、设计、施工、监理及其他有关


方面的专家组成验收组（建设单位）





验收前（7个工作日）将验收日期、地点、及验收小组名单报告工程质量监督机构（建设单位）家组成验收组（建设单位）





建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和各个环节执行法律、法规及工程强制性标准情况





实地查验工程质量





签署竣工验收意见





提出工程竣工验收报告





报建设行政主管部门备案（建设单位）





提交工程竣工验收报告（包括单位（子单位）工程质量验收记录），工程竣工报告须经总监理工程师签署意见





意见不一致重新组织工程竣工验收





施工许可证


施工图设计文件审核意见


施工单位提交的工程竣工报告及验收组签署的意见


规划、消防部门意见





上道工序施工完毕，进行自检





施工单位





填写工序质量报验单（附上自检资料）


通知监理复验





施工单位





整改


施工单位





不合格





现场检查





监理





测试抽检





监理





签署工序检验单





监理





允许进入下道工序





不合格





合格








PAGE  
24

