南京市江宁区危桥改造工程

方山大桥施工组织设计

一、工程概况：

（一）、工程简介及老桥概况

方山大桥位于方山∽秣陵的县道上，跨越秦淮河（秦淮河为6级航道），为4-30米双曲拱连拱桥，4肋3波，两侧各有一个半波。桥宽8米，其中行车道7.0米，两侧为2×0.5米安全带及护栏，桥全长139.40米。桥梁建于70年代，使用30多年来，拱上建筑结构变形比较严重，侧墙外倾，多处有裂缝，桥面凹陷，但主拱圈相当完好，目前已限止重车通行。本桥主要的问韪是拱上建筑结构松散，自重太大。结构松散难以承受动力荷载，自重太大影响了桥梁的承载能力。故本桥的改造方案为拆除全部拱上建筑后，改用钢筋砼刚架片以及钢筋砼桥面板，大大减轻了自重因而可以在不改变桥梁下部结构的情况下，提高承载能力，并且适应汽车荷载的冲击与振动。

（二）、设计概况：

本桥采用卸载改造的办法，解除病害，提高承载力。即拆除全部拱上建筑，保留主拱圈与桥台（桥台上的空腹拱也拆除）。在其上增设4片刚架片，刚架片由立柱、实腹段、弦杆组成，刚架片中距为2.0米，通过立柱与实腹段与主拱圈相联结，四孔刚架片与主拱圈连成一个整体，两边孔两端通过弦杆搁置在桥台的台帽梁上（在原有桥台上增设钢筋砼台帽梁）。在刚架片的弦杆及实腹段上增设横向肋梁，在纵横梁格上现浇筑钢筋砼桥面板使刚架片与主拱圈之间形成“刚性拱、柔性梁组合体系，”，是桥跨的主要承重结构。改造后的桥梁宽8.0米，其中行车道宽7米，两侧各为0.5米的安全带。桥梁全长139.40米，设计荷载汽车-20级，挂车-100，设计交角90度。

（三）、工期及质量要求

工期目标：确保合同工期123天内完成施工任务。

质量目标：确保优良。

安全目标：确保本工程安全事故为零。

文明施工目标：创文明工地现场。

（四）、主要工程量

C30钢筋砼拱片4片，预制横肋梁37根，剪刀撑24片，桥台帽梁2根，C30桥面板182.00m3,C30桥台面板17.40 m3，预制栏杆80榀，其余工程量详见施工图工程量汇总表。

二、施工准备

（一）、临时用地与驻地建设

根椐现场观察，建立项目经理部、食堂、职工生活区、临时试验室以租用当地民房为主，拟建桥梁北侧以东路边空地作为预制构件制作场、材料仓库、钢筋加工厂、木工房等设施建设用地。施工场地采用全封闭围护措施，围护结构采用彩钢板。

（二）、施工道路

依靠原有公路进行材料运输。

（三）、施工用水

就地采用河水。

（四）、施工用电

就近将变压器电源引至施工现场，为确保施工中机械设备的正常运转，为防止停电现象，我单位自备一台50KW发电机进行发电来满足生产的应急需要。

（五）、材料采购及供应

我单位将与以往协作过，信誉好的材料供应商取得合作，择优选用优质材料。现场取样试验，合格后报与监理工程师批准后投入使用。

（六）、技术准备

1．  内业技术准备

（1）.认真阅读、审核施工图纸和施工规范，编写审核报告。

（2）.进行临时工程设计，规划临时用地，编制成本计划。

（3）.编写各种施工工艺标准，保证措施及关建工序作业指导书。

（4）.结合工程特点，编写技术管理办法和实施细则。

（5）.备齐必要的参考资料，对施工人员进行岗前培训。

2． 外业技术准备 

（1）.进行现场详细调查与地质水文勘察，收集相关数据并做好记录作为施工时参考。

（2）.办理现场控制桩交接手续并进行复测与护桩。

（3）.做好原材料取样调查与合格性测试分析并整理试验报告。

（4）.做好各种仪器设备的测试计量和检验并办理合格证书，进行状态标示。

（5）.做好施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。

三、施工布署

（一）、施工段划分

本桥为四跨双曲拱桥改造工程，施工步骤为先施工拆除老桥拱上建筑和清洗工作，然后进行刚架拱支架搭设，再施工现浇钢架拱片、横肋梁以及桥面板、桥台面板现浇施工和其它附属工程。

（二）、重点部位施工安排

本工程老桥拆除与现浇钢架拱片以及桥面板施工是本工程的重点，控制着整个工程工期，施工时应加大人力、物力、财力合理按排好施工人员与机械设备，缩短工期满足工期的要求。

（三）、场地布置

详见施工现场布置图

（四）、分项工程施工顺序

1．分项工程施工顺序

根据本工程特点具体施工顺序如下：

主要分项工程施工顺序为：老桥拆除 （护栏预制）       桥台帽梁施工        钢架拱片支架搭设        钢架片钢筋、模板施工      拱片砼浇筑      桥面板及桥台面板      护轮带砼浇筑及栏杆、伸缩缝安装以及桥台锥坡砌筑。

2．全桥主要项目施工工艺流程图如下：

预制构件施工              老桥拆除


桥台帽梁施工


钢拱片支架搭设


钢架片钢筋、模板


拱片砼浇筑


桥面板及桥台面板施工


浆砌片石锥坡               桥面系工程


附属工程


竣工验收


（五）、进度计划安排

1．施工准备：按排10天

计划施工时间：2004年2月14日至2004年2月23日

2．老桥拆除：按排20天

计划施工时间：2004年2月24日至2004年3月25日

3．桥台帽梁施工：按排4天

计划施工时间：2004年3月16日至2004年3月19日

4．刚架拱片及桥面板支架搭设：按排30天

计划施工时间：2004年3月16日至2004年4月14日

5．护栏及横肋梁预制：按排26天

计划施工时间：2004年2月24日至2004年3月21日

6．拱片立柱及剪刀撑砼浇筑：按排4天

计划施工时间：2004年4月15日至2004年4月18日

7．拱片实腹段及外弦杆底、侧模施工：按排10天

计划施工时间：2004年4月19日至2004年4月28日

8．横肋梁安装：按排4天

计划施工时间：2004年4月29日至2004年5月2日

9．拱片实腹段及外弦杆砼浇筑：按排8天

计划施工时间：2004年5月3日至2004年5月10日

10．桥面板底模铺设：按排5天

计划施工时间：2004年5月11日至2004年5月15日

11．桥面板混凝土浇筑：按排3天

计划施工时间：2004年5月16日至2004年5月18日

12．伸缩缝安装：按排1天

计划施工时间：2004年5月21日

13．护轮带钢筋、模板、砼施工：按排10天

计划施工时间：2004年5月22日至2004年5月31日

14．护栏安装：按排8天

计划施工时间：2004年6月1日至2004年6月8日

15．支架及模板拆除：按排5天

计划施工时间：2004年6月6日至2004年6月13日

16．桥台面板钢筋、砼施工：按排10天

计划施工时间：2004年5月19日至2004年5月28日

17．桥台锥坡施工：按排8天

计划施工时间：2004年5月20日至2004年5月27日

18．老桥缺损处修补及刷新：按排5天

计划施工时间：2004年6月9日至2004年6月13日

19．竣工清场：按排3天

计划施工时间：2004年6月14日至2004年6月16日

（六）、项目经理部组织机构设置

为优质按期完成该桥梁的施工任务，我们将以有水平、有能力、有建造同类桥梁实际经验的领导及施工人员充实进来，组成以项目经理牵头的领导组织机构，对该工程质量、安全、工期进行总体安排及控制。

项目经理部拟设项目经理1人，技术负责1人，生产调度1人，项目部内设计划财务、物资设备、技术测量、质量安全、试验办公室五个职能部门。

（七）、施工队设置及劳力安排

根椐该桥的工程量，对该座桥设置施工生产总调度一名，主管下设队施工中的质量、安全及每道工序的衔接。同时下设砼队长一名（施工人员20人）负责砼的浇筑：木工队长一名（施工人员14人）负责模板支设与支架的搭设：钢结构队一名（施工人员12人）负责钢结构及钢筋的加工：电工、机械工、吊装组及勤杂工（施工人员20人）均由施工生产总调度负责。

项 目 经 理 部 组 织 框 图

项目经理：王立林



技术负责：甘德勇                                         生产调度：朱晓祥



质         安          技          施          材          设          后

检         全          术          工          料    

员         员          员          员          员          备          勤

：           ：         ：           ：          ：          ：          ：     

王         赵          陈          王          王          王          秦

立         圣                      济          立          立          秋

付         祥          云          坤          玉          顺          玲




（八）、机械设备安排

计划投入的机械设备如下表：

	机械名称
	规格型号
	额定功率(KW)或容量(M3)吨位(T)
	厂牌及出厂时间
	数量
	新旧

程度

（%）

	砼搅拌机（强制式）
	350L
	350L
	句容2002.10
	1
	90

	砂浆机
	150L
	150L
	97. 8
	2
	75

	表面振动器
	BZ-50
	2.5KW
	99. 5
	2
	75

	木工锯
	Ø500
	1.5KW
	好友99. 5
	1
	80

	空气压缩机
	
	3M3/min
	00. 4
	3
	95

	交流电焊机
	BX1-250
	10KW
	00. 8
	4
	90

	直流电焊机
	AX-300-12
	10KW
	辽原99. 8
	2
	90

	钢筋弯曲机
	G100-40
	2.5KW
	长城98. 7
	1
	85

	钢筋切断机
	Y112M-4
	2.5KW
	普中99. 10
	1
	80

	卷扬机
	
	3T
	99. 6
	2
	90

	挖掘机
	EX-300
	1 M3
	日立98. 4
	1
	95

	自卸汽车
	东风
	8T
	东风99. 7
	2
	90

	发电机
	2V/35AD
	120KW
	上海97. 9
	1
	85

	装载机
	ZL30B
	3.0 M3
	厦工02. 5
	1
	95

	振动棒
	HZ-70
	2.5KW
	02. 10
	5
	90

	手推车
	
	
	02. 3
	16
	80

	
	
	
	
	
	


四、主要项目施工方案及施工顺序

（一）、刚架拱施工

1．刚架拱支架：

拱上建筑全部拆除后并清理干净，施放出新建钢架拱片的纵向、横向轴线并接施工图尺寸结合老桥实际情况施放出立柱的具体位置用墨线弹于原有主拱圈上。即开始刚架拱满堂式支架搭设工作。支架承重构件采用原有主拱圈，首先施工支架底层受力桁架方法为；第一步顺主拱圈布设ø50mm脚手钢管纵、横向间距50cm，其中横向钢管双根拼合布置，横向钢管伸出边侧主拱圈外边各1.2米，形成上表面钢管受力平台。第二步顺桥梁纵轴线方向（桥梁中心线）在拱板上用电锤打ø60mm圆孔，间距50cm布设脚手钢管立杆与上层钢管平台连接并下伸至主拱圈底梁60cm。外伸部份（1.2米范围）立柱下伸至主拱圈底梁60cm，在布置纵、横向钢管间距50cm形成下表面钢管受力平台并与下伸立柱钢管扣接，使上层受力平台与下层受力平台形成整体式桁架受力体系。由于桥梁原有拱波有高低差，为使钢管桁架整体受力，上表面钢管平台与桥梁原有拱波空隙处用枕木及倒八塞塞紧。下表面钢管平台由于桥梁原有主拱圈与拱波高差较大，现采用ø50mm脚手钢管底面扣于钢管平台上，钢管顶面纵向设置10×10cm方木楞，不使钢管直接接触拱波，布设间距30cm。
钢管拱片位置弦杆每侧增设一道，拱片立柱四周增设一圈。立杆的高度根据所处位置依据所建桥梁标高和所处位置的实际标高进行计算而确定，同步施工的大横杆与小横杆（桥梁横向）依据立杆纵、横向间距施工，大横杆与小横杆的层距为50cm。

支架架体搭设完成后，施工支架纵、横向内部剪刀撑间距1.6米每道，支架两边外侧剪刀撑布设间距2.0米每道。

陆上部份支架支撑采用在原地面打圆木桩，纵、横向间距1.0米。圆木桩入土深度大于2.5米，出土高度1.0米。此项工作完成后在原地面上布设ø50mm脚手钢管支撑支架，立杆纵、横向间距50cm，大横杆与小横杆纵、横向间距50cm。支撑支架搭设完成后采用横杆连接桥梁两侧支撑支架，步距按1.0米施工。

2．拱片模板及桥面板模板

（1）. 拱片模板采用木模，模板采用竹胶板制作而成，外设10×10cm方木楞作加劲肋。为保证混凝土表面美观，模板内不设拉杆，采用脚手钢管包箍式扣置的措施加固固定模板。钢管与模板空隙处用倒八木塞塞紧减小模板与钢管包箍之间的空隙，以保证模板具有足够的刚度。模板连接缝加设橡胶条，防止漏浆保证混凝土的光洁度。                              

（2）. 桥面板模板；支架搭设完成后，即开始桥面板底模铺设工作。材料采用定型钢模，模板缝隙处用橡胶条填充并用透明胶带封贴，防止漏浆保证混凝土的光洁度。

3． 刚架拱钢筋

钢架拱及桥面板支架搭设完成后，即开始钢筋及预埋件的施工。钢筋安装采用现场绑扎、焊接的方法，钢筋的数量、规格、成型、绑扎必须按照《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）规范及设计施工图纸的要求进行。

4．钢架拱混凝土配制与施工

（1）. 混凝土用材料、配合比应符合混凝土一般规定外并注意下列事项：

1）. 粗骨料宜采用密实、坚硬的碎石，其最大粒径不大于钢筋最小净距的3/4和空心板梁最小尺寸的1/4，也不大于25mm，含泥量小于1%。

2）. 细骨料宜采用质地坚硬、级配合理、不含杂物的粗砂，砂的含泥量不大于3%，细度模数MK3.0-2.3。

3）. 水泥选用425#水泥，最大用量不超过500Kg/m3。

4）. 水灰比不宜超过0.45掺用外加剂时，不宜超过0.4。

5）. 混凝土中拟掺入适宜的外加剂，不行掺入含有氯离子的外加剂。

6）. 不得采用污水、PH值小于4的酸性水及氯化物含量大于300mg/L的水。

7）.混凝土的砂、石料控制按体积法进行。

（2）. 钢架拱片现浇混凝土施工采用现场搅拌，混凝土以人工手推车运输。在进行浇筑混凝土施工前要认真做好原材料的检验及试验工作，确保混凝土的内在质量及根椐混凝土配合比设计认真称量各材料的重量，在手推车中画线以体积法控制，确保配合比的正确实施。

(3). 浇筑混凝土时应认真控制混凝土的坍落度及和易性，并使混凝土连续进行。混凝土振捣严格按施工规范要求进行操作，保证混凝土的密实性。混凝土浇筑施工过程中应随时掌握好施工时集料的含水量，随时调整用水量以免影响混凝土的质量。

(4). 钢架拱片混凝土分两个层次进行浇筑，顺序为：第一步进行拱片立柱混凝土浇筑，由桥梁中心向两边逐孔同时、对称进行施工。第二步进行拱片实腹段和外弦杆混凝土浇筑，首先施工中间2片拱片的实腹段和外弦杆，由桥中向两端同时进行，结束后再施工边侧2片拱片的实腹段和外弦杆的混凝土浇筑，方法同前，总的施工步骤为： 

   拱片立柱        实腹段         拱片外弦杆。

根据施工图反应拱片有的立柱高度大于2米，砼浇筑时应通过串筒、溜管或振动溜管等设施滑落而下。

（5）. 混凝土浇筑时的振捣要求：①.插入式振动器应垂直或略有倾斜插入混凝土中，倾斜度不宜过大，更不能放在混凝土的面层，否则会减少插入深度，影响振捣效果。②. 插入时宜稍快，提出时略慢，并边提边振，以免在混凝土中留有空洞。③. 插入式振动时的移动间距，不应超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模应保持5∽10cm的距离，插入下层混凝土5∽10cm，使上下层混凝土结合牢固。④.混凝土浇筑后，应随即进行振捣，振捣时间要合适，一般可控制在25∽40S为宜。如振捣时出现下列情况之一时，表明混凝土已振捣完成；a. 混凝土表面停止沉落或沉落不显著。b. 振捣不再出现显著气泡或振动器周围无气泡冒出。C. 混凝土表面呈现平坦、汽浆。d. 混凝土已将模板边角部位填满充实。

（6）.钢架拱片、桥面板支架与模板拆除

①．拆除期限的确定

本工程刚架拱片及桥面板的支架为钢筋砼结构的承重支架，应在混凝土强度能承受其自重力及其他可能的叠加荷载时，方可拆除。但为便于拆除时的安全性构件强度必须满足90%以上方可进行。测其构件强度方法为，在浇筑拱片混凝土时制作一组试件，同条件下养护进行试压。

②．拆除顺序

模板及支架的拆除顺序应遵循先支后拆，后支先拆以及从拱顶向拱脚逐孔依次循环的顺序进行。第一步拆除支架的内部与外部支撑和剪刀撑；第二步拆除拱片侧模板；第三步拆除拱片外弦杆及桥面板底模；第四步拆除支架架体。

③．拆除时的注意事项及安全

整个拆除过程中应随拆随清，不得就地乱放，卸落支架和模板时不得用猛烈地敲打和强扭等方法。所拆构件不得对拱片和原有主拱圈行成冲击荷载，拆除施工时应派专人和仪器对支架进行观察，发现异常情况即时通知，疏散施工人员，整个拆除过程应听从统一指挥不得随意及野蛮施工。

（二）、桥台帽梁施工

1．施工方案：本工程共有桥台帽梁2根，长度7.8米，宽0.80米，拟采用木模进行施工，全桥共制作桥台帽梁侧模1套，为增加混凝土表面的光洁度木模采用竹胶板施工。

2．施工顺序：拆除原有浆砌片石桥台至设计台帽梁底标高

砂浆找平浆砌桥台        绑扎钢筋        支侧模板       混凝土浇筑。

3．施工方法：

 （1）.底模制作：原有浆砌片石老桥台拆除至设计台帽梁底标高时表面坑凹不平处用高标号水泥砂浆找平作为台帽梁底模之用。

（2）. 台帽梁侧模板：模板采用竹胶板制作而成，外设10*10cm方木楞作加劲肋。为保证混凝土表面美观，模板内不设拉杆，采用加强背带和外部四周用脚手钢管扣紧形成包箍，模板与钢管空隙处用倒八木塞塞紧，减少空隙以保证模板有足够的刚度。模板接缝处加设海绵条，防止漏浆以保证混凝土的外观美观。

（3）.台帽梁钢筋：桥台帽梁底模制作完成后，即开始钢筋及预埋件的施工。钢筋安装采用现场绑扎、焊接的方法，钢筋的数量、规格、成型、绑扎必须按照《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）规范及设计施工图纸的要求进行。

（4）.台帽梁砼施工：

1． 本分项工程现浇混凝土施工采用现场搅拌，混凝土以人工手推车运输。在进行浇筑混凝土施工前要认真做好原材料的检验及试验工作，确保混凝土的内在质量及根椐混凝土配合比设计认真称量各材料的重量，在手推车中画线以体积法控制，确保配合比的正确实施。

2． 浇筑混凝土时应认真控制混凝土的坍落度及和易性，并使混凝土连续进行。混凝土振捣严格按施工规范要求进行操作，保证混凝土的密实性。混凝土浇筑施工过程中应随时掌握好施工时集料的含水量，随时调整用水量以免影响混凝土的质量。
3． 桥台帽梁混凝土浇筑顺序为在整个平截面范围水平分层进行浇筑，先浇筑中间部份，然后向两边扩散，层厚不大于30cm为宜，直止浇筑结束。
（三）、桥面系施工
1. 桥面板及桥台面板

桥面板及桥台面板施工时应放样准确，厚度及泄水坡度应满足设计要求，桥面板及桥台面板施工时需在桥面上划出间距为2.0米的高程若干点，形成控制网，并计算出若干点的顶面高程，以及测出该若干点的高程，在该点上设置混凝土饼进行高程控制。

平整控制用10×15cm长方木制成的找平拍浆条，顺标高控制点进行拍浆找平后，由抹光机压实抹光。桥面板及桥台面板混凝土浇筑由于厚较大15∽25cm，混凝土的振捣采用插入式振动器进行施工，混凝土表面用平板式振动器进行施工。

面层混凝土采用人工手推车运输，浇筑混凝土时在面层钢筋网上加空搭设操作平台及混凝土运输通道，严禁踩踏钢筋及已浇注的混凝土。在浇注伸缩缝位置采用预留槽将伸缩缝处预留下来，或采用低标号混凝土浇注，在伸缩缝安装时将槽内砼凿除。

混凝土配合比要精心设计，严格控制级配及坍落度，应先试拌后确定。面层混凝土浇筑完毕后，应及时养护，养护时间长短按规范要求实施，养护覆盖物采用草袋进行保水。混凝土面层未达至强度绝不允许重压，需派专人看管。

2． 伸缩缝施工：

首先将伸缩缝处清除干净，检查预埋铁件、钢筋、预留槽的位置，合格后进行安装。其次测量桥梁中心线，以人工将伸缩缝就位，使伸缩缝中心线与桥梁中心线重合后，即可将伸缩缝按要求焊接在预留槽内的预埋钢筋上。伸缩缝安装技术标准顺直度：整条范围验收小于2mm：平整度：3米靠尺<1mm。伸缩缝焊接完成后开始浇注50#混凝土，混凝土浇筑注意严格控制混凝土顶面的高芳。伸缩缝采用E-80型弹性伸缩缝，安装伸缩缝起吊时不得碰撞，以防变形。

3． 护栏施工:

本桥共有栏杆80榀，分三种形式。一种为桥跨上中间两榀长度为4。2米共8榀，一种为桥跨标准榀长度为3.40米共64榀，另一种为桥台标准榀长度为2.36米共8榀。所有护栏均采用预制施工，护栏安装应线条顺直、侧面平顺、两侧对称对称等美观要求。

（五）、浆砌块石锥坡施工

浆砌块石施工应砌筑分层，内外搭接、咬合。砌筑时先外圈定位行列，然后砌筑里层。砌缝应保持一致，砌块间用砂浆填实饱满，砌筑上层块石时，不得振动下层块石。砌筑工作中断后恢复砌筑时，已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。外露面及转角石，应选择较为方正及尺寸较大的片石，表面用砂浆进行勾缝，砂浆配合比通过试验室试配后使用。

（六）、全桥钢筋工程施工要求

本工程钢筋加工拟在桥梁南侧西边石子路上进行下料，拱片及桥面板钢筋在支架上现场成型及安装。

1． 所有进场材料必须有质保书，并及时挂牌堆放，防止混乱。

2． 及时进行原材料及焊接机械性能试验，在检验合格后方可下料配制。

3． 钢筋配制必须有放样通知单，配制成型钢筋必须挂牌堆放清楚。

4． 认真按照设计施工图进行钢筋骨架绑扎，严格按照《公路桥涵施工技术规范》进行验收。

5． 为保证混凝土保护层厚度，应在钢筋架与模板之间错开放置适当数量的水泥砂浆块、混凝土垫块或钢筋头垫块，骨架侧面的垫块应绑扎牢固。

6． 骨架绑扎时同一截面上的主筋接头应相互错开，保证同一截面内焊接接头小于50%（面积）的规定。箍筋开口应相互错开。

7． 二次浇筑时认真整理原钢筋骨架，清理钢筋表面杂物，保证钢筋与砼之间的粘结力。

8． 钢筋加工、安装及焊接控制标准为：

（1） 钢筋加工

	项目
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	受力钢筋顺长度方向加工的全长
	±10
	按受力钢筋总数30%抽查

	2
	弯起钢筋各部分尺寸
	±20
	抽查30%

	3
	箍筋、螺旋筋各部分尺寸
	±5
	每构件检查5-10个间距


（2） 钢筋安装

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	受力钢筋间距(mm)
	两排以上排距
	±5
	每构件检查2个断面，用尺量

	
	
	同排
	梁
	±10
	

	
	
	
	基础、墩台、柱
	±20
	

	
	
	灌注桩
	±20
	

	2
	箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距(mm)
	0，20
	每构件检查5-20个间距

	3
	钢筋骨架尺寸（mm）
	长
	±10
	按骨架总数30%抽查

	
	
	高、宽或直径
	±5
	

	4
	弯起钢筋位置（mm）
	±20
	每骨架抽查30%

	5
	
	柱、梁
	±5
	每构件沿模板周边检查8处

	
	
	基础、墩、台
	±10
	

	
	
	板
	±3
	


（3） 钢筋焊接

	编号
	项     目
	接 头 型 式

	
	
	绑条焊
	搭接焊

	1
	绑条对焊接中心的纵向偏差
	0.5d
	

	2
	焊接处钢筋轴线交角（ 0 ）
	4
	4

	3
	焊接处钢筋轴线偏心（mm）
	0.1d
	0.1d

	
	
	3
	3

	4
	焊接厚度(mm)
	+0.05d
	+0.1d

	5
	焊接宽度(mm)
	+0.1d
	+0.1d

	6
	焊接长度(mm)
	-0.5d
	-0.5d

	7
	横向咬边深度(mm)
	0.5
	0.5

	8
	在长2d焊缝表面上的气孔及夹渣
	数量（个）
	2
	2

	
	
	面积(mm2)
	6
	6


（七）、模板工程施工要求

本工程质量目标为优良，为了保证构件外观平整光洁，减少模板拼缝留下的缺陷，现场现浇构件及场内预制构件均采用竹胶板或定型钢模，具体施工中应做到：

1． 模板到场应认真清理，校正，并涂刷机油堆放整齐。

2． 模板配制安装加固应有结构图，并严格按照模板图组织施工、验收。

3． 模板支立完毕后，认真按照《公路桥涵施工技术规范》组织自检、互检及专检验收。

4． 模板组装时，各拼缝间应设海绵条进行止浆处理，防止振捣漏浆影响结构外观。

5． 模板制作及安装控制标准：

（1） 模板及支架制作允许偏差

	项次
	项目
	允许偏差(mm)

	木

模

板

制

作
	（1）模板的长度和宽度
	±5

	
	（2）不刨光模板相邻两板表面高低差
	3

	
	（3）刨光模板相邻两板表面高低差
	1

	
	（4）平板模板表面最大的局部不平
	

	
	刨光模板
	3

	
	不刨光模板
	5

	
	（5）拼合板中木板间的缝隙宽度
	2

	
	（6）支架尺寸
	±5

	
	（7）榫槽嵌接紧密度
	2

	钢

模
	（1）外形尺寸
	

	
	长和高
	0，-1

	
	肋高
	±5

	
	（2）面板端偏听编差
	≤0.5

	板

制

作
	（3）连接配件（螺栓、卡子等）
	

	
	孔中心与板面的间距
	±3

	
	板端中心与板端的间距
	0，-0.5

	
	沿板长、宽方向的孔
	±0.6

	
	（4）板面局部不平
	1.0

	
	（5）板面和板侧挠度
	±1.0


（2） 模板及支架安装允许偏差

	项                目
	允许偏差

	1
	模板标高
	

	
	（1）基础
	±15

	
	（2）柱、墙和梁
	±10

	
	（3）墩台
	±10

	2
	模板内部尺寸
	

	
	（1）上部构造的所有构件
	+5，0

	
	（2）基础
	±30

	
	（3）墩台
	±20

	3
	轴线偏位
	

	
	（1）基础
	±15

	
	（2）柱或墙
	±8

	
	（3）梁
	±10

	
	（4）墩台
	±10

	4
	装配式构件支承面的标高
	+2，-5

	5
	模板相邻两板表面高低差
	2

	
	模板表面平整
	5

	6
	预埋件中心线位置
	3

	
	预留孔洞中心线位置
	10

	
	预埋孔洞截面内部尺寸
	+10，0

	7
	支架和拱架
	

	
	（1）纵轴的平面位置
	跨度的1/1000或30

	
	（2）曲线形拱架的标高
	+20，-10


（八）、混凝土构件施工质量要求

本工程现浇砼的施工均采用现场搅拌，人工手推车运输。同时应注意以下几个方面：

1． 认真做好原材料的检验及试验工作，确保砼的内在质量。

2． 认真进行配合比的设计，对部分项目特殊情况要求的构件，应考虑掺入适当的外加剂，现场搅拌中认真做好配料的称量工作，确保配合比正确实施。

3． 浇注砼时应认真控制砼的坍落度及和易性，使砼浇筑连贯进行。

4． 砼振捣严格按施工规范要求进行操作，保证构件砼的密实性，现场浇筑砼，应掌握好施工时集料的含水量，控制水分以免影响砼的质量。

5． 桥台盖梁、空心板梁及桥面铺装砼拌制提高一个等级进行配制，保证成型构件砼强度符合要求。

6． 砼构件外观质量控制标准

（1） 台帽、盖梁

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	混凝土强度（Mpa）
	在合格标准内
	按JTJ071-98附录D检查

	2
	断面尺寸
	±20
	检查3个断面

	3
	轴线偏位
	10
	用经纬仪检查，纵、横向2点

	4
	支座处顶面高程
	±10
	用水准仪每支座测量1点

	5
	支座位置
	5
	用尺量

	6
	预埋件位置
	5
	用尺量


（2）   装配式桁架拱质量检测标准

	检查项目
	规定值或允许编差（mm）

	轴线偏位
	L ≤ 60m
	10

	
	L > 60m
	L/6000

	节点混凝土强度（Mpa）
	在合格标准内

	弦杆高程
	L ≤ 60m
	±20

	
	L > 60m
	±L/300

	相邻拱片高差
	20

	对称点相对高差
	L ≤ 60m
	20

	
	L > 60m
	L/300

	拱片竖直度
	1/300高度且≤20


注：L为跨径

（3）  护栏

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	混凝土强度(Mpa)
	在合格标准内
	按JTJ071-98附录D检查

	2
	平面偏位(mm)
	4
	30m或每4节段拉线检查

	3
	断面尺寸(mm)
	±5
	每100m用尺测量3个断面

	4
	竖直度(mm)
	4
	第100m用垂线检查3处

	5
	护栏接缝两侧高差(mm)
	5
	用尺量，每100m每侧3个


五、工程工期保证

（一）、工期保证措施

1． 组织保障：做到领导班子到位，管理人员到位、管理制度到位、现场服务到位、奖惩措施到位。

2． 技术保障：配备足够的技术人员，专门研究和解决施工中出现的技术问题。运用网络技术优化施工设计，积极推广应用新技术、新材料、新工艺，提高劳动生产率。

3． 计划保障：编制切实可行的施工进度计划，并在施工管理的全过程严格遵照执行，抓好关键项目和养分工序施工进度，根椐施工实际进展，及时调整施工计划，确保各项工作始终控制在按计划、有秩序的轨道上。

4． 人员、设备保障：投入充足的人员、施工机械设备、车辆，所有设备车辆按一般负荷所需数量的130%配备，保证在使用高峰时不会为某分设备损坏而造成停工。当因客观因素造成进度迟缓时，及时添加设备，调集人员，确保阶段进度和总进度的要求。

5． 施工调度保障：合理调配劳动力，根椐各工序的需要随时抽调设备与人员，做到停人不停机，提高机械利用率。加强资金调度，保障工程的周转资金，确保工程材料有一定的储备量，供需时使用。

6． 后勤保障：抓好职工生活、医疗、卫生、防病工作，保证职工有充分的精力和体力。生产、生活物资供应及时解决职工后顾之忧。

7． 加强与气象部门联系，做到雨天施工安排，采取有效措施，确保农忙季节和国家法定节假日施工正常进行。

8． 尊重和服从业主、监理工程师的监督、指导，将各项工作做好，同时加强和当地居民的联系，尽可能避免因为地方矛盾出现停工现象，把除雨天以外的工期影响降到最低。

（二）、组织技术措施

（1） 若我单位被确立为中标单位，为确保在招标文件规定工期内完成工程施工任务，在接到业主、监理工程师的开工通知令后，立即按规定的时间内将人员、设备按计划全部到场。

（2） 认真熟悉招标文件和施工规范，明确承包人义务和责任，优化施工组织设计，按照工序、工艺合理划分施工段，根椐互不干扰的原则组织流水施工作业。

  （3） 施工中采用动态管理，掌握工程中关键线路，优化网络设计，并在施工过程中实行月度、旬、周计划，并跟踪落实，根椐实际施工状况不断调整工期，对落后部份及时采取措施保证计划时间内完成。

  （4） 提高周转材料与机械设备的周转率与使用率，充分发挥专业施工企业自身的优势。

  （5） 严格执行施工组织设计的各分部分项施工方法及进度计划，确保各分项工程，尤其是关键工序做到切实有效地按施工进度计划的工期要求逐步逐项实施。

六、工程质量保证措施

（一）质量管理目标

按中华人民共和国交通部标准《公路工程质量检验评定标准》进行评定达优良标准。

（二）质量保证体系

为贯彻“技术创新，管理规范，创建精品，顾客满意”的质量方针，建立强有力的项目管理班子，以项目经理为第一质量负责人，项目部设专职质检员，监督整个工程过程的质量，各专业施工队均设专职质量员来控制施工质量。由项目经理负责整个质量保证体系，跟踪监督、检查，并严格各项质量管理制度，接受建设单位代表、监理的指导和监督。成立QC小组，经常进行检查研讨活动，对出现的各种对质量有影响的因素进行攻关，以确保工程质量。

（三）质量保证措施

1．组织措施

 （1）. 质量是企业生存的重要条件，牢固树立“百年大计，质量第一”的工作方针，建立健全各项质量管理制度。

 （2）. 实施性的施工组织设计，必须经公司总工及质量、安全科等管理科室审查批准。严格按图纸、图集、技术规范和施工规范进行施工。合理地组织和调配材料、机械设备、运输、劳动力，做到均衡生产，使程优质、高效、低耗地完成。

（3）. 积极参加技术交底，了解设计意图和关键部位的质量要求，清除图纸差错。

（4）. 系统积累有关质量的原始记录，定期进行汇总统计，做出质量动态分析，以利搞好质量管理工作，不断提高工程质量。

 2．技术管理措施

（1）. 测量管理

加强测量及放样复核工作的管理。控制桩经业主交桩后，项目部应及时复核并认可。建立专业测量队，严格执行测量放样复核制度。在施工中按规范进行中线和水平测量复核，确保工程位置准确。

（2）. 试验管理

1）. 各种试件应由项目试验员及监理共同取样，送往监理认可的试验单位进行试验，各施工段应积极配合监理进行抽查工作。

2）. 项目试验员负责收集试验报告并交项目质量员检查审核后交内业资料员整理归档。

3）. 对于自拌砼，必须事先根椐设计要求进行配合比设计，并试配验证，合格后必须通过项目质量员和监理认可，若需变动必须经得监理、项目工程师、项目质量员、项目试验员的同意后，经重新试配才可变动。实际施工中的试块强度原则上应不低于设计强度的1.05倍。

4）. 对于新工艺、新材料、新技术、新设备的运用，项目经理部内各有关人员应做好配合工作，并由项目试验员做好详细的试验操作记录，交内业资料员整理归档。

5）. 砼工程施工，试验人员必须跟班作业，随时检查砼的坍落度，保证施工坍落度与设计值在允许误差内，并按规定制作试件。

（3）. 现场原材料质理管理

原材料、成品、半成品和设备必须是经过论证的合格产品，或推荐使用的合格产品，到施工现场必须进行严格检验，并具备质保单和试验技术资料等。

1）. 钢筋、钢材必须具备符合要求的出厂质量证明书，有关人员应及时取样完成有关试验并及时将试验报告单送交项目质量员。

2）. 水泥到场后，应具备符合要求的出厂质量证明书，项目试验员应及时完成安定性等试验，并及时将试验结果通知项目质量员和项目施工员。

3）. 项目试验员应按规定及时对石料进行石料压碎指标、立方体强度、颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量等试验，试验报告必须及时送交项目质量员检查备案。

4）. 上述各项原材料在不具备质保单或未进行有关试验或试验未通过的情况下，不得使用。

（3）. 质量检查管理

工程质量检查工作，充分发挥内部质量检查工作的作用。工地配备内部项目质检员负责进行隐蔽工程检查，工序间的自检和互检认真填写各种检查表格，配各驻地工程师做好现场检查与签证工作，对不符合要求的部位必须按项目工程师的要求进行修整或返工。凡规定需经项目工程师签认的工序必须经项目工程师检查批准后方可施工下道工序，以确保工程质量优良。

（4）. 加强试验、测量、质检仪器设备

本工程拟投入的试验、测量、质检仪器设备如下：

	序号
	仪器名称
	型号
	技术状况
	数量
	备注

	1
	全站仪
	DTM-450Es
	良好
	1台
	

	2
	水准仪
	Ds23
	良好
	1台
	

	3
	红外光电测距仪
	Qxz1
	良好
	1台
	

	4
	经伟仪
	J2-2
	良好
	1台
	

	5
	塔尺
	5m
	良好
	2根
	

	6
	钢卷尺
	50m
	良好
	1把
	

	7
	烘箱
	101A-2
	良好
	1只
	

	8
	托盘天平
	JYT-20A
	良好
	1台
	

	9
	泥浆比重计
	
	良好
	1个
	

	10
	泥浆粘度仪
	1006型
	良好
	1个
	

	11
	针片状规准仪
	
	良好
	一组
	

	12
	石子压碎仪
	
	良好
	1台
	

	13
	试块模
	150*150*150
	良好
	12组
	

	14
	坍落度筒
	
	良好
	2个
	

	15
	新标准砂、石筛
	
	良好
	1组
	

	16
	温、湿度仪
	SWMSz型
	良好
	1台
	

	17
	天平
	Fg4型
	良好
	1台
	

	18
	泥浆含砂量仪
	NA-1型
	良好
	1台
	

	
	
	
	
	
	


（四）、质量管理机构
项目经理


总工程师



    测量组                     质检科                工地试验室


质检工程师



支架模板       钢筋工程        砼工程         砌石工程      其他自

自检员        自检员         自检员         自检员         检员 


七、安全保证措施

（一）、安全管理目标

消灭责任性因工重伤以上事故，杜绝火灾事故及重大交通事故，本工程安全事故目标为零。

（二）、安全保证体系











（三）、安全措施

（1）. 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格落实本公司所制定的各项安全规章制度与安全操作规程。

（2）. 落实安全生产责任制，明确各级、各部门安全生产责任，多形式开展安全生产宣传教育，根椐分部分项工程特点进行有针对性的安全技术交底，建立施工现场安全检查制度，对检查中发现的事故隐患，做到定人、定措施、定时间如期整改。

（3）. 严格执行监理单位与建设单位对工程现场安全上的要求。

（4）. 施工现场应设明显安全标志，进入施工现场人员必须戴安全帽，高处作业要佩安全带，距离地面3米以上应设有防护栏或挂安全网。

（5）. 编制施工组织设计时，根椐工程特点分别制订安全措施，建立建全各项规章制度，并认真贯彻执行，落实劳动保护措施。严格按照施工组织设计搭设施工脚手架，为保证脚手架的稳固，施工中应经常检查、加固、防止发生事故。

（6）. 每天坚持收听天气报告并做好记录，及早制定防风、防雨措施。

（7）. 对投入本工程使用的机械设备和施工设施进行全面的安全检查，未经有关人员验收的设备和设施不准使用，不符合安全规定时立即整改完善。

（8）. 夜间施工时，应分组安排好施工顺序，有足够的照明设施。

（9）. 加强用电管理，保证变电配电达到“四防”要求。工地的电动设备、电力线必须由电工人员统一管理，开关应设防雨、防潮措施，并设有漏电保护器与接地、接零保护，做到经常维修，保护良好。对不符合安全要求的电力设备及电力线路不得使用。电缆、电线必须架空，严禁非专业人员擅动电气设备，防止发生触电事故。

（10）. 做好防火工作。搭设的工棚位置与易燃品库之间必须符合有关规定要求，在工棚仓库附近要设消防器材，工棚附近严禁堆放易燃性物品。

（11）. 增设安全设施。在施工范围内布设安全隔离栅并涂刷红色标志。在重要处设置防火消防器材。现场配电正规，各配电箱均加设触电保护器，对线路加强检查维护。在施工现场显著位置设各种安全标语，警句及提示牌。水上作业人员一律配发救生衣，进场必穿
八、冬雨季施工措施

（一）、雨季施工措施

1．与气象部门或有关单位密切配合，疏通排水系统，保证排水畅通。

2．施工场地周围布设并疏通排水沟，作好场地排水。

3．雨季施工要每天定时测定砂、石等集料的含水量，及时调整配合比。

4．浇筑砼前要了解气象情况，尽量避开雨天浇筑，并要备有一定数量的塑料薄膜，防止中途突遇大雨。

5．机电设备必须加防水罩，以免漏水面损坏电器，做好保护接地以防止漏电事故发生，机电设备雨后使用时进行检查、试转。

（二）冬季施工措施

1．冬季施工的混凝土或水泥砂浆减小水灰比，减少拌合用水，砂石料的温度应保持在0℃以上，拌合用水保持在5℃以上。
2．冬季混凝土浇注时，应加入早强剂及抗冻剂，以加强混凝土的早期强度与抗冻性能。混凝土浇注结束后，应立即覆盖保温，在强度达到规范规定的抗冻强度后，才能拆除模板。

3．冬季施工的混凝土构件在受冻前强度达不到设计强度的70%时，采取覆盖草袋及保温罩进行保温、加温养护等措施，免除混凝土受到冻害。

4．对构个边角部份加强覆盖。

5．对冬季施工的砼构件采取畜热养护或采取蒸气行行养护。

九、文明施工措施及环境保护措施

（一）文明施工措施

文明施工是涉及到工程沿线人民群众的切身利益，同时又是反映企业管理素质的一面。为树立良好社会信誉，因此本桥施工过程中拟采取“集中施工、快速施工、文明施工”的方针组织管理、组织施工，具体采取下列措施。

1．建立创建“文明工地”领导小组，全面开展创建文明工地活动，做到施工现场人行道畅通、施工工地沿线单位和居民出入口畅通、施工中无管线高放，施工场地排水畅通无积水、施工工地道路平整、施工区域与非施工区域严格分离、施工现场必须挂牌施工、管理人员必须挂牌上岗、工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明、工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

2．健全以项目指挥长领导、文明施工员具体指导、各分队具体落实的管理网络、增强管理力量。

3．在工程正式开工前召开工程周围单位及邻近居民座谈会，征求对文明施工的意见与建议，取得他们的谅解、理解和支持。

4．加强施工人员文明施工意识，组织学习文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，讲职业道德、扬行业新风。

5．施工区域采用隔离墙与道路分离，或采用统一、连续的护栏隔离，实施全封闭施工。

6．采取有效措施解决生产、生活排水，确保施工现场无积水现象。在多雨季节应配备应急的抽水设备与突击人员。

7．组建文明施工专业小分队对施工现场、环保、疏导交通、护栏的整理及临近通道进行监察，以及排除通道积水及路障，确保平整、畅通、清洁并经常开展便民利民活动。

8．施工内业资料齐全、整洁、数据可靠，办公室内按要求布置各类图表、及时反映现场状况及工程进度。

9．加强夜间的安全保卫工作，设夜间巡逻。

10．生活垃圾要集中堆放，统一搬运至指定地点废弃。

11．车辆在动料过程中，对易飞扬的物料用篷布覆盖严密，且装料适中，不得超限：车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，保证市政道路的清洁。

（二）环境保护措施

根据本工程的特点及可能对环境造成的不利影响，对环境保护做到预先规划，配合实施，同步落实，主要环境保护措施如下：

1．组织措施

（1）. 确立环保目标，实行环保目标责任制，层层分解到各部门、各施工班组与个人，列入岗位责任制，建立以项目经理为中心的环保体系。

（2）. 加强检查和监控工作，掌握现场粉尘、噪声、废气的产生与对环境的影响，与文明工地一起检查、考核、奖罚。

（3）. 要做好宣传教育工作，认真对待来信来访，凡能解决的问题及时解决，一时不能解决的扰民问题要说明情况，求得谅解期限解决。

（4）. 工程施工前，有针对性地编制环保措施，并严格执行国家、地区、行业及企业有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护的法律、法规与规章制度。

2．实施措施

（1）. 防止大气污染

施工现场垃圾渣土采用封闭式垃圾箱装运及时清理出场，不得随意抛撒。施工场地范围的道路每天用洒水车洒水至少洒水两次。细颗粉状材料做上遮下盖，进出车辆应保持清洁，进场应减速行驶，并设有专人洒水，防止扬尘对环境造成污染。

（2）. 防止水源污染

施工中各种废浆、废拌和料、废油要及时清理，在指定的地点采用深埋或堆处理。现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理。施工生活区临时食堂中设置隔离池，定期清理。临时厕所采用封闭防渗化粪池，并定期清理防止水源污染。

（3）. 防止噪声污染

严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声叫喊，无故甩打模板，乱吹口哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声扰民。尽量减少夜间施工，必须昼夜施工时，尽量采取降低噪音措施并会同业主找当地居委会与当地居民协调，出示安民告示，求得群众谅解。施工中尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺，在声源处安装消声器消声。有用吸声、隔声、隔振及阻尼材料减少声源污染。

十、施工现场平面布置
（详见施工平面布置图）

公司安全科：王根保





项目经理：王立林





项目安全员：赵圣祥





生产调度：朱晓祥





模板组


：


胡文全





砼工组


：


陈绪成





机械组


：王


立顺





砌筑组


：


王


济


坤











钢筋组


：


许立保





钢筋班班长


：


许立保





砼班班长





：


陈绪成





木工班班长


：


胡文全





电











工


：


万义华





支架班班长


：


滕永清











PAGE  
12

