[image: image1.png]


[image: image2.png]


****市河东污水处理厂至二道沟水库输水工程米东大道（K4+353—K13+066）段DN1600玻璃钢管（RPMP）输水工程（第三标段）施工组织设计
1、 工程概况及特点

1．1工程建设概况

    本工程是****市河东污水处理厂至二道沟水库输水工程米东大道（K4+353—K13+066）段DN1600玻璃钢管（RPMP）输水工程（第三标段）。
本标段为米东路段K4+353~K9+840；具体包含如下内容：DN1600MM玻璃钢夹砂管道3640M，预留DN600MM玻璃钢夹砂管道三处共计216M，倒虹吸管道施工三处；排气及阀门井2套，预留管阀门井4套，排气阀井1套，泄水阀井4套，湿井4套，及其他临时工程；
1．2建筑设计特点

本工程输水管道工程采用玻璃钢夹砂管道 DN1600MM管，为目前国内较多采用的输水管道，管道安装为承插式，安装精度要求较高各种井室砌筑依据《给排水施工规范》设计。

1．3结构设计特点

    工程结构设计流畅，同时满足将来发展需要。

1．4设备安装设计特点

    本工程设备多为手动蝶阀及钢管件等安装。

1．5工程施工特点

    本工程为管道敷设工程，施工场地沿道路长达近3公里多，战线较长，材料进场及施工均比较方便，但由于沿途单位较多，出入路口复杂，施工难度较大。

1．6建设地点特征

    建设地点工程地质状况及地基处理：
（1） 本次勘探深度在6m以内，场地地层自上而下分为四层，主要为：

①杂填土：杂填土厚度0.4~1.1m，浅灰色-灰黑色，本层土在污水管线沿线均有出露，以回填戈壁土为主，含少量建筑、生活垃圾。结构松散、干燥。

②粉土：厚度0.5m~1.9m，浅黄色-土黄色，层理结构不明显，质地均匀，该土层具有湿陷性，具大孔隙结构，该层仅在拟建污水管道的桩号WB24~WB28段的长约230米范围内有分布，其他地段缺失。稍湿、稍密，硬塑状。

③角砾：本层土埋深0.5~1.2米，可见厚度大约5米，呈灰色~土黄色，角砾呈尖棱片状至次棱状，粒径一般为0.5~4.0厘米。个别大着可达5~8厘米。角砾成分为斜长花岗岩、灰长岩等硬质岩系。角砾排列整齐，层理清楚，以粉土、砂砾充填，结构均匀，级配良好，中密、稍湿。

(2) 地基处理

①杂填土层不易作为管道地基持力层，施工时需要全部清除。

②粉土层埋深及厚度较小，且具有湿陷性，施工时需要全部挖除。

③角砾层可直接作为管道地基持力层。

（3）地下水评价：

根据本次勘察结果，本场地地下水位变化不大，沿线地下水位埋深大于6米。

本段场地地下水场地环境水对砼具有中等腐蚀性，对基础砼结构中钢筋具有中等腐蚀性。

（1） 抗震设防烈度为Ⅷ度；标准冻土深为1.5米。

1.1.3交通条件
施工沿线均在新建的米东大道旁边，路况较好，交通便利。

二、编制依据及原则

2.1编制依据

2.1.1业主所提供的招标文件、图纸以及招标文件中所提供的技术规范和技术标准。

2.1.2近年来我公司同类工程的施工经验和施工机械设备能力以及公司的技术力量、管理经验。在以往工程的施工过程中，积累了较为丰富的经验，为编制本施工组织设计提供了大量的资料，完全能够满足本工程业主对工期、质量方面的要求。

2.1.3踏勘现场所了解的具体情况以及业主对招标文件的答疑。

[image: image3.png]


[image: image4.png]


2.1.4根据合同工期的要求，合理安排施工进度计划，搞好工序衔接，达到均衡生产，在保证工程质量、安全生产的前提下，尽量缩短工期。

2.1.5、科学合理配置资源，充分利用先进的科学技术和施工设备，做到机械化作业和流水作业、标准化作业。

2.1.6、加强质量管理，做到事先控制，争取达到不出质量事故。

2.1.7、增强内部管理，降低工程成本，提高经济效益。

2.1.8总体思路："两个确保"第一是确保安全质量，第二是确保工期。贯彻"三高"，即一要高水平优质建成本工程；二要高标准控制施工全过程，用检测控制工序，让工序控制过程，让过程控制整体；三要高效率建设本工程，各工序作业全过程控制，一次达标。

2.1.9、全过程监测，信息化施工

   对各道工序进行全过程的跟踪监测，并及时将施工全过程的各类施工信息反馈到设计监理部门，再反馈指导施工。

2.2.1依据业主的要求结合本工程实际情况及特点，按以下原则编制本施工组织设计。

2.2.1.1严格遵守国家和当地政府的有关法令、法规及有关规定；服从业主的安排和指挥，按招标书约定履行责任和义务，以业主的满意为努力的方向。

2.2.1.2积极配合和接受监理工程师和质监部门的监督检查，向业主交出满意的产品，履行公司对工程质量的承诺，确保创优工程目标的实现。

2.2.1.3精心组织、精心施工，科学管理，以先进的施工技术，成熟的施工经验，切实可行的施工技术措施，确保本项目按期交工。

2.2.1.4合理安排施工工期，充分利用项目的结构特点，采用分区分段流水作业，使项目施工紧张、均衡、安全、文明、有序地进行。

2.2.2 遵循招标文件条款的原则。在编制施工组织设计文字说明、附图、附表中，严格按照招标文件的规定，做到统一标准，统一规范编制。

2.2.3 坚持实事求是的原则，在制定各个具体项目实施方案的过程中充分研究分析工程的特点、难点，坚持科学组织合理安排均衡生产，确保优质高效地完成本项目的建设。
2.2.4 根据当地的水文地质、气象条件及施工工期要求，优化施工组织设计，合理安排施工工期，充分利用项目的特点，充分发挥我单位的施工工艺水平及业主的要求组织施工，以合理配置人、财、机、物要素，使项目施工紧张、均衡、安全、文明、有序地进行，确保工程的顺利实施。

2.2.5 制定施工方案时，我们首先考虑环境保护措施，注重文明施工，把确保交通畅通、居民正常生活作为施工组织设计的前提，树立我公司的良好形象。严格执行ISO9001系列质量标准，对施工过程进行有效控制，建立健全工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程，抓住关键施工工序。

三、施工准备工作计划

3、施工准备

3.1组织准备

工程开工前，由公司组织成立项目经理部，组建各职能科室，人员到位，明确责任，由公司市场部对项目部进行合同交底，组织管理人员学习、熟悉有关资料，使项目部进驻工地后即可顺利开展工作。

3.2技术准备

开工前由项目技术负责人组织技术、施工、质检、安全、计划、供应等部门做好以下几项工作，以确保工程顺利进行。

3.2.1认真做好初步设计方案的审查工作，认真审核初步设计方案，了解初步设计的内容，熟悉工艺流程，为施工阶段做好基础工作。

3.2.2认真阅读施工图纸，做好图纸自审、会审工作：

认真审查图纸，看图纸是否齐全、完整。

图纸中有无错、漏、矛盾现象。

弄清各条道路与管线间的相互关系。

对图纸中的疑点要求设计单位进行解答。


3.2.3 技术交底

3.2.3.1 技术交底的内容有施工进度计划、施工工艺、质量标准、安全技术措施、降低成本措施和施工验收规范的要求；图纸会审中所确定的有关部位的设计变更和技术核定等事项。交底工作应该按照管理系统逐级进行，由上而下直到班组，交底的方式有书面方式、口头方式和现场示范形式等。

3.2.3.2 班组接受技术交底后，要组织其成员认真地分析研究，弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领，必要时应该进行示范，并明确任务及作好分工协作，同时建立健全岗位责任制和保证措施。

3.2.4 熟悉工程所在地的地质、水文、气象等资料，以便采

取相应措施，为顺利施工创造条件。

3.2.5 编制施工图预算，提出工料分析。

3.2.6 岗位培训

3.2.6.1 管理人员培训

做好施工管理人员上岗前的岗位培训，保证掌握施工工艺、操作方法，考核合格后方可上岗；对工程技术人员集中培训，学习新规范、新法律、法规。对施工管理人员进行施工技术交底，使全体管理人员做到心中有数。

3.2.6.2 劳务人员培训

    对施工班组全体人员进行进场前安全、文明施工及管理宣传、动员；对特殊工种作业人员集中培训，考核合格取证后方可上岗；对个专业队伍进行施工前技术、质量交底。

3.3 劳动力准备

3.3.1 集结精干的施工队伍，组织好劳动力进场。根据工程特点、建设单位工期及我公司承诺条件，结合本地区的施工情况，合理组织一支强有力的施工队伍进场。要求该队伍自身管理水平高，施工能力强，两季不回家，既有利于生产，又可保证工程的工期及施工质量。

3.3.2在安排劳动力时，必须按照工期目标的要求，满足总体部署，特别是分段流水的要求，同时也要注意安排夏期、节假日、两班施工等特殊情况的劳动力。

3.3.3做好职工的入场教育培训，搞好全员的各项技术交底工作；培训应按职工的工作任务，区分不同层次和培训内容，使职工有适当的知识基础（包括高效率完成其各项任务的方法和技能），以确保员工对现行法规要求、内部标准、组织方针、目标的认识，上述工作应利用一段时间进行；此外应学习各项规定以及我公司的各项规章制度，

教育职工做文明市民，激励职工的积极性。

3.3.4 加强职工的职业健康安全教育，树立“安全第一，预防为主”的意识，由安全员组织培训，职工进场后进行三级教育，包括国家法规相关要求、企业职业健康安全管理手册、内部标准、安全目标等知识，强化职工安全意识，把安全工作当作头等大事来抓。

3.3.5 落实各级人员的岗位责任制。对职工进行施工组织设分部、分项工程施工方案的集体交底工作，使全体职工都能掌握技术及质量标准；对关键部位除作详细交底外，还应作现场示范，促使操作工人理解“企业在我心中，质量在我手中”及“百年大计，质量第一”的内涵。

3.4 四通一平

3.4.1 施工道路：利用原有道路，尽量不再占用临时用地。

3.4.2施工用水：在本工程施工中我方将自行解决施工用水，并将水源接到施工现场，安装场内管线，安装水表，每月进行计量结算。

3.4.3施工用电：在本工程施工中我方将自行解决施工所需电源，按三相五线制的架设方式，由总配电箱引至各分配电箱，再接至各用电设备；为确保停电后正常施工，施工现场配备两台35KW的柴油发电机。

3.4.4 机械设备准备工作

开工前把所要用的机械设备全部检查一遍，保证进场设备状况良好，并做好设备的停放、看管工作。

3.4.5 做好材料计划的审批工作，保证施工用料。
3.4.6 临时建筑及料场

   由于管道敷设分散在各路段不可能有较大的场地搭设临时建筑，因此对于临时建筑及料场作如下安排：

3.4.6.1 项目监理用房：在附近合适的地段租赁不低于60㎡的办公室，并按照招标文件的要求为项目监理提供相应的办公、生活用具。

3.4.6.2 现场办公室及设施：在现场经监理批准的地段搭设临时活动板房，作为承包人、监理临时办公室及仓库等。

3.4.6.3 料场：在施工区内设立管材及配件、砂石料等料场，以满足施工需要。

3.4.7 现场调查

为了防止施工中可能出现的破坏地下管线及其它设施的事故发生，开工前要认真审阅业主提供的场地地下管线等资料，对已有的地下管道、电缆及其它设施，落实其移位、拆除或加固措施，防止施工中发生挖断事故。

3.5 对外协调工作

3.5.1 制约和影响施工生产的因素很多，内外部的都有，特别是场外协调工作十分重要，项目部将设专人负责对外联系，协调对外工作。

3.5.2 积极走访相关部门，如市政、环卫、绿化、水力及沿线的各个单位，并根据有关规定，征求相关部门及社区管理委员会的意见，合理调整和安排现场的施工计划，确保施工不扰民。

3.5.3 与市政、环卫、绿化、水力、环保、当地派出所等取得联系，做好现场的各种办证工作，使施工纳入法制化、合理化轨道。

3.5.4 积极协调好建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的关系，及时解决工程中出现的各种问题。

四、施工方案

4.1施工工艺流程

根据业主提供的施工图纸、线路平面布置、坡度及埋深等，对现场进行实地线路的位置及坡向进行考察，并根据业主给定的永久标志桩点、水准点等技术数据资料进行实地测量，核对桩号准确后方可实施。

清理管路上的障碍 → 测量放线→ 设置围栏、安全警示标志等 → 开挖管沟→ 管材→ 验收沟槽、管材→ 排水、置换土、地基处理→ 符合性验收沟槽底和管中心线、水准点→ 管道安装→ 稳管夯填土→ 验核管道安装各数据准确性→ 管顶0.5米以上夯填土→ 井室砌筑→ 管段打压试验→ 管沟全部回填→ 管道冲洗、消毒。

4.2  测量放线

根据业主提供的坐标和水准点，在施工前要进行测量放线。由专人负责测量，并作好测量记录。沟槽放线应每20m设中心桩一个，并在变换管径处、分支处、阀门井室处均设中心桩；水准点每10～15m在沟槽一侧设水平桩。施工测量的允许偏差见下表规定：

施工测量允许偏差                表3

	项目
	允许偏差

	水准测量高程闭合差
	±20√L mm

	导线测量相对闭合差
	1/3000

	直线丈量测距两次校差
	1/5000


注：L为水准测量闭合路线的长度（km）

4.3 管道沟槽施工

根据技术规范对现场的施工准备、拆除、清理、管沟开挖与回填等方面的要求如下：

4.3.1土方施工开工：在现场开始任何土方施工前，我们提前3天将开工日期以书面形式通知项目监理，并记录现场该地点的原地面的高程和地形，满足项目监理的要求。

由于大部分路段是在已建成的主城区内施工，沿线管道较多，有易燃易爆的燃气管线、地下电缆等，且工作面较小的施工特点；沟槽开挖时，主要靠机械开挖，局部狭窄地段可采用小型挖土机械开挖，部分路段采用人工开挖。杜绝不安全的事故发生。

4.3.2原地面高程测量：向项目监理提交一份现场原地面高程的测量图纸副本，该图纸经项目监理的同意并签字，并将用于工程测量。现场任何部分的土方工程都须收到项目监理发出的书面批准才能开始。

4.3.3沟槽开挖尺寸与标高

管线沟槽开挖前应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－97）中的有关施工测量的规定进行管线测量放线，设置控制桩点及水准桩点，施工放线经项目监理验证，桩点位置应便于管线各区段施工时对管线轴线及标高的引测和控制。在每段工程开始之前设立标桩，以便在施工前和以后控制管道的轴线和标高。

整个工程的沟槽标高应按图纸实施，沟槽开挖尺寸应根据地质情况以及设计图纸为准，或按项目监理审定的标高和尺寸施工。

4.3.3.1 沟槽开挖尺寸：沟槽开挖的尺寸应保证所敷设的管道与侧面、底部的净空能满足管道下垫层以及管道周围回填所需的最小尺寸。

本工程各管段沟槽开挖底宽按下式计算：

B＝D1＋2（b1+b2）

式中B——管道沟槽底部开挖宽度（mm）

D1——管道结构的外缘宽度（mm）

b1——管道一侧的工作面宽度（mm）

b2——管道一侧的支撑厚度一般取150～200mm

当D1≤500时，b1取300；

当500＜D1≤1000时，b1取400;

当1000＜D1≤1500时，b1取600。

沟槽底部需设排水沟时，工作面宽度（b1）应适当增加。

根据设计要求，本工程管道平均埋设深度约3.5M，局部达到5M以上，由于施工场地沿线单位非常多，开挖断面上口宽度受限，因此工作面宽度在保证安全的基础上根据实地情况调整。

4.3.3.2 沟槽边坡

按国家现行规范GB50268—97执行，根据地质情况，开工前应提交沟槽断面尺寸及边坡设计，以便项目监理审定，沟槽标高与地面标高有关，地面标高系指挖方场地（道路）自然地面标高。

4.3.4 沟槽土的堆放

沟槽土及材料应堆放在距离沟边0.8米以外的项目监理指定位置。土堆高度不能超过2米。

4.3.5 沟槽的挖掘程度

在管线沟槽开挖前，得到项目监理对沟槽挖掘的断面尺寸及挖掘土堆放的书面批准后再进行沟槽的开挖，一段沟槽完成后再开始新一段的沟槽的施工。

沟槽不允许挖至沟底设计标高以下，如个别地方超挖时，应用中、粗砂分层夯实到设计要求，并达到要求的密实度。

管道应直接落在原土上，但当挖至设计标高如遇有膨胀土时，在管道槽底要求加垫粗砂垫层300mm厚，以减少胀缩量，管道回填土要求管顶以上0.5m以下沟槽换土夯实。当挖至设计标高如有地下水时，应按监理工程师的要求在沟底设排水沟，并且每隔25m设一集水井，用潜水泵将地下水排除沟槽，排出的水应排入附近的排水管道内；管基应加垫300mm厚碎石、100mm厚中砂垫层。

机械挖土或雨季开挖沟槽底应留至少300mm厚的土层暂不挖，待施工管基时用人工清理到设计标高。挖方放置场地范围内，不能损坏或阻碍任何私人的或公共的通道及永久性工程设施，严格按有关规定及业主要求执行，在沟槽开挖期间，必须严格保护沟槽两侧永久性工程设施的稳固，如发现问题，应立即停止施工并及时通知监理，在沟槽开挖前应详细调查现场的各种地下设施，凡业主已提前指出或未指出的与管道交叉的各种地下管线，施工开挖时必须严格保护，并按业主或监理的要求开挖。

4.3.6 含水层的挖掘

含水层的挖掘要求有适当的防渗围堰措施，应向项目监理提交所采取措施的方案及图纸。在其它情况下，应采取适当措施，如排水设施、沟槽支护等，以保证施工顺利、安全，并使项目监理满意。

4.3.7 不适合作基槽的土质

如果沟槽的土质不适合作管基，应及时以书面的形式向项目监理反映情况，如果确定为不适合作基槽土质，应把土移走，回填夯实中粗砂土。挖掘程度按设计图纸或监理的要求执行。不适合作基槽土质包括植物根、有机污染物、岩石、垃圾、坟、塘、井等异常埋物及有害物质。

4.3.8 开槽时的滑坡和塌土

在土方施工中一定要防止土方两侧的塌陷，在挖土方工程中万一出现塌方时应填满孔洞，加宽沟槽，以适应永久性工程的要求；如果出现孔洞，应在孔洞及其周围填充C10混凝土使之坚固；如遇有害物质，立即以书面形式通知监理，并采取适当的措施保证工作人员、财产及第三方的安全。

4.3.9 沟槽的支撑

土方挖掘时，应征得监理同意，在沟槽内安设支撑，以确保周围地面及临时构筑物的安全。如有必要，应按监理要求适当增加沟槽的宽度，管道被安置且管区被回填前，不得拆除挡板，当回填时，支撑和挡板应被拆掉，并应采用不损坏管道的方法。

4.3.10 多余土方外运

施工中挖掘出的土料、石渣按业主要求送至指定地点堆放。在临时储存和运输过程中，要有切实可行的措施减轻对周围环境的影响。

4.3.11沟槽内地下水的排除

遇有地下水情况的沟槽施工，必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》中关于施工排水的有关规定，编制详细的降（排）水方案，除在特殊情况下经监理同意，否则沟槽内不允许积水。降、排水措施可采用明沟集水井排水或人工降低地下水位，但无论采取何种降排水措施，均应保证地下水位始终在管基基面以下不小于0.5米，并不得使用正在施工的管道排水。明沟排水的排水坡度应不至冲刷沟底土壤。遇有流砂的土层时宜采用人工降地下水位的方法。全部降、排水设施应保持施工过程的正常运行，直到回填土超过地下水位高度且不致使空管浮起的高度时，才可停止和拆除降、排水设施。

要确保地下水位下降后不影响任何相邻的施工或现有设施、构筑物、建筑物的安全。

4.4 沟槽回填

4.4.1 回填和充填土质应清洁，不能用有机物或其它一些不适合的土质回填和充填。管道及其附属构筑物完成，经验收后应及时回填，一旦开始回填，要尽快完成，不得延误，不允许将已完成的管道长期外露不回填，更不允许将其跨越雨季冬期。回填时不得损坏管道或构筑物，炎热夏天或昼夜温差较大的情况下，回填应在当天气温较低的时候进行。

4.4.2沟槽回填前应符合下列规定：

4.4.2.1水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m；水压试验合格后，应及时回填其他部分。

4.4.2.2 砖、石、木块等杂物应清除干净。

4.4.3 回填土的夯实及管区回填

    随着回填土的进展逐步拆除沟槽支撑，但不得影响施工的安全，管沟的土方回填分两个阶段：

4.4.3.1 第一阶段

回填深度从管沟底或垫层开始达管顶以上500mm，称为管区回填。管线接口应留出来。回填必须用管区材料回填，分层夯实每层不超过200mm。夯实要求管线两侧同时进行，严禁单侧回填或用推土机从一侧向沟内推填，以免引起管道轴线位移和接口变形。管顶500mm内的回填土与两侧回填土的要求相同，并不得使用重锤或机械夯实。回填至管顶500mm以上部分，经监理允许，才能使用机械夯填。对于管区回填，回填土的干密度不得低于ASTM的最大密度的90％。一段管线铺设完成后，要尽快回填，每回填100延米后要进行现场夯实度试验。

4.4.3.2 第二阶段

一段管线管区回填验收合格之后，密实度试验留下的孔洞要填满夯实，其密实度要达到相当标高规定干密度的95％。管区以上部分用挖掘出的合适土质回填，不能含有冻土或大石块，分层夯实，厚度不超过300mm。回填土的密实度不得低于最大密实度的95％。此项工程一经开工需尽快完成不得延误工期。在尚未形成道路的地段，沟槽回填土要稍高于原地面（不少于500mm）。位于城市道路和人行便道下的沟槽回填土密实度不少于95％，当回填土含水率较大，影响回填密实度或在路基范围内时，用2:8灰土回填，管道构筑物周围1米范围内也使用2:8灰土回填。

4.4.3.3管区材料

管区材料是指管区允许回填的材料：

1）粒状材料回填：粒状材料回填是采用干净的岸边毛料砂石，进行合理的级配，其最大尺寸为35mm。砂可用小于6.0mm的中粗砂材料回填。

2）素土回填：采用原来的或外运的开挖材料回填，应不含有树根、有机物、垃圾、粒径大于35mm的石块、冻土块和其它有毒物质。

4.4.4 回填土密实度的测试

对于永久性工程，在开始夯实前向项目监理提供其拟采用的夯实方法和夯实设备的详细情况，以及现场应做的试验。测试和试验点的间距，一般每100m做一个密实度试验。

4.5 原路面拆除

由于部分管线位于均在正在使用的主城区沥青（混凝土）混凝土路面以下，因此需将有部分沥青混凝土路面进行破槽施工，混凝土路面开槽使用混凝土切割锯，按报审的槽宽切割出两条沟槽，其中间部分用破碎锤破碎，沥青混凝土碎渣等及时运出至业主指定的地点，然后按规定进行沟槽开挖。

4.6管道安装

4.6.1管道施工顺序为：应本着先地下后地上，先大口径后小口径，和先易后难的原则进行施工。

4.6.2 材料设备要求：
1）管及管件规格、品种应符合设计要求，管壁薄厚均匀，内外光滑整洁，不得有砂眼、裂纹。承插口的内外径及管件应造型规矩，并有出厂合格证。

2）外观检查胶圈粗细均匀，无气泡，无重皮，并有出厂合格证。
4.6.3 作业条件：
    1）管沟平直，管沟深度、宽度符合要求，阀门井垫层施工完毕。
    2）管沟沟底夯实，沟内无障碍物。且应有防塌方措施。
3）管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。

4.6.4 施工准备

	
	工  作  坑  尺  寸  (mm)

	管径
	宽  度
	长  度  (m)
	深  度

	
	(m)
	承口前
	承口后
	(m)

	500～1000
	管径+1.6
	0.6
	0.2
	0.3

	1000以上
	管径+2.0
	1.0
	0.3
	0.4


1）根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。
2）管道承口内部及插口外部飞刺等应预先铲掉，再用钢丝刷除去污物。

工作坑尺寸表                  表4

3）把管道稳放在规定位置，作为基准点。运到管沟沿线沟边，承口朝向来水方向。

4）根据混凝土管长度，确定管段工作坑位置，铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见下表。                

4.6.5 施工工艺

1）工艺流程：

安装准备→清扫管膛→管材就位→管道连接
2）管材及配件检验：

对各种直径的管材进行检查、检验及试验，各种材料、半成品、成品必须有出厂合格证、质保单等，根据规范要求进行严格验收，必要时进行检验和测试。

3）管道进场后沿顺序摆放在沟槽的外侧；不影响施工便道的交通和其他作业，同时便于起吊。下管时，吊车支腿的位置距离沟边2米的地方，不得影响沟槽边坡的稳定。管节入槽时，避免碰撞沟槽和下面的管道。沟内运管时不得扰动天然地基。

管子安装前，必须逐根清理管内的泥砂等杂物，损坏的管子应修补，并经项目监理同意后安装；严重损坏的管子不能安装使用。

基准管安装时，必须严格按照中心线、标高等进行施工。

基准管安装后，在下一根管子连接前，应加强两个管道接口内断部的清理工作，接口处不得有任何杂物、浮土和污染，以增强管道的连接和抗渗密封性能。

4）铺管找正时先立好标志杆，按标准调整标高和坡度，标志杆要垂直在管道线上方，每段有变坡度的管线至少要立三处标志杆，将管子的一端中心与基准管中心对准，另一端与沟底中心桩找正，然后用水平仪核对高程，最后用调正卡具将管子对正，调整至设计要求为止。
5）根据承口深度，在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于3mm，最大间隙不大于表5规定的印记。将胶圈塞入承口胶圈槽内，胶圈内侧及插口抹上肥皂水或植物油，将管子找平找正，用倒链等工具将混凝土管徐徐插入承口内至印记处即可。
由于本工程管道的管径达到DN1600MM，口径比较大，因此在安装时应使用月牙板安装。月牙板是一种专门用于安装品径比较大，重量也比较大的管道安装设备。形状为半圆形，两片为一套，安装时一片从管道内部固定在已安装的管道间隙中，另一片安装在待安装管道外口，两片月牙板中间有铁钩，将倒链两端挂在铁钩上，由人工在管道内拉紧安装。这种安装方式是我公司在多年的管道安装技术中摸索出来的非常简便实用的方法，安装简单而且快捷。

承插接口的环形间隙详见表6。

管承插口的对口最大间隙                表5

	管径 (mm)
	沿直线铺设 (mm)
	沿曲线铺设 (mm)

	75

100～200

300～500
600～1000
1000～2000
	4

5

6
8

12
	5

7～13

14～22
18～28

24～35


管承插接口的环形大间隙                 表6

	管径 (mm)
	标准环形间隙 (mm)
	允许偏差 (mm)

	75～200

200～450

1000～2000
	10
11
18
	+3  -2

+4  

-12


6）管稳好后，在靠近管道两端处填土覆盖，两侧夯实，并防泥土及杂物进入。

7）标高控制：管道安装由测量员在沟壁两侧测出标高桩，每桩按管子长度（节）定，两侧交错设置，管身放铁水平尺按标定控制桩找平，其允许误差≤ 20mm 。

8）中心线控制：在沟槽上横向固定钢管或型钢每 25 米设一根，然后用经纬仪测出管道安装中心线，用红线标在钢管或型钢上，在中心线的基础上外移半个管径，拉钢丝吊线坠，用于控制管外径，其允许误差≤ 50mm 。

9）管道安装时套在插口上的胶圈应平直，不得扭曲。承插口的间隙应均匀，胶圈与承插口工作台间的距离沿管口周围应一致。
4.7 检查井的砌筑

4.7.1井体砌筑

在已安装完毕排水管的检查井位处，放出中心线，按井半径摆出井壁砖体位置。在井基础面上，先铺砂浆后再砌砖，井壁为全丁24墙砌筑。砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm,每层砖应平行砌筑，上下砖应错缝，内外搭接。

井内爬梯随砌井随安装，其埋入深度不得低于规定，不得事后凿井壁再安装。踏步安装后，在砂浆未达到规定强度前不得踩踏。砌筑时必须按设计要求在管口上砌拱圈，并不得有通缝，必须保证灰浆饱满。 

4.7.2 抹面、勾缝

勾缝采用平缝，要求勾缝砂浆塞入灰缝中，压实拉平深浅一致，横竖缝交接处应平整。井内壁用砂浆抹面20mm，抹面要求严格按设计标准范围抹面，两遍成活，圆弧顺直，表面平整压光。抹面时用水泥板搓平，待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护。

勾缝、抹面砂浆均为1：2水泥砂浆。

4.7.3 井口、井盖安装

安装时砖墙顶面应用水冲刷干净并铺砂浆，按设计高程找平，井口安装就位后，井口四周用1：2水泥砂浆嵌牢，井口四周围成45角。

4.7 管道试压试验与冲洗

4.7.1 管道安装完毕进行水压试验。管道水压试验过程：先将管内充满水后，将管内空气排净，浸泡48h后检查管道接口及管道附件未发生破坏及较重渗水现象，即可进行渗水试验。渗水试验合格后，即可进行管道冲洗。

（1）试压分段
     本工程计划分三段试压，考虑到试压时设立管端支墩以及试压后碰头的难度和质量通病，本工程试压利用水压平衡，采用两侧同时试压的方案。
（2）试压前注意事项
     排气：排气工作很重要，如果排气不良，既不安全，也不易保证试压效果。

    试压：试压段两端后背和管堵头，接口初次受力时，需特别慎重，要有专职人员监视两端管堵及后背的工作状况，另外，还要有一人来回联系，以便发现问题及时停止加压和处理，保证试压安全。

    管顶以上回填土厚度不得少于 0.5M，管道节点、接口、支墩等外观进行认真检查。管件的支墩、锚固设施应已达到设计强度。排气管设置有效正确。
4.7.2 管道冲洗：管道安装完毕，验收前应进行冲洗消毒，使水质达到规定洁净要求。管道冲洗前应采用含量不低于20mg/l氯离子浓度的清洁水浸泡24h；冲洗时应避开用水高峰，一般选在后半夜的0点～6点之间；冲洗时以流速不小于1m/s的冲洗水连续冲洗，直到出水口的浊度、色度与入水口的浊度、色度相同为止。

管道试验和冲洗用水都必须保证排放畅通安全，防止泄水淹泡耕地。

4.8 管道安装质量要求

4.8.1保证项目：
    1）埋地管沟敷设管道和架空管网的水压试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。
    检验方法：检查管网或分段试验记录。
    2）管道及管道支座（墩），严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
    检验方法：观察检查或检查隐蔽工程记录。
    3）给水管网竣工验收前，必须对系统进行冲洗。
    检验方法：检查冲洗记录。

4.8.2基本项目：
    1）管道的坡度应符合设计要求。
    检验方法：用水准仪（水平尺）、拉线和尺量检查或检查测量记录。
2）管道的承插和套箍接口的结构及所用填料应符合设计要求和施工规范规定。灰口密实、饱满、平整、光滑、环缝间隙均匀，灰口养护良好，填料凹入承口边缘不大于2mm，胶圈接口平直、无扭曲，对口间隙准确，胶圈接口回弹间隙符合设计要求。
    检验方法：观察和尺量检查。
    3）管道支（吊、托）架及管座（墩）的安装：要求达到构造正确，埋设平正牢固，排列整齐，支架与管子接触紧密。
    检验方法：观察和尺量检查。
    4）埋地管道的防腐层质量要求达到材质和结构符合设计要求和施工规范规定，卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固。表面平整，无折皱、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。
检验方法：观察或切开防腐层检查。
    检验方法：观察检查。
4.8.3允许偏差项目：
室外给水管道安装的允许偏差和检验方法应符合下表的要求。

室外管道安装的允许偏差和检验方法    表7

	项次
	项         目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	坐标
	埋地
	50
	用水平尺、直尺、拉线和尺量

	
	
	敷设在沟槽内及架空
	20
	

	2
	标高
	埋地
	±30
	

	
	
	敷设在沟槽内及架空
	±20
	

	3
	水平管道纵、横方向弯曲
	每1m
	1.5
	

	
	
	全长（25m以上）
	不大于40
	


4.9成品保护

4.9.1埋地管要避免受外荷载破坏而产生变形，试水完毕后要及时泄水，防止受冻。
4.9.2管道穿铁路、公路基础要加套管。
4.9.3地下管道回填土时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应在管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用蛙式打夯机夯实。
4.9.6在管道安装过程中，管道未捻口前应对接口处做临时封堵，以免污物进入管道。
五、工程施工进度计划

本工程工期为32日，若由我方中标，开工时间2008年6月18日，按监理开令为开始计算，完工时间为2008年7月20日。网络计划、形象进度相应工序的相对时间不变，总进度计划和工序衔接详见形象进度横道图。工期工序安排详见施工进度计划横道图。

六、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划
根据工期安排相应的劳动力、材料及施工机械设备的到场，具体详见附表。

劳动力需用量表

	序号
	人数

工种
	总工期32日历天

	
	
	1-10
	11-20
	21-32

	1
	测量
	2
	2
	2

	2
	钢筋工
	2
	3
	3

	3
	木工
	3
	3
	3

	4
	机械工
	6
	6
	6

	5
	砼工
	6
	8
	8

	6
	电焊工
	4
	4
	4

	7
	普工
	30
	30
	30

	8
	管道工
	12
	18
	18

	9
	机修工
	3
	3
	3

	10
	司机
	3
	3
	3

	合计
	71
	80
	80


材料需用量表

	名称
	规格
	计量单位
	用量
	备注

	
	
	
	总量
	1-15日
	16-32日
	

	普通水泥
	32.5#
	t
	180
	60
	120
	

	砂
	中粗砂
	m3
	440
	280
	140
	

	砌块
	
	m3
	220
	140
	80
	

	水
	
	t
	560
	410
	150
	

	电
	
	度
	12500
	8000
	4500
	

	汽油
	90#
	t
	8
	5
	3
	

	柴油
	0#
	t
	10
	6
	4
	


施工机械设备表

	序号
	名称                            
	规格型号
	单位
	数量
	进场时间

	1
	反铲挖掘机                                
	CAT320
	台
	3
	开工的第 2 天

	2
	汽车起重机
	25T
	辆
	2
	开工的第 2 天

	3
	电焊机
	B630
	台
	4
	开工的第 2 天

	4
	砼搅拌机 
	350
	台
	2
	开工的第 2 天

	5
	管道拖车
	7.2M
	辆
	3
	开工的第 2 天

	6
	钢筋成型机
	
	台
	1
	开工的第 2 天

	7
	钢管
	D50
	M
	200
	开工的第 2 天

	8
	试压泵
	2.5MPA
	台
	2
	开工的第 2 天

	9
	插入式振动器
	
	台
	2
	开工的第 2 天

	10
	发电机组
	35KW
	台
	2
	开工的第 2 天

	11
	测量仪器 
	
	套
	1
	开工的第 2 天

	12
	风动凿岩机
	
	套
	1
	开工的第 2 天

	13
	潜水泵 
	3KW
	台
	2
	开工的第 2 天

	14
	槽钢
	22#
	M
	50
	开工的第 2 天

	15
	钢板
	20MM*2M*1M
	块
	4
	开工的第 2 天


七、施工平面图

施工总平面布置本着保证安全生产、文明施工、合理组织交通运输，提高施工质量，满足业主对文明施工、消防、环保、防火要求。根据场地的条件和本工程的主要工程量分布，按照尽量减少施工占地和减少材料的二次倒运的原则，在业主制定的区域内布置。（详见附图施工总平面图）
八、质量保证技术组织措施和保证体系

8、确保工程质量的技术组织措施

8.1 质量方针

质量为本，永让顾客满意；精心施工，创建名牌产品；科学管理，赢得最佳信誉。

8.2 质量目标

8.2.1工程质量达到质量验收合格标准。

8.2.2 单位（子单位）工程质量竣工验收（包括分部工程质量、质量控制资料、安全和主要使用功能、观感质量）符合有关规范和标准要求，一次交验合格率100％。

8.2.3 搞好规范服务，做到三坚持：坚持管理制度化、坚持现场标准化、坚持服务规范化。建设精品工程，为用户优质服务。

8.3质量管理体系

8.4 质量管理控制目标

8.4.1 成立质量管理体系，由项目经理、技术负责人、质安科长、技术科长、工程科长、施工班组的专职质检员组成，质量管理体系对工程分部、分项工序有否决权。

8.4.2加强人的控制，发挥“人的因素第一”的主导作用，把人的控制作为全过程控制的重点。对项目管理人员，根据职责分工，必须尽职尽责，做好本职工作，同时搞好团结协作，对不称职的管理人员及时调整；对外埠施工队伍严格施工资质审查，并进行考核上岗施工。在编制施工进度计划时，全面考虑各种因素对工程质量的影响和人与任务的平衡，防止造成人为事故。

8.4.3加强施工生产和进度安排的控制：会同技术人员合理安排施工进度，在进度和质量发生矛盾时，进度服从于质量；合理安排劳动力，科学地进行施工调度，加强施工机具、设备管理，保证施工生产的需要。

8.4.4加强施工物资的质量控制：原材料、成品、半成品的采购必须认真执行《采购工作程序》，建立合格供应商名册，并对供应商进行评价。

凡采购到现场的物资，材料人员必须依据采购文件资料中规定的质量和申请计划进行验证，严把质量、数量、品种、规格验收关，必要时请有关技术、质检人员参加。

8.4.5严格检查制度，所有施工过程都要按规定进行检验，未达到标准要求必须返工，验收合格后才能转入下道工序。

8.4.5.1自检：操作工人在施工中按检验批质量验收进行自我检查，并由施工队专职质检员进行复核，合格后填写自检单报质检员，保证本班组完成的检验批达到质量目标的要求，为下道工序创造良好的条件。

8.4.5.2 专检：在自检满足要求的基础上，项目专业质检员会同有关专业技术人员进行复查，合格后报项目监理部验收。检查中要严格标准，一切用数据说话，确保分项、检验批工程质量。

8.4.5.3 交接验：各分项、检验批或上道工序经检验合格满足要求后，组织上下工序专业技术负责人进行交接验收，并办理交接验收手续。

8.4.6 坚持样板引路制度。各道工序或各个分项、检验批在施工前必须做样板段，有关人员进行监控指导。样板完成后要由项目专业质检员和有关专业技术人员共同进行验收，满足要求后才能全面施工。对样板段和主要项目的样板，还必须经公司或上级有关部门检查验收后才能施工。

8.4.7 加强成品保护，指定专人负责。严格执行《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》采取“护、包、盖、封”的保护措施，并合理安排施工顺序，防止后道工序损坏或污染前道工序。

8.5 确保工程质量的技术管理措施
8.5.1在本工程技术管理中，沿用公司在数十年施工中形成的管理体制，即建立以公司总工、项目部总工程师和项目工程师为主的技术管理网络，按照公司ISO9002质量认证体系的要求，形成系统的管理体系和质量保证体系，各层次的技术管理责任制依照ISO9002执行。

8.5.2进入施工现场后，由项目工程师组织有关的技术管理人员熟悉施工图纸，作好施工方案编制、测量放线、设备检查验收等准备工作。施工方案有项目技术组编制，并报项目总工程师审核，再上报集团总工审批；审批后的施工方案按照原上报线路返回。对于总工和项目部总工程师的审批意见，作好补充和修改工作后，再行上报。

8.5.3每一分部、分项工程施工前均应进行施工技术交底，交底要求到每一个操作人员，交底后以书面形式发给主要班组长，并要求每一个参加交底的人员签字认可。技术交底内容应详尽，设计工程项目概况、主要施工工艺、各项细节的工艺操作流程、注意事项、安全生产、文明施工等内容。

8.5.4作业资料由专职资料员进行整理，要求作到真实、有效、齐全，各项表格、验收资料、文件、技术方案等应有收发文记录，并按照实际需要的份数发放，收发人员均进行签字。资料归档应分类进行，并做好标签，较为重要的资料采用电脑辅助管理。

8.5.5项目工程师负责日常的技术管理业务联系工作，对于业主、监理、设计和分包等提出的技术上的问题进行答复，主要问题进行备案。
8.5.6 加强过程控制

本项目施工中，将砼管接口胶圈安装、钢管防腐、顶管施工等工序确定为关键工序，必须制定文件化的操作指导书，明确施工工艺标准、操作方法及质量验收标准，配备恰当的机械设备；这些工序的施工人员必须经过培训、考核、持证上岗；技术、质量管理人员对关键工序要跟班作业，加强控制。

8.6  质量保证措施

8.6.1 建立健全质量检查、例会制度

项目部每5天进行一次质量检查，施工现场专职质量检查员对分项工程质量全数检查验评，并强化作业班组内部的自检、互检。项目部根据检查结果每月召开一次工程质量分析会议，针对工程质量和工程质量管理中的问题及时下达整改通知书，对整改过程跟踪和监督。
8.6.2建立多层次的质量管理小组

成立以项目经理为首的工程质量控制 QC 小组，对整体工程的质量进行宏观控制、管理；成立以施工员为首的分部、分项工程 QC 小组，根据随时抽检结果，进行统计分析，在月度质量分析会上汇报，采取纠正预防措施；成立以班组长为中心的分项工程质量控制小组，使每个分项工程，每道工序都得到有效的控制，并由项目总工程师专门负责指导、检查、考核。

8.6.3强化文件和工程资料管理

强化以项目技术负责人为中心的工程技术资料和文件的保证系统，项目部设专职资料员，对施工图纸、图集、质量标准、验收规范、各种变更、洽商资料等质量有关文件进行统一管理，定期收集、整理工程资料。技术人员、质检人员、材料人员各负其责，互相配合，收集管理各自的工程资料，确保工程资料齐全、规范。
8.6.4加强材料采购、贮存和使用的管理

为保证只有合格的材料才能使用在工程上，在材料采购、贮存、使用等方面要做到以下几点：
8.6.4.1材料计划要准确、及时，以便有充足的时间进行采购、试验。

8.6.4.2对供货单位进行严格的考察评价，选择合格的供货单位。

8.6.4.3所采购的材料进行外观检验和性能试验合格后方准进场使用，不合格的材料应及时处理，所有材料必须做出明显标识，以避免混用和错用。

8.6.4.4材料要严格按照标准堆放和贮存，建立材料进货台帐，根据材料特性定期进行复验，以确保材料的质量。

8.6.4.5材料从进货到使用流程图：材料计划→考察、评价、采购→资料及外观检验→储存、复验→使用跟踪→信息反馈。

8.6.5加强专业技术人员和操作人员的技术培训和考核工作，项目经理、施工员、质检员、试验员、计量员、测量员、安检员等管理人员与电工、焊工、水暖工等特殊工种必须经考试合格持证上岗。

8.6.6 管道阀门在安装前，按规范要求进行水压试验，合格后方可安装。

8.6.7引进激励机制，实行分项工程实物量优良品加价的分配制度，适当拉大优良品与合格品的人工费差距，调动工人自觉创优的积极性，保证创优目标的实现。
8.7 创优质工程措施

8.7.1对生产班组实行优质优价，劣者返工不计价的管理办法，以调动班组创优积极性，促使分项、分部工程均达到优良标准。

8.7.2公司拨专项资金用于该工程创优奖励基金，及时奖励在施工中分项工程创优的班组。

8.7.3加强责任制，对制定的质量标准分别落实到人，项目部向公司、工长向项目部、层层签定责任状，交风险抵押金，以保证创优目标的实现。

8.7.4以“样板段”引路，当样板段的质量达到验收标准后，方可大面积施工。
九、安全保证技术组织措施和保证体系

9.1安全生产保证措施

9.1.1保证安全生产的组织机构

9.1.2成立以项目经理为组长，项目副经理和项目总工程师为副组长的安全生产领导小组。由专职工程师组成安全监察部具体负责本工程的全部安全监察和管理工作。各施工队设专职安全员，各工班设兼职安全员。

9.1.3安全管理部每月组织一次质量检查，每2个月由项目总工程师组织一次安全检查，召开一次安全生产总结分析会。

9.1.4施工队每天进行施工安全检查并做好详细记录，提出保持或改进措施，加以落实。

9.1.5发现违反安全操作规程时，各级安检人员有权制止，必要时向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。

9.2保证安全生产的技术组织措施

9.2.1建立、健全安全生产保证体系

按照"五项"（综合治理、管生产必须管安全、否决权、从严治理、标准化管理）原则，建立、健全安全生产保证体系。

9.2.2组织管理保证措施

 （1）、成立安全生产领导小组。项目部成立以项目经理为首的安全生产领导小组，配备专职安全工程师，负责全面的安全生产管理工作；各施工队同样建立健全安全生产领导小组，配备专职安全员，负责各项安全工作的落实。做到有计划、有组织地进行预测、预防事故的发生。

 （2）、建立严格的安全生产责任制。安全管理工作是一项综合性的工作，涉及面广，单靠一个部门、一部分人去抓很难奏效。为此，必须明确规定各职能部门、各级人员在安全管理工作中所承担的职责、任务和权限。使安全工作形成一个人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全的良好氛围。并建立一套以安全生产责任制为主要内容的考核奖惩办法和安全否决权评比管理制度。一切管理、操作人员均要与项目部签定安全协议，向项目部做出安全保证。

  （3）、建立高效灵敏的安全管理信息系统。系统规定各种安全信息的传递方法和程序，在施工中形成畅通无阻的信息网，准确及时地搜集各种安全信息，安全技术措施方案的编制、审批、交底、落实、确认信息，安全隐患、险肇事故信息等），并设专人负责予以处理。

  （4）、开展群众性的安全管理活动。根据实际情况采取不同的形式组建安全管理TQC小组，严格按照PDCA循环的四个阶段（即：计划、实施、检查、处理四个阶段）、八个步骤（调查分析现状，找出问题，分析各种影响因素，找出主要影响因素，针对主要影响因素制定措施；执行措施，检查工作效果，巩固措施、制定标准，将遗留问题转入下一个循环等八个步骤），制定出每月每季的活动计划，规定每次活动的时间、内容、目标等。并组织实施，直至达到解决问题的目的。

9.3安全教育

    加强全员的安全教育和技术培训考核。使各级干部和广大职工认识到安全生产的重要性、必要性。懂得安全生产、文明生产的科学知识，牢固树立"安全第一，预防为主"的思想，克服麻痹思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。

9.3.1新工人入场安全教育

   （1）、项目经理部教育

   内容包括：一般教育（即新工人入场教育的意义和必要性；建筑施工的特点，它给劳动者的安全带来的不利因素；当前安全生产情况）；安全生产法规和安全知识教育（即建筑法、消防法、宪法、刑法有关条款、建设部颁布的建筑企业安全生产条例、规定，地方政府和主管部门发布的有关安全生产规定，总公司、局、处、项目经理部有关安全生产管理规定及细则，劳动部关于重伤事故范围的意见等）；建筑工程施工时容易发生的伤害事故及其预防。

   （2）、施工队教育

   教育内容：《建筑工人安全技术操作规程》有关规定；建筑工程现场的安全管理规定细则；本工程基本情况和必须遵守的安全事项等。

   （3）、班组教育

   教育内容：本班组生产工作概况、工作性质及范围；个人从事生产工作的性质，必要的安全知识，各种机具设备及其安全防护设施的性能和作用；本工种的安全操作规程；容易发生事故的部位及劳动防护用品的使用要求等。

9.3.2特种作业人员安全生产教育

  （1）、特种作业人员除进行一般安全教育外，还要经过本工种的安全技术教育，经考核合格发证后，方准独立操作。

  （2）、每年对特殊工种进行复审一次。对从事有尘毒危害作业的工人，进行尘毒危害和防治知识教育。

  （3）、采用新技术、使用新设备、新材料，推行新工艺之前向有关人员进行安全知识、技能、意识的全面安全教育。

9.3.3各级领导干部和安全管理干部的安全生产培训

  （1）、定期轮训各级领导干部和安全管理干部，提高政策水平，熟悉安全技术，劳动卫生业务知识，做好安全生产工作。

  （2）、培训主要内容

    安全生产的重大意义；国家有关安全生产的方针、政策、规定；安全生产法规、条例、标准；施工生产的工艺流程和主要危险因素，以及预防重大伤亡事故发生的主要措施；企业有关安全生产的规章制度、安全纪律以及保证措施；各级领导在安全生产中的职能、任务以及如何管理；编制、审查安全技术措施计划及施工组织设计的安全技术措施的基本知识等。

9.3.4安全生产的经常性教育

在做好对新工人、特种作业人员安全生产教育和各级领导干部、管理干部的安全生产培训的同时，把经常性的安全教育贯穿于管理工作的全过程，并根据接受教育的对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种方法进行。内容包括：安全生产宣传教育；普及安全生产知识宣传教育；适时安全教育。

9.4安全检查

    通过安全检查增强广大职工的安全意识，促进企业对劳动保护和安全生产方针、政策、规章制度的贯彻执行，解决安全生产上存在的问题。

9.4.1检查组织

    成立以项目经理为首的安全检查组，建立健全安全检查制度，有计划、有目的、有整改、有总结、有处理地进行检查。

9.4.2检查类型

    采取定期检查和非定期检查。

    定期检查：项目经理部每月组织检查一次；施工队每旬进行一次安全检查。

   非定期检查：按照施工准备工作安全检查；季节性安全检查；节假日前后安全检查；专业性安全检查和专职安全人员日常检查进行。

9.4.3安全检查内容

    坚持以自查为主，互查为辅，边查边改的原则；主要查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患、查事故处理。结合季节特点，重点查防触电、防机械车辆事故、防火等措施的落实。特别要加强对火工材料的管理检查。

9.4.4检查方法和手段

    采取领导和群众相结合，自查和互查相结合，定期和经常性检查相结合，专业和综合检查相结合及对照安全检查表等方法和手段进行安全检查。

9.5技术措施

    针对工程特点、施工环境、施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施、以及各种安全9.5.1施工安全技术措施必须在开工前编制，并经过审批。

9.5.2经过批准的安全技术措施具有技术法规的作用，在施工中严格执行。

9.5.3安全技术措施中的各种安全设施、防护设置的实施列入施工任务单，责任落实到班组或个人，实行验收制度。

9.5.4技术负责人、安全技术人员经常深入工地检查安全技术措施的实施情况，及时纠正违反安全技术措施的行为、问题。

9.5.5各级安全部门以安全技术措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，经常性地对工地实施情况进行检查，并监督各项安全技术措施的落实。

9.5.6对安全技术措施的执行情况，建立严格的奖惩制度 。 

  （1）、技术部门要严格按照安全生产的要求编制工程项目的施工组织设计，同时编制安全技术措施；对采用的新技术、新材料、新结构、新工艺、新设备，要认真编制安全技术操作规程，并具有针对性的逐级进行安全技术交底，交底后由项目部安全员负责监督检查、落实。

   （2）、对持操作证的特种工种按期进行复审，方能继续从事特种作业。

   （3）、实施严格的机械安全管理和安装验收制度。在机械安装前，按照规定的安全技术标准进行检测，确认机械状况良好，能安全运行时，再投入使用。加强对设备的检查、保养、维修，保证安全装置完备、灵敏、可靠，确保设备的正常安全运转。

9.6施工现场安全保证措施 

9.6.1施工现场埋设围挡，并按建发局要求进行标志。

9.6.2所有参建人员必须配戴安全帽，加强安全教育。

9.6.3施工现场应有利于生产，方便职工生活，符合防火、防冻等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

9.6.4施工现场内设置醒目的安全警示标志、交通绕行标志等；并设立夜间警示灯光，避免因施工因素造成交通安全事故。

9.6.5现场运输道路平整、畅通、排水设施良好；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施。

9.6.6施工现场内各种材料分类码放整齐稳固，废旧物品及时清理，以保持现场的整洁有序。

9.6.7工地的临时小型油库远离生活区50米以外，并外设围栏。

9.6.8对环境有污染的设施和材料设置在远离人员居住的较为空旷的地点，必要时配有防污染设施。

9.6.9施工现场设临时围栏和门卫，做好防盗、防火、防破坏工作；施工现场入口及危险作业部位设安全生产标志、宣传画、标语、警示牌等，随时提醒职工、行人和车辆注意安全。

9.6.10做好各种工程车辆的检修 与 维护、消除事故隐患，不使用带病设备。

9.6.11做好司机的安全教育，落实安全责任制。

9.6.12做好线路沿线临时便道的交通警示设置，杜绝交通事故。

9.6.13施工时，指派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜绝伤人事故的发生。

9.6.14工地施工用水和饮用水在施工前对水质进行化验鉴定，并采取相应的处理和防护措施。饮用水要经过净化，达到现行卫生部的《生活饮用水卫生标准》之规定。

9.6.15工地内合理布置排水沟，不得妨碍工地内的交通。

9.6.16现场安全用电措施：

（1）、电源总配电箱设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

（2）、在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，必须采用TZ-S接地保护系统，电气设备的外壳必须与专用保护地线连接。不得在同一供电系统中有的接地，有的接零。

（3）、工地内架设的电力及照明线路，其悬吊高度及距工作地点的水平距离均不低于规范要求。

（4）、工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里，不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

（5）、生活区室内照明线路采用电缆架设，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。

  （6）、电工在接近高压线操作时，必须符合安全距离。

  （7）、使用高温灯具时，与易燃物的距离不得小于1m，一般电灯泡距易燃物品的距离不得小于50cm。

  （8）、移动式电动机具设备用橡胶电缆供电，经常注意理顺；跨越道路时，埋入地下或穿管保护。

  （9）、电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护罩。

  （10）、施工用电必须符合用电安全规程。施工现场内电线与其所经过的建筑物或工作地点保持安全距离，同时加大电线的安全系数；各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁非专业人员操作机电设备。

（11）、每台电气设备设开关和熔断保险，严禁一闸多机，各种电器设备均要采取接零或接地保护。

（12）、凡是移动式设备和手持电动工具均在配电箱内装设漏电保护装置。

（13）、照明线路按标准架设，不准采用一根火线与一根地线的做法，不借用保护接地做照明零线。

9.6.17施工现场防火措施：

（1）、严格执行《消防法》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。

（2）、现场划分用火作业区、易燃易爆材料区、生活区，按规定保持防火间距。

（3）、现场设专用消防器材。

（4）、严格三级用火审批制度，严格落实"二证一器一监护"工作。

9.6.18吊车由专人指挥操作，各锚点牢固，吊装周围严禁站人，防止发生碰撞、坠落、倾翻等事故。

9.7施工测量安全保证措施

9.7.1测量钉桩时，注意周围行人的安全，不对面使锤。钢9.7.2测量人员在高压线附近工作时，保持足够的安全距离。

9.8基坑开挖施工安全保证措施

9.8.1基坑开挖前，在顶面边坡以外的四周挖掘排水沟，并保持畅通，防止集水灌入而引发坍塌事故；底部设置集水坑。

9.8.2挖掘机或其它机械在坑顶进行挖基作业时，距坑边的安全距离视基坑的深度、坡度、土石质情况而定。一般不小于1m，堆放材料及机具不小于0.8m。

9.8.3开挖基坑时，如对临近建（构）筑物或临时设施有影响，采取安全防护措施。

9.8.4机械开挖，按照有关机械操作规定和特定信号，专人指挥。

9.8.5遇到涌水、冒沙、滑坡等异常情况，先将人员、物资撤离安全地区，待事故处理完毕以后，再继续施工。

9.8.6在基坑内电焊时，严禁将电线及用电设备浸泡水里面，以防漏电。

9.9卫生防疫措施

9.9.1以预防为主，加强宣传教育，使广大职工充分认识到卫生防疫的重要性。

9.9.2保持施工区域和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，并运至指定地点进行处理。

9.9.3施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，并定期清扫处理。

9.9.4根据工地具体情况，做好防暑降温工作。

十、进度保证技术组织措施和保证体系

10、确保工期的技术组织措施

10.1施工工期:

    工期为监理下达开工令起32日；2008年6月18日-2008年7月20日。

10.2工期保证体系

    以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人为副组长，各施工队队长为组员，形成一个工期保证体系。

10.3 工期保证措施
10.3.1项目部坚持每周调度例会，平衡协调各工种的衔接及配合，保证资金、图纸、材料、人员、设备供应。公司每旬召开一次平衡会，协调调度质量、工期、安全工作。
10.3.2供应、劳资、设备租赁站按施工组织设计要求落实周转材料、劳动力及各项机具，按期组织人员、材料、机具进场。
10.3.3利用公司微机管理优势，以总的施工网络计划进行总体控制，每月编制详细月度网络进度计划、材料购置进场计划、劳动力安排计划，各职能部门严格按批准的计划实施检查、考核，保证预定的工期目标得以实现。
10.3.4项目工程师将每一条管道的所有施工工序加以分解，确定每一工序所需要的材料、人员、施工时间，做到小节拍流水施工，均衡生产加快进度。
10.3.5随时了解气象信息，提前安排好冬雨季施工措施，准备相应的材料，以免影响施工进度。
10.3.6认真熟悉图纸，发现问题后及早和甲方设计单位联系，以协商解决，保证施工顺利进行。
10.3.7生产经理每月、职能部门每旬对工程进度全面监督、考核，做到日计划保旬计划。
10.4.8建立工期奖罚制度，从工资中提出10％作为工期奖，按计划完成不奖不罚，提前拖后各奖罚20％，一个分项工程一次兑现。

10.4 节假日的保勤措施
10.4.1节假日期间，在保证不影响市民正常生活的前提下，为保证施工工期，要安排部分职工加班生产。因此临近节假日，要做好职工的思想工作，开展“爱岗敬业、振兴企业“等教育活动，教育职工摆正个人利益与国家利益的关系，克服困难，做好节假日保勤工作。
10.4.2劳资部门在临近节假日可能请假的职工逐一摸底，根据工程进度安排，调节好劳动力，确保劳动力满足施工进度要求。
10.4.3利用经济激励作用，减少请假回家人数，在节假日提高定额单价，设节假日保勤奖，使不回家的职工有较高的经济收入。
10.4.4后勤、工会等部门在节假日应加强职工生活管理，组织丰富多彩的文娱体育活动，搞好节假日的生活，使工人安心工作。

10.5 停电、停水施工措施

10.5.1项目部设专人与供电部门、供水部门联络，准确了解供电、供水情况，并及时向项目经理汇报。
10.5.2项目经理根据停电、停水情况，统筹调整工序、工时，防止窝工，停工现象发生。
10.5.3准备柴油发电机二台，停电时满足施工用电。
10.6 资金保证措施
10.6.1建立内部银行，做到专款专用，不经项目经理签字，谁也不得支用资金。
10.6.2分轻重缓急，合理使用资金，确保施工不受影响。
10.6.3在建设单位资金不到位时，公司积极多方筹措资金，相应垫付部分资金，保证工程连续施工。
十一、现场文明施工措施

11、环境保护技术组织措施
环境保护目标：实现施工噪声、废气、废水、废物排放达标率100%，施工现场社区居民零投诉。
11.1 环境保护管理措施

	应用区域
	等值声强     分贝

	
	早6点到晚22点
	晚22点到早6点

	医院、疗养院、旅馆
	45
	35

	办公室、学校、住宅区
	50
	40

	小型商店、手工作坊
	55
	45

	商场、小型工厂
	60
	50

	工业区
	65
	55

	交通主干道
	70
	55


11.1.1 施工现场成立环境保护领导小组，组长为项目经理、组员由环保和有关人员组成。

11.1.2 采用水泥袋装运施工垃圾，设施工垃圾分拣站，施工垃圾及时清运，并洒水降尘。

11.1.3 合理安排施工时间以最大程度地减少对周围人群的影响。

11.1.4 水泥、石灰、粉煤灰和其他易飞扬的细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖。

11.1.5 运输车辆不得超载，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm，边缘低于车辆槽帮5cm，装载建筑渣土或其他散装材料不超过槽帮上沿。土方运输车辆驶出现场前必须将土方拍实，将车辆槽帮和车轮冲洗干净。

11.1.6 运输水泥、石灰和其他易飞扬的细颗粒散体材料和建筑渣土时，车斗封闭、包扎覆盖，以免沿途泄漏、遗洒，卸运时采取有效措施防止扬尘。

11.1.7 拆除的旧管道必须送至废品收购站集中处理。

11.1.8 现场垃圾每天清理，严禁长期堆放。

11.1.9 严格控制作业时间，晚22：00至次日早6：00不得作业，特殊情况需连续作业，按规定办理夜间施工证。

11.1.10 杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度的减少噪声扰民。

11.2  减少噪音、废气污染措施
11.2.1 严禁在中午14:00～15:00和夜间22:00～6:00期间施工。

11.2.2 在学校和医院附近施工时，必须安排专人提前2周与相关单位联系，通报具体施工方法、时间和期限，询问对方有无特殊要求，取得对方的谅解与同意，并报项目监理同意后，才能施工。且施工时间尽量安排在周末。

11.2.3 在施工边界处的噪声不能高于背景噪声15分贝（背景噪声值见下表）。

11.2.4 将机械设备维护到最佳状态，尽量减少噪声、废气等的污染，避免使用

陈旧、破烂排气和噪声超标的设备。

11.2.5 避免同时使用两种以上噪声较大的设备。

11.2.6 将噪声较大设备的使用时间安排在白天。

11.2.7各种临时设施和场地，距居民区不宜小于300米，而且设于居民主要风向的下风处。

环境背景噪声值
11.2.8 禁止设备、机械的油料泄漏、和异味泄漏。

11.2.9 禁止在施工现场熔化沥青和燃烧油毡、油漆，亦不可燃烧其他可以产生有毒有害气体的物质，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

11.3 控制扬尘措施

11.3.1 为减少工程施工作业产生的灰尘，在施工现场必须设置封闭式围挡，在施工区域内应随时进行洒水或其他抑尘措施，使之不出现明显的降尘。
11.3.2 易于引起粉尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水湿润，运输时应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖。

11.3.3 禁止在大风天运土，土方运输车辆离开现场前必须清洗轮胎。

11.3.4施工现场设专人负责卫生保洁，保持现场整洁卫生，道路畅通，无积水，车辆不带泥沙出现场。

11.3.5 分段施工，禁止大面积开挖。管道安装好之后应立即回填并修复路面，禁止沟槽开挖后长时间放置而不及时安装管道。

11.4 防止和减少水污染
11.4.1 施工废水、生活污水不得直接排入田地、耕地、灌溉渠，严禁排入饮用水源。
11.4.2 施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中或维修施工机械时，产生的油污水未经处理就直接排放。
11.4.3 不准在工地燃烧和填埋垃圾、废物，不准将挥发性废物如矿物酒精、油类、化学物质、油器溶剂倾倒于水沟或河流中。禁止向溪流及河流中倒废物。

11.4.4工程施工的区域和料场，在施工期间和完工后，应妥善处理，以减少对河流、溪流的侵蚀，以防止沉渣进入河道或溪流。

11.5 避免交通堵塞措施

11.5.1 每条路段施工前2周内与交警协商并讨论具体减缓交通措施。

11.5.2安装足够的警示灯、警告牌和安全围栏。

11.5.3在大单位的进出通道施工时1，采用半幅开挖，并提供合乎通道，如便桥等。

11.5.4在沟槽沿途设置进出通道和便桥以方便行人，在沟槽的两端各派一名交通管理员，负责安全和交通疏导工作。

11.5.5在学校和医院的门口设置特殊的警示牌和采取让受影响单位满意的措施，并派一名安全/交通管理员现场全天候值班。

11.5.6建筑及生活垃圾按业主要求，配备专职环卫工人，制订环卫制度，定时清扫垃圾，并运到指定垃圾处理厂处置；
11.6 保护绿化带措施
11.6.1 尽量保护用地范围之外的绿化带及植被。
11.6.2 施工期间工程破坏的绿化带面积应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐以外，不应发生其他形式的人为破坏。

11.6.3工程完工后，按业主要求尽快拆除临时设施，清理场地，进行绿化，按期归还临建及施工用地；
11.7文明施工技术措施

11.7.1施工人员
  严格执行操作规程，严格遵守安全文明生产纪律，进入施工现场按照劳保规定着装和使用安全防护用品，禁止违章作业；

11.7.2挂牌上岗
  施工现场进口处设置“五牌一图”，即：施工单位及项目名称牌、安全生产六大纪律宣传牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、建筑施工十项安全措施牌、施工现场总平面图；

11.7.3临建设施
  临时设施搭建严格按照施工总平面图布置，本着“需要、实用、统一、美观”的原则，严禁乱搭乱建，并按消防规定在主要生活区和仓库周围设消防栓、消防沙等，每幢房屋配2只灭火器；

11.7.4施工道路
  施工道路平整、畅通，路基坚实，安全标志、设施齐全，并有专人养护，道路的宽度、坡度、转弯半径符合安全要求；

11.7.5线路管道
  风、水、电管线、通讯设施、施工照明布置合理，标识清晰，维护责任到人。

11.7.6施工机械
  施工机械设备按施工平面管理，定点停放，机容车貌整洁，消防器材齐备；

11.7.7材料置放
  材料进场按施工进度计划要求，并在指定场所分门别类置放有序，决不随意乱堆乱放；

11.7.8防护设施
  施工用各类脚手架、吊蓝、通道、爬梯、护栏、安全网等安全防护设施完整、可靠，安全标志醒目；

11.7.9警示标识
  施工现场的临边、洞口、上下层立体交叉作业场所通道等危险部位安全警示标识齐全；

11.7.10工业卫生
  认真遵守国家有关环境保护法规，积极开展尘、毒、噪治理，合理排放污水；

11.7.11生活后勤
  办公室、仓库、宿舍等场所保持清洁卫生，划分卫生包干区，定期打扫，职工食堂、饮食店等符合国家卫生法规，有防鼠、防蝇设施，定期消毒，不销售过期、霉变的食品、饮料；

11.7.12和睦相处
  遵守当地政府的村规民约，尊重当地群众的风俗习惯与当地政府和群众建立良好关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。
****市水磨河及米东区污水治理工程七道湾村污水主干管工程(一标段)施工平面布置图

位置：八道湾路新疆医学院二附院附近

	宿舍
	宿舍
	宿舍
	办公室
	办公室

	
	         材料堆场及机械停放场

	厨房
	材料库房
	


****市水磨河及米东区污水治理工程七道湾村污水主干管工程(一标段)施工进度横道图

	序号
	项目
	数量
	日期
	备注

	
	
	
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	

	1
	测量
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	土方开挖
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	垫层处理
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管道安装
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	波纹管安装
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	检查井砌筑
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	土方回填
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	闭水试验
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















































































































































