时间:5/10/06    2006年工程建设监理基本理论和相关法规试题      

2006年监理概论和相关法规试题

一、单项选择题

1、科学性是由建设工程监理要达到的（）决定的。

A、基本目的

2、《工程建设监理规定》和《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照“公正独立、自主”原则开展监理工作、这是（  ）的表现。

A、独立性

3、（）是社会公认的职业道德准则，是监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则。

A、公正性

4、工程监理的约束机制主要对（   ）单位有约束作用。

A、承建单位和建设单位

5、我国的建设工程监理是（   ）的建设单位项目管理，所依据的基本理论和方法来自（）。

A、专业化、社会化；  建设项目管理学

6、工程监理企业只接受建设单位的委托而不能接受承建单位的委托为其提供管理服务，这体现了（  ）的特点。

A、服务对象具有单一性

7、我国对建设工程监理的市场准人采取了（  ）的双重控制。

A、企业资质和人员资格

 8、大中型及限额以上项目的项目建议书应（）。还要委托具有相应资质的工程咨询单位评估后审批。

A、先报行业归口主管部门，同时抄送国家计委

9、重大项目的项目建议书由（ ）审批。

A、国家计委报国务院

10、小型和限额以下项目的项目建议书，（  ）审批。 

A、按项目隶属关系由部门或地方计划委员会

11、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（  ），或者其他主要指标需要变更时，应重新向原审批单位报批。

A、10%以上

12、建设程序为建设工程监理提出了规范化的（  ）标准。

A、建设行为

13、建设工程监理准则是（    ）。

A、“守法、诚信、公正、科学” 

14、我国对年满65周岁的监理工程师不再进行注册，主要就是考虑监理从业人员（  ）的适应能力而设定的条件。

A、身体健康状况

15、在FIDIC道德准则中，（  ）对正直性的体现。
A、在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，并且正直和忠诚地进行职业服务。

16、监理工程师的法律责任与其法律地位同样是建立在法律法规和（  ）的基础上。

A、委托监理合同

17、监理企业法定代表人对监理工程师签发的授权委托书应包含（  ）和相应责任条款。

A、职权范围

18、按照我国有关法规规定，监理工程师（  ）注册。

A、只能在一家企业、按照专业类别

19、工程监理企业的资质按照等级分为（  ）。

A、甲级、乙级和丙级

20、“既要维护业主的利益，又不能损害承包商的合法利益，并依据合同公平合理地处理业主与承包商之间的争议”，是工程监理企业在经营活动基本准则中的（  ）的要求，

A、公正

21、合理设置企业内部机构和各机构职能，建立严格的岗位责任制度，加强考核和督促检查，有效配置企业资源，提高企业工作效率，健全企业内部监督体系，完善制约机制是（）的内容。

A．监理企业规章制度中组织管理制度

22．健全工资分配、奖励制度，完善激励机制，加强对员工的业务素质培养和职业道德教育，是（）内容。

A、监理企业规章制度中人事管理制度

23．推行职工全员竞争上岗，严格劳动纪律，严明奖惩，充分调动和发挥职工的积极性、创造性，是（  ）的内容。

A、监理企业规章制度中劳动合同管理制度

24．制定企业的经营规划、市场开发计划，是（）的内容。

A、监理企业规章制度中经营管理制度

25.工程监理企业投标书的核心是反映所提供的管理服务水平高低的监理大纲，尤其是（）。

A、主要的监理对策

26、建设工程的目标控制是一个（  ）的循环过程。

A、有限循环、周期性

27、由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种(  )过程。

B．动态控制

28、，纠偏一般是针对（）。

A、正偏差

29、事前控制、事中控制和事后控制是根据（ ）划分的；

控制措施作用于控制对象的时间

30、前馈控制和反馈控制是按照（）划分的，

控制信息的来源

31、主动控制和被动控制是按照（）划分的。

按照控制措施制定的出发点

32、从主动控制是事前控制的角度来理解，主动控制的主要作用在于(    )．

A．降低目标偏离的可能性或其后果的严重程度，起到防患于未然的作用

33、从主动控制是前馈控制的角度来理解，主动控制的主要作用在于(    )．

C．避免重蹈覆辙

34、从被动控制是反馈控制的角度来理解，被动控制的效果在很大程度上取决于(    )．

A、反馈信息的全面性、及时性和可靠性

35、从被动控制是事中和事后控制的角度来理解，被动控制虽然不能降低目标偏离的可能性，但（  ）。

A、可以降低目标偏离的严重程度，并将偏差控制在尽可能小的范围内。

36、目标规划需要反复进行多次，这表明，目标规划和计划与目标控制的（  ）相一致。

A、动态性

37、随着建设工程的进展，要求目标规划与之相适应，需要在新的条件和情况下不断深入、细化，并可能需要对前一阶段的目标规划作出必要的修正或调整，真正成为目标控制的依据。由此可见，目标规划和计划与目标控制之间表现出一种（  ）关系。

A、交替出现的循环

38、建设工程数据库，通常按（ ）分类较为直观，也易于为人接受和记忆。

A、使用功能

39、应用建设工程数据库确定拟建工程的目标时，宜(    )

C．明确拟建工程的基本技术要求以检索相近工程，分析拟建工程与已建类似工程差异及对工程目标的影响，采取适当方式调整后确定拟建工程各项目标

40、在确定建设工程数据库的结构之后，建立建设工程数据库的主要任务是数据的(    )．

A．积累和分析

41、要求建设工程的总目标能够自上而下逐层分解，也能够根据需要自下而上逐层综合，体现了建设工程目标分解的（ ）原则。

A、能分能合

42、目标分解所达到的深度应当以（  ）为原则，并非越深越好。

A、能够取得可靠的数据

43、，一般而言，目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少，目标分解结构在（  ）的层次上应当与组织分解结构一致。

A、较粗

44、对投资目标的全方位控制主要是指（）进行控制。

A、按总投资构成内容分解的各项费用

45、进度控制的目标能否实现，主要取决于处在（）的工程内容能否按预定的时间完成。

A、关键线路上

46、建设工程建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量。这表明，建设工程竣工检验时难以发现工程内在的、隐蔽的质量缺陷，因而必须加强施工过程中的质量检验。而且，在建设工程施工过程中，由于工序交接多、中间产品多、隐蔽工程多，若不及时检查，就可能将已经出现的质量问题被下道工序掩盖，将不合格产品误认为合格产品，从而留下质量隐患。这都说明对建设工程质量进行（ ）的必要性和重要性。

A、全过程控制

47、实施者自身的质量控制，是从（ ）角度进行的质量控制；

A、产品生产者

48、政府对工程质量的监督，是从（ ）角度进行的质量控制；

A、社会公众

49、监理单位的质量控制，是从（ ）角度进行的质量控制。

A、业主角度或者说是从产品需求者

50、在实施建设监理的工程上，最基本的要求是（  ）。

A、减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故，

51、公开招标方式的第一轮竞争择优活动是（）。

A、投标资格预审

52、（）是造成损失的偶发事件，是造成损失的外在原因或直接原因。

A、风险事件

53、对于工程风险的概率，在统计资料不够充分的情况下，以专家作出的主观概率代替客观概率是（），

A、可行的

54、60岁的人比70岁的人在5年内去世的概率小，木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据(   )得出的结论

   D．客观概率的归纳法

55、掷硬币每一面出现的概率各为1/2，掷骰子每一面出现的概率为1/6，这是根据(   )得出的结论

A、演绎法

56、自然风险和技术风险是相对独立的，（）之间存在一定的联系，有时表现为相互影响，有时表现为因果关系，难以截然分开。

A、政治风险、社会风险和经济风险

57、（ ）的影响范围大，其后果严重。

A、基本风险

58、风险管理就是一个（）风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。

A、识别、确定和度量

59、（ ）的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度，如投资增加的数额、工期延误的天数等。

A、风险评价

60、（ ）是为风险管理目标服务的，也就是为目标控制服务的，是目标控制措施的重要内容，其具体内容体现了主动控制与被动控制相结合的要求，而且相对于一般的目标控制措施而言，更强调主动控制。

A、   风险对策

61、在风险识别的原则中，（）是指对风险因素进行全面分析，并通过多种途径 对工程风险进行分解，逐渐细化，以获得对工程风险的广泛认识，从而得到工程初始风险清单。

A、由粗及细

62、在风险识别的原则中，（ ）是指从工程初始风险清单的众多风险中，确定那些对建设工程目标实现有较大影响的工程风险，作为主要风险，即作为风险评价以及风险对策决策的主要对象。

A、由细及粗

63、 风险识别的结果是建立（）。在建设工程风险识别过 程中，核心工作是“建设工程风险分解”和“识别建设工程风险因素、风险事件及后果”。

A、建设工程风险清单    

64、采用专家调查法时，对专家发表的意见要由加以归纳分类、整理分析，有时可能要排除个别专家的个别意见。

A、风险管理人员

65、通过适当的风险分解方式来识别风险是建立建设工程（ ）的有效途径。

A、初始风险清单

66、由于建设工程风险的（），只有对特定建设工程的风险进行定量评价，才能正确反映各种风险对建设工程目标的不同影响，才能使目标规划的结果更合理、更可靠，使在此基础上制定的计划具有现实的可行性。

A、个别性

67、衡量建设工程风险概率有相对比较法和（），相对比较法主要是依据主观概率，而（）的结果则接近于客观概率。

A、概率分布法

68、 在采用相对比较法时，建设工程风险导致的损失也将相应划分成（）。

A、重大损失、中等损失和轻度损失

69、 概率分布法的常见表现形式是（ ）。

A、建立概率分布表

70、（）是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。

A、风险回避

71、预防计划的目的在于有针对性地预防损失的发生，其主要作用是降低损失发生的概率，具体措施包括组织措施、管理措施、（）、技术措施。

A、合同措施

72、计划性风险自留的计划性主要体现在（）两方面。

A、风险自留水平和损失支付方式

73、通过购买保险，建设工程业主或承包商作为投保人将本应由自己承担的工程风险包括（ ）转移给保险公司，从而使自己免受风险损失。

A、第三方责任

73、确定风险自留水平可以从风险量数值大小的角度考虑，一般应选择风险量（ ）的风险事件作为风险自留的对象，计划性风险自留应从费用、期望损失、机会成本、服务质量和税收等方面与工程保险比较后才能得出结论。

A、小或较小

74、组织结构与职责的关系是（）。

A、有职位就有职权，有职权就有职责。

75、管理部门的划分要根据（）确定，形成既有相互分工又有相互配合的组织机构。

A、组织目标与工作内容

76、项目总承包管理模式的优点（）

A、合同管理、组织协调比较有利，进度控制也有利。

77、建设工程系统就是一个由（）等构成的人为组织系统。用系统方法分析，建设工程的协调一般有三大类：一是“人员／人员界面”；二是“系统／系统界面”；三是“系统／环境界面”。

A、人员、物质、信息

78、（）是建设工程监理中最常用的一种协调方法，实践中常用的会议协调法包括第一次工地会议、监理例会、专业性监理会议等。

A、会议协调法

79、（）法的特点是具有合同效力。

A、书面协调

80、监理规划是项目总监理工程师的主持下制定，经（）批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

A、监理单位技术负责人

81、监理实施细则由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经（）批准实施的操作性文件。作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。

A、总监理工程师

82、监理规划要随着建设工程的展开进行不断的补充、修改和完善；需要不断地收集大量的编写信息。这反映了监理规划(  )的编写要求．

B．应当遵循建设工程运行规律

83、采用（）来表示监理规划的各项内容是的基本方法。

A、图、表和简单的文字说明

84、投资使用计划可（）。

A、列表编制

85、建设工程监理规划的审核应侧重于监理范围、工作内容及(    )是否与合同要求和业主建设意图一致。04年已考
A．监理目标

86、按照我国已完成监理工作的工程资料统计测算，在施工阶段，大中型建设工程每年完成100万元人民币的工程量所需监理人员为（）人，专业监理工程师、一般监理人员和行政文秘人员的结构比例为（）。专业类别较多的工程的监理人员数量应适当增加。

A、0．6～1；0．2：0．6：0．2

86、PMP是指（ ），目的是为了给项目管理专业人员提供统一的行业标准。

A、项目管理专业人员资格认证

87、CM模式是以使用CM单位为特征的建设工程[   ]，具有独特的合同关系和组织形式。

A、组织管理模式

88、（  ）既适用于非代理型CM模式又适用于非代理型CM模式。

A、CM单位对设计单位没有指令权，是协调关系

89、采用非代理型CM模式时，确定一个合理的GMP，一方面取决于CM单位的水平和经验，另一方面更主要的是取决于[   ]。

A、设计所达到的深度

90、在EPC模式下，业主应突出对承包商[  ]的审查，并注重对承包商投标书中技术文件的审查以及质量保证体系的审查。

A、过去业绩

91、下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的模式是(D   )。

A．CM模式

B．D+B模式

C．EPC模式

D．Partnering模式和ProjectControlling模式

92、单平面ProjectControlling模式，一般只设置一个ProjectControlling机构，组织关系简单，ProjectControlling方的任务明确，仅向()提供决策支持服务。

A、项目总负责人

93、多平面ProjectControlling模式的组织关系较为复杂，ProjectControlling方的组织需要采用（  ）相结合的形式，即针对业主项目总负责人设置总ProjectControlling机构，同时针对业主各子项目负责人设置相应的分ProjectControlling机构。

A、集中控制和分散控制

94、[   ]是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号。

A、数据

95、  [    ]反映它与其他实体的区别。

A、数据的客观实体属性

96、 建设工程任务的变化，信息管理更为重要，甚至产生了以信息处理和项目战略规划为主要任务的新型管理模式(     )。

A、项目控制(即ProjectControlling)

97、 信息系统集成化，建立在[   ]的基础上。

A、系统化和工程化

98、选择分类对象最稳定的本质属性或特征作为信息分类的基础和标准。信息分类体系应建立在对基本概念和划分对象的透彻理解基础上。这是信息分类原则中[   ]的体现。

A、稳定性

99、信息分类原则中的[   ]要求同一层面上各个子类互相排斥。

A、逻辑性

100、监理工程师的主要精力应放在对处理结果的分析和控制措施的制定上，这是建设工程信息管理工作中的[   ]原则。

A、高效处理

101、信息编码是具有[    ]等基本功能。

A、标识、分类、排序

102、监理单位的信息系统更偏重于公司内部管理和对所监理的[    ]的宏观管理。

A、建设工程项目监理部

103、建设工程信息管理的基本环节是信息的收集、[   ]
  A、传递、加工、整理、检索、分发、存储。

104、[   ]收集的信息应该分类并由专门的部门或专人分级管理。

A、施工实施期

105、信息系统的流程图有业务流程图和数据流程图，一般要先找到[  ]，在进一步绘制[  ]。

A、业务流程图；数据流程图

106、工程文件的具体归档范围按照现行《建设工程文件归档整理规范》(GB／T 50328—2001)中“建设工程文件归档范围和保管期限表”共[   ]大类执行。

A、5

107、项目监理部的信息管理部门是专门负责建设工程项目信息管理工作的，其中包括监理文件档案资料的管理。文件和档案资料的管理和保存，主要由[    ]负责。

A、信息管理部门中的资料管理人员

108、安全事故的处理记录属于[   ]子系统的基本功能。

A、质量控制

109、在我国的建设工程信息管理系统的实施中，建立相应的信息管理制度，保证工程信息管理系统软硬件正常、高效的运行，这是实施工程信息管理系统[   ]的要求。

A、组织件

二、多项选择题

1、建设工程监理与建设行政主管部门的监督管理的区别是（  ）。

A、建设行政主管部门的行为主体是政府部门，它具有明显的强制性，是行政性的监督管理，B、任务、职责、内容不同

2、建设工程监理范围可以分为（  ）。

A、监理的工程范围

B、监理的建设阶段范围。

3、建设工程监理的建设阶段范围是指（   ），但目前主要是建设工程施工阶段。

A、工程建设投资决策阶段

B、实施阶段

4、建设工程监理的工程范围包括（    ）。

A、国家重点建设工程：

B、大中型公用事业工程：

C、成片开发建设的住宅小区工程：建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程。

D、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程：

E、国家规定必须实行监理的其他工程：

5、按照独立性要求，工程监理单位应当（    ）。

A、严格地按照有关法律、法规、规章、工程建设文件、工程建设技术标准、建设工程委托监理合同、有关的建设工程合同等的规定实施监理；

B、在委托监理的工程中，与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系；

C、在开展工程监理的过程中，必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段，根据自己的判断，独立地开展工作。

6、建设工程投资效益最大化有（   ）不同表现：

A、在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，设投资额最少；

B、在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用(或全寿命费用)最少；

C、建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化。

7、我国建设工程监理制的特点是（   ）。

A、吸收了对工程监理企业和监理工程师独立、公正的要求；

B、强调了对承建单位施工过程和施工工序的监督、检查和验收。

8、对建设工程监理的市场准人的双重控制，是指（   ）。

A、要求专业监理工程师以上的监理人员要取得监理工程师资格证书，

B、不同资质等级的工程监理企业要有一定数量的取得监理工程师资格证书并经注册的人员。

9、现阶段建设工程监理的特点有（  ）。   

A、建设工程监理的服务对象具有单一性    

B、建设工程监理属于强制推行的制度

C、建设工程监理具有监督功能

D、市场准入的双重控制

10、适应市场需求，优化工程监理企业结构的内容有（  ）

A、建立起综合性监理企业与专业性监理企业相结合的合理的企业结构，

B大中小型监理企业相结合的合理的企业结构。

C、建立起能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务(如招标代理、工程造价咨询)的监理企业相结合的企业结构。

D、建立起能承担工程建设全过程监理的大型监理企业与能承担某一阶段工程监理任务的中型监理企业和只提供旁站监理劳务的小型监理企业相结合的企业结构。

11、进行初步设计的依据是（  ）。

A、批准的可行性研究报告

B、设计基础资料

12、建设程序与建设工程监理的关系 （   ）。   

A．建设程序为建设工程监理提出了规范化的建设行为标准

B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容

C．建设程序明确了工程监理企业在工程建设中的重要地位

D．坚持建设程序是监理人员的基本职业准则

E．严格执行我国建设程序是结合中国国情推行建设工程监理制的具体体现

13、项目法人主要负责对（  ），实行全过程负责的制度。

A、项目的策划和资金筹措   B、建设实施和生产经营    C、债务偿还和资产的保值增值

14、招标过程可以分为（  ）几个阶段。

A、招标准备阶段  B、招标投标阶段  C、决标成交阶段

15、建设工程监理的主要内容是（  ）。

A、控制建设工程的投资、工期和质量；

B、进行建设工程合同管理；

C、协调有关单位的工作关系

16、监理工程师应具备素质有（  ）。：

A、较高的专业学历和复合型的知识结构

B、丰富的工程建设实践经验

C、良好的品德

D、健康的体魄和充沛的精力

17、监理工程师的良好品德主要体现在（   ）几个方面：

A、热爱本职工作；

B、具有科学的工作态度；

C、具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操；

D、能够听取不同方面的意见，冷静分析问题。

18、下列（  ）内容是体现监理工程师的职业道德。

A、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；

B、执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

C、努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；

D、不以个人名义承揽监理业务；

E、不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；

F、不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；

G、不收受被监理单位的任何礼金；

H、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；

I、坚持独立自主地开展工作。   

19、在FIDIC道德准则中，（  ）对社会和职业的责任的体现。

A、接受对社会的职业责任

B、寻求与确认的发展原则相适应的解决办法；

C、在任何时候，维护职业的尊严、名誉和荣誉。

20、在FIDIC道德准则中，（  ）对能力的体现。

A、保持其知识和技能与技术、法规、管理相一致的水平，对于委托人要求的服务采用相应的技能，并尽心尽力。

B、仅在有能力从事服务时方才进行。

21、在FIDIC道德准则中，（  ）是对他人的公正的体现。

A、加强“按照能力进行选择”的观念。

B、不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情；

C、.......

22、在FIDIC道德准则中，（  ）是公正性的体现。

A、在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚；

B、通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突；

C、不接受可能导致判断不公的报酬。

23、实行监理工程师执业资格考试制度的意义在于（  ）。  

A、促进监理人员努力钻研监理业，提高业务水平；

B、统一监理工程师的业务能力标准；

C、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格；

D、合理建立工程监理人才库；

E、便于同国际接轨，开拓国际工程监理市场。

24、按照我国现行法律法规的规定，我国的工程监理企业有可能存在的企业组织形式是（  ）和中外合作经营监理企业。

A、公司制监理企业 B、合伙监理企业 C、个人独资监理企业  D、中外合资经营监理企业

25、工程监理企业资质是企业技术能力、（  ）等综合性实力指标。

A、管理水平和业务经验     B、经营规模和社会信誉

26、工程监理企业应当按照所拥有的（ ）等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，才能在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。

A、注册资本  B、专业技术人员数量   C、工程监理业绩

27、关于工程监理企业的资质条件下列说法正确的是（  ）。

A、工程监理企业的注册资本不仅是企业从事经营活动的基本条件，也是企业清偿债务的保证。

B、工程监理企业所拥有的专业技术人员数量主要体现在注册监理工程师的数量，这反映企业从事监理工作的工程范围和业务能力。

C、工程监理业绩则反映工程监理企业开展监理业务的经历和成效。

28、对于工程监理企业来说，守法即是要依法经营，主要体现在（   ）。

A、、只能在核定的业务范围内开展经营活动。

核定的业务范围包括两方面：一是监理业务的工程类别；二是承接监理工程的等级。

B、工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》。

C、工程监理企业应按照合同的约定认真履行，不得无故或故意违背自己的承诺。

D、工程监理企业离开原住所地承接监理业务，要自觉遵守当地人民政府颁发的监理法规和有关规定，主动向监理工程所在地的省、自治区、直辖市建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督管理。

29、诚信是（  ）的集中体现。

A、企业经营理念   B、经营责任  C、经营文化

30、工程监理企业应当建立健全的企业信用管理制度主要有(    )。

A、建立健全合同管理制度；

B、建立健全与业主的合作制度；

C、建立健全监理服务需求调查制度；

D、建立企业内部信用管理责任制度。

31、工程监理企业经营活动中要做到公正，必须做到（  ）几点：

A、要具有良好的职业道德；

B、要坚持实事求是；

C、要熟悉有关建设工程合同条款；

D、要提高专业技术能力；

E、要提高综合分析判断问题的能力。

32、工程监理企业经营活动实施科学化管理主要体现在（  ）。

A．科学的方案    B．科学的手段    C．科学的方法

33、工程监理企业承揽监理业务的表现形式有两种：一是通过投标竞争取得监理业务；二是由业主直接委托取得监理业务。业主可以直接委托工程监理企业的情形有（  ）。

A、不宜公开招标的机密工程或没有投标竞争对手的情况下，

B、工程规模比较小、比较单一的监理业务，

C、对原工程监理企业的续用等情况下

34、。监理费的计算方法主要有（  ）。

A、按建设工程投资的百分比计算法。

B、工资加一定比例的其他费用计算法。

C、按时计算法。

D、固定价格计算法。

35、在对比工作中，要注意的问题是（）。

A、明确目标实际值与计划值的内涵。

B、合理选择比较的对象。在实际工作中，最为常见的是相邻两种目标值之间的比较。在许多建设工程中，我国业主往往以批准的设计概算作为投资控制的总目标，这时，合同价与设计概算、结算价与设计概算的比较也是必要的。另外，结算价以外各种投资值之间的比较都是一次性的，而结算价与合同价(或设计概算)的比较则是经常性的，一般是定期(如每月)比较。

C、建立目标实际值与计划值之间的对应关系。目标的分解深度、细度可以不同，但分解的原则、，方法必须相同，从而可以在较粗的层次上进行目标实际值与计划值的比较。

D、确定衡量目标偏离的标准。

36．根据偏差的具体情况，可以分为（ ）几种情况进行纠偏：

A、直接纠偏。是指在轻度偏离的情况下

B、不改变总目标的计划值，调整后期实施计划。这是在中度偏离情况下所采取的对策。

C、重新确定目标的计划值，并据此重新制定实施计划。这是在重度偏离情况下所采取的对策。

37、关于目标控制的效果说法中，正确的是（  ）。

A、目标控制的效果在很大程度上取决于目标规划和计划的质量

B、直接取决于目标控制的措施是否得力，

C、是否将主动控制与被动控制有机地结合起来，

D、采取控制措施的时间是否及时等。

38、为了有效地进行目标控制，需要做好的组织工作是（ ）。

A、设置目标控制机构；       B、配备合适的目标控制人员；

C、落实目标控制机构和人员的任务和职能分工；

D、合理组织目标控制的工作流程和信息流程。

39、在确定建设工程目标时，应当对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析。在分析时要注意的问题有（   ） 。

A、掌握客观规律，充分考虑制约因素。

B、对未来的、可能的收益不宜过于乐观。

C、将目标规划和计划结合起来。

40、建立建设工程数据库，要做（）方面的工作。

A、按照一定的标准对建设工程进行分类。

B、对各类建设工程所可能采用的结构体系进行统一分类。

C、数据既要有一定的综合性又要能足以反映建设工程的基本情况和特征。

41、建设工程目标分解应遵循（   ）原则。

A、能分能合。

B、按工程部位分解，而不按工种分解

C、区别对待，有粗有细。

D、有可靠的数据来源。

E、目标分解结构与组织分解结构相对应。

42、按工程部位分解，而不按工种分解。这是因为（  ）

A、这样分解比较直观，

B、将投资、进度、质量三大目标联系起来，

C、便于对偏差原因进行分析。

43、建设工程目标分的方式是按(    )分解．

A．总投资构成内容

B．工程内容（最基本的分解方式 )．

C  资金使用时间

D．工程进度     
44、工程实际投资不超过计划投资有（  ）等几种情况。

A、在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资。

B、在投资目标分解的较低层次上，实际投资在有些情况下超过计划投资，在大多数情况下不超过计划投资，因而在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资。

C、实际总投资未超过计划总投资，在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情况，但在大多数情况下实际投资未超过计划投资。

45、对投资目标进行全过程控制，正确的理解是（  ）。

A、主要是指建设工程实施的全过程，也可以是工程建设全过程。

B、从投资控制的任务来看，主要集中在设计阶段(含设计准备)、招标阶段、施工阶段三个阶段。

C、节约投资的可能性主要在施工以前的阶段，尤其是在设计阶段。

D、要特别强调早期控制的重要性，越早进行控制，投资控制的效果越好，节约投资的可能性越大。

E、从投资控制的角度来看，较为关心的是价值形成过程

F、在建设工程实施过程中，累计投资在设计阶段和招标阶段缓慢增加，进入施工阶段后迅速增加

G、节约投资的可能性从设计阶段到施工阶段前迅速降低。

H、要从设计阶段就开始进行投资控制，并将投资控制贯穿于建设工程实施的全过程。

46、对投资目标进行全方位控制，包括两种含义（）：

A、对按工程内容分解的各项投资进行控制，即对单项工程、单位工程，乃至分部分项工程的投资进行控制；

B、对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制，

47、在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意(   )。

B．认真分析建设工程及其投资构成的特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素

C．抓主要矛盾，有所侧重

E．根据各项费用的特点选择适当的控制方式    

48、对于进度目标的全过程控制，要注意（）等方面问题。

A、建设的早期就应当编制进度计划。

B、在编制进度计划时要充分考虑各阶段工作之间的合理搭接。

C、抓好关键线路的进度控制。

49、对进度目标进行全方位控制，要（    ）。  04年已考

A、对整个建设工程所有工程内容的进度都要进行控制，除了单项工程、单位工程之外，还包括区内道路、绿化、配套工程等的进度。

B、对整个建设工程所有工作内容都要进行控制。建设工程的各项工作，诸如征地、拆迁、勘察、设计、施工招标、材料和设备采购、施工、动用前准备等。

C、对影响进度的各种因素都要进行控制。

D、注意各方面工作进度对施工进度的影响。

50．建设工程质量控制目标的系统控制应从（ ）几方面考虑。

A、避免不断提高质量目标的倾向。

B、确保基本质量目标的实现。

C、尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用。

51、建设工程质量控制的目标具有（）。

  A、共性    B、个性

52、对建设工程质量进行全方位控制应从（  ）几方面着手：

A、对建设工程所有工程内容的质量进行控制。

B、对建设工程质量目标的所有内容进行控制。

C、对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制。质量控制的全方位控制，就是要对这五方面因素都进行控制。

53、设计阶段的特点主要表现在（）几方面：

A．设计工作表现为创造性的脑力劳动；设计劳动投入量与设计产品的质量之间并没有必然的联系。

B．设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

C．设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段

与施工阶段相比，设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段；与施工图设计阶段相比，方案设计阶段和初步设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段。
D．设计工作需要反复协调

E．设计质量对建设工程总体质量有决定性影响

54、建设工程的设计工作需要（  ）方面的反复协调。

A、在各专业设计之间进行反复协调

B、要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调，从设计内容上看，这种纵向协调可能是同一专业之间的协调，也可能是不同专业之间的协调。

C、建设工程的设计还需要与外部环境因素进行反复协调。在这方面主要涉及与业主需求和政府有关部门审批工作的协调。

55、设计质量对建设工程总体质量有决定性影响是指（）。

A、设计质量在相当程度上决定了整个建设工程的总体质量

B、建设工程实体质量的安全性、可靠性在很大程度上取决于设计的质量

56、施工阶段的特点有（）。

A．施工阶段是以执行计划为主的阶段

B．施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段

C．施工阶段是资金投入量最大的阶段

D．施工阶段需要协调的内容多

E．施工质量对建设工程总体质量起保证作用

F、持续时间长、风险因素多。

G、合同关系复杂、合同争议多。

57、设计阶段监理单位投资控制的主要任务有（  ）。

A、协助业主制定建设工程投资目标规划；

B、开展技术经济分析等活动，协调和配合设计单位力求使设计投资合理化；

C、审核概(预)算，提出改进意见，优化设计，最终满足业主对建设工程投资的经济性要求。

58、设计阶段监理工程师投资控制的主要工作有（）。

A、对建设工程总投资进行论证，确认其可行性；

B、组织设计方案竞赛或设计招标，协助业主确定对投资控制有利的设计方案；

C、制定建设工程投资目标划分系统，为本阶段和后续阶段投资控制提供依据；

D、协助设计单位开展限额设计工作；

E、编制本阶段资金使用计划，并进行付款控制；

F、审查工程概算、预算；

G、进行设计挖潜，节约投资；

H、对设计进行技术经济分析、比较、论证，

59、在设计阶段，监理单位设计进度控制的主要任务是（ ）。

A、协助业主确定合理的设计工期要求；

B、制定建设工程总进度计划；

C、协调各设计单位一体化开展设计工作，力求使设计能按进度计划要求进行；

D、及时、准确、完整地提供设计所需要的基础资料和数据；

E、与外部有关部门协调相关事宜，保障设计工作顺利进行。

60、设计阶段监理工程师进度控制的主要工作包括（）。

A、对进度总目标进行论证，确认其可行性；

B、制定建设工程总进度计划、建设工程总控制性进度计划和本阶段实施性进度计划；

C、审查设计单位设计进度计划，并监督执行；

D、编制业主方材料和设备供应进度计划，并实施控制；

E、编制本阶段工作进度计划，并实施控制；

F、开展各种组织协调活动等。

61、在设计阶段，监理单位设计质量控制的主要任务是（）。2003年已考

A、协助业主制定建设工程质量目标规划；

B、及时、准确、完善地提供设计工作所需的基础数据和资料；

C、配合设计单位优化设计，并最终确认设计符合有关法规要求，符合技术、经济、财务、环境条件要求，满足业主对建设工程的功能和使用要求。

62、设计阶段监理工程师质量控制的主要工作包括（）。

A、建设工程总体质量目标论证；

B、提出设计要求文件，确定设计质量标准；

C、利用竞争机制选择并确定优化设计方案；

D、协助业主选择符合目标控制要求的设计单位；

E、进行设计过程跟踪，及时发现质量问题，并及时与设计单位协调解决；

F、审查阶段性设计成果，并根据需要提出修改意见；

G、对设计提出的主要材料和设备进行比较，在价格合理基础上确认其质量符合要求；

H、做好设计文件验收工作等。

63、监理工程师在施工招标阶段的主要工作包括（）。

A．协助业主编制施工招标文件

B．协助业主编制标底

C．做好投标资格预审工作

D．组织开标、评标、定标工作

64、施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过（）挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。

A、工程付款控制B、工程变更费用控制C、预防并处理好费用索赔、

65、为完成施工阶段投资控制的任务，监理工程师应做好（ ）工作：

A、制定本阶段资金使用计划，并严格进行付款控制；

B、严格控制工程变更，力求减少变更费用；

C、研究确定预防费用索赔的措施，以避免、减少对方的索赔数额；

D、及时处理费用索赔，并协助业主进行反索赔；

E、协助做好应由业主方完成的与工程进展密切相关的各项工作，如按期提交合格施工现场，按质、按量、按期提供材料和设备等工作；

F、做好工程计量工作；

G、审核施工单位提交的工程结算书等。

66、施工阶段建设工程进度控制的主要任务是通过（ ）以求实际施工进度达到计划施工进度的要求。             66.67，2003年已考
A、完善建设工程控制性进度计划         B、审查施工单位施工进度计划

C、做好各项动态控制工作       D、协调各单位关系      E、预防并处理好工期索赔，

67、为完成施工阶段进度控制任务，监理工程师应当做好（）工作。

A、完善建设工程控制性进度计划；

B、审查施工单位施工进度计划；

C、制定业主方材料和设备供应进度计划并进行控制，使其满足施工要求；

D、审查施工单位进度控制报告，督促施工单位做好施工进度控制；

E、对施工进度进行跟踪，掌握施工动态；

F、研究制定预防工期索赔的措施，做好处理工期索赔工作；

G、在施工过程中，做好对人力、材料、机具、设备等的投入控制工作以及转换控制工作、信息反馈工作、对比和纠正工作，使进度控制定期连续进行；

H、开好进度协调会议，及时协调有关各方关系，使工程施工顺利进行。

68、施工阶段建设工程质量控制的主要任务是通过（）以期按标准达到预定的施工质量目标。

A、对施工投入、施工和安装过程、产出品进行全过程控制，

B、对参加施工的单位和人员的资质、材料和设备、施工机械和机具、施工方案和方法、施工环境实施全面控制，

69、为完成施工阶段质量控制任务，监理工程师应当做好（ ）工作68.69，2003年已考
A、协助业主做好施工现场准备工作，为施工单位提交质量合格的施工现场；

B、确认施工单位资质；

C、审查确认施工分包单位；做好材料和设备检查工作，确认其质量；检查施工机械和机具，保证施工质量；审查施工组织设计；检查并协助搞好各项生产环境、劳动环境、管理环境条件；进行施工工艺过程质量控制工作；检查工序质量，严格工序交接检查制度；做好各项隐蔽工程的检查工作；做好工程变更方案的比选，保证工程质量；进行质量监督，行使质量监督权；认真做好质量鉴证工作；行使质量否决权，协助做好付款控制；组织质量协调会；做好中间质量验收准备工作；做好竣工验收工作；审核竣工图等。

70、风险因素是指能产生或增加损失概率和损失程度的条件或因素，是风险事件发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因，包括（ ）：

A、   自然风险因素。 B、道德风险因素。    C、心理风险因素。

71、客观概率的确定主要有（  ）。

A、演绎法。  B、归纳法。  C、统计法

72、常见的风险分类方式有（）：

 A．按风险的后果分----纯风险和投机风险

 B．按风险产生的原因分----政治风险、社会风险、经济风险、自然风险、技术风险

 C．按风险的影响范围分-----基本风险和特殊风险

 D、按风险分析依据分-------客观风险和主观风险

E、按风险分布情况分------国别(地区)风险、行业风险

F、按风险潜在损失形态分------财产风险、人身风险和责任风险

(04)73．建设工程风险大表现在(BCD   )．

A  实施阶段的投机风险大

B．风险因素和风险事件多

C．风险因素和风险事件的发生概率大

D．风险因素和风险事件的损失后果较为严重

E．同一风险事件，对建设工程不同参与方的后果是相同的

74、风险管理目标的确定一般要满足（  ）几个基本要求：

 A、风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性；

 B、目标的现实性，即确定目标要充分考虑其实现的客观可能性；

 C、目标的明确性，以便于正确选择和实施各种方案，并对其效果进行客观的评价；

 D、目标的层次性，从总体目标出发，根据目标的重要程度，区分风险管理目标的主次，以利于提高风险管理的综合效果。

75、在建设工程风险事件发生后，风险管理的目标有(A、 B、D  )。

    A．使实际损失最小    B．保证建设工程的正常进行，按原定计划建成工程

    C．减少忧虑及相应的忧虑价值    D．承担社会责任

    E．满足外部附加义务

76、 在风险识别过程中应遵循（ ）原则：

   A、由粗及细，由细及粗。

   B、严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。

   C、先怀疑，后排除。

   D、排除与确认并重。

   E、必要时，可作实验论证。

77、通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在（）。

   A、更准确地认识风险。

   B、保证目标规划的合理性和计划的可行性。

   C、合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合。

78、进度风险导致的损失由（）部分组成：

   A、货币的时间价值。

   B、为赶上计划进度所需的额外费用。

   C、延期投入使用的收人损失。

79、安全风险导致的损失包括（）。

    A、受伤人员的医疗费用和补偿费；

    B、财产损失，包括材料、设备等财产的损毁或被盗；

    C、因引起工期延误带来的损失；

    D、为恢复建设工程正常实施所发生的费用；

    E、第三者责任损失。  

80、下列关于损失控制的认识中正确的有（）。

A是一种主动、积极的风险对策。

B、损失控制可分为预防损失和减少损失两方面工作。

C、预防损失措施的主要作用在于降低或消除损失发生的概率，而减少损失措施的作用在于降低损失的严重性或遏制损失的进一步发展，使损失最小化。

D、损失控制方案应当是预防损失措施和减少损失措施的有机结合。

E、制定损失控制措施必须以定量风险评价的结果为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。

F、风险评价时特别要注意间接损失和隐蔽损失。

G、制定损失控制措施还必须考虑其付出的代价，包括费用和时间两方面的代价，

H、损失控制计划系统一般应由预防计划、灾难计划和应急计划三部分组成。

81、灾难计划的内容应满足*（ ）的要求。

A、安全撤离现场人员，          B、援救与处理伤亡人员，

C、控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害； 

D、保证受影响区域的安全尽快恢复正常。

82．应急计划应包括的内容有（）。

A、调整整个建设工程的施工进度计划，并要求各承包单位调整各自的施工进度计划；

B、调整材料、设备的采购计划；

C、准备保险索赔依据，起草保险索赔报告；

D、审查可使用的资金情况，调整筹资计划。

83、风险自留与其他风险对策的根本区别在于（）。

A不改变建设工程风险的客观性质，

B、不改变工程风险的发生概率，

C、不改变工程风险潜在损失的严重性。

84、计划性风险自留应预先制定损失支付计划，常见的损失支付方式有（）。

A、从现金净收人中支出。（不能体现计划性）

B、建立非基金储备。

C、自我保险。这种方式是设立一项专项基金(亦称为自我基金)，专门用于自留风险所造成的损失。

D、母公司保险

85、计划性风险自留至少要符合以下条件之一才应予以考虑：        ．

 A、别无选择。    B、期望损失不严重。    C、损失可准确预测。 F、内部服务优良。

D、企业有短期内承受最大潜在损失的能力。   E、投资机会很好(或机会成本很大)。

86、非保险转移的优点主要体现在（ ）。

A、可以转移某些不可保的潜在损失，如物价上涨、法规变化、设计变更等引起的投资增加；B、被转移者往往能较好地进行损失控制，    

87、非保险转移的缺点主要体现在（ ）。2004年已考
A、非保险转移的媒介是合同，可能因为双方当事人对合同条款的理解发生分歧而导致转移失效。

B、可能因被转移者无力承担实际发生的重大损失而导致仍然由转移者来承担损失。

C、非保险转移一般都要付出一定的代价，有时转移代价可能超过实际发生的损失，   

88、保险转移的缺点主要体现在（ ）。

A、机会成本增加，      B、工程保险合同的内容较为复杂，保险谈判常常耗费较多的时间和精力。

C、投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制计划，以致增加实际损失和未投保损失。

89、在作出进行工程保险这一决策之后，还需考虑与保险有关的（）几个具体问题：

A、保险的安排方式； B、选择保险类别和保险人； C、可能要进行保险合同谈判，

90、组织的含义是（）：

A、目标是组织存在的前提；B、没有分工与协作就不是组织；C、没有不同层次的权力和责任制度就不能实现组织活动和组织目标。

90、下列对组织的说话中正确的有（  ）。

A、不能替代其他要素，也不能被其他要素所替代   B、组织可以使其他要素合理配合而增值，

C、可以提高其他要素的使用效益。     D、组织是生产要素

91、组织内部构成和各部分间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式，称为组织结构。以下（ ）几种提法反映了组织结构的基本内涵。

A、确定正式关系与职责的形式；       B、向组织各个部门或个人分派任务和各种活动的方式；

C、协调各个分离活动和任务的方式；   D、组织中权力、地位和等级关系。

92、组织设计就是对组织活动和组织结构的设计过程，组织设计有（ ）要点。

A、组织设计是管理者在系统中建立最有效相互关系的一种合理化的、有意识的过程；

B、组织设计过程既要考虑系统的外部要素，又要考虑系统的内部要素；

C、组织设计的结果是形成组织结构。

93、管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。管理跨度的大小受（）因素影响，

A、管理人员性格、才能    B、个人精力、授权程度         C、被管理者的素质有关

D、职能的难易程度        E、工作的相似程度              F、工作制度和程序

94、项目监理机构的组织设计一般需考虑（  ）几项基本原则：

A、集权与分权统一的原则   B．专业分工与协作统一的原则    C．管理跨度与管理层次统一的原则

D．权责一致的原则    E．才职相称的原则   F．经济效率原则     G．弹性原则

95、在平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量、内容时应考虑（ ）因素：

A、工程情况       B、市场情况     C、贷款协议要求。

96、平行承发包模式的优点是 （  ）。

A、有利于缩短工期。B、有利于质量控制。C、有利于业主选择承建单位。

．缺点03、04年已考

(1)合同数量多，会造成合同管理困难。合同关系复杂，使建设工程系统内结合部位数量增加，组织协调工作量大。

(2)投资控制难度大。这主要表现在：一是总合同价不易确定，影响投资控制实施；二是工程招标任务量大，需控制多项合同价格，增加了投资控制难度；三是在施工过程中设计变更和修改较多，导致投资增加。

97、设计或施工总分包模式的优点（  ）

A、有利于建设工程的组织管理。、

B、有利于投资控制。总包合同价格可以较早确定，并且监理单位也易于控制。

C、有利于质量控制。在质量方面，既有分包单位的自控，又有总包单位的监督，还有工程监理单位的检查认可，对质量控制有利。

(4)有利于工期控制。

98．设计或施工总分包模式的缺点（  ）

(1)建设周期较长。不仅不能将设计阶段与施工阶段搭接，而且施工招标需要的时间也较长。

(2)总包报价可能较高。

99、项目总承包模式的优点（）

A、合同关系简单，组织协调工作量小     B、缩短建设周期        C、利于投资控制。

100．项目总承包模式的缺点（）

A、招标发包工作难度大。合同管理的难度一般较大。

B、业主择优选择承包方范围小。往往导致合同价格较高。

C、质量控制难度大。其原因一是质量控制标准制约性受到影响；二是“他人控制”机制薄弱。

101、项目总承包管理模式的缺点（）

A、由于项目总承包管理单位与设计、施工单位是总包与分包关系，后者才是项目实施的基本力量，所以监理工程师对分包的确认工作就成了十分关键的问题。

C、项目总承包管理单位自身经济实力一般比较弱，而承担的风险相对较大，

102、建设工程监理实施程序是（）。

A、确定项目总监理工程师，成立项目监理机构

B、编制建设工程监理规划

C、制定各专业监理实施细则

D、规范化地开展监理工作

监理工作的规范化体现在：

(1)工作的时序性。这是指监理的各项工作都应按一定的逻辑顺序先后展开，

(2)职责分工的严密性。建设工程监理工作是由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成的，他们之间严密的职责分工是协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。

(3)工作目标的确定性。在职责分工的基础上，每一项监理工作的具体目标都应是确定的，完成的时间也应有时限规定，从而能通过报表资料对监理工作及其效果进行检查和考核。

E、参与验收，签署建设工程监理意见

G、向业主提交建设工程监理档案贵料

H、监理工作总结

103、建设工程监理工作完成后，监理单位向业主提交的监理档案资料应在委托监理合同文件中约定。如在合同中没有作出明确规定，监理单位一般应提交（ ）等档案资料。

A、设计变更 、工程变更资料   B、监理指令性文件     C、各种签证资料

104、监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下（）基本原则。

A．公正、独立、自主的原则    B．权责一致的原则C．总监理工程师负责制的原则

D、严格监理、热情服务的原则   E、．综合效益的原则

105、总监理工程师负责制的内涵包括（）。

(1)总监理工程师是工程监理的责任主体，总监理工程师应是向业主和监理单位所负责任的承担者。

(2)总监理工程师是工程监理的权力主体，总监理工程师应全面领导建设工程的监理工作，包括组建项目监理机构，主持编制建设工程监理规划，组织实施监理活动，对监理工作总结、监督、评价。

106、项目监理机构的组织结构设计的步骤（）

A．选择组织结构形式             B．合理确定管理层次与管理跨度

C．项目监理机构部门划分         D．制定岗位职责及考核标准          E．选派监理人员

107、项目监理机构中合理划分各职能部门，应依据（），将投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、组织协调等监理工作内容按不同的职能活动形成相应的管理部门。

A、监理机构目标     B、可利用的人力和物力资源       C、合同结构情况

108、下列关于项目监理机构的组织形式的描述中，正确的是（）。

A、直线制监理组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受惟一上级的命令，项目监理机构中不再另设职能部门。适用于能划分为若干相对独立的子项目的大、中型建设工程。主要优点是组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师博晓各种业务，通晓多种知识技能，成为“全能”式人物。

B、职能制监理组织形式的各职能部门在本职能范围内有权直接指挥下级，一般适用于大、中型建设工程。

主要优点是加强了项目监理目标控制的职能化分工，能够发挥职能机构的专业管理作用，但由于下级人员受多头领导，如果上级指令相互矛盾，将使下级在工作中无所适从。

C、直线职能制监理组织形式是吸收了直线制监理组织形式和职能制监理组织形式的优点而形成的一种组织形式。缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。

D、矩阵制监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵性组织结构，一套是纵向的职能系统，另一套是横向的子项目系统，优点是加强了各职能部门的横向联系，缺点是纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

109、影响项目监理机构人员数量的主要因素有（）。

A、工程建设强度。B、建设工程复杂程度。C、监理单位的业务水平。

D、项目监理机构的组织结构和任务职能分工。

110、职能制监理组织形式是把管理部门和人员分为（）两类。

A、直线指挥部门和人员  B、职能部门和人员

111、项目监理机构内部组织关系的协调可从以下（）几方面进行：

A、在职能划分的基础上设置组织机构，     B、明确规定每个部门的目标、职责和权限，

C、事先约定各个部门在工作中的相互关系。 D、建立信息沟通制度

E、及时消除工作中的矛盾或冲突。

112、书面协调方法的特点是具有合同效力，常用于以下（ ）几方面。

A、不需双方直接交流的书面报告、报表、指令和通知等。

(B、需要以书面形式向各方提供详细信息和情况通报的报告、信函和备忘录等。

C、事后对会议记录、交谈内容或口头指令的书面确认。

113、监理大纲的编制人员应当是[   ]

A. 监理单位经营部门

B. 监理单位技术管理部门

C. 拟定的总监理工程师

114、监理大纲的内容应当根据业主所发布的监理招标文件的要求而制定，应该包括如下（）主要内容：

 A、拟派往项目监理机构的监理人员情况介绍，应重点介绍拟派往投标工程的项目总监理工程师的情况，

 B、拟采用的监理方案，监理方案的具体内容包括：项目监理机构的方案、建设工程三大目标的具体控制方案、工程建设各种合同的管理方案、项目监理机构在监理过程中进行组织协调的方案等。

C．将提供给业主的监理阶段性文件

115、建设工程监理规划的具体内容应具有针对性，其针对性应反映不同工程在(   )

等方面的不同．

A  工程项目组织形式            B．监理组织机构

C．目标控制措施、方法、手段    D．信息管理制度     E．合同管理措施

116、在编写监理规划时，必须依据建设工程监理合同中的（）内容。

A、监理单位和监理工程师的权利和义务，B、监理工作范围和内容，C、有关监理规划方面的要求。

117、建设工程监理规划编写的要求是（）。

A、基本构成内容应当力求统一B、具体内容应具有针对性C、监理规划应当遵循建设工程的运行规律

D、项目总监理工程师是监理规划编写的主持人      E、监理规划一般要分阶段编写

F、监理规划的表达方式应当格式化、标准化         G、监理规划应该经过审核

118、建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容（）

A、协助业主准备工程报建手续；        B、可行性研究咨询／监理；

C、技术经济论证；       D、编制建设工程投资匡算。

119、设计阶段建设监理工作的主要内容（）

    (1)结合建设工程特点，收集设计所需的技术经济资料；

    (2)编写设计要求文件；

    (3)组织建设工程设计方案竞赛或设计招标，协助业主选择好勘察设计单位；

    (4)拟定和商谈设计委托合同内容；

    (5)向设计单位提供设计所需的基础资料；

    (6)配合设计单位开展技术经济分析，搞好设计方案的比选，优化设计；

    (7)配合设计进度，组织设计单位与有关部门，如消防、环保、土地、人防、防汛、园林以及供水、供电、供气、供热、电信等部门的协调工作；    ．

    (8)组织各设计单位之间的协调工作；

    (9)参与主要设备、材料的选型；

    (10)审核工程估算、概算、施工图预算；

    (11)审核主要设备、材料清单；

    (12)审核工程设计图纸；

    (13)检查和控制设计进度；

    (14)组织设计文件的报批。

120、．施工招标阶段建设监理工作的主要内容（）

    (1)拟定建设工程施工招标方案并征得业主同意；

    (2)准备建设工程施工招标条件；

    (3)办理施工招标申请；

    (4)编写施工招标文件；

    (5)标底经业主认可后，报送所在地方建设主管部门审核；

    (6)组织建设工程施工招标工作；

    (7)组织现场勘察与答疑会，回答投标人提出的问题；

    (8)组织开标、评标及定标工作；

    (9)协助业主与中标单位商签施工合同。

121、施工准备阶段建设监理工作的主要内容（）

    (1)审查施工单位选择的分包单位的资质；

    (2)监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度；    

    (5)参加设计单位向施工单位的技术交底；

    (6)审查施工单位上报的实施性施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督，并向业主提出监理意见；

    (7)在单位工程开工前检查施工单位的复测资料，特别是两个相邻施工单位之间的测量资料、控制桩橛是否交接清楚，手续是否完善，质量有无问题，并对贯通测量、中线及水准桩的设置、固桩情况进行审查；        

    (8)对重点工程部位的中线、水平控制进行复查；

    (9)监督落实各项施工条件，审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报业主备查。

122．施工阶段建设监理工作质量控制的主要内容（）

    1)对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理，签署重要的分项工程、分部工程和单位工程质量评定表；

    2)对施工测量、放样等进行检查，对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正，并做好监理记录；

    3)检查确认运到现场的工程材料、构件和设备质量，并应查验试验、化验报告单、

    出厂合格证是否齐全、合格，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用；

    4)监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同；

    5)对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查；

    6)检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，并对施工单位质量评定自检工作作出综合评价；

    7)对施工单位的检验测试仪器、设备、度量衡定期检验，不定期地进行抽验，保证度量资料的准确；

    8)监督施工单位对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查；

    9)监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录；

    10)对大、重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告业主。

 123、施工阶段建设监理工作进度控制的主要内容（）。

   A、监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工；

  B、对控制工期的重点工程，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取对策；

  C、建立工程进度台账，核对工程形象进度，按月、季向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。

124、施工阶段建设监理工作投资控制的主要内容（）。

A、审查施工单位申报的月、季度计量报表，认真核对其工程数量，严格按合同规定进行计量支付签证；

B、保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确；

C、建立计量支付签证台账，定期与施工单位核对清算；

D、按业主授权和施工合同的规定审核变更设计。

125．施工验收阶段建设监理工作的主要内容（  ）

A、督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，提出监理意见；

B、根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告；

C、组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收。

126、建设监理合同管理工作的主要内容（）。
A、拟定本建设工程合同体系及合同管理制度，包括合同草案的拟定、会签、协商、修改、审批、签署、保管等工作制度及流程；

C、协助业主拟定工程的各类合同条款，并参与各类合同的商谈；

D、合同执行情况的分析和跟踪管理；

E、协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜。

127、监理工作方法及措施有（）。

A、投资控制目标方法与措施    B、投资使用计划。   C、投资目标实现的风险分析。

D、投资控制的工作流程与措施。  E、投资控制的动态比较。 F、投资控制表格。

128、 投资控制目标方法有(  )。

    A、按建设工程的投资费用组成分解；       B、按年度、季度分解；

    C、按建设工程实施阶段分解；             D、按建设工程组成分解。

129、投资控制的具体措施。

A、投资控制的组织措施。建立健全项目监理机构，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。

B、投资控制的技术措施。

在设计阶段，推行限额设计和优化设计；  在招标投标阶段，合理确定标底及合同价；

对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位；

在施工阶段，通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化。

C、投资控制的经济措施。

 及时进行计划费用与实际费用的分析比较。对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合同规定予以奖励。

D、投资控制的合同措施。

  按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付。减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等。

130、投资控制的动态比较包括（）。

A、投资目标分解值与概算值的比较；B、概算值与施工图预算值的比较；C、合同价与实际投资的比较。

131、进度控制目标方法与措施

A、工程总进度计划。

B、总进度目标的分解。

    C、进度目标实现的风险分析。

D、进度控制的工作流程与措施。

E、进度控制的动态比较。

    1)进度目标分解值与进度实际值的比较；

    2)进度目标值的预测分析。

F、进度控制表格。

131、总进度目标可按（  ）分解。

A、年度、季度进度目标；     B、各阶段的进度目标；    C、各子项目进度目标。

132、进度控制的具体措施有（）。

A、进度控制的组织措施。

   落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。

B、进度控制的技术措施。

    建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划。

C、进度控制的经济措施。

    对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等。

 D、进度控制的合同措施。

    按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。

133、进度控制的动态比较包括（）。

A、进度目标分解值与进度实际值的比较；   B、进度目标值的预测分析。

134、质量控制目标方法与措施包括（）。

A、质量控制目标的描述。   B、质量目标实现的风险分析。C、质量控制的工作流程与措施。

D、质量目标状况的动态分析。      E、质量控制表格。

135、质量控制目标的描述包括对（）。

A、设计质量控制目标；         B、材料质量控制目标；    C、设备质量控制目标；

D、土建施工质量控制目标；     E、设备安装质量控制目标；

136、 质量控制的具体措施包括（）。

A、质量控制的组织措施。

    建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关质量监督制度，落实质量控制责任。

B、质量控制的技术措施。03年已考

    协助完善质量保证体系；严格事前、事中和事后的质量检查监督。

C、质量控制的经济措施及合同措施。

    严格质检和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款；达到业主特定质量目标要求的，按合同支付质量补偿金或奖金。

137、与建设工程有关的系统内的单位主要有（）等。

A、业主B、设计单位C、施工单位D、材料和设备供应单位E、资金提供单位

138、与建设工程有关的系统外的单位主要有（）等。    

A、政府建设行政主管机构 B、政府其他有关部门C、工程毗邻单位D、社会团体等。

139、施工招标阶段 有关制度包括（）。   

A、招标准备工作有关制度；B、编制招标文件有关制度；    C、标底编制及审核制度；

D、合同条件拟定及审核制度；E、组织招标实务有关制度等。．

140、施工阶段有关制度包括（）。

    (1)设计文件、图纸审查制度；

    (2)施工图纸会审及设计交底制度；

    (3)施工组织设计审核制度；

    (4)工程开工申请审批制度；

    (5)工程材料，半成品质量检验制度；

    (6)隐蔽工程分项(部)工程质量验收制度；

    (7)单位工程、单项工程总监验收制度；

    (8)设计变更处理制度；

    (9)工程质量事故处理制度；

    (10)施工进度监督及报告制度；

    (11)监理报告制度；

    (12)工程竣工验收制度；

    (13)监理日志和会议制度。

141、项目监理机构内部工作制度包括（）。03年已考
A、监理组织工作会议制度； B、对外行文审批制度；              C、监理工作日志制度；

D、监理周报、月报制度；   E、技术，经济资料及档案管理制度；   F、监理费用预算制度。

142、理规划审核的内容主要包括以下（）几个方面：03年已考
A、监理范围、工作内容及监理目标的审核

依据监理招标文件和委托监理合同，看其是否理解了业主对该工程的建设意图，监理范围、监理工作内容是否包括了全部委托的工作任务，监理目标是否与合同要求和建设意图相一致。

B、项目监理机构结构的审核

C、工作计划审核

    在工程进展中各个阶段的工作实施计划是否合理、可行，审查其在每个阶段中如何控制建设工程目标以及组织协调的方法。

D、投资、进度、质量控制方法的审核

    对三大目标的控制方法和措施应重点审查，看其如何应用组织、技术、经济、合同措施保证目标的实现，方法是否科学、合理、有效。

E、监理工作制度审核

主要审查监理的内、外工作制度是否健全。

143、人员配备方案应从以下（）几个方面审查：

A、派驻监理人员的专业满足程度。     B、人员数量的满足程度。主要审核从事监理工作人员在数量和结构上的合理性。

C、专业人员不足时采取的措施是否恰当。D、派驻现场人员计划表。

144、建设项目管理的类型可以按(  BCE  )几方面划分．04年已考
B．管理主体。可以分为业主方的项目管理、设计单位的项目管理、施工单位的项目管理以及材料、设备供应单位的项目管理

C．服务对象。可以分为为业主服务的项目管理、为设计单位服务的项目管理和为施工单位服务的项目管理。其中，为业主服务的项目管理最为普遍。

E．服务阶段。建设项目管理可分为施工阶段的项目管理、实施阶段全过程的项目管理和工程建设全过程的项目管理。其中，实施阶段全过程的项目管理和工程建设全过程的项目管理则更能体现建设项目管理基本理论的指导作用，对建设工程目标控制的效果亦更为突出。

145、（）等属于劳务服务，因为工程咨询是智力服务，是知识的转让。

A、卫星测绘  B、地质钻探  C、计算机服务

146、工程咨询的作用有（）。

A、为决策者提供科学合理的建议    B、保证工程的顺利实施     C．为客户提供信息和先进技术

D、发挥准仲裁人的作用     E、．促进国际间工程领域的交流和合作

147、工程咨询的发展趋势是（ ）．

A、工程咨询和工程承包开始出现相互渗透、相互融合的新趋势。

B、工程咨询公司与工程承包公司相结合，组成大的集团企业或采用临时联合方式，承接交钥匙工程(或项目总承包工程)；

C、工程咨询公司与国际大财团或金融机构紧密联系，通过项目融资取得项目的咨询业务。

D、总的趋势是向全过程服务和全方位服务方向发展。

E、以工程咨询为纽带，带动本国工程设备、材料和劳务的出口。

148、按国际上的理解，我国的[   ]都属于咨询工程师

A. 建筑师  B. 结构工程师  C. 造价工程师 D. 监理工程师 E. 从事工程招标业务的专业人员

149、对咨询工程师精通业务的要求，意味着[  ]。
A、要具有实际动手能力。    B、要具有丰富的工程实践经验。

150、咨询工程师的责任心表现在[   ]。

A、职业责任感和敬业精神，   B、负有社会责任，

151、工程咨询公司的服务对象[   ]。

A. 业主  B. 承包商  C. 国际金融机构和贷款银行 D. 与承包商联合投标承包工程

152、为业主服务是工程咨询公司最基本、最广泛的业务，这里所说的业主包括[   ]  

A. 各级政府   B. 企业   C. 个人    D. 金融机构   E. 贷款银行

答案：A.B.C

153、工程咨询公司为承包商提供工程设计服务，具体表现为（）。

A、工程咨询公司仅承担详细设计工作。

B、工程咨询公司承担全部或绝大部分设计工作。其前提是承包商以项目总承包或交钥匙方式承包工程，且承包商没有能力自己完成工程设计。这时，工程咨询公司通常在投标阶段完成到概念设计或基本设计，中标后再进一步深化设计。此外，还要协助承包商编制成本估算、投标估价、编制设备安装计划、参与设备的检验和验收、参与系统调试和试生产等。

154、工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况[   ]

A. 为承包商提供合同咨询和索赔服务C. 为承包商提供技术咨询服务。E. 为承包商提供工程设计服务。

155、工程咨询公司参与联合承包工程的形式有(  ABDE  )．04年已考
A．工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体

B．工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商

D．工程咨询公司作为BOT项目的发起人

E．财团作为BOT项目发起人，工程咨询公司参与BOT项目

156、快速路径法只是改进了传统模式条件下建设工程的实施顺序，可在[  ]中使用。

A、CM模式    B、平行承发包模式     C、项目总承包模式

157、下列代理型CM模式的表述中，正确的是(   )。

A．CM单位是业主的咨询单位，业主与CM单位签订咨询服务合同，CM合同价就是CM费

B．业主分别与多个施工单位签订所有的工程施工合同

C．CM单位与设计单位之间是协调关系．对设计单位没有指令权

D．CM单位通常是由具有较丰富的施工经验的专业CM单位或咨询单位担任。

158、下列非代理型CM模式的表述中，正确的是(  B  )。

A．业主一般不与施工单位签订工程施工合同，但也可能在某些情况下，对某些专业性很强的工程内容和工程专用材料、设备，业主与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同。

B．CM单位一般在设计阶段介入，对设计单位没有指令权

C．业主与CM单位所签订的合同既包括CM服务的内容，也包括工程施工承包的内容

D．CM单位对各分包商的资格预审、招标、议标和签约都对业主公开并必须经过业主的确认才有效

E、CM单位并不向业主直接报出具体数额的价格，而是报CM费，合同总不确定。

F、GMP具体数额的确定就成为CM合同谈判中的一个焦点和难点。

G、CM单位通常是由从过去的总承包商演化而来的专业CM单位或总承包商担任。

159、CM模式适用于(   )的建设工程。

A．设计变更可能性较大   D．因总的范围和规模不确定而无法准确定价   E．时间因素最为重要 

160、下列说法正确的是[   ]

A. 在EPC模式中，包括具体的设计工作

B. 在EPC模式中可能包括整个建设工程内容的总体策划

C. 在EPC模式中可能包括整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作

D. EPC模式则特别强调适用于工厂、发电厂、石油开发

161、与建设工程组织管理的其他模式相比，EPC模式有以下（  ）几方面基本特征。

A．承包商承担大部分风险 B．业主或业主代表管理工程实施C、接近于固定总价合同

162、在EPC模式下承包商承担（  ）的风险。

A、设计风险，    B、不可预见且无法合理防范的自然力作用的风险，

C、业主提供的数据的不准确性、正确性和不完整性的风险

163、EPC模式的适用条件是[   ]
A、在招标阶段，业主应给予投标人充分的资料和时间，以使投标人能够仔细审核“业主的要求”，所包含的地下隐蔽工作不能太多，承包商在投标前无法进行勘察的工作区域也不能太大。

B、业主或业主代表不能过分地干预承包商的工作，也不要审批大多数的施工图纸。应突出对承包商过去业绩的审查，并注重对承包商投标书中技术文件的审查以及质量保证体系的审查。

C、工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付，

164、partnering模式的特征[   ]

A. 出于自愿  B. 高层管理的参与  C. partnering协议不是法律意义上的合同  D. 信息的开放性

165、partnering模式由（）要素组成。

A．长期协议，在多个建设工程上持续运用partnering模式可以取得更好的效果，因而是partnering模式的发展方向。

B．共享C．信任D．共同的目标E．合作

166、partnering模式的适用情况[   ]

A. 业主长期有投资活动的建设工程

B. 不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程

C. 复杂的不确定因素较多的建设工程

D. 国际金融组织贷款的建设工程

167、下列关于ProjoctControlling说法正确的是[   ]

A、是业主的决策支持机构，       B、核心是以工程信息流指导和控制工程的物质流。

C、是适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的。D、是工程咨询和信息技术相结合的产物。

E、反映了建设项目管理专业化发展的一种新的趋势，即专业分工的细化。

F、其类型有单平面模式和多平面模式两种

168、ProjectControlling与建设项目管理的相同点，主要表现在[   ]。

A、工作属性相同；B、控制目标相同；C、控制原理相同，即都是采用动态控制、主动控制与被动控制相结合并尽可能采用主动控制。

169、ProjectControlling与建设项目管理的不同之处主要表现在[   ]

A. 两者的服务对象不尽相同 B. 两者的服务时间不尽相同                  （部分不同）
C. 两者的地位不同   D. 两者的工作内容不同   E. 两者的权力不同        （完全不同）
170、应用ProjectControlling模式需注意的问题是[   ]

A. ProjectControlling模式一般适用于大型和特大型建设工程

B. ProjectControlling模式不能作为一种独立存在的模式

C. ProjectControlling模式不能取代建设项目管理

D. ProjectControlling咨询单位需要建设工程参与各方的配合

171信息时代的特点是[   ]

A. 劳动工具的质变，大多数劳动者主要从事脑力劳动

B. 信息是信息时代的主体

C. 信息已和能源、原材料并列为自然界的第三大资源

D. 个性化、多样化

172、下列说话正确的有[   ]。

A、信息来源于数据，又高于数据，信息是数据的灵魂，数据是信息的载体。

B、信息是对数据的解释，反映了事物(事件)的客观规律，为使用者提供决策和管理所需要的依据。

C、信息是决策和管理的基础，决策和管理依赖信息。

173、信息具有下列特点[   ]   “不完全真实的时效性和系统层次性”

A. 真实性   B. 系统性  C. 时效性   D. 不完全性   E、层次性

174、系统有如下的特征[   ]    “相关整体的目的性和层次环境适应性”

A. 整体性   B. 相关性   C. 目的性   D. 层次性   E. 环境适应性

175、系统包括以下[    ]基本观点：

A、系统必须实现特定的目标体系；

B、系统与外界环境有明确的界线；

C、系统可以划分相互有联系的、有一定层次的多个子系统，每个子系统都有自己的目标体系、边界；

D、子系统之间存在物质流和信息流，反映了系统的运行状况，信息流正常与否关系到子系统的正常运转；

E、系统是动态、发展的，要用动态的眼光去分析、优化、控制、重组，才能使系统满足客观规律，达到既定的目标。

176、信息技术对工程项目管理的影响在于[    ]    

A、建设工程系统的集成化，包括各方建设工程系统的集成以及建设工程系统与其他管理系统在时间上的集成。

B、建设工程组织的虚拟化。

C、由于信息沟通技术的应用，项目实施中有效的信息沟通与组织协调使工程建设各方可以更多地采用主动控制，避免了许多不必要的工期延迟和费用损失，目标控制更为有效。

177、建设工程项目信息的构成包括[   ]。

A、文字图形信息    B、语言信息   C、新技术信息

178.、信息系统的标准化包括[     ]和研制开发过程标准化。

A、代码体系标准化   B、指标体系标准化   C、系统模式标准化   D、描述工具标准化

179、对建设项目的信息进行分类必须遵循以下[    ]基本原则：

A、稳定性   B、兼容性   C、可扩展性    -D、逻辑性原则 项目信息分类体系中信息类目的设置有着极强的逻辑性，如要求同一层面上各个子类  互相排斥。E、综合实用性

180、建设工程项目信息分类有[   ]两种基本方法。

A、线分类法，   具有良好的逻辑性，是最常见的信息分类方法；

B、面分类法，   具有良好的适应性，十分有利于计算机处理信息。

181、 建设工程项目信息依据不同标准可划分为[    ]。  

A、按照建设工程的目标划分：   投资控制信息、质量控制信息、进度控制信息、合同管理信息

B、．按照建设工程项目信息的来源划分：  项目内部信息、项目外部信息

C．按照信息的稳定程度划分：  固定信息、流动信息

D、按照信息的层次划分：  战略性信息、管理型信息、业务性信息（03年已考）

E、按照信息的性质划分：   组织类信息、管理类信息、经济类信息和技术类信息四大类， 

F、按照信息范围的不同分为：   精细的信息和摘要的信息两类。

G、按照信息时间的不同分为：   历史性信息、即时信息和预测  性信息三大类。

H、按照监理阶段的不同分为：   计划的、作业的、核算的、报告的信息。

I、按照对信息的期待性不同分为：  预知的和突发的信息两类。

182、流动信息包括[    ]。    

A、项目实施阶段的质量、投资及进度的统计信息；

B、反映某一时刻，项目建设的实际进程及计划完成情况；

C、项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械  台班数、人工工日数等。

183、管理型信息包括[    ]等。

A、项目年度进度计划  B、财务计划

184、建设工程信息管理工作的原则是[   ]。   “标准化有效、定量化时效、可预见高效”
A. 标准化原则B. 有效性原则C. 定量化原则D. 时效性原则E. 可预见原则和高效处理原则

185、项目信息编码是项目信息分类体系的体现，对项目信息进行编码的基本原则包括[    ]。

A、唯一性   B、合理性   C、可扩充性  D、简单性  E、适用性

简记为：“适合唯规、简单可扩”

186、项目决策阶段，信息收集从[   ]几方面进行。

A、项目相关市场方面的信息。 B、项目资源相关方面的信息。 C、自然环境相关方面的信息。

D、新技术、新设备、新工艺、新材料，专业配套能力方面的信息。

E、政治环境，社会治安状况，当地法律、政策、教育的信息。

187、监理单位在设计阶段的信息收集要从[   ]几方面进行。04年已考

A、可行性研究报告，前期相关文件资料，

B、同类工程相关信息，采用新材料、新工艺、新设备、新技术和实际效果及存在问题

C、拟建工程所在地相关信息

D、勘察、测量、设计单位相关信息

E、工程所在地政府相关信息

F、设计中的设计进度计划，设计质量保证体系，设计合同执行情况，专业间设计交接情况，执行规范、规程、技术标准，特别是强制性规范执行的情况，设计概算和施工图预算结果。

188、施工招投标阶段信息收集从以下[   ]几方面进行：

    (1)工程地质、水文地质勘察报告，施工图设计及施工图预算、设计概算，设计、地质勘察、测绘的审批报告等方面的信息，特别是该建设工程有别于其他同类工程的技术要求、材料、设备、工艺、质量要求有关信息。

    (2)建设单位建设前期报审文件：立项文件，建设用地、征地、拆迁文件。

    (3)工程造价的市场变化规律及所在地区的材料、构件、设备、劳动力差异。

    (4)当地施工单位管理水平，质量保证体系、施工质量、设备、机具能力。

    (5)本工程适用的规范、规程、标准，特别是强制性规范。

    (6)所在地关于招投标有关法规、规定，国际招标、国际贷款指定适用的范本，本工程适用的建筑施工合同范本及特殊条款精髓所在。

    (7)所在地招投标代理机构能力、特点，所在地招投标管理机构及管理程序。

    (8)该建设工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，投标单位对“四新”的处理能力和了解程度、经验、措施。

189、施工准备期信息收集从以下[   ]几方面进行：

A、监理大纲；施工图设计及施工图预算，

B、施工单位项目经理部组成，进场人员资质；进场设备的规格型号、保修记录；施工场地的准备情况；施工单位质量保证体系及施工单位的施工组织设计，特殊工程的技术方案，施工进度网络计划图表；进场材料、构件管理制度；安全保安措施；数据和信息管理制度；检 测和检验、试验程序和设备；承包单位和分包单位的资质等施工单位信息。

C、建设工程场地的地质、水文、测量、气象数据；地上、地下管线，地下洞室，地上原有建筑物及周围建筑物、树木、道路；建筑红线，标高、坐标；水、电、气管道的引入标志；地质勘察报告、地形测量图及标桩等环境信息。

D、施工图的会审和交底记录；开工前的监理交底记录；对施工单位提交的施工组织设   计按照项目监理部要求进行修改的情况；施工单位提交的开工报告及实际准备情况。

E、本工程需遵循的相关建筑法律、法规和规范、规程，有关质量检验、控制的技术法规和质量验收标准。

190、施工实施期信息收集从以下[   ]几方面进行：

 (1)施工单位人员、设备、水、电、气等能源的动态信息。

 (2)施工期气象的中长期趋势及同期历史数据，每天不同时段动态信息，特别在气候对    施工质量影响较大的情况下，更要加强收集气象数据。

 (3)建筑原材料、半成品、成品、构配件等工程物资的进场、加工、保管、使用等信息。

 (4)项目经理部管理程序；质量、进度、投资的事前、事中、事后控制措施；数据采集来源及采集、处理、存储、传递方式；工序间交接制度；事故处理制度；施工组织设计及技术方案执行的情况；工地文明施工及安全措施等。

 (5)施工中需要执行的国家和地方规范、规程、标准；施工合同执行情况。

 (6)施工中发生的工程数据，如地基验槽及处理记录，工序间交接记录，隐蔽工程检查    记录等。

 (7)建筑材料必试项目有关信息：

 (8)设备安装的试运行和测试项目有关信息：

 (9)施工索赔相关信息：索赔程序，索赔依据，索赔证据，索赔处理意见等。

191、 竣工保修期信息收集从以下[   ]几方面进行。

A、工程准备阶段文件，如：立项文件，建设用地、征地、拆迁文件，开工审批文件等。

B、监理文件，如：监理规划、监理实施细则、有关质量问题和质量事故的相关记录、监理工作总结以及监理过程中各种控制和审批文件等。

C、施工资料  D、竣工图：E、竣工验收资料

192、建设工程文件和档案资料有以下[   ]方面的特征。

A、分散性和复杂性  B、继承性和时效性  C、全面性和真实性  D、随机性   E、多专业性和综合性

193、对于一个建设工程而言，归档含义是[   ]

A. 建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向本单位档案管理机构移交；

C. 勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交

E. 建设单位按照现行《建设工程文件归档整理规范》(GB／T 50328—2001)要求，将汇总的该建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。

194、监理单位职责是[   ]

A. 监理资料的管理  应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施

B. 监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序

D. 可以按照委托监理合同的约定，接受建设单位的委托，监督、检查工程文件的形成  积累和立卷归档工作

E. 及时移交建设单位，由建设单位收集和汇总

195、城建档案管理部门在进行工程档案预验收时，应重点验收以下[  ]内容：

A、工程档案分类齐全、系统完整；

B、工程档案的内容真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况；

C、工程档案已整理立卷，立卷符合现行《建设工程文件归档整理规范》的规定；

D、竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求，图面整洁，盖有竣工图章；

E、文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备；

F、文件材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求。

196、土建(建筑与结构)工程施工文件正确的是[   ]

A. 地基处理记录  B. 施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告

C. 施工试验记录  E. 隐蔽工程检查记录

197、对监理文件档案资料进行科学管理的意义有[   ]。

A、可以为建设工程监理工作的顺利开展创造良好的前提条件。

B、可以极大地提高监理工作效率。

C、可以为建设工程档案的归档提供可靠保证。

198、建设工程监理文件档案资料管理主要内容是[   ]。

A、监理文件档案资料收、发文与登记；     B、监理文件档案资料传阅；

C、监理文件档案资料分类存放；        D、监理文件档案资料归档、借阅、更改与作废。

199、 监理实施细则内容主要有[   ]。

A. 专业工作特点  B. 监理工作流程  C. 监理控制要点及目标值  D. 监理工作方法及措施

200、建设工程信息管理系统的基本功能包括[    ]子系统。

A、投资控制B、进度控制C、质量控制D、合同管理

201、合同管理子系统的基本功能[   ]。
A、提供和选择标准的合同文本；  B、合同文件、资料的管理；

C、合同执行情况的跟踪和处理过程的管理； D、涉外合同的外汇折算；

E、经济法规库(国内外经济法规)的查询；  F、提供各种合同管理报表。

202、建设工程信息管理系统的构成[   ] 

A. 硬件B. 软件C. 组织件D. 教育件

203、建立健全的信息管理制度，应进行以下[    ]工作：

A、建立统一的项目信息编码体系；

B、对信息系统的输入/输出报表进行规范和统一，并以信息目录表的形式固定下来；

C、建立完善的项目信息流程；

D、注重基础数据的收集和传递，建立基础数据管理的制度；

E、对信息系统中管理人员的任务进行分工；划分各相关部门的职能；明确有关人员在数据收集和处理过程中的职责；
F、建立项目的数据保护制度，保证数据的安全性、完整性和一致性。

204、基于互联网的建设工程项目信息管理系统具有以下[    ]基本特点：

A、以Extranet作为信息交换工作的平台，其基本形式是项目主题网

B、基于互联网的建设工程项目信息管理系统采用100％的B／S结构，传统的项目管理信息系统的用户只能是一个工程参与单位，而基于互联网的建设工程项目信息管理系统的用户是建设工程的所有参与单位。

C、基于互联网的建设工程项目信息管理系统的主要功能是项目信息的共享和传递，而不是对信息进行加工、处理。

D、基于互联网的建设工程项目信息管理系统不是一个简单的文档系统，

205、基于互联网的建设工程项目信息管理系统的基本功能[   ]

A. 通知与桌面管理   B. 日历和任务管理   C. 文档管理

D. 项目通信与协同工作   E. 网站管理与报告

206、从项目管理软件提供的基本功能划分[   ]

A. 进度计划管理、费用管理  B. 资源管理 C. 风险管理D. 交流管理E. 过程管理

207、建设工程项目管理软件的应用规划步骤是[   ]。

A、确定项目管理软件应用的目标；B、确定项目管理软件应用的范围；C、确定项目管理软件应用的需求；

D、项目管理软件的选择；E、项目管理软件应用规划；F、项目管理软件应用实施。

208、项目管理软件应用规划设计的主要内容有[   ]
A、确定项目计划的层次和作业、组织、资源、费用的划分原则应根据项目管理的需要来划分项目计划的层次。

B、根据划分原则确定并建立项目管理软件的编码系统C、建立项目管理软件应用的管理办法和相关细则

D、项目管理软件实施前的准备工作

209、建设工程项目管理软件分类可以从[   ]几方面进行。

A、从项目管理软件适用的各个阶段进行划分

B、从项目管理软件提供的基本功能划分

C、从项目管理软件适用的工程对象来划分
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