监理工程师执业资格考试辅导模拟试题

(建设工程监理基本理论与相关法规) 
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．包含在工程建设监理概念要点所称的实际阶段之中，却不属于建设程序实施阶段的是（ ）。
    A．设计阶段 B．招标阶段 C．动用前准备阶段 D．保修阶段
2．监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有（ ）。
    A．公正性 B．独立性 C．服务性 D．科学性
3．在下列工作中，（ ）属于目标规划的内容。
    A．安排计划 B．调整计划 C．确定协调流程 D．制定信息规划
4．在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（ ）。
    A．施工单位承担赔偿责任，监理单位不承相连带赔偿责任
    B．监理单位与施工单位连带责任
    C．施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任
    D．施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任
5．在工程建设过程中建立由公正的第三方进行约束协调的机制，属于实施工程建设监理基本条件中的（ ）。
    A．社会主义市场经济体制 B．法制环境 
    C．监理需求机制 D．竞争机制
6．实施建设监理制可以促进工程建设领域实现"两个根本性转变"，即一是经济体制从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是（ ）转变。
    A．政府职能从"计划、管理" 向"规划、协调、监督、服务"
    B．管理体制从逐级审批制向基层审批、上级备案制
    C．投资体制从政府集中投资向全社会多元化投资
    D．经济增长由粗放型向集约型
7．建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为（ ）提出了规范化的要求。
    A．工程建设监理 B．工程建设行为 
    C．工程建设监理的任务和服务内容 D．监理工程师的职业准则
8．我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有（ ）。
    A．较高的学历 B．丰富的工程建设实践经验
    C．良好的职业道德 D．充沛的精力
9．对已取得《监理工程师资格证书》的人员来说，可能由于不满足（ ）的要求而不予注册。 
    A．较高学历 B．知识结构
    C．监理企业专业结构合理、配套 D．实践经验
10．在下列监理单位中，监理单位的类别按照组建方式划分的是（ ）。
    A．全民所有制监理单位 B．合作监理单位
    C．专业监理单位 D．甲级监理单位
11．建设行政主管部门在对工程监理企业年检中发现，某甲级工程监理企业有18人取得监理工程师注册证书，其他各项资质条件均达到标准要求，其年检结论为（ ）。
    A．合格 B．基本合格 C．基本不合格 D．不合格
12．根据《工程监理企业物资管理规定》，乙级工程监理企业可以（ ）。
    A．监理经核定的工程类别中二、三等工程
    B．在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的二、三等工程
    C．监理经核定的工程类别中的三等工程 
    D．在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的三等工程
13．从业主和监理单位都是建筑市场中的主体出发，业主与监理单位之间是（ ） 关系。
    A．授权与被授权 B．代理与被代理 C．平等 D．经济合同
14．监理单位应当按照合同的规定认真履行自己的职责，这一要求体现了监理单位经营活动应遵循的（ ）的准则。
    A．守法 B．诚信 C．公正 D．科学
15．对于监理风险较大的监理项目，监理单位可以采用的分担风险的方式是（ ）。
    A．将监理业务转让给其他监理单位 B．向保险公司投保
    C．与业主组成监理联合体 D．与其他监理单位组成监理联合体
16．在控制过程的基本环节中，处于投人与反馈之间的环节是（ ）。
    A．实施 B．转换 C．对比 D．纠正
17．控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照（ ）划分的控制类型。
    A．事物发展过程 B．控制的出发点
    C．控制信息的来源 D．是否形成闭合回路
18．为了有效地控制项目目标，必须将主动控制与被动控制紧密结合起来，并且按照（ ）的原则处理好两者之间的关系。
    A．主动控制为主，被动控制为辅
    B．被动控制为主，主动控制为辅
    C．主动控制与被动控制并重
    D．力求加大主动控制在控制过程中的比例，同时进行定期、连续的被动控制
19．在控制系统中，调整分子系统所具有的控制基本功能是（ ）。
    A．目标规划和计划 B．制定标准
    C．评定效绩 D．纠正偏差
20．如果工程项目进度计划制定得既可行又优化，则可以使工期缩短，且可能获得较好的质量和较低的费用。这表明，工程项目投资、进度、质量三大目标之间存在（ ）的关系。
    A．对立 B．统一 C．既对立又统一 D．既不对立又不统一 
21．为了保障工程项目实体质量，需要从工序质量开始控制，进而实现对分部工程、单位工程、单项工程的质量控制，从而实现对整个建设项目的质量控制。这表明，目标分解应当满足（ ）的要求。
    A．目标控制的全面性 B．目标控制的系统性
    C．项目实现过程的全面性 D．项目实现过程的系统性
22．建筑形式、结构形式、材料、设备、工艺、生产能力以及用户满意程度都应当列入建设项目质量目标范围。这表明，建设项目总体质量目标的（ ）。
    A．内容具有广泛性 B．内容具有系统性
    C．形成具有过程性 D．影响因素众多
23．对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是（ ）。
    A．对设计方案的技术可行性分析 B．对设计方案的技术经济分析
    C．对设计方案进行优化 D．限额设计
24．组织设计需要遵循一定的原则，其中反映组织中不同管理层次之间关系的是（ ）的原则。
    A．集权与分权统一 B．分工与协作统一
    C．管理跨度与管理层次统一 D．合同管理和组织协调
26．与工程项目平行承发包模式相比较，总分包模式的缺点是（ ）。
    A．不利于投资控制 B．建设周期较长
    C．不利于质量控制 D．合同关系复杂
27．为了能对监理工作及其效果进行检查和考核，要求（），这是监理工作规范化的具体表现之一。
    A．工作具有时序性 B．职责分工具有严密性
    C．管理层次具有合理性 D．工作目标具有确定性
28．在委托监理的情况下，应将业主对监理工程师的授权明确反映在委托监理合同和承包合同之中，这一要求体现了工程建设监理的（ ）原则。
    A．总监理工程师负责制 B．公正、独立、自主
    C．权责一致 D．实事求是
29．总监理工程师负责项目监理机构内所有监理人员利益的分配。这表明，总监理工程师是项目监理的（）。
    A．责任主体 B．权利主体 C．权力主体 D．利益主体
30．根据工程项目监理机构的建立步骤，应当在确定工作内容之后接着进行的步骤是（ ）。
    A．确定建设监理目标 B．制定工作流程
    C．制定考核标准 D．完成组织结构设计
31．可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是（ ）监理组织。
    A．职能制 B．直线职能制 C．直线制 D．矩阵制
32．所谓工程建设强度，是指（ ）。
    A．工程结构所能承受的强度
    B．政府对工程建设管理的力度
    C．单位时间内投人的工程建设资金的数量
    D．单位时间内投人的工程建设人员的数量
33．为了适应监理工作的要求，项目监理机构人员构成要有合理的专业结构。如果监理单位将某些专业性很强的监测工作另行委托给具有相应资质的单位来承担，则（ ）人员专业结构合理的要求。
    A．难以保证 B．可以保证
    C．应视为违反了 D．应视为保证了
34．在项目监理机构内部，总监理工程师主要的职能是（ ）。
    A．规划 B．决策 C．执行 D．检查
35．根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是（ ）的职责。
    A．总监理工程题 B．总监理工程师代表
    C．专业监理工程师D．监理员
36．监理大纲可以由（ ）主持编写。
    A．总监理工程师 B．拟任总监理工程师
    C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师
37．与监理规划相比，项目监理实施细则更具（ ）。
    A．全面性 B．系统性 C．指导性 D．可操作性
38．监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善，这是监理规划编写（ ）的要求。
    A．应当把握住工程项目运脉搏 B．应当分阶段完成
    C．基本内容应力求统一 D．具体内容应有针对性
39．在监理规划的主要内容中，最能反映"具体内容有针对性"编写要求的是（ ）。
    A．项目监理范围 B．项目监理工作内容
    C．项目目标控制措施 D．项目监理工作制度
40．在监理规划的内容中，（ ）属于质量控制目标。
    A．质量控制目标分解 B．质量控制目标描述
    C．质量目标分解 D．质量目标描述
41．《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工（ ）。
    A．必须由总承包单位自行完成
    B．可以由总承包单位分包给具有相应资质的欺也施工单位
    C．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
    D．经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
42．《中华人民共和国建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者（ ）提出设计方案。
    A．其他设计单位 B．具有相应资质条件的设计单位
    C．具有相应资质条件的监理单位 D．具有相应资质条件的装修施工单位
43．《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由（ ）决定。
    A．建设行政主管部门 B．建设监理行政主管部门
    C．工商行政管理部门 D．颁发资质证书的机关
44．《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程（ ）使用年限。
    A．经济 B．最长 C．合理 D．法定
45．《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程和有防水要求的卫生间，最低保修期限为（ ）。
    A ．1年 B．2年 C．3年 D．5年
46．按照国务院规定的职责，（ ）对国家重大技术履行项目实施监督检查。 
    A．国务院 B．国务院建设主管部门
    C．国务院技术监督部门 D．国务院经济贸易主管部门
47．《建设工程监理规范》中所称的（ ），是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。
    A．见证 B．旁站 C．巡视 D．平行检验
48．《建设工程监理规范》适用于建设工程（ ）的监理工作。
    A．施工阶段 B．旁站
    C．设计阶段和施工阶段 D．实施阶段全过程
49．监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用（ ）予以确认。
    A．联系单 B．变更单 C．通知单 D．回复单
50．根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》的要求，工程预算在1000万元与 5000万元之间的建设工程，施工及保修阶段监理取费费率为 1.40％至2.00％。若某建设工程的工程预算为 4000万元，则根据收费标准，该工程的施工及保修阶段监理费应为（ ）。
    A．62万元 B．64万元 C ．8万元 D．74万元
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51．在下列关于监理单位的表述中，正确的是监理单位（ ）。
    A．是建设项目管理的主体
    B．是建设项目管理服务的主体
    C．是设计项目管理服务的主体
    D．是施工项目管理服务的主体
    E．具有专业化、社会化的特点
52．对工程建设监理公正性的要求，是（ ）。
    A．建设监理制对工程建设监理进行约束的条件
    B．由它的技术服务性质所决定的，
    C．工程建设监理正常和顺利开展的基本条件
    D．由它的维护社会公共利益和国家利益的特殊使命所决定的
    E．监理单位和监理工程师的基本职业道德标准
53．实施建设监理制之后所形成的新型工程项目建设管理体制是一种（ ）相结合的工程项目监督管理模式。
    A．监督与管理 B．发包与承包
    C．强制与委托 D．长远与近期 E．宏观与微观
54．建设项目决策阶段编制的可行性研究报告（ ）
    A．是推荐拟建项目的重要文件
    B．要选择最优建设方案进行编制
    C．是项目最终决策文件
    D．是项目设计依据
    E．经有资格的工程咨询等单位评估后，由计划或其他有关部门审批
55．《建设工程监理规范》规定，（ ）都必须是监理工程师。
    A．总监理工程师 B．总监理工程师代表
    C．专业监理工程师 D．子项目监理工程师 E．监理企业负责人
56．在以下内容中，（ ）属于监理工程师应遵守的职业道德守则。
    A．维护国家的荣誉和利益 B．不以个人名义承揽监理业务
    C．不擅自接受业主额外的津贴 D．不收受被监理单位的任何礼金
    E．合理降低监理费
57．在下列FIDIC道德准则中，（ ）属于"对他人的公正"。
    A．在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚
    B．加强"按照能力进行选择"的观念
    C．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情
    D．在被要求对其他咨询工程师工作进行审查的情况下，要以适当的职业行为和礼节进行
    E．不接受可能导致判断不公的报酬
58．在规定时间内工程监理企业没有参加资质年，（ ）。
    A．一年内不得重新申请资质
    B．资质证书自行失效
    C．应当将资质证书交回原发证机关
    D．建设行政主管部门应当重新核定其资质等级
    E．再核定的资质等级应当低于原资质等级
59．工程建设监理工作需要一定的技术装备，（ ）应当完全由监理单位自行装备。
    A．计算机 B．工程测量仪器和设备
    C．检测仪器设备 D．交通、通讯设备 E．照相、录像设备
60．根据《工程监理企业资质管理规定》，新设立的工程监理企业，（ ）。
    A．到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续
    B．到建设行政主管部门办理资质申请手续并获批准后，方可到工商行政管理部门申请登记注册，领取营业执照
    C．其资质等级按照实际达到的资质条件核定，并设2年的暂定期
    D．其资质等级按照最低等级核定，并设2年的暂定期
    E．其资质等级按照最低等级核定，并设1年的暂定期
61．根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当（ ）。
    A．具有10年以上从事工程建设工作的经历
    B．具有15年以上从事工程建设工作的经历
    C．具有高级技术职称
    D．取得《监理工程师注册证书》
    E．取得《监理工程师资格证书》
62．在实行项目法人责任制后，（ ）都是项目法人的职责。
    A．筹集工程建设资金
    B．负责工程的监理、规划、勘察、设计
    C．负责处理工程建设中的重大问题
    D．工程竣工后，负责工程的使用或生产经营管理
    E．偿还贷款
63．监理工程师在处理业主与承包单位之间的纠纷时要做到公正，就必须（ ）。
    A．培养良好的职业道德，不为私利而违心地处理问题
    B．坚持预防为主的原则，防患于未然
    C．提高综合分析问题的能力，不为局部问题或表面现象所感
    D．坚持实事求是的原则，不唯上级或业主的意见是从
    E．运用科学的计划、方法和手段，及时、高效地处理问题
64．工程决策阶段的监理工作包括（ ）。
    A．协助委托方选择决策咨询单位 B．编制可行性研究报告
    C．工程建设投资风险分析 D．对可行性研究报告进行评估
    E．监督决策咨询合同的履行
65．反馈是控制的基础工作，应予以足够的重视。为此，应当（ ）。
    A．将对未来工程的预测作为反馈信息 B．设计信息反馈系统
    C．确定衡量目标偏离的标准 D．做好转换过程的控制工作
    E．将非正式信息反馈转化为正式的信息反馈
    66．正确认识计划的作用以及制定计划的有关问题，对于计划工作本身和目标控制均有重要意义。在下列表述中正确的是（ ）。
    A．计划是目标控制的依据
    B．应当先制定计划再制定评审计划的准则
    C，应当先制定评审计划的准则再制定计划
    D．优化的计划是与评定计划准则最接近的计划
    E．优化的计划是与评定计划准则完全一致的计划
67．目标控制可以采取的组织措施有许多，例如，（ ）。
    A．制定目标控制的工作流程
    B．落实目标控制的机构、人员及其分工
    C．收集、加工、整理工程经济信息
    D．发现和预测目标偏差
    E．审查施工组织设计
68．建设项目进度控制的目标是实现建设项目按计划的时间投人使用，因此，对建设项目的进度必须实行全方位控制。这意味着，对（ ）均要进行控制。
    A．设计、招标、施工和竣工验收及保修各阶段的进度
    B．项目组成所有部分的进度
    C．影响进度的所有因素
    D．影响进度的所有因素
    E．投资、进度、质量三大目标
69．由于在设计过程中需要（ ）反复协调，因而要求加强设计阶段的进度控制。
    A．在不同设计阶段设计内容之间 B．在同一设计阶段各专业设计之间
    C．在设计单位与施工单位之间 D．在设计单位与监理单位之间
    E．与业主的要求
70．为了完成施工阶段质量控制的任务，监理工程师应当（ ）。
    A．协助业主向施工单位提交满足要求的施工现场
    B．审查确认材料供货单位资质
    C．组织质量协调会
    D．协调各单位之间的关系
    E．审核项目竣工图
71．对于一个确定的组织来说，其管理跨度为（ ）等因素有关。
    A．管理者的素质 B．被管理者的素质
    C．管理层次 D．需要协调的工作量 E．组织的目标
72．在建立工程项目监理组织时，（ ）属于组织结构设计的内容。
    A．确定工作内容 B．确定组织结构形式
    C．确定管理层次 D．制定岗位职责并选派监理人员
    E．制定工作流程和考核标准
73．在下列组织形式中，可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是（ ）监理组织。
    A．按子项目分解的 B．按建设阶段分解的
    C．职能制 D．直线职能制 E．矩阵制
74．《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将（ ）等工作委托总监。
    A．主持编写项目监理规划 B．审核工程款支付证书
    C．签发工程暂停令 D．审批工程延期
    E．调换不称职的监理人员
75．在下列内容中，（ ）是监理规划编写的依据。
    A．工程项目外部环境调查研究资料 B．各种监理依据
    C．业主的正当要求 D．承包单位的正当要求
    E．工程实施过程中输出的有关工程信息 
76．在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括（ ）等内容。
    A．目标分解 B．工程流程与措施
    C．风险分析 D．动态比较或分析 E．控制表格
77．《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位（ ），给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
    A．不按照委托监理合同的约定履行监理义务
    B．不按照监理规划实施监理
    C．对应当监督检查的项目不检查
    D．对应当监督检查的项目不按照规定检查
    E．应当查出而没有查出质量问题
78．《建设工程质量管理条例》所称违法分包，是指（ ）的行为。
    A．总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其所承包的部分工程交由其他单位完成
    B．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
    C．施工总承包单位将建设工程半数以上工程内容的施工分包给其他单位
    D．分包单位将其承包的建设工程再分包
    E．承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转给其他单位承包
79．设计单位提出的工程变更，应经过（ ）的代表签认。
    A．建设单位 B．设计单位
    C．监理单位 D．承包单位 E．分包单位 
80．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》的要求，（ ）必须实行监理。
    A．项目总投资为2800万元的卫生项目
    B．成片开发建设的4万平方米的住宅小区工程
    C．使用外国政府援助资金，项目总投资为300万美元的水资源保护项目
    D．项目总投资额为4600万元的公路项目
    E．项目总投资额为 1800万元的体育场馆项目 
